Příloha č. 1

Závazné obchodní podmínky plnění zakázky

„Sýrárna JH – technologie pro odkapávání a prokysávání sýrového zrna“

Zadavatel stanoví, že smlouva předložená vybraným účastníkem k plnění zakázky musí odpovídat následujícím závazným obchodním podmínkám zadavatele:

- OBECNÉ POŽADAVKY

- smlouva bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, včetně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, je-li přiděleno;

- smlouva se nesmí v žádném ohledu dostat do rozporu se zadávací dokumentací a jejími přílohami;

- smlouva musí odpovídat nabídce účastníka, a to zejména ve vztahu k nabídkové ceně, technické specifikaci nabízeného plnění a výkonnostním (kvalitativní) parametrům uvedeným v nabídce;

- smlouva musí v plném rozsahu odpovídat technické specifikaci a obsahovat veškeré povinnosti dodavatele uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace;

- smlouva musí respektovat rozdělení odpovědností smluvních stran, jak jsou uvedeny v čl. 4 přílohy č. 5 Technické specifikace předmětu plnění;

- smlouva musí být v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, ve znění platném ke dni zahájení výběrového řízení;

- smlouva se musí řídit českým právním řádem;

- spory ze smlouvy budou řešeny obecným soudem příslušným dle českého právního řádu;

- práva a povinnosti zadavatele ze smlouvy musí v rozsahu neuvedeném v této příloze odpovídat obvyklým podmínkám na relevantním trhu.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- předmětem smlouvy bude závazek dodavatele zadavateli dodat komplexní technologický systém pro odkapávání a prokysávání sýrového zrna pro sýrárnu v závodě MADETA a.s. Jindřichův Hradec sestávající se z těchto dílčích částí:

  - Uzavřené technologické moduly (tzv. klima tunely)

  - Automatizovaný systém dopravníků; vč. zařízení pro stohování a destohování blokforem

  - Manipulační jednotky - zdvihací a otáčecí zařízení

  - Manipulační zařízení pro obsluhu prázdných blokforem, vč. zařízení pro vyklápění sýrů z blokforem

a to způsobem a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách:

  - Příloha č. 5: Technická specifikace předmětu plnění

    - Příloha č. 5a: Produktový list

    - Příloha č. 5b: Výkres stávajících blokforem

  - Příloha č. 6: Dispoziční schéma

- Součástí plnění jsou rovněž související projektové a inženýrské práce, instalace dodaných zařízení a jejich uvedení do produkčního (komerčního) provozu.

- Dodavatel je rovněž povinen zadavateli dodat veškerou dokumentaci uvedenou v odst. 3.7. přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

- MILNÍKY PLNĚNÍ

- Milník 1:	31. 01. 2027	dodavatel dokončí realizační projektové a inženýrské

práce, zadavatel je odsouhlasí předávacím protokolem

- Milník 2:	30. 11. 2027	zadavatel předá místo plnění dodavateli k instalaci,

dodavatel zahájí instalaci

- Milník 3:	30. 03. 2028	dodavatel dokončí instalaci a zahájí se zkušební provoz

- Milník 4:	30. 06. 2028	dodavatel dokončí zkušební provoz,

zařízení je připraveno pro komerční výrobu

- Milník 5:	30. 08. 2028	splnění předmětu smlouvy a prokázání klíčových ukazatelů

výkonnosti, převzetí předmětu smlouvy předávacím protokolem

- CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- kupní cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, neměnná a nepřekročitelná;

- smlouva nesmí obsahovat jakékoliv dodatečné platby ze strany zadavatele nad rámec kupní (nabídkové) ceny;

- platební podmínky:

  - záloha ve výši 30 % po uzavření smlouvy, na základě zálohové faktury se splatností 30 dnů;

  - záloha ve výši 30 % po splnění milníku 2, na základě zálohové faktury se splatností 30 dnů;

  - záloha ve výši 30 % po splnění milníku 3, na základě zálohové faktury se splatností 30 dnů;

  - doplatek ve výši 10 % po splnění milníku 5, na základě konečné faktury se splatností 30 dnů;

- dodavatel poskytne zadavateli bankovní nebo korporátní záruku ve výši 10 % z kupní ceny na odstranění vad a nedodělků, a to nejpozději při předání místa plnění dodavateli k instalaci. Platnost záruky bude pokrývat celou dobu záruční doby.

- ZÁRUKA

- na dodaný technologický systém pro odkapávání a prokysávání sýrového zrna dodavatel poskytne záruku v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.

- PENALIZACE

- smluvní pokuta za každý celý týden prodlení s dokončením milníku 4 definovaném v odst. 3 výše ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH. Celková limitace této smluvní pokuty bude 5 % z celkové kupní ceny včetně DPH;

- smluvní pokuta ze neprokázání splnění požadovaných klíčových ukazatelů výkonnosti dle čl. 2 přílohy č. 5 zadávací dokumentace ve lhůtě stanovené pro dokončení milníku 5 dle odst. 3 výše, přičemž smluvní pokuta v takovém případě činí 0,5 % z kupní ceny bez DPH, a to za každý jednotlivý klíčový ukazatel výkonnosti, jehož splnění nebylo ve stanovené lhůtě prokázáno;

- smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných vad a nedodělků, jež nespočívají v neprokázání splnění klíčových ukazatelů výkonnosti, ve lhůtě dle milníku 5 definovaného v odst. 3 výše, a to ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý celý týden takového prodlení;

- Celková výše smluvních pokut uplatněných za neprokázání splnění klíčových ukazatelů výkonnosti a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků je v součtu omezena maximálně do výše 5 % z celkové kupní ceny včetně DPH;

- Ujednání o smluvních pokutách ani jejich uplatnění nijak nevylučuje ani neomezuje nárok na náhradu škody.

Účastník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se shora uvedenými závaznými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto závazné obchodní podmínky se stanou závazným podkladem pro přípravu smlouvy na plnění zakázky.

Za dodavatele (název účastníka):

[doplní účastník výběrového řízení]

Jméno, příjmení a funkce osoby/osob oprávněných/oprávněné jednat jménem či za účastníka:

[doplní účastník výběrového řízení]

V: [doplní účastník výběrového řízení]

Dne: [doplní účastník výběrového řízení]

……………………………………………………………

Podpis osoby/osob oprávněných/oprávněné jednat jménem či za účastníka