
SMLOUVA O DÍLO
č.:  (návrh) 

Čl. 1
SMLUVNÍ STRANY

 1. Objednatel:	EURO AGRAS, s.r.o
sídlo: Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 252 59 288, DIČ: CZ25259288
zastoupený: Ing. Vlastimilem Rasochou, jednatelem                                                                                                    
registrace: zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10752
   (dále jen „objednatel”)

2. Zhotovitel:	…………………………………                                                                                                                      sídlo: …………………………..                                                                      
IČ: ……..…,  DIČ: CZ….……..
zastoupený: ……………………                                                               
registrace: ……………………………………………………………. .

(dále jen „zhotovitel”)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) smlouvu (dále jen smlouva), jejímž účelem je provedení stavebního díla: Hala – 1. etapa (dále jako „dílo“).

Čl. 2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy o dílo.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy o dílo, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
2.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1 jsou oprávněni ve věcech technických jednat:

za zhotovitele: .......................................

za objednatele: Ing. Tomáš Emmer, Dr. Ing. Petr Cmunt, p. Petr Beránek, Mgr. Erik Margony
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Případné změny v zastoupení objednatele či zhotovitele musí být druhé smluvní straně sděleny písemně, přičemž každá změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení či předložením písemné plné moci.
Čl. 3
PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „Hala – 1. etapa“, dle podkladů uvedených v této smlouvě o dílo.
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a takto řádně zhotovené dílo předat objednateli ve sjednaném termínu a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo, tedy dílo bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
3.3 V rámci zhotovení díla dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen na své náklady zajistit všechny podklady nutné ke kolaudaci díla, a to zejména, nikoliv však výlučně: revizní zprávy a tlakové zkoušky rozvodů, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů apod. (pokud takové jsou třeba).
3.4 Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění bez vad a nedodělků v době předání a uhradit své závazky vyplývající z této smlouvy o dílo.

Čl. 4
PROVEDENÍ DÍLA
4.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (tzn. dokončit dílo) v termínu do:  31.07.2028.
4.2 Objednatel se zavazuje převzít zhotovené dílo i před termínem dle čl. 4.1, bude-li toto řádně zhotoveno, tedy bez vad a nedodělků.
4.3 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení termínu provedení díla v případě provedení víceprací nebo změny stavby před dokončením, dodatečně objednané objednatelem v průběhu zhotovení díla anebo v případě, že došlo k prodloužení termínu díla zaviněním na straně objednatele.

Čl. 5
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
5.1 Podklady pro uzavření této smlouvy jsou:
· projektová dokumentace díla
· kopie stavebního povolení pro realizaci díla
· nabídka zhotovitele
· zadávací dokumentace
· rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
· položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství
5.2 Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje převzetí těchto podkladů.

Čl. 6
CENA DÍLA
6.1 Smluvní strany se na základě oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, dohodly na pevné ceně díla v rozsahu dle bodu 3.1 této smlouvy, a to ve výši:

Cena díla bez DPH			Kč,-
DPH  						Kč,-
Cena díla celkem			Kč,-

6.2 Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, mimo případů výslovně uvedených v této smlouvě.
6.3 Dodatečné stavební práce jsou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce může objednatel zadat zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.
6.4 Změna ceny díla je možná jestliže:
· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu,
· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
6.5 V případě změny ceny díla se postupuje následovně:
6.5.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v tomto soupisu stavebních prací.
6.5.2 V případě změn u prací, které nejsou v oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství uvedeny, bude cena stanovena dle katalogu stavebních prací Katalogu ÚRS Praha a.s., RTS, a.s. nebo Callida s.r.o., a to v cenové úrovni, která odpovídá období provedení příslušných prací.
6.6 Ve shora vyjmenovaných případech bude konkrétní změna ceny díla řešena písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě o dílo.
6.7 Výše dohodnutá cena díla je cenou konečnou, vyjma případných jejích změn postupem dle znění této smlouvy, a zahrnuje dle výslovného prohlášení zhotovitele veškeré případné a možné činnosti a materiál v rámci provádění díla, pro jeho řádné a úplné zhotovení; případné opomenutí či pochybení, nevhodná či chybná kalkulace ze strany zhotovitele, provedená v oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, jde k tíži zhotovitele a není důvodem pro zvýšení ceny díla, pro přerušení provádění díla a/nebo pro jeho nedokončení.
6.8 Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Čl. 7
FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1 Úhrada ceny bude uskutečňována průběžně zpravidla jedenkrát měsíčně, dle skutečně provedených prací, a na základě daňových dokladů, až do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny bude použito jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Toto zádržné bude uhrazeno (uvolněno) po řádném dokončení díla, eventuálně po odstranění případných vad a nedodělků a to do 15 dnů. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
7.2 Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.
7.3 Zhotovitel je oprávněn měsíčně účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur, dle skutečně provedených prací a dodávek, a to vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. 
7.4 Objednatel může před zahájením vlastních stavebních prací poskytnout zhotoviteli, na základě předloženého relevantního účetního dokladu, zálohu na materiál do výše 40 % ceny díla bez DPH.
7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a soupisu provedených prací, a to přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednavatele provedení kontroly umožnit.
7.6 Objednatel se zavazuje platit průběžně cenu provedených prací do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Součástí každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, vztahující se k dané faktuře. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
7.7 Objednatel může fakturu vrátit v případě, pokud:
7.7.1 obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není její součástí objednatelem odsouhlasený seznam provedených prací,
7.7.2 obsahuje rozdílné cenové údaje o rozsahu provedených fakturovaných prací oproti údajům v oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, resp. dohodnutých změn rozsahu díla. Objednatel vrátí chybně vystavenou fakturu do data její splatnosti,
7.7.3 faktura je neúplná.
7.8 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže oprávněné platby na účet zhotovitele.

Čl. 8
POVINNOSTI OBJEDNATELE
8.1. Objednatel je povinen, v případech, kdy to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
8.3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

Čl. 9
POVINNOSTI ZHOTOVITELE
9.1 Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
9.2 Zhotovitel je povinen ke zhotovení díla používat materiály minimálně v I. třídě jakosti a příslušené postupy a práce realizovat v souladu s právními předpisy, platnými v době realizace díla, dále v souladu s touto smlouvou i pokyny objednatele, pokud tyto nebudou v rozporu s výše uvedeným.
9.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečností, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných vyhlášek.
9.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
9.5 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele před podpisem smlouvy o dílo.
9.6 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
9.7 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
9.8 Povinností zhotovitele, jakožto odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla, předá zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu smlouvy.

Čl. 10
PROVÁDĚNÍ DÍLA
10.1 Zhotovitel zahájí stavební práce do 21 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Zahájení stavebních prací bude zaznamenáno do stavebního deníku.
10.2 Zařízení staveniště (vč. řádného oplocení) zabezpečuje zhotovitel v souladu s příslušnými platnými legislativními požadavky, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10.3 Nebezpečí škody na díle nese po dobu zhotovování díla zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem a předání díla zhotovitelem formou písemného předávacího protokolu.
10.4 V rámci zajištění staveniště je zhotovitel povinen zjistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
10.5 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
10.6 V rámci kontroly provádění prací (stavby) organizuje zpravidla 1 x za kalendářní měsíc technický dozor objednatele, popř. sám objednatel kontrolní den. Z každého kontrolního dne se na místě stavby vyhotoví zápis.                                                                                         
10.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují, tzn. veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele doložit doklady o kvalifikaci příslušných pracovníků vykonávajících odborné práce na stavbě. V případě nesplnění této podmínky se jedná o závažné porušení smlouvy a opravňuje to objednatele k okamžitému vypovězení smlouvy.
10.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu). Deník je veden v knize vydané pro tento účel (např. SEVT) a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího. Veškeré listy stavebního deníku musí být číslovány. Každý jeden list bude propsán na dvě kopie. První listy zápisu (originál) nesmí být v průběhu provádění díla ze stavebního deníku vytrhávány. V případě omylu nutno list proškrtnout a napsat na něj výrazně „storno“. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. První kopie listu stavebního deníku náleží objednateli, druhá kopie stavebního deníku náleží zhotoviteli, resp. technickému dozoru objednatele.
10.9 Zhotovitel vždy vyzve písemně alespoň 3 dny předem objednatele ke kontrole těch částí díla, která budou při dalším provádění díla zakryta; při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel plně za vady zakryté části díla, a na žádost objednatele je povinen svým nákladem takovouto část díla kdykoliv odkrýt, aby mohla být provedena jeho kontrola.
10.10 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený autorským dozorem projektanta, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
10.11 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s některým záznamem objednatele nebo technického dozoru objednatele, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.12 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemným sdělením jméno technického dozoru objednatele s uvedením rozsahu jeho zmocnění pro jednání se zhotovitelem.
10.13 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Technický dozor je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo kvalita (např. materiál neodpovídající projektu, nesprávný technologický postup atp.).
10.14 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech a nese plně odpovědnost za škody na zhotovovaném díle a za škody způsobené třetím osobám vlivem provádění stavby, a to do řádného předání celého díla. 

Čl. 11
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
11.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
11.2 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Přístup na stanoviště je zajištěn a bude realizován přímo z přilehlé pozemní komunikace.
11.3 Plochy na zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
11.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
11.5 Zhotovitel zlikviduje zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli                  do 7 (sedmi) dnů po předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
11.6 Objednatel se zavazuje zajistit při předání staveniště zhotoviteli zapojovací místa elektrické energie, vody a kanalizace, pokud jsou nezbytné pro realizaci díla.
11.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost provozu vozidel a strojů v prostoru staveniště a zajistí dodržování zákazu vstupu pracovníků mimo staveniště, zvláště pak do výrobních a skladovacích ploch a prostorů (potravinářský provoz) objednavatele.

Čl. 12
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
12.1 K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele bezprostředně po dokončení stavebních prací, dodávek a služeb.
12.2 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů od zahájení.
12.3 K termínu zahájení předání a převzetí díla předloží zhotovitel písemné doklady. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis předaných dokladů, soupis případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, termín vyklizení stanoviště apod. Kontrola odstranění případných vad a nedodělků bude provedena protokolárně.
12.4 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla. Objednatel je dále povinen pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
12.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a případně také autorského dozoru projektanta.
12.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, bude-li toto trpět jakýmikoliv vadami či nedodělky. Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu, dohodnou se smluvní strany na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
12.7 Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli tyto doklady:
· doklady o úspěšném provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a schválenou projektovou dokumentací,
· doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a doklad o likvidaci odpadu,
· certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů apod.
12.8 Při absenci jakýchkoliv dokladů uvedených v této kapitole je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
12.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se veškeré vady díla uplatněné objednatelem v záruční době odstranit v co nejkratším termínu s přihlédnutím k povaze uplatněné vady, klimatickým a povětrnostním podmínkám apod. Vady či nedodělky zjištěné při převzetí a předání díla, odstraní zhotovitel ve lhůtě dohodnuté v zápise o předání a převzetí díla.
12.10 Bude-li mít vada díla uplatněná objednatelem u zhotovitele povahu havárie, vyvine zhotovitel maximální úsilí k bezodkladnému odstranění takovéto vady.

Čl. 13
ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PODMÍNKY REKLAMACE
13.1 Zhotovitel může poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky, a to ve výši 5-ti procent sjednané ceny díla. Bankovní záruka na zajištění řádného plnění záručních podmínek bude vystavena bankou s licencí k provozování bankovních služeb na území ČR nebo členských států Evropské unie, která bude obsahovat neodvolatelný závazek banky bezpodmínečně, a nejpozději do 10 pracovních dní po doručení písemné výzvy objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nesplnil řádně anebo včas povinnost odstranit vadu díla vyplývající z této smlouvy o dílo, zaplatit objednateli určitou částku požadovanou v písemném sdělení objednatele, a to i opakovaně, nejvýše však do souhrnné výše odpovídající 5-ti procentům sjednané ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část finančních prostředků do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.
13.2 Za vadu díla lze považovat stav, kdy provedení díla neodpovídá požadavkům této smlouvy a/nebo projektové dokumentace a dále obecným předpisům týkající se požadavků na danou stavbu a požadavkům na bezpečnost a protipožární ochranu.
13.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli na záruční lhůtě, týkající se stavební a montážní části díla, v délce 60 měsíců. Pro dodávky strojního, vzduchotechnického a elektrotechnického zařízení nebo jejich částí, zabudované výrobky a části díla jiných výrobců je stanovena záruční doba v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla či jeho samostatné části; bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční lhůta plynout od okamžiku odstranění veškerých vad a nedodělků.
13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
13.5 Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13.6 V případě havárie nebo vady, která brání provozu díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vady do 24 hodin od vyrozumění o vzniklé situaci (telefonem, e-mailem nebo písemně). Objednatel v takovém případě umožní přístup a práce na opravě vzniklé závady. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, včetně napojení na zdroje energie a vodní zdroj.
13.7 Na provedenou opravu začíná běžet nová záruční lhůta v plné délce 60, resp. 12 měsíců.

Čl. 14
SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
14.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:
14.1.1 Zhotovitel je povinen za prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
14.1.2 V případě, že dojde k převzetí díla včetně vad, zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta nesmí být stanovena vyšší než 1000,- Kč, za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení.
14.1.3 V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se bude jednat o porušení smluvních povinností zhotovitele. Smluvní pokuta je 0,03 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50000,- Kč za den.
14.2 Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14.3 Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedené smluvní pokuty jsou přiměřené okolnostem a významu zajištěných povinností.
14.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnutá smluvní pokuta, se hradí takováto škoda pouze ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu.

Čl. 15
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
15.1 Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, dle již předané projektové dokumentace, zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace. Změny po projednání se zhotovitelem budou odsouhlaseny v písemném dodatku smlouvy.
15.2 Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností a na základě písemné dohody smluvních stran, a která je pro stavbu nutná a potřebná.
15.3 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě písemné smlouvy, v jednoduchém případě zápisem ve stavebním deníku, podepsaném osobami oprávněnými jednat dle bodu 1.
15.4 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se v rámci plnění této smlouvy na základě vyzvání objednatele kolaudačního řízení.
15.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel je v prodlení s termínem uvedeným v čl. 4.1, delší než 60 dní.
15.6 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou vypovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
15.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel je v prodlení s úhradami dle článku 6, delšími než 30 dní.
15.8 Všechny přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.

Čl. 16
Řešení sporů
16.1 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této smlouvy především smírnou cestou, a teprve po marném pokusu o smír má kterákoli strana právo předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, a to místně příslušného dle sídla objednatele.

Čl. 17
Závěrečná ujednání
17.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
17.2 Předmět této smlouvy je součástí podané žádosti o dotaci v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. V případě, že nebude objednateli tato dotace schválena, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž jeho povinnost uhradit již provedená plnění není tímto dotčena.
17.3 Zhotovitel se zavazuje k fakturačním podmínkám tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek přijatelných výdajů dle pravidel pro poskytování dotace v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
17.5 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout objednateli a příslušným kontrolním orgánům veškerou nezbytnou součinnost.
17.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsané vyhotovení.
17.7 Účastníci smlouvy prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že obsahu smlouvy rozumí a jsou s ním srozuměni, na důkaz čehož níže připojí své vlastnoruční podpisy.
17.8 Přílohou této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

V Havlíčkově Brodě, dne                    2026





……………………..……………………………………		……….………..……..………………………………….
Za objednatele: Ing. Vlastimil Rasocha  		Za zhotovitele:                                                       					   
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