Příloha č. 3 zadávacích podmínek
SMLOUVA O DÍLO
na realizaci zakázky s názvem
„Kamýk – stavební úpravy stávajícího objektu (ELKO) spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování"
AGRO KAMÝK s.r.o.
se sídlem: č.p. 1, 412 01 Kamýk
IČO: 22794701, DIČ: CZ22794701
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
(dále jen „Objednatel")
na straně jedné a
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:                                         
se sídlem:                                         
IČO:                   , DIČ:                   
zastoupen:                                         
zapsán v obchodním rejstříku vedeném                      soudem v               , oddíl       , vložka         
bankovní spojení:                                         
POZN.: Účastník doplní žlutě vyznačené identifikační údaje; údaje, které se na účastníka nevztahují, účastník nedoplňuje. Jiné zásahy do textu Smlouvy nejsou přípustné.
(dále jen „Zhotovitel")
na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý jednotlivě „Smluvní strana")
uzavírají
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ")
tuto
smlouvu o dílo na realizaci zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „Smlouva"):
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.	Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení stavebních úprav stávajícího objektu spojených se změnou jeho užívání na krátkodobé ubytování, včetně souvisejících dodávek, služeb a profesních částí, tak, aby došlo k řádnému dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli.
1.2.	Uzavření Smlouvy je výsledkem výběrového řízení v otevřené výzvě uskutečněného Objednatelem podle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP 2023–2027, verze 2 (dále jen „Příručka" a „Výběrové řízení"). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Smlouva nebyla uzavřena přede dnem registrace Žádosti o dotaci.
1.3.	Dílo je spolufinancováno z prostředků Strategického plánu SZP 2023–2027 prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF").
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Kamýk – stavební úpravy stávajícího objektu (ELKO) spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování" na pozemcích p.č.st. 1/2 a 1/4, k.ú. Kamýk u Litoměřic [662976], v rozsahu projektové dokumentace zak. č. 26P-PLY002 (stupeň DPZ dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.) (dále jen „Projektová dokumentace") a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet") (vše dále jen „Dílo"). Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu způsobem dle Smlouvy.
2.2.	Součástí Díla je dále zařízení staveniště, doprava, likvidace odpadů, předepsané zkoušky a revize, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
2.3.	Objednatel zajistí na svůj náklad zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") a předá ji Zhotoviteli nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese Objednatel; tato odpovědnost se na Zhotovitele žádnou formou nepřenáší.
2.4.	Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky; soupis zjištěných vad s návrhem řešení a dopadem na cenu Díla předá Objednateli. Kontrolou dle tohoto odstavce není dotčena odpovědnost Objednatele dle odst. 2.3.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.	Místem plnění jsou pozemky p.č.st. 1/2 a 1/4, k.ú. Kamýk u Litoměřic [662976].
3.2.	Objednatel předá Zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy; o předání se pořídí písemný zápis. Objednatel je oprávněn předat dokumentaci pro provádění stavby i dříve, a to i současně s uzavřením Smlouvy; Zhotovitel není oprávněn dřívější předání odmítnout. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci pro provádění stavby posoudit a předložit Objednateli písemné vyjádření spolu s návrhem dodatku Položkového rozpočtu do 10 dnů od jejího předání; neuplatní-li Zhotovitel v této lhůtě vyjádření, platí, že k dokumentaci pro provádění stavby nemá výhrad a že se rozsah Díla ani Cena díla nemění. Smluvní strany uzavřou dodatek dle odst. 5.2 nejpozději do 15 dnů od předání dokumentace pro provádění stavby Zhotoviteli. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště protokolárně do 5 dnů od uzavření tohoto dodatku; nevyvolala-li dokumentace pro provádění stavby žádnou změnu, do 5 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření Zhotovitele. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 dnů od předání staveniště.
3.3.	Zhotovitel dokončí stavební práce a připraví Dílo k předání do 20 měsíců od předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu; předání a převzetí Díla proběhne dle čl. 11. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
3.4.	Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště do 15 dnů od předání a převzetí Díla.
4. CENA DÍLA
4.1.	Cena Díla je sjednána na základě Položkového rozpočtu a činí                            Kč bez DPH (dále jen „Cena díla").
4.2.	Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné po celou dobu plnění a zahrnují veškeré náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby a zařízením staveniště i ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek Výběrového řízení.
4.3.	K Ceně díla bude připočtena DPH dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Jsou-li obě Smluvní strany plátci DPH a jde o stavební práce dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatní se režim přenesení daňové povinnosti a daň přizná Objednatel.
5. ZMĚNY CENY A DÍLA
5.1.	Cenu díla lze změnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě, a to výhradně jestliže:
a)	Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla,
b)	Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla,
c)	při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu díla,
d)	při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.
5.2.	Cena díla je pevná. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je soutěženo podle dokumentace pro povolení záměru a že Objednatel zajistí a předá Zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby. Do 15 dnů ode dne jejího předání uzavřou Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, kterým se upraví rozsah Díla a Cena díla o rozdíly vyplývající výlučně ze zpřesnění řešení mezi uvedenými stupni dokumentace; jde o vyhrazenou změnu závazku dle bodu 14 zadávacích podmínek Výběrového řízení a odstavce 4.4.10 Příručky. Přílohou dodatku je dokumentace pro provádění stavby a dodatek Položkového rozpočtu, doložené změnovým listem odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka.
5.3.	Práce a dodávky obsažené v Položkovém rozpočtu se pro účely dodatku dle odstavce 5.2 i pro účely dalších změn oceňují závaznými jednotkovými cenami z Položkového rozpočtu. Práce a dodávky v Položkovém rozpočtu neobsažené se oceňují podle jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni platné ke dni sjednání změny, snížených o 10 %, nedohodnou-li se Smluvní strany na ceně nižší. Cenový nárůst z vyhrazené změny dle odstavce 5.2 nepřesáhne 10 % Ceny díla bez DPH. Změnami nesmí dojít ke změně celkové povahy zakázky; podkladem každé změny je změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Po uzavření dodatku dle odstavce 5.2 se další změny řídí odstavcem 5.1 a Příručkou.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.	Cena díla je hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem jedenkrát měsíčně; datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem (technickým dozorem stavebníka); bez tohoto soupisu je faktura neúplná a lhůta splatnosti neběží.
6.2.	Splatnost faktur činí 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Faktury musí obsahovat označení projektu, registrační číslo Žádosti o dotaci a členění umožňující přiřazení fakturovaných položek k položkám Položkového rozpočtu a kódům způsobilých výdajů.
6.3.	Objednatel je oprávněn z každé faktury zadržet 10 % fakturované částky jako zajištění závazku za řádné dokončení Díla (dále jen „Zádržné"); Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané Zádržné. Zadrženou částku Objednatel uhradí do 15 dnů po předání a převzetí Díla; byly-li v protokolu o předání a převzetí uvedeny vady a nedodělky, do 15 dnů po jejich odstranění. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné bankovní zárukou ve stejné výši.
7. STAVENIŠTĚ
7.1.	Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky Objednatele; zajistí v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
7.2.	Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích staveništěm; předal-li mu Objednatel dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, Zhotovitel zabezpečí jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.
7.3.	Vyplývá-li to z právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Objednatel; tato povinnost se na Zhotovitele žádnou formou nepřenáší.
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1.	Zhotovitel vede stavební deník v rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta i činnosti koordinátora BOZP.
8.2.	Kontrolní dny se konají nejméně jednou za 14 dnů. Konstrukce, které budou dalším postupem zakryty, předloží Zhotovitel ke kontrole technickému dozoru stavebníka písemnou výzvou nejméně 3 pracovní dny před zakrytím; jinak je povinen je na žádost Objednatele odkrýt na vlastní náklad.
8.3.	Veškeré odborné práce vykonávají pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů s příslušnou kvalifikací; doklady o kvalifikaci Zhotovitel předloží Objednateli na vyžádání. Funkci stavbyvedoucího vykonává osoba uvedená v nabídce (autorizace ČKAIT); její změna je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele za předpokladu minimálně stejné kvalifikace.
9. PODZHOTOVITELÉ
9.1.	Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím podzhotovitelů uvedených v nabídce. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech s předchozím souhlasem Objednatele; nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána. Změna ostatních podzhotovitelů podléhá souhlasu Objednatele, který jej bez závažného důvodu neodepře.
9.2.	Zhotovitel odpovídá za to, že on ani žádný z jeho podzhotovitelů není po celou dobu plnění Smlouvy osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb. a přímo použitelných předpisů EU; čestné prohlášení tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
10. USTANOVENÍ K DOTACI (SP SZP / SZIF)
10.1.	Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole (zejména SZIF, Ministerstvo zemědělství, orgány EU, NKÚ a auditní orgány) provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a poskytnout jim nezbytnou součinnost, a to i na místě plnění.
10.2.	Zhotovitel uchová veškeré doklady související s plněním Smlouvy nejméně po dobu 10 let od proplacení dotace Objednateli, nejméně však do 31. 12. 2036.
10.3.	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat podmínky Pravidel SP SZP a Příručky, a poskytne mu k tomu potřebnou součinnost, zejména při dokládání Žádosti o platbu.
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1.	Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel; k předání přizve osoby vykonávající technický dozor stavebníka, případně autorský dozor projektanta. O předání a převzetí se pořizuje zápis (protokol), který obsahuje prohlášení Objednatele o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků.
11.2.	Objednatel převezme Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla; Zhotovitel je odstraní ve lhůtě uvedené v protokolu, jinak do 30 dnů od předání a převzetí Díla.
11.3.	Při předání Díla Zhotovitel předá Objednateli zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, stavební deník, doklady o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě a doklady o nakládání s odpady.
12. ZÁRUKA ZA JAKOST
12.1.	Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců od předání a převzetí Díla. U dodávek strojů a technologických zařízení platí záruka poskytovaná výrobcem, nejméně však 24 měsíců; odchylku je Zhotovitel povinen řádně odůvodnit.
12.2.	Reklamované vady v záruční době odstraní Zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, jinak do 30 dnů od doručení reklamace; vady bránící užívání Díla nebo hrozící škodou bezodkladně.
13. POJIŠTĚNÍ
13.1.	Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svou činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky, s limitem pojistného plnění nejméně 15 000 000 Kč. Pojistnou smlouvu či certifikát předloží Objednateli do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
13.2.	Zhotovitel sjedná stavebně-montážní pojištění kryjící rizika vzniklá v průběhu provádění Díla, na pojistnou částku nejméně ve výši Ceny díla a se spoluúčastí nejvýše 5 %; doklad o něm předloží Objednateli nejpozději při předání staveniště.
14. SANKCE
14.1.	Při prodlení Zhotovitele s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
14.2.	Při prodlení s odstraněním vady či nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla zaplatí Zhotovitel 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení. Při prodlení s odstraněním reklamované záruční vady bránící řádnému užívání Díla nebo hrozící škodou velkého rozsahu zaplatí Zhotovitel 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
14.3.	Při prodlení s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel 0,05 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč za den.
14.4.	Při prodlení Objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury náleží Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14.5.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1.	Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem (prodlení s dokončením Díla delší než 30 dnů, provádění Díla v rozporu s dokumentací neodstraněné ani po písemné výzvě), při úpadku Zhotovitele, ztrátě jeho oprávnění k podnikání nebo zařazení Zhotovitele či jeho podzhotovitele na sankční seznam. Zhotovitel je oprávněn odstoupit při prodlení Objednatele s úhradou delším než 60 dnů.
15.2.	Při odstoupení Smluvní strany protokolárně vypořádají rozpracované Dílo; Zhotoviteli náleží cena prací řádně provedených do dne odstoupení dle jednotkových cen Položkového rozpočtu.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1.	Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ObčZ. Měnit ji lze pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, sjednanými v souladu s čl. 5 a s Příručkou.
16.2.	Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné či nevymahatelné, nemá to vliv na ostatní ustanovení; Smluvní strany je nahradí ustanovením obdobného hospodářského smyslu.
16.3.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
16.4.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr); č. 2 – Projektová dokumentace zak. č. 26P-PLY002 (seznam); č. 3 – Harmonogram plnění [doplní účastník]; č. 4 – Čestné prohlášení dle Přílohy č. 3 Příručky; č. 5 – Doklady o pojištění (předkládány dle čl. 13).
16.5.	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
V .......................... dne ...................		V .......................... dne ...................
.............................................		.............................................
AGRO KAMÝK s.r.o.		[obchodní firma zhotovitele]
Objednatel		Zhotovitel
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