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Účastník uvede závazný maximální počet kalendářních dnů, po které bude objekt z důvodu realizace každé etapy úplně uzavřen ubytovaným hostům. Hodnotí se aritmetický součet dob A–E.
Doba etapy začíná protokolárním předáním pracoviště a úplným uzavřením objektu pro danou etapu a končí písemným převzetím celé etapy. Zahrnuje víkendy, svátky, technologické přestávky a čekání na materiál. Příprava a výroba mimo objekt před uzavřením se nezapočítává.
Aktivace etapy nezahajuje běh hodnocené doby a provozní pauzy mezi etapami se nezapočítávají.
Do tabulky se uvádí pouze čistá maximální doba uzavření objektu pro každou jednotlivou etapu. Doba mezi převzetím jedné etapy a předáním pracoviště pro další etapu se do žádného řádku ani do součtu A–E nezahrnuje.
Závazné maximální doby etap
	Etapa
	Rozsah
	Maximální doba úplného uzavření objektu (kal. dny)
	Stručná organizace / hlavní souběhy

	A
	Okna, dveře, opláštění a zateplení objektu
	
	

	B
	Balkon a venkovní schodiště
	
	

	C
	WC a koupelna včetně ventilátorů
	
	

	D
	Lodžie, podlahové krytiny, svítidla a malby
	
	

	E
	Plynový kondenzační kotel a související práce
	
	

	SOUČET A–E
	Aritmetický součet pěti nabídnutých dob
	
	Musí být shodný s P11


Závazné zásady
Každá doba se uvádí jako kladný celý počet kalendářních dnů.
Součet nejvýše 80 dnů získává plný počet bodů; kratší nabídka již další body nepřináší, ale zůstává smluvně závazná.
Etapa A je závazně objednána smlouvou. Etapy B–E jsou podmíněny výsledkem administrace dotace a provádějí se po písemné aktivaci v rozsahu schváleném SZIF. Všech pět etap musí být v nabídce oceněno a časově uvedeno. Samotná aktivace není předáním pracoviště ani zahájením běhu doby etapy.
Jednotlivé etapy mohou být aktivovány samostatně nebo souběžně. Při souběhu se doba každé etapy měří samostatně; pro hodnocení se vždy použije součet pěti nabídnutých dob.
Zhotovitel zahájí uzavření objektu až po zajištění potřebných výrobků, materiálů, pracovníků a poddodavatelů.
Aktualizovaný kalendářní harmonogram konkrétní aktivované etapy předloží zhotovitel do pěti pracovních dnů od výzvy.
Nabídnuté doby lze prodloužit jen z důvodů a postupem výslovně uvedeným ve smlouvě.
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