PŘÍLOHA Č. 10

Harmonogram a členění etap

Zadavatel: Biofarma Pod Hájkem s.r.o.
IČO: 24736261
Označení dokumentu: P10
Verze: V06G
Datum zpracování: 18. 7. 2026

Účastník uvede závazný maximální počet kalendářních dnů, po které bude objekt z důvodu realizace každé etapy úplně uzavřen ubytovaným hostům. Hodnotí se aritmetický součet dob A–E.

Doba etapy začíná protokolárním předáním pracoviště a úplným uzavřením objektu pro danou etapu a končí písemným převzetím celé etapy. Zahrnuje víkendy, svátky, technologické přestávky a čekání na materiál. Příprava a výroba mimo objekt před uzavřením se nezapočítává.

Aktivace etapy nezahajuje běh hodnocené doby a provozní pauzy mezi etapami se nezapočítávají.

Do tabulky se uvádí pouze čistá maximální doba uzavření objektu pro každou jednotlivou etapu. Doba mezi převzetím jedné etapy a předáním pracoviště pro další etapu se do žádného řádku ani do součtu A–E nezahrnuje.

# Závazné maximální doby etap

| Etapa | Rozsah | Maximální doba úplného uzavření objektu (kal. dny) | Stručná organizace / hlavní souběhy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Okna, dveře, opláštění a zateplení objektu |  |  |
| B | Balkon a venkovní schodiště |  |  |
| C | WC a koupelna včetně ventilátorů |  |  |
| D | Lodžie, podlahové krytiny, svítidla a malby |  |  |
| E | Plynový kondenzační kotel a související práce |  |  |
| SOUČET A–E | Aritmetický součet pěti nabídnutých dob |  | Musí být shodný s P11 |

# Závazné zásady

Každá doba se uvádí jako kladný celý počet kalendářních dnů.

Součet nejvýše 80 dnů získává plný počet bodů; kratší nabídka již další body nepřináší, ale zůstává smluvně závazná.

Etapa A je závazně objednána smlouvou. Etapy B–E jsou podmíněny výsledkem administrace dotace a provádějí se po písemné aktivaci v rozsahu schváleném SZIF. Všech pět etap musí být v nabídce oceněno a časově uvedeno. Samotná aktivace není předáním pracoviště ani zahájením běhu doby etapy.

Jednotlivé etapy mohou být aktivovány samostatně nebo souběžně. Při souběhu se doba každé etapy měří samostatně; pro hodnocení se vždy použije součet pěti nabídnutých dob.

Zhotovitel zahájí uzavření objektu až po zajištění potřebných výrobků, materiálů, pracovníků a poddodavatelů.

Aktualizovaný kalendářní harmonogram konkrétní aktivované etapy předloží zhotovitel do pěti pracovních dnů od výzvy.

Nabídnuté doby lze prodloužit jen z důvodů a postupem výslovně uvedeným ve smlouvě.

V ................................ dne ........................

| Účastník | Jméno, funkce a podpis |
| --- | --- |
| ........................................................ | ........................................................ |