# Uzavírání Programu rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova (PRV) 2014-2020, prodloužený o přechodné období 2021-2022, byl financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Celková alokace pro ČR z tohoto fondu činila 3,076 mld. EUR (podíl EU).

Program je nyní ve fázi uzavírání, jehož cílem je finanční a věcné vypořádání vůči Evropské komisi (EK), včetně předložení závěrečných dokumentů a uzavření účetních závěrek. Poslední modifikace programu (verze 14.0) byla schválena EK v říjnu 2025.

Hlavní termíny procesu uzavření

- 31. prosinec 2025 – konečný termín způsobilosti výdajů pro refundaci Evropskou komisí.

- 30. červen 2026 – lhůta pro předložení závěrečných dokumentů členským státem.

- Do prosince 2026 – uzavření posledních ročních účetních závěrek.

- Do června 2027 – vyplacení nebo vymáhání konečného zůstatku.

Vyplacení zůstatku a zrušení závazků

Konečný zůstatek bude Evropskou komisí vyplacen po obdržení a schválení posledních ročních účetních závěrek a závěrečné zprávy o provádění. Následně Komise zruší všechny otevřené závazky do šesti měsíců od uzavření programu.

Národní harmonogram certifikace závěrky PRV

- 10. 2. 2026 – roční účetní závěrka 2025 odeslaná SZIF v systému SFC.

- 11. 6. 2026 – finální jednání k certifikaci závěrky PRV14+ na Ministerstvu financí.

- Do 15. 6. 2026 – vložení dokumentů závěrky PRV za platební agenturu (SZIF) do SFC 2014.

- 26.–30. 6. 2026 – odeslání částí závěrky PRV a zprávy certifikačního orgánu prostřednictvím SFC.

- Konec června 2026 – předložení výroční zprávy o provádění PRV Evropské komisi.