## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF (restrukturalizace vinic) | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3/29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Augustinová | 20.4.2011 19.2./24.9.2012 /30.1./19.3.2013 | požadavky ze strany ABK jsou zahrnuty v připravované novele zákona o zemědělství | Mgr. Řeháková ve sledování |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF + MZe | 220 | Hodnocení MAS (KO NS MAS Ústecký kraj) | 2011-08-15 |  | Obracím se na Vás s následujícím podnětem. ŘO PRV, jednající v.z. MZE ČR, vymyslel pro stanovení bonusu finanční alokace dotace MAS v opatření IV. PRV, pro rok 2011, tzv. hodnocení MAS.Od září 2010 až do května 2011 deklaroval, že hodnocení proběhne v červenci 2011, u každé MAS jednotlivě namístě a zúčastní se ho zástupci ŘO PRV (MZE), SZIF, doplnění o zástupce NS MAS.Uváděl, že bude-li potřeba některé skutečnosti o činnosti MAS prokázat, vyžádají si zástupci případně dokladovou dokumentaci namístě, při kontrole - obdobně jako to bylo v loňském roce.Začátkem června t.r. ŘO PRV změnil způsob tzv. hodnocení, z důvodu nedostatečné kapacity, na provedení kontroly namístě a stanovil, že hodnocení provede na základě dotazníku (který vytvořil),veřejné prezentace MAS na MZE, předložení dokladové dokumentace na MZE při veřejné prezentaci a v případech pochybností na základě následné individuální kontroly namístě.Touto změnou došlo ke značnému nárůstu byrokratické zátěže ze strany ŘO PRV vůči MAS, úplně proti smyslu práce MZE, proti koncepci chování se jeho úředníků vůči zemědělcům, žadatelům, jeho ostatním klientům a veřejnosti. Nárůst byrokracie spočívá v tom, že: •podstatná část dat, která musely MAS vyplňovat do dotazníků, jsou nadbytečná. Má je k dispozici SZIF na základě žádostí, schválených projektů, dohod o poskytnutí dotací, hlášení o změnách, žádostí o proplacení a kontrol prováděných u MAS v rámci opatření IV. PRV, od SZIF je má pravděpodobně k dispozici ŘO PRV MZE a ostatní údaje nebo data o MAS jsou | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: dostupná jak ve veřejných elektronických databázích, tak na povinně vedených webových stránkách jednotlivých MAS a tak na webových stránkách zastřešujících organizací. Jsou také na webu MZE www.eagri.cz a portálu FARMÁŘ, •předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku a při veřejné prezentaci MAS na MZE, znamená "vystěhovat kancelář každé MAS" a přivézt na MZE několik "krabic od banánů" různých dokladů, na 30 minutovou presentaci. Samozřejmě že je také možné vše dokládat elektronicky, v tom případě není tedy nutné přivést „krabice od banánů“ fyzicky, ale nelze předpokládat, že je vůbec možné stihnout hodnotící komisi doklady připravit, „ukázat“ všechny podklady, kterými MAS dokazují, že ve svých dotaznících nelžou. Ukázat je myšleno buď fyzicky dokázat najít ten správný dokument (a jejich hodně), ukázat je komisi a ta by se s ním ještě měla seznámit, nebo to samé udělat při presentaci přímo na plátno elektronicky. Domníváme se, že to prakticky vůbec není možné. Na jednání KO NS MAS ČR Ústeckého kraje dne 12.července 2011 ve Varnsdorfu zástupci MAS konstatovali, že tento způsob hodnocení MAS je zvolen nešťastně, protože se hodnotí nehodnotitelné. Bylo též ale konstatováno, že nikdo z nás nemá žádný návrh, jak hodnocení provést tak, aby byl objektivní, spravedlivý a uskutečnitelný v reálu. Výše uvedené skutečnosti zakládají pro MAS, jako klientům MZE, podstatně zvýšené administrativní povinnosti v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE. Pokud samozřejmě MAS chtějí obhájit údaje uvedené v dotaznících a chtějí body zde uvedené získat (a tím i finanční prostředky pro rok 2012), tak jim nezbývá, než se doporučením dokladování všeho, řídit. Povinnost to pro MAS ale není. Jen by se při nesplnění vyplnění dotazníku a účasti na presentaci ošidili o značné finanční prostředky, což pravděpodobně většina MAS nechce. Žádáme Vás proto, abyste učinili kroky k tomu, aby nejméně povinnost předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku při veřejné prezentaci MAS na MZE, byla ŘO PRV zrušena, jako nepřípustný přenos povinnosti a práce úředníků na klienta(žadatele), v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE.V ostatním pak, aby bylo postupováno podle platných Pravidel a Dohod. POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3./30.5./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Hanačík Stehlík | 2012-04-25 |  | p. Hanačík projedná řešení s 1. NM Správního úseku, podat informaci na příštím jednání ABK |  | v řešení | sloučeny podněty:283
SZIF | 229 | MAS Přemyslovské střední Čechy | 2011-10-05 |  | ukončení administrace projektu op. IV.2.1. PRV Hodnotitelskou komisí (HK) MZe | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 5.10./2.11/14.12.2011/25.1./22.2./28.3.26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4.2013 | Hanačík |  |  | ABK odeslala e-mail i oficiální dopis NM Ing. Žáka ŘO PRV Ing. Taberymu s výzvou k učinění nápravných kroků vyplývajících z provedeného šetření v daném případě (viz. zápis z 51. jednání ABK)- následné jednání Ing. Stehlíka a p. Hanačíka s Ing. Taberym, ř. odb. ŘO PRV stanovisko ABK MZE neakceptoval. ABK trvá na tom, aby nedocházelo k doplňování jakýchkoli „dodatečných“ podmínek v systému vzdělávání v rámci projektů (posuzování efektivity projektu) v PRV. MZe (jeho pracovníci) není kompetentní měnit nebo upravovat vzdělávací praxi ČR a EU.Ing. Tabery vyzván k realizaci, jinak prostřednictvím PM. |  | v řešení
SZIF | 315 | Formulář -Seznam členů a orgánů a zaměstnanců MAS | 2012-11-11 |  | Dobrý den, obracím se na ABK ministerstva s podnětem na omezení náročnosti formuláře, který nově vypracoval SZIF. Zaslal jsem dnes na e-mailovou adresu veselsky@szif.cz, autora tiskové zprávy o novém formuláři, následující podnět a prosím o jeho podporu i ze strany orgánů vaší ABK (a jí nadřízenému Kabinetu ministra): Dobrý den, ozývám se ohledně nového a pracného tiskopisu Seznamu členů a orgánů a zaměstnanců MAS. Z tiskové zprávy není zřejmé, kdy bude seznam požadován. Jestliže je na jeho vyplnění alespoň trochu času, přimlouvám se za to, aby bylo změněno vyplňování rodného čísla osob na vyplnění jen data narození. Bylo tomu tak u předchozích formulářů a nevidím důvod, proč by měla být tato změna. Na zjišťování koncovek RČ bude třeba vynaložit mnoho hodin (možná i dní) a navíc ne všichni občané mají chuť je sdělit. Přitom bez vyplnění plného RČ nelze příslušné pole vyplnit a celý formulář neprojde kontrolou bezchybnosti. | Na omezení užívání rodných čísel dbá i Úřad na ochranu osobních údajů a pro jejich použití v evidencích by tento úřad musel vydat souhlas, tuším. Byl takový souhlas snad pro tuto evidenci SZIFu udělen? | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Hanačík |  | ABK odeslala maily s urgencí a oficiální dopis 1. nám. ředitele SZIF Ing. Šebestyánovi se žádostí o urychlené provedení nápravy v dané věci - doručena odpověď. Mgr. Havlíček doplnil, že probíhají současně dvě kontroly, které nelze považovat za duplicitní. Kontrola ze strany SZIF a kontrola externím auditem (nekontroluje způsobilé výdaje). Nelze vyloučit, že se v určitých bodech tyto kontroly navzájem nepřekrývají. | uskutečnit jednání ve složení Ing. Stehlík, p. Hanačík, Mgr. Havlíček + další zástupce SZIFu a dořešit daný problém |  | v řešení
SZIF | 330 | Žádost o posouzení výkladu PRV, Opatření IV.2.1. | 2013-02-19 |  | Podnět rozsáhlého charakteru. Členové ABK MZe obdrželi podnět v plném znění |  | 27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Hanačík |  |  | v řešení s Mgr. Havlíčkem (SZIF) |  | v řešení
SZIF + MZe + SZPI | 331 | Inspence SZPI | 2013-02-26 |  | Navštívily nás dnes dvě pracovnice SZPI na kontrolu produkce potravin na ČF, LA a FS. Přijely s tím, že mají seznam firem na kontrolu od SZIF, které pobírají dotace a mají je zkontrolovat, k čemu ty dotace využíváme. Nevědí o jaké pobírané dotace se jedná, ani proč mají dělat kontrolu. Přijely s již předtištěným papírem s tímto textem: "Dobrý den. Prosím majitele firmy o zaslání Čestného prohlášení Prohlašuji, že při mé zemědělské praxi nedochází k produkci potravinářských produktů (ovoce, zelenina, réva, sladovnický ječmen, potravinářská pšenice). Produkuji pouze výrobu sena a senáže pro vlastní chov koní, ovcí ... . Dotace pobírám hlavně na údržbu krajiny, ... ." | Je to další zcela zbytečná byrokratická kontrola pouze pro čárku ve výkazu. Žádají o zaslání čestného prohlášení na e-mail ---------- s podpisem jednatele. | 27.2./27.3./25.4/28.5..2013 | Havlíček |  | opětovné prověření u SZPI, SZIF tuto kontrolu nevyžadovalo | Autorem doplněné informace odeslány SZIF, požádáno o opětovné prověření u SZPI |  | z jednání ABK vyřazeno
PGRLF | 335 | PGRLF - program půda | 26.3.213 |  | V letech 2005 a 2006 jsem nakoupil pole s podporou PGRLF program půda. Chápu že pole nesmím prodat a musím na nich hospodařit ale v ku Rohatce proběhla pozemková úprava a původní čísla neexistují a nedá se to přesně zkontrolovat, v jiných katastrech jsem si některé parcely vyměnil jako náhradní užívání. Kontrola asi být musí ale zjednodušit.jak s převodem takto nakoupených pozemků z fyzické na právnickou osobu? | 1)Kontrola asi být musí ale zjednodušit. 2)jak s převodem takto nakoupených pozemků z fyzické na právnickou osobu? | 27.3./25.4./28.5.2013 | Šebek |  |  | Ing. Stehlík- projednáno s Ing. Malíkovou, následně s autorem podnětu |  | vyřešeno | vyřadit
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 2011-03-30 | Krogman Augustinová
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
SVS | 300 | Odběry vzorků mléka Novela veterinárního zákona – rozbory mléka | 2012-06-21 |  | Jako akreditovaný poradce pomáhám zemědělcům s vedením hospodářství a zpracováváním požadované evidence. V úvodu musím konstatovat, že legislativní zatížení zemědělce (zvláště malého) je obrovské. Pokud ještě promítneme legislativní variabilitu jednotlivých opatření, tak drobný zemědělec nemá šanci všechno obsáhnout . Často se mě tito zemědělci ptají, jestli tvůrci těchto požadavků berou v úvahu, že práce na hospodářství je především každodenní fyzicky namáhavá činnost.. Proto bych chtěl vědět, co je důvodem zavedení odběru vzorků mléka od 1.7.2012 nejméně dvakrát měsíčně. Tento požadavek je podle dotčených zemědělců zbytečný a časově a finančně náročný.Z vlastní zkušenosti vím, že zemědělec, který začne zpracovávat mléko, se stává neustálým terčem všech kontrol a každý kontrolor chce svou důležitost prokázat nějakou připomínkou nebo změnou - třeba jenom mění slovosledy a posunují háčky a čárky. | Chci vědět, kdo je tvůrcem požadavku na změnu odběrů mléka, co ho k tomu vedlo a jestli je schopen ukázat zemědělcům v našem regionu jak to mají praktikovat a ujistit je, že cílem není likvidace drobného zemědělství usilujícího o finální produkt. | 27.6./29.8./26.9.2012 | Řeháková | 2012-06-26 |  | zahrnuto ve sběrné novele |  | sledovat | sloučeno s podnětem 301
SVS | 303 | Prodej mléka - malé provozovny | 19.7:2012 |  | Podnět rozsáhlého charakteru-uvádíme pouze část: 1) Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, po novelách, §27a, odst. 1 e) Proč musí být v tomto odstavci omezujíc! dovětek „přímo spotřebiteli v jeho domácnosti"? Co hrozného by se stalo, kdyby chovatel prodal mléko subjektu, který ho nespotřebuje v domácnosti? Proč nemůže chovatel dodat mléko pekárně, která ho použije jako surovinu do výrobku, které se pečou, tedy kde mléko projde „převařením" (slovíčku, na kterém si SVS tak zakládá?). Pokud by jako argument měla být ochrana zemědělců před překupníky mléka (např. že by hypermarkety vykoupily syrové mléko pod náklady od zemědělců a prodávaly ho samy s vysokou marží), stačí do zákona dopsat, že nakupující nesmí mléko dále prodávat. | 2) Byli jsme odkázáni na vyhlášku 128/2009 5b., jestli by nešlo dodávat syrové mléko pekárně podle ní. Jenže v §10, odst. (1) písm. c) 2. riení pekárna výslovně zmíněna a dle vyjádření SVS nepatří mezi stravovací zařízení. Přitom dle současného písemného vyjádření SVS po hygienické a bezpečnostní stránce nic nebrání tomu, aby mohla pekárna syrové mléko odebírat, cituji z dopisu SVS: „Není hygienický čí zdravotní důvod, proč by pekárna nemohla mléko nakoupit a upéct z něj výrobky - mléko bude zcela jistě během pečení tepelně ošetřeno více než dostatečně." Jediné co tedy brání dodávání syrového mléka do pekárny je to, že pekárna není zmíněna ve vyhlášce 128/2009 Sb, §10, odst. (1) písm. c) 2. Mohla by komise iniciovat změnu v této vyhlášce a pekárny tam doplnit? 3) Zpočátku jsme mléko pekárně dodávat mohli — dotazovali jsme se KVS, zda můžeme, ta to povolila. Pak došlo ke změně zákona/vyhlášek, o které jsme nevěděli; nikdo nás na to neupozornil, a při zjištění jsme hned dostali pokutu. Je to skutečně tak, že jakmile KVS zjistí nesrovnalost, okamžitě musí hned pokutovat? V případě, že k žádnému ohrožení zdraví nedošlo, pouze došlo k porušení úředníkem nové vymyšlené litery? Neměla by spíše KVS chovatele metodicky vést - tj. nejprve upozornit, a až když věc nenapraví, tak udělit pokutu? Proč veterinární zákon nezná pojem „upozornit" a jsou v něm uvedeny pouze a hned sankce, a to i v případě banálních věcí? Nebylo by možné toto napravit? | 29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Šebek Škopová | 10.9.2012/26.4.2013 | Proběhlo jednání s MUDr. Šedivou a ŘO Fialkou. Z vyjádření zaslaného Sekcí potravin. výrob vyplývá: „Změna národních předpisů není dle výše navrhovaného možná, protože základní požadavky jsou přímo stanoveny v právních předpisech EU (nařízení č. 852/2004). Výjimka podle článku 1 odst. 2 písm. c) nařízení č. 852/2004 se vztahuje pouze pro přímý prodej malého množství syrového mléka konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli, nikoliv ovšem ke zpracování, a platí jen pro prvovýrobce mléka (farmu). Dodávky syrového mléka z jednoho maloobchodu do druhého spadá do rámce nařízení (ES) č. 853/2004 a tato činnost podléhá schválení SVS.“ | Ing. Šebek- bez možnosti řešení (viz. stanovisko Sekce potrav. výrob z 53. jednání) |  | z jednání ABK vyřazeno | vyřadit
SVS | 319 | Veterinární léčiva v rámci EU | 2012-12-09 |  | Poslední dobou začíná být nemožné normálně získat základní veterinární léčiva.Jedná se mi o vakcíny a odčervovací přípravky pro ovce, které jsou schválené v jiném státě EU a k nám se z důvodu drahého schvalování a našeho malého trhu nedováží, k jejich získání je nutno shánět zvláštní povolení které je stejně bezplatné, proč se proboha nemůže přímo povolit jejich prodej, když se stejně nakonec na výjimky dováží a používají? | Jednoduchým řešením je povolit používání všech veterinárních léčiv schválených v jiném státě EU, podle mne jednoduchá věc, která ovčákům usnadní život a ušetří spoustu papíru | 30.1./27.2./27.3/25.4./28.5..2013 | Stehlík Šebek | 2013-04-26 | projednáno s VŘ Sekce potrav. výrob MUDr. Šedivou, ze stanoviska vyplývá: „Léčivo je nejprve schváleno ke konkrétnímu účelu a poté následuje jeho registrace výrobcem v jednotlivých státech. V případě, kdy není v ČR konkrétní léčivo registrováno a není na trhu jiné srovnatelné léčivo, je možné požádat o výjimku na použití neregistrovaného léčiva v ČR podle ustanovení §§ 46-48. Tato ustanovení jsou transpozicí směrnice č. 2001/82/ES, a z tohoto důvodu tuto oblast nelze národním předpisem upravit jinak. Změnit tuto současnou praxi je možné, pouze pokud bude navrženo provedení revize směrnice č. 2001/82/ES. Vzhledem k tomu, že jde o stejnou praxi, která platí také pro humánní léčiva bude prosazení změny velmi obtížné. Výše uvedenou výjimku lze pro neregistrovaná léčiva při splnění stanovených podmínek bez problémů získat.“ | výjimku pro neregistrovaná léčiva lze bez problémů získat (při splnění stanovených podmínek) |  | vyřešeno - vyřadit | vyřadit
SVS | 320 | Prodej ze dvora (skopové a kozí maso | 2012-12-09 |  | Stále není možno prodávat ze dvora maso ovcí a koz z domácí porážky ač lovnou zvěř prodat přímo spotřebiteli v malém množství lze, proč? SVS svádí nemožnost povolit prodej ovčího a jehněčího obtížnou manipulací s „velkým zvířetem“ nevidím žádný rozdíl mezi ovcí a kozou a lovnou zvěří, navíc dle statistik 90% ovcí a koz končí v domácí porážce tudíž tento prodej bez problémů již léta byť ilegálně probíhá, nechápu proč je takový nepřekonatelný problém tuto praxi legalizovat a ovčí /jehněčí / zařadit po bok drůbeže, králíků a lovné zvěře a povolit prodej třeba s limitem 10ks/týden | Povolit malé množství ovcí a koz z domácí porážky cca 10ks/týden přímo konečnému spotřebiteli obdobně jako je to u drůbeže, králíků a lovné zvěře. | 30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Stehlík Šebek | 2013-04-26 |  | proběhlo jednání s ČSCHOK, ten s návrhem souhlasí Ing. Stehlík uskutečnit jednání s VŘ MUDr. Šedivou a NM Ing. Žákem ohledně dalšího postupu řešení |  | v řešení
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemek na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2./30.5./27.6./29.8./29.6.2012 | Řeháková | 25.11.2011 21.5.2012 | je připravený legislativní návrh na změnu v Zemědělském zákoně - p. Vihan a Mgr. Kysela sledovat průběh legislativního procesu | zahrnuto ve sběrné novele |  | ve sledování
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3/30.5../31.10./28.11.2012 | Hanačík |  | ve sledování | podnět předán 1. NM Ing. Žákovi |  | ze zápisu vyřazeno | společně s podnětem : 246
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./28.5.2013 | Stehlík Šebek | 22.4./25.4.2013 |  | 31.5. proběhne požadované jednání zástupců ABK a MŽP |  | v řešení
MZe | 283 | Hromadné podání MAS k nečinnosti ŘO PRV vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011 | 2012-03-27 |  | Přebujelá byrokracie obtěžuje neplněním zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizaci a liberalizaci z IX./2010. V průběhu července až září 2011 proběhlo tzv. Hodnocení MAS 2011 (v opatření IV.1.1. PRV). Všechny MAS, které realizují opatření IV.1.1 PRV jsou k jeho plnění vázány Dohodou se SZIF (Veřejnoprávní smlouvou), kterou uzavřely na základě Strategického plánu Leader (SPL), schváleného ze strany MZe. Dohoda (Smlouva) je závazná pro obě smluvního strany a při jejím podpisu bylo pro kontrolu míry plnění Dohody stanoveno Pravidly kritérium „míra plnění SPL“. Stejně tak pro stanovení tzv. Bonusu roční alokace, tedy finanční alokace.Pro rok 2011 bylo toto kritérium po 4 letech cílení práce MAS změněno Pravidly v rozporu se schválenými SPL a uzavřenými Dohodami, jako „míra celkového fungování MAS“. Při hodnocení byla posuzována tzv. „míra celkového fungování MAS“, v rozporu s uzavřenými Dohodami.Po provedení hodnocení byla ŘO PRV podána jednotlivým MAS (10.10.2011) informace o tzv. bodovém hodnocení ze strany Hodnotitelské komise (HK). Připojená tabulka ani průvodní text žádným způsobem neinformovali o tom,- proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy),- vysvětlení, komentář nebo zdůvodnění k tomuto přidělení bodů HK s tím, aby MAS mohla závěr HK vyhodnotit, přijmout či odmítnout a zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období,- zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na základě základní a obecné informace o hodnocení, se většina MAS z ČR obrátila na ŘO PRV s žádostí, aby MAS sdělil, proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS než uplatněné MAS v dotaznících, se zdůvodněním jejich přidělení HK, stejně tak zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na tyty žádosti ŘO PRV, až na marginální výjimky, nereagoval.Nereagoval ani po urgencích a žádosti zůstávají bez jakékoli odpovědi i po 3/4 roce přesto, že další sledované monitorovací období končí už za 3 měsíce.MAS tak nemohou kvalifikovaně zohlednit závěry „hodnocení“ do dalšího sledovaného monitorovacího období (VII.2011 – VI./2012). | Problém lze vyřešit aplikací a kontrolou plnění zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizace a liberalizaci Pravidel z IX./2010. Konkrétně: Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně sdělil každé jednotlivé MAS, hodnocené v roce 2011, písemně: 1. Proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících. 2. Zdůvodnil přidělení bodů HK (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy). 3. Jak bylo toto hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012 a uvedl celý výpočet bonusu finanční alokace platný pro konkrétní MAS, vč. konkrétní částky. 4. Provedl poučení MAS k vyhodnocení závěru HK vyhodnotit aby MAS mohla dodatečně zohlednit do aktuálního monitorovacího období. Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně připravil hodnocení MAS v roce 2012, tak, aby: 5. Předchozí absence ze strany ŘO PRV neovlivnila vlastní hodnocení (nebude k tíži MAS). 6. Hodnocení MAS 2012 v opatření IV.1.1. PRV proběhlo v souladu s uzavřenými Dohodami se SZIF (Veřejnoprávními smlouvami), schválenými SPL a výhradně vlastní činností MAS. 7. Bonus roční finanční alokace byl stanoven na základě míry plnění SPL, ve smyslu uzavřených Dohod. 8. Nadstavbová činnost MAS, nad rámec plnění SPL, byla hodnocena samostatně, např. způsobem typu „soutěž Vesnice roku v POV“ nebo „Oranžová stuha“, toto hodnocení nemělo vliv na stanovení bonus roční finanční alokace a bylo případně samostatně finančně ohodnoceno. | 28.3./25.4./30.5./26.9./31.10.2012/31.1./27.2./28.5.2013 | Hanačík | 2012-04-25 |  | předchozí trvá,další odpověď na dopis předsedy ABK členům HK byla doručena 30. 11. Řešení se projedná s novým NM Správního úseku |  | v řešení
MZe | 284 | Potvrzení bezdlužnosti | 2012-03-28 |  | dokládá se od všech zdravotních pojišťoven, ČSSZ, Celní správy, FÚ ke každé žádosti o dotace | Nalézt systém, kt. by umožnil výstupy bez korespondence mezi institucemi a žadatelem. Za vrchol byrokracie považujeme, když CÚ, u něhož je podáván nějaký návrh, vyžaduje předložit potvrzení bezdlužnosti u CÚ, vybírá za to poplatek, potvrzení pak odešle žadateli, ten ho přiloží k žádosti a odešle zpět CÚ. CÚ je také specialista na přerušování řízení např. jen proto, že žadatel nepřiložil oveřený výpis z OR, přitom by stačilo zvednout telefon.. | 28.3./29.8/26.9../31.10./28.11.2012/30.1./27.2./28.5.2013 | Havlíček | 2012-09-25 | Jednání s Generálním finančním ředitelstvím (Ing. Holubová). Získání oprávnění SZIFu nahlížet do jejich evidence nelze t. č. z důvodu 1)technického - propojenost centrální databáze s databázemi místně příslušných FÚ 2) legislativního - daňový řád ukládá povinnost mlčenlivosti, tzn. jednat s MF o poskytování údajů o daňových subjektech (nutná případná novela daňového řádu) | během jednání nedošlo k posunu v dané věci- GFŘ nemá ústřední evidenci, tj. centrální databáze není propojena s databázemi místně příslušných FÚ, novelizace daňového řádu se nepřipravuje |  | z jednání ABK vyřazeno | vyřadit
MZe | 292 | Malofaremní zpracování a prodej ze dvora u produkce rostlinného původu | 2012-04-22 |  | V současné době platí vyhláška o malofaremním zpracování a prodeji ze dvora pro tzv. živočišnou produkci (zpracování mléka, masa). Bohužel stále chybí vyhláška pro malofaremní zpracování rostlinné (neživočišné produkce). Podávali jsme na tuto problematiku dotaz u Státní potravinářské a zemědělské inspekce - bylo nám odpovězeno, že dokud nebude k problematice příslušná vyhláška, musí SZPI požadovat stejná opatření u malých zpracovatelů jako u velkých zpracovatelských podniků. Přitom evropské normy umožňují jednodužší podmínky i pro tento druh malofaremního zpracování. |  | 25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4../28.5.2013 | Škopová Šebek Perlinger | 17.10./19.11.2012 | projednáno s VŘ MUDr. Šedivou, chybí ale konkrétní návrhy změn.Proběhne jednání ve složení Ing. Šebek, Ing. Škopová, Ing. Perlinger a p. Nesrstová s cílem najít a vybrat konkrétní problémy zpracovatelů ovoce a zeleniny, které se následovně projednají s VŘ MUDr. Šedivou | Ing. Perlinger (e-mailová informace)- projednáno na MZe (VŘ MUDr. Šedivá), chybí konkrétní návrhy změn. Ze strany zpracovatelů nebyly dodány žádné požadavky. |  | v řešení
MZe | 302 | 1.) Pomocné zemědělské konstrukce 2.) Umisťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině | 2012-06-26 |  | 1.) zeměd.konstrukce 2A) zjednodušení povolovacího řízení pro výstavbu např. přístřešků (nezbytná novela stavebního zákona) | 1.) zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno 2.B) probíhají jednání se zástupci MŽP, cílem je nevyžadovat úplné stavební řízení po malé stavby na zemědělské půdě např. přístřešky pro dobytek (akceptovatelné na základě předem stanovených parametrů). | 27.6/26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3/25.4../28.5.2013 | Šebek |  | viz. zápisy 50+51+52. jednání ABK + MMR po projednání s NM Ing. Kalousem (MMR) a ŘO obecné ochrany přírody a krajiny Ing. Klápštěm (MŽP) bylo domluveno, že bude svoláno společné trojstranné jednání MMR, MŽP a MZe (zástupci ABK) s cílem najít přijatelné legislativní řešení. | bude projednáno 31.5. na MŽP (viz. podnět 281) |  | v řešení | zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno sloučen podnět 350
MZe | 304 | Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře | 2012-08-15 |  | Podnět rozsáhlého charakteru-uvádíme pouze část: Připomínky: 1. Spolehlivost a rychlost - Vstup do registru zvířat (stájového registru) trvá farmářům s 200 zvířaty a více prakticky 30 sekund; rovněž tak některé úkony s více zvířaty zabírají více než 10 sekund. S rostoucím počtem zvířat se časy ještě zvyšují. - Je překvapivé, že podobné problémy nemají farmáři při práci velkého podniku s LPIS nebo EPH – jak je možné, že pouze registr zvířat má tak problematické odezvy? - V některých prohlížečích dochází k „zasekávání programu“ – tj. stránka se zasekne a nefunguje. Přitom tento problém se neděje s žádnou jinou aplikací farmáře. 2. Nedostatečná kvalita výstupních sestav - výstupní sestavy jsou nekvalitní a nedostatečné – např. ušní známky mnohdy nemají oddělené kodexy; často je obtížné dát tisk na A4 – stávající forma sestav na A4 je krkolomná a její vzhled je neodpovídající úrovni programování v 21. století - chybí vyšší škálovatelnost sestav. - Jsou zcela nedostatečné popisky sestav - o jakou sestavu se jedná, za jakých kritérií byla zvířata vyfiltrována apod. - Ze systému není možné získat solidní sestavu, která bude obsahovat podstatné provozní údaje o vybrané skupině zvířat – tuto sestavu pak použít např. pro veterinární prohlídku, vážení zvířat, jako přílohu smlouvy nebo jako doklad o daném pohybu. | Registr zvířat dnes poskytne pouze omezený základ do excelu či wordu a následně si musí zemědělec v dalším programu skupinu zvířat náročně dopracovávat. Nehledě na špatný vzhled a formátování takového výstupu. V OpenOffice, které zemědělci často používají, jsou sestavy prakticky nepoužitelné vůbec, protože se formátování rozsype. 3. Chybějící vlastní kategorizace zvířat - systém portálu farmáře pracuje pouze se státem definovanými kategoriemi zvířat, které ale neodpovídají rozdílům v systémech chovu a v plemenné skladbě, kterou zemědělci chovají. Výsledné obraty stáda, výpočty produkce hnoje či potřeba krmných dávek jsou tím výrazně zkreslené. - Chovatelé musí mít možnost nastavit si vlastní kategorie, např. vyčlenit telata do 1M nebo nastavit jiné průměrné váhy pro zvolené kategorie. Takto nastavené hodnoty pak používat napříč portálem. 4. Chybí možnost vést provozní data ke zvířatům - Zcela zásadně chybí možnost doplňovat váhy - Obrat stáda následně musí být vyjadřován v přírůstcích/úbytcích váhy v jednotlivých kategoriích, jinak údaje je jen velmi obtížně možné propojit s účetní evidencí. A shoda s účetní evidencí je naprosto nutná při míře hloubky kontrol, které dnes zemědělci absolvují. Obrat stáda, který dnes Registr zvířat poskytuje je jen souhrnný a počtový – pro účely propojení s účetnictvím musí jednak rozlišovat „typy“ přísunů/odsunů z kategorie dle pohybů (úhyn, jatka, přeřazení do jiné kategorie, prodej apod.), avšak zcela zásadně musí obraty vyjadřovat hmotnostech u rostoucích kategorií. - V systému chybí informace o provedených inseminacích, zemědělec si nemůže evidovat říji apod. | 29.8./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Augustinová Šebek Krogman Burkoň | 24.9.2012/28.1/19.3..2013 | 1.) vytvořit jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně ČSÚ): trvá, Ing. Šebek předjednal dané s Ing. Hrbkem (ČSÚ)- nutná oficiální žádost ze strany MZe → ČSÚ. p. Augustinová- kontaktovat ŘO živočišných komodit Ing. Hojera. Ze strany MZe je potřeba připravit oficiální oslovení ČSÚ se žádostí o sjednocení kategorizace hospodářských zvířat dle DJ (podle nové vyhlášky). p. Augustinová- dopis se žádostí o oficiální oslovení ČSÚ ohl. sjednocení kategorizace hosp. zvířat dle DJ byl odeslán ŘO živočišných komodit Ing. Hojerovi. POZN.- Ing. Stehlík ověřit u NM RNDr. Macha, zdali se na zadání pracuje | p. Augustinová- dle posledních informací nemá ještě zástupce ABK přístup do testovací verze RZ. Opakovaně kontaktována Ing. Procházková. |  | v řešení | k řešení přiřazen podnět 323
MZe | 317 | Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – DPH | 2012-11-27 |  | Členové ABK obdrželi podnět v plném znění | Z důvodu rozsáhlosti podnětu - text neuveden | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Hanačík |  | ABK odeslala maily s urgencí a oficiální dopis 1. nám. ředitele SZIF Ing. Šebestyánovi se žádostí o urychlené provedení nápravy v dané věci - doručena odpověď. Mgr. Havlíček doplnil, že probíhají současně dvě kontroly, které nelze považovat za duplicitní. Kontrola ze strany SZIF a kontrola externím auditem (nekontroluje způsobilé výdaje). Nelze vyloučit, že se v určitých bodech tyto kontroly navzájem nepřekrývají. | uskutečnit jednání ve složení Ing. Stehlík, p. Hanačík, Mgr. Havlíček + další zástupce SZIFu a dořešit daný problém |  | v řešení | v řešení společně s podnětem č. 315
MZe | 325 | Odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání | 2013-01-29 |  | , | Uvádím několik případů i s návrhy: Př. Přeprava zvířat – návrh: absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Posuzování ulovené zvěře – návrh: absolventi středních veterinárních škol a veterinární lékaři Bourání masa na farmách – návrh absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol Kastrace koz a ovcí absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Úprava kopyt – střední a vysoká škola zemědělská (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) | 30.1./27.2./28.5.2013 | Stehlík Řeháková | 2013-03-25 |  | čeká se případná odezva JUDr. Teličky |  | v řešení | viz. bod 4 dle zápisu z 52.jednání - diskuse.
MZe | 332 | POR – zrušení I. stupně | 2013-02-27 |  | POR - zrušení I. stupně odborné způsobilosti | V rámci odborné způsobilosti pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin by mělo dojít ke zrušení I. stupně, které je určeno pro traktoristy, kteří přímo jedou s pesticidy na pole a to tak, že by zde byla pouze povinnost pro zaměstnavatele tyto pracovníky proškolit v rámci svého podniku, ale ne, aby museli platit zvláštní 12 hod. školení, když odpovědnost stejně nese majitel farmy (který mimo to musí mít odbornou způsobilost pro nakládání s POR na úrovni II. nebo III. stupně). | 27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Šebek Stehlík |  |  | projednat dané s NM RNDr. Machem a SRS |  | v řešení
MZe | 333 | Změna Nitrátové směrnice | 2013-02-27 |  | Připravit návrh změny Nitrátové směrnice (přepočet N na celý podnik) | Změna evidence hnojení na PB (pokud nedosahuje 50% povoleného limitu přísunu dusíku na hektar zemědělské půdy podniku = bez další evidence, nad 50% = evidence podle PB). | 27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Šebek Stehlík |  | na jednání s MŽP (v rámci podnětu č. 281) bude otevřena také otázka zjednodušení evidence přísunu dusíku v rámci farmy (návrh přepočtu produkce N na výměru podniku. Pokračovat v přípravě návrhu změny Nitrátové směrnice. | bude projednáno na MŽP 31. 5. 2013 |  | v řešení
MZe | 336 | O vyjímkách z managementů schválených orgánem ochrany přírody není agentura (LPIS) informována | 26.3.213 |  | Na jaře roku 2012 nám bylo pracovníky zemědělské agentury v Karlových Varech (LPIS) sděleno, že u nás proběhne mimořádná aktualizace LPIS. Těsně před podáním jednotné žádosti k 15.05.2012 nebyla aktualizace dokončena. Trvali jsme na jejím dokončení, nebylo nám však vyhověno. S pracovníkem "LPIS" bylo domluveno, že aktualizace se uskuteční během léta 2012. Po celou dobu (rok 2012) nás nikdo nekontaktoval. Dne 15.03.2013 nám bylo oznámeno, že aktualizace je ukončena. Zjistili jsme, že došlo k masivním odpočtům ploch, zvláště u pastvin, kde byly pracovníkem LPIS pozemky posouzeny jako neudržované. Toto subjektivní posouzení bylo provedeno bez znalosti nám udělených vyjímek, ze sekání nedopasků či zrušení druhých sečí příslušným orgánem ochrany přírody. Vyjímky se týkají cca 432 ha. Podstatou problému je chyba v systému, kdy o vyjímkách z managementů není nikdo z agentury (LPIS) informován. Nám rovněž žádná povinnost agenturu informovat, ze zákona nevzniká. Toto přináší výše uvedené problémy. Zajímala by nás rovněž odpověď na některé otázky související s činností pracovníků "LPIS" - metodika kontroly - místního šetření - lhůty a jejich plnění - zda nás musí kontaktovat a přizvat k místnímu šetření - zda nás mohou seznámit se svými zjištěními až po 5-6 měsících - možnosti odvolání a přezkumu | Návrh řešení problému: - uzákonit povinnost pracovníků "LPIS" zohledňovat vyjímky povolené orgánem ochrany přírody, - stanovit lhůty pro řízení v "LPIS" - celkově stanovit podmínky pro lepší komunikaci mezi zemědělci a pracovníky "LPIS" - stanovit podmínky a lhůty pro možnost odvolání a přezkumu činnosti pracovníků "LPIS" | 27.3./25.4./28.5.2013 | Perlinger | 2013-05-27 | VO CPR Ing. Tobolka zaslal stanovisko s návrhem řešení | podnět ponechán do příštího jednání z důvodu nepřítomnosti garanta |  | v řešení
MZe | 337 | ŘP skupiny C+T | 2013-03-27 |  | Špatný výklad změn zákona o pozemních komunikacích platných od 19.ledna 2013, který neumožnil dále prodloužit oprávnění skupiny T, pokud jej získala osoba po roce 2001 jako součást oprávnění skupiny C. |  | 2013-03-27 | Ing.Mareš |  | Uvedený výklad praktikován na městských úřadech i autoškolách. Již do této doby jsme však vstoupili do jednání s ministerstvem dopravy (pověřená osoba pro metodické vedení této problematiky paní Janovcová), která uvedený výklad rozporovala a metodický pokyn byl vyvětlen či upraven ve prospěch těchto osob. | V současné dob je tedy podnět vyřešen. Budeme se ovšem věnovat postoupením informací těm, u kterých by mohl být někde aplikován nevhodný výklad novely zákona. |  | vyřešeno - ve sledování
MZe | 339 | BOZP + PO | 2013-03-28 |  | V příloze Vám posílám výtah z povinností, které musíme plnit, aby kontroloři a úředníci měli co dělat. Ale kdo zaplatí za zvýšené náklady s tím spojené ( a to se jedná jen o BOZP a PO) ? Pro samé evidence, zápisy a školení nebudeme mít čas na nic jiného. Prosím o projednání povinností POZP a PO a zrušení zbytečných evidencí. BOZP a PO: Na stránkách www.guard7.cz naleznete různé směrnice, provozní řády atd. Další info na: http://www.bozpinfo.cz/ Několik poznámek ze školení: Kontroly inspektorátu práce jsou zaměřeny hlavně na kontrolu všech dokumentů - pracovní smlouvy, dohody, docházka, pauza na oběd... Požární ochrana - časté pokuty: užívání objektu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (nesmí se svévolně měnit užívání stavby, ale jen se souhlasem stavebního úřadu), za zrušení požární nádrže nebo vodního hydrantu bez povolení/vědomí hasičského sboru (dají podmínky za jakých zrušit lze nebo jak nahradit), snižování hasících přístrojů Zpracovaný harmonogram revizí ulehčí práci. (např. tabulka v PC). Revize komína - větš. 1x na počátku užívání, dále každý rok kontrola a čištění (ne každý rok revize) - nechat si udělat nabídky, vybírat. Zpracovat si interní směrnici pro zacházení se zvířaty (nadměrné donucovací prostředky → více úrazů) Při proškolování zaměstnanců klást důraz na základní věci, např. kde vypnout elektriku, jak se používá hasičák, kdo je přímý nadřízení.. | Bezpečnostní tabulky: při kontrole je dobré je mít u sebe a chybějící doplňovat, nákup přes internet - v obchodě jsou zbytečně drahé. Povinnost preventivní dechové zkoušky - alespoň jedna rok, mít svědka + sepsat protokol Inspektorát chce vědět, jak pracujete s návody k použití - všechny návody dát do krabice, mít je pohromadě. Školení první pomoci - je dobré mít alespoň jednu osobu, která absolvovala kurz. Mít nástěnné lékárničky, pozor na prošlé léky, Nehlášení požáru: 250 tis. Kč pokuta Vedoucí pracovník - musí být proškolený před nástupem do práce. Kategorie prací - většina v zemědělství - dvojky - od 1.4.2013 je povinnost mít sjednaného smluvního lékaře. Nesmí se uzavřít smlouva bez vstupní lékařské prohlídky. Udělat si interní směrnici k řízení motorových vozidel - kdo může jezdit, kdo odpovídá... Mít dopravně - provozní řád. Pracovní smlouvy - mít na pracovišti (nestačí mít smlouvu v hlavním středisku), např. traktoristům se zmenšují a mají je stále u sebe, pokuty padají - nejnižší pokuta 250 000,- Skládky v areálu - mohou být, ale tříděné, za směsnou skládku - 50 tis. pokuta. Závady - opakovaná je pokutovatelná, před kontrolou si projít minulý zápis a překontrolovat zapsané závady (zda jsou v pořádku). | 25.4./28.5.2013 | Stehlík Škopová Hanačík | 2013-05-28 | během jednání komise byla doručena odpověď z MPSV Ing. Stehlík- stanovit termín k projednání na MPSV | ABK zkusí projednat možnosti s MPSV (nastavit podmínky pro mikro a velké podniky) |  | v řešení
MZe | 341 | AZV Vyškov - Agenda Evidence, Portál farmář, Portál eAGRI | 2013-04-05 |  | Jedná se o neustálé zmenšování našich půdních bloků - úprava hranic z toho důvodu, že nám někdo náš PB zaoral. Zabýváme se ekologickým zemědělstvím a vlastníme převážně louky a pastviny a po každé zemědělské sezóně zjistíme, že máme částečně zaoraný na okraji PB. Nejedná se o velkou zaorávku (1 - 2m na hranici), ale když takových zaorávek máte u 20 pastvin, tak automaticky dle AZV Vyškov přicházíme o půdu a samozřejmě je to naše vina, což mi nepřipadne tak fér, (zvláště, když nevlastníme ani pluh či něco podobného). Bývalé JZD nám zaorají kus půdy a automaticky se jim výměra navýší. Nám se automaticky sníží a je problém s nedodržením 5 letého závazku u dotací. Další problém je uznání KP v PB. Chováme ovce, které se dostanou naprosto všude a tedy i pod stromy a keři je vše spaseno. Na úřadě jsme se opět setkali s nepochopením. A opět z toho plyne vyhození KP z PB a tím pádem snížení výměry a nedodržení 5 letého závazku dotace a následné sankce. | Ano. Správně by měli být nějakým způsobem "potrestáni" ti, co nám způsobili problém a měl by být na to brán ohled. Myslím, že je jasné, když nevlastníme žádné pluhy, podmítače, atd...,tak jsem si zaorávku nezpůsobili. Stačilo by trochu více ohledu a pochopení naší situace. A ne hned dělat úpravy hranic, kolikrát i bez našeho vědomí, a pak nám jednoduše oznámit, že my se změnou musíme souhlasit. Dále ti, co nám způsobují škody, tak by pak vše měli uvést do původního stavu (samozřejmě s podniky jednáme, apod. a chceme to po nich, ale opravdu si myslíte, že se tak stane???). Z toho důvodu by měl být vydán nějaký pokyn, zkrátka nějaké oficiální nařízení pod hrozbou pokuty či jiné sankce. Tento problém se netýká jen naší ekofarmy, ale i více soukromých zemědělců. Není možné, aby podniky o rozloze 2000ha a více vždy měli zelenou!!! | 25.4./28.5.2013 | Stehlík Krogman |  |  | neoprávněné užívání PB evidovaného v LPIS v řešení ve spolupráci s Mgr. Havlíčkem |  | v řešení
MZe | 342 | Odvolání vůči porušení podmínky odběr vzorků půdy a plodů | 2013-04-10 |  | Odvolání vůči rozhodnutí SZIF č.j. SZIF/2013/0092913, spisová značka 12/F1D/333/008286-A11 o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2012 a vyřazení žadatele z podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce | POZN. PODNĚT ROZSÁHLÉHO CHARAKTERU. Celé znění včetně příloh k podnětu obdrželi členové ABK | 25.4./28.5.2013 | Havlíček | 24.4./27.5.2013 | dle informace z Odboru environmentálních podpor (Ing. Palacká) odvolání žadatele bylo doručeno na MZe a následně bude návrh rozhodnutí o odvolání připraven k jednání odvolací komise | Mgr. Havlíček projedná dané s předsedou Ovocnářské unie Ing. Ludvíkem (nastavení podmínek pro další období), |  | v řešení
MZe | 344 | Vyúčtování dotací-vrácení přeplatku podpory | 2013-04-25 |  | Podnět týkající se vymáhání korunových nedoplatků. | Přeplatek ve výšši cca 4 kč - " Vyzývám Vás tímto k vrácení přeplatku ve výši 4,- Kč na účet Fondu č. 214421003/2700, do 30 dnů po doručení této výzvy. Nebude-li přeplatek vrácen budou podniknuty patřičné kroky k jeho vymáhání a současně budete evidován jako dlužník Fondu." | 25.4./28.5.2013 | Stehlík Šebek |  |  | otevřít na PM k projednání návrh, zda by bylo možné, aby přeplatky v rámci vyúčtování dotací do výše 100 kč nebyly právně vymahatelné |  | v řešení
MZe | 345 | Navrácení a užívání „vlastních“pozemků | 2013-05-06 |  | Byrokracie v zemědělském podání se ukázala v celé kráse. Zeť koupil cca 2 ha pozemků, které jsme měli pronajaty od roku 2004,koncem roku 2012 nám byla prodána jako (á) blok ještě parcela číslo 275- 48 m2 a parcela 276 -1876 m 2, které p. Janků užíval bez nájemních smluv. Byl jsem na SZIFU v Semilech, kde jsem sdělil, že mám na pozemky kupní smlouvu. Bylo mě sděleno, abych si opatřil písemnou dohodu o přenechání (MÝCH pozemků). Dotazem na SZIFU Hradec Králové, mě bylo Mgr. KAISEREM, sděleno, že je nutná písemná dohoda o dobrovolném odstoupení od užívání pozemků panem Janků (Jankem). Není to zanášení byrokracie a alibismu do evidencí pozemku LPISu Nejedná se pouze o malé plochy a malé uživatele i družstva vlastníku stále hospodaří na pozemcích, bez smlouvy. | Přílohy k podnětu obdrželi členové ABK | 2013-05-28 | Havlíček |  |  | Mgr. Havlíček zjistí informace |  | v řešení
MZe | 350 | Drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti | 2013-05-22 |  | Po ukončení zemědělské školy v roce1999 jsem začal v zemědělství s 2ks býků a 2 ks prasnic nyní cca 160 ks býků, 40 ks prasnic a 400 ks prasat ve výkrmu, je mi 32 let, o chod hospodářství se nyní stará celá rodina včetně mé manželky a 3 dětí, chováme také 15 sportovních koní a 3 poníky. Mým velkým problémem je uskladnění 3000 ks kulatých balíků sena a slámy do kterých venku prší, u své zemědělské usedlosti na okraji obce Oldřichov cca 120 obyvatel 25 staveni, vlastním kolem ní 3 ha půdy na které chci postavit seník a nějaký přístřešek na zvířata. Problém je v tom že u úředníků není vůle, žádám více méně o stanovisko, tyhle pozemky mají sloužit pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo pro činnosti které s hospodařením souvisejí, což skladování sena a slámy je. Problémem zůstává slovo " drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. seníky, přístřešky pro dobytek, napajedla, zajištěná hnojiště)" Stavební zákon slovo drobné nezná zaniklo 1.1. 2007 v době schvalování územního plánu již skoro dva roky neplatilo dříve však okolo 16m2. Jistě uznáte, že nelze vykonávat zemědělskou činnost na 16 metrech, proto bylo asi zákonem zrušeno, veškerá stanoviska všech dotčených orgánů k projektu jsou kladná jen stavební úřad si vysvětluje slovo drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti po svém, jako by se psal rok 2006. | Naprojektovány jsou dva středně velké seníky s přístřešky pro zvířata. Vás bych chtěl touto cestou jako největší odborníky přes zemědělství požádat o stanovisko, radu, pomoc co mám dělat s výše uvedenou terminologií, kterou si stavební úřad chce vysvětlovat po svém a velmi tím škodí zemědělství. Budu velmi rád pokud mě budete vy nebo někdo pověřený kontaktovat k nějakému dodatečnému vysvětlení abych mohl dále chovat zvířata v souladu se strategií ministerstva zemědělství, a nemusel se připojit ke krátkozrakému konzumnímu trendu likvidace hospodářských zvířat z venkova. | 2013-05-28 | Stehlík |  |  | bude projednáno 31.5. na MŽP |  |  | řešení sloučeno k podnětu 302
MZe | 351 | Chovatelé koní plemene klusák | 2013-05-24 |  | Vážení členové antibyrokratické komise, jsme občanské sdružení chovatelů, majitelů a příznivců klusáka, jehož cílem je udržení konkurenceschopné úrovně tuzemského chovu klusáka. Chovatelům klusáka jsou ze strany uznaného chovatelského sdružení dlouhodobě a zejména pak v posledním roce zcela v rozporu s posláním této organizace vytvářeny neopodstatněné byrokratické překážky a potíže. Chovatelé o nestandardních postupech uznaného chovatelského sdružení Ministerstvo zemědělství, případně Českou plemenářskou inspekci, počínaje květnem 2012 opakovaně informovali, přičemž výsledkem bylo zjištění, že uznané chovatelské sdružení údajně žádné předpisy neporušuje. Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) uznává chovatelské sdružení pro konkrétní plemeno Ministerstvo zemědělství a toto uznání se vztahuje kromě činností souvisejících se šlechtěním a plemenitbou také na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy. Z tohoto důvodu se domníváme, že je v kompetenci Ministerstva zemědělství ovlivňovat míru administrativní zátěže způsobované pověřenou organizací a doufáme, že kroky komise přispějí k vyřešení následujících oblastí: | PODNĚT ROZSÁHLÉHO CHARAKTERU, UVÁDÍME POUZE ČÁST, PODNĚT VČETNĚ PŘÍLOH OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK 1) Odstranění byrokratické zátěže při dovozu klusáckých koní. Uznané chovatelské sdružení s účinností od 16. 8. 2012 zavedlo poplatek za trvalé zařazení koně do dovozního registru ve výši 12.000 Kč + DPH pro klisny a 22.000 Kč + DPH pro hřebce a valachy, a poplatek za dočasné zařazení do dovozního registru ve výši 6.000 Kč + DPH. Prakticky to znamená, že chovatel klusáka při importu koně z jiného členského státu EU musí uhradit jednorázově částku 12.000 nebo 22.000 Kč plus DPH, jinak by se importovaný kůň nemohl účastnit zkoušek výkonnosti (klusáckých dostihů). Uznané chovatelské sdružení tak porušuje § 7 odst. 6 plemenářského zákona tím, že diskriminuje koně registrované v jiných členských státech EU nebo pocházejících z jiných členských států EU, jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží. Na tuto skutečnost jsme upozornili Ministerstvo zemědělství dopisy ze dne 15. 11. 2012 a 29. 3. 2013 (viz příloha), kdy jsme doložili i odborné vyjádření odboru kompatibility Úřadu vlády ČR a doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Návrh řešení: Uvedené poplatky se zpětnou účinností snížit na úroveň administrativních poplatků, jak je běžné v ostatních obdobných organizacích v jiných členských státech EU. 2) Oprava a úprava aktualizovaného šlechtitelského programu a řádu plemenné knihy platného od 31. 1. 2013 do podoby veřejného dokumentu. | 2013-05-28 | Stehlík |  |  | p. Augustinová- odeslat podnět NM RNDr. Machovi se žádostí o stanovisko |  | v řešení
MZe | 352 | Čl. 68-prodej mléka do mlékárny | 2013-05-28 |  | Zednodušit systém při podávání, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty). |  | 2013-05-28 | Stehlík |  |  | Ing. Stehlík projednat dané s VŘ Ing. Sekáčem, Mgr. Havlíček projednat na SZIFu |  | v řešení
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vojtěch
MÁK | 59 | 1.) Evidence pěstování a sklizně máku s CÚ 2.) Mák+konopí - do LPIS | 16.11.20107.5.2012 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10/28.112012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5.2013 | Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček, Mgr. Řeháková uskutečnit jednání se zástupci CS | zástupci MZe a SZIF s předloženým návrhem novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ze strany CS nesouhlasí a to z důvodu, že novela by zavedla daleko širší okruh povinností pro SZIF, než bylo původně zamýšleno, a které navíc vůbec s dotacemi nesouvisejí. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT, 299
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2011-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6./31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5.2013 | Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček, Mgr. Řeháková uskutečnit jednání se zástupci CS | zástupci MZe a SZIF s předloženým návrhem novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ze strany CS nesouhlasí a to z důvodu, že novela by zavedla daleko širší okruh povinností pro SZIF, než bylo původně zamýšleno, a které navíc vůbec s dotacemi nesouvisejí. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Řeháková | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011/ 28.3.2012 | Řeháková Stehlík Šebek |  |  | v dubnu 2012 odesláno vrámci ABK k projednání na úrovni EK |  | sledovat plnění | sloučeno s podnětem 40 PT