## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF (restrukturalizace vinic) | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3/29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9.2013/29.1.2014 | Augustinová | 20.4.2011 19.2./24.9.2012 /30.1./19.3.2013 | požadavky ze strany ABK jsou zahrnuty v připravované novele zákona o zemědělství | Mgr. Řeháková ve sledování |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF | 315 | Formulář -Seznam členů a orgánů a zaměstnanců MAS | 2012-11-11 |  | Dobrý den, obracím se na ABK ministerstva s podnětem na omezení náročnosti formuláře, který nově vypracoval SZIF. Zaslal jsem dnes na e-mailovou adresu veselsky@szif.cz, autora tiskové zprávy o novém formuláři, následující podnět a prosím o jeho podporu i ze strany orgánů vaší ABK (a jí nadřízenému Kabinetu ministra): Dobrý den, ozývám se ohledně nového a pracného tiskopisu Seznamu členů a orgánů a zaměstnanců MAS. Z tiskové zprávy není zřejmé, kdy bude seznam požadován. Jestliže je na jeho vyplnění alespoň trochu času, přimlouvám se za to, aby bylo změněno vyplňování rodného čísla osob na vyplnění jen data narození. Bylo tomu tak u předchozích formulářů a nevidím důvod, proč by měla být tato změna. Na zjišťování koncovek RČ bude třeba vynaložit mnoho hodin (možná i dní) a navíc ne všichni občané mají chuť je sdělit. Přitom bez vyplnění plného RČ nelze příslušné pole vyplnit a celý formulář neprojde kontrolou bezchybnosti. | Na omezení užívání rodných čísel dbá i Úřad na ochranu osobních údajů a pro jejich použití v evidencích by tento úřad musel vydat souhlas, tuším. Byl takový souhlas snad pro tuto evidenci SZIFu udělen? | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./18.9./31.10./27.11.2013/29.1.2014 | Hanačík |  | Předchozí trvá. | Zástupce ABK (p. Hanačík) byl zařazen do Pracovní skupiny pro standardizaci MAS. |  | v řešení
SZIF + ČPI | 363 | Duplicitní kontrola ČPI | 2013-07-24 |  | Dne 2.5.20123 byla u nás zahájena kontrola ČPI - označování a evidence ovcí (CC), rovněž stejná kontrola proběhla v roce 2010. Obě kontroly bez sankcí. Dne 22.7.2013 nám byla znova telefonicky oznámena další kontrola ČPI na dotační titul bahnice pasené na TTP. Uvedené jednání považujeme za šikanu. Náš chov činí 2522 ks ovcí a každá taková kontrola trvá min 2 dny, kdy naši zaměstnanci musí byt k dispozici kontrolním orgánům, což je pro nás v sezoně zvláště zatěžující. | Zrušení duplicitních kontrol, snížení frekvence kontrol. | 18.9.2/31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík Havlíček | 2013-09-17 | Konzultováno i s ředitelkou ČPI. Zda došlo k eliminaci kontrol v praxi, bude možné porovnat až za delší období. | Mgr. Havlíček- žádost o TOP-UP bude součástí jednotné žádosti, kontrolní vzorek se vypočítá ze všech opatření JŽ a tím dojde k eliminaci případných duplicitních kontrol |  | v řešení
SZIF | 369 | Žádost o posouzení projektu - MAS Opavsko | 2013-09-09 |  | Dne 6.9.2013 jsme obdržela „Oznámení o ukončení administrace žádosti v rámci PRV" Protože s tímto rozhodnutím nesouhlasím a považuji ho za byrokratické, zaslala jsem na SZIF „Odvolání". Vzhledem k tomu, že moje „Odvolání" bude opět posuzovat pouze SZIF, zasílám dokumentaci k projektu a žádám o posouzení. V případě potřeby doplnění nějakých dokumentů jsou všechny založeny na příslušném SZIF. Žádám o podrobné a důkladné posouzení „Projektu", protože v případě zamítnutí nepřicházím o finance pouze já, ale i MAS Opavsko. Vzhledem k tomu, že, se jedná o poslední výzvu programovacího období 2007 - 2013, a „Projekt" nebude schválen, nelze v tuto chvíli finance převést do dalšího období ani na jiný projekt, a MAS tedy o tyto finance přijde. | PŘÍLOHY K PODNĚTU OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK . | 18.9./27.11.2013/29.1.2014 | Hanačík |  | z důvodu nepřítomnosti gestora podnětu předchozí trvá, ověřit zda byl podnět projednán v Přezkumné komisi | p. Hanačík ověřit ve spolupráci s Mgr. Havlíčkem další postup odvolání |  | v řešení
SZIF | 378 | SZIF - požadavky na účastníky kurzů | 2013-11-11 |  | Při organizování kurzů na ovládání portálu Farmář, do kterého jsme se pustili, SZIF požaduje, aby se kurzů účastnili jen zemědělští podnikatelé (tato duplicitní evidence podnikatelů je sama o sobě nesmyslná a jen u SZIF jsem se setkal s tím, že ji někdo chce vidět). Ministerstvo vynakládá nemalé prostředky na vedení evidence zvířat i na provoz portálu Farmář. Chovatelů ovcí a koz, kteří mají zvířata v ústřední evidenci a nejsou podnikatelé a chtěli by pracovat s portálem Farmář je minimálně polovina, mají přidělena čísla hospodářství, která mohou zadat do LPIS a získat tak přístup do portálu Farmář, ale na šklolení se nemohou dostat - je to celé nedomyšlené. (SZIF nás nabádá, aby jsme na prezenční listiny psali chovatele s IČ - tedy k podvodu). |  | 27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Mareš Havlíček |  | SZIF požaduje, aby se kurzů účastnili jen zemědělští podnikatelé. Chovatelé ovcí a koz, kteří mají zvířata v ústřední evidenci a nejsou podnikatelé, při plnění této podmínky nemohou kurzy absolvovat (pouze chovatelé s IČ). | ABK připravila a odeslala VŘ Ing. Sekáčovi (Sekce přímých plateb a rozvoje venkova) dopis se zpracovaným materiálem „Návrh na změnu pravidel Programu rozvoje venkova na základě jednání Antibyrokratické komise“. Materiál obsahuje souhrn nápravných požadavků k výši sankcí (podnět 373), podmínek účasti na kurzech podporovaných SZIF (podnět 378) a opakovanému dokládání smlouvy k účtu žadatele (podnět 379) a obdržela jej rovněž šéfporadkyně ministra p. Prečanová. |  | v řešení | řešeno společně s podněty č.373+379
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 30.3.2011 / 26.2.2014 | Krogman Augustinová |  |  | řeší se současně s podněty č.336, 341, 358 |  | v řešení | řeší se současně s podněty č.336, 341, 358
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
SVS | 300 | Odběry vzorků mléka Novela veterinárního zákona – rozbory mléka | 2012-06-21 |  | Jako akreditovaný poradce pomáhám zemědělcům s vedením hospodářství a zpracováváním požadované evidence. V úvodu musím konstatovat, že legislativní zatížení zemědělce (zvláště malého) je obrovské. Pokud ještě promítneme legislativní variabilitu jednotlivých opatření, tak drobný zemědělec nemá šanci všechno obsáhnout . Často se mě tito zemědělci ptají, jestli tvůrci těchto požadavků berou v úvahu, že práce na hospodářství je především každodenní fyzicky namáhavá činnost.. Proto bych chtěl vědět, co je důvodem zavedení odběru vzorků mléka od 1.7.2012 nejméně dvakrát měsíčně. Tento požadavek je podle dotčených zemědělců zbytečný a časově a finančně náročný.Z vlastní zkušenosti vím, že zemědělec, který začne zpracovávat mléko, se stává neustálým terčem všech kontrol a každý kontrolor chce svou důležitost prokázat nějakou připomínkou nebo změnou - třeba jenom mění slovosledy a posunují háčky a čárky. | Chci vědět, kdo je tvůrcem požadavku na změnu odběrů mléka, co ho k tomu vedlo a jestli je schopen ukázat zemědělcům v našem regionu jak to mají praktikovat a ujistit je, že cílem není likvidace drobného zemědělství usilujícího o finální produkt. | 27.6./29.8./26.9.2012 | Řeháková | 2012-06-26 |  | zahrnuto ve sběrné novele |  | sledovat | sloučeno s podnětem 301
SVS | 320 | Prodej ze dvora (skopové a kozí maso | 2012-12-09 |  | Stále není možno prodávat ze dvora maso ovcí a koz z domácí porážky ač lovnou zvěř prodat přímo spotřebiteli v malém množství lze, proč? SVS svádí nemožnost povolit prodej ovčího a jehněčího obtížnou manipulací s „velkým zvířetem“ nevidím žádný rozdíl mezi ovcí a kozou a lovnou zvěří, navíc dle statistik 90% ovcí a koz končí v domácí porážce tudíž tento prodej bez problémů již léta byť ilegálně probíhá, nechápu proč je takový nepřekonatelný problém tuto praxi legalizovat a ovčí /jehněčí / zařadit po bok drůbeže, králíků a lovné zvěře a povolit prodej třeba s limitem 10ks/týden | Povolit malé množství ovcí a koz z domácí porážky cca 10ks/týden přímo konečnému spotřebiteli obdobně jako je to u drůbeže, králíků a lovné zvěře. | 30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10,./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík Šebek | 26.4./31.10.2013 | ABK obdržela vyjádření ze strany SVS. | Ing. Šebek- konzultováno se zástupci Svazu faremních zpracovatelů (Ing. Hrbek), členové komise byli obeznámeni s jednáním Ing. Hrbka s panem ministrem-cílem je zjednodušit administrativní požadavky kladené na malé zpracovatele v oblasti rostlinné i živočišné výroby (společně s podnětem 320). Materiál z tohoto jednání obdrželi členové ABK. (viz. zápis ze 60. jednání) ) - nadále pokračovat ve spolupráci zástupců ABK + SFZ |  | v řešení | řešeno společně s podnětem č. 292.
SVS | 362 | Přístup KVS | 2013-07-16 |  | Již druhým rokem bojuji s nekompetetním přístupem Krajské Veterinární Správy Zlínského kraje k malému podnikateli. Byla o tom natočená televizní reportáž která běžela na ČT2 9.9. v 11 hod. dopoledne. Jednalo se o podmínkách registrace a provozního HACCP malé Kozí farmy ZERLINA. Úředníci KVS ve svých požadavcích zcela ignorovali vyhlášku 128/2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro malé podniky. Tenkrát jsem si prostudovala legislativu, najala poradce, odvolala se, a zdálo se, že vše funguje jak má. Avšak ouha. Při letošní kontrole postupovala úřednice KVS přesně jako vloni, a vznáší neúměrné požadavky na administrativu výroby bez ohledu na velikost podniku a jakoukoliv legislativu vztahující se k této problematice. Viz příloha. V případě zájmu mohu ještě doložit protokol z roku 2012 a námitky proti protokolu z roku 2012 kterým bylo plně vyhověno. | Podala jsem stížnost k řediteli KVS Malenovi, ale vzhledem k tomu, že musel být s problematikou seznámen i vloni a nic se nezměnilo, nepředpokládám jakýkoliv posun. Dodávám, že plněním nadnesených podmínek KVS by se stal můj mikropodnik boužel ztrátovým, byl by nucen ukončit svou krátkou existenci, a já bych se přidala k řadám nezaměstnaných. Pokud se můžete v této věci angažovat na příslušných místech, a zajistit aby byla zjednána náprava byla bych vám vděčná. | 18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík |  |  | autorka podnětu zaslala ABK rozhodnutí SVS a požádala prostřednictvím komise o vysvětlení ohledně frekvence odběrů vzorků syrového mléka od jiných druhů než krav. Dotaz na SVS odeslán, zatím bez odezvy. |  | ve sledování
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemek na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2./30.5./27.6./29.8./29.6.2012 | Řeháková | 25.11.2011 21.5.2012 | je připravený legislativní návrh na změnu v Zemědělském zákoně - p. Vihan a Mgr. Kysela sledovat průběh legislativního procesu | zahrnuto ve sběrné novele |  | ve sledování
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3/30.5../31.10./28.11.2012 | Hanačík |  | ve sledování | podnět předán 1. NM Ing. Žákovi |  | ze zápisu vyřazeno | společně s podnětem : 246
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./28.5./19.6.//18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Stehlík Šebek | 22.4./25.4./31.5.2013 | Vzhledem k politické situaci nelze t. č. předpokládat další vývoj, projednat opětovně únor/březen 2014 | Ze strany MŽP vstřícný přístup (při hodnocení zem. podniků), nastavení podmínek se projedná na dalším jednání se zástupci MŽP. |  | v řešení
MZe | 292 | Malofaremní zpracování a prodej ze dvora u produkce rostlinného původu | 2012-04-22 |  | V současné době platí vyhláška o malofaremním zpracování a prodeji ze dvora pro tzv. živočišnou produkci (zpracování mléka, masa). Bohužel stále chybí vyhláška pro malofaremní zpracování rostlinné (neživočišné produkce). Podávali jsme na tuto problematiku dotaz u Státní potravinářské a zemědělské inspekce - bylo nám odpovězeno, že dokud nebude k problematice příslušná vyhláška, musí SZPI požadovat stejná opatření u malých zpracovatelů jako u velkých zpracovatelských podniků. Přitom evropské normy umožňují jednodužší podmínky i pro tento druh malofaremního zpracování. |  | 25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4../28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1/26.2.2014 | Škopová Šebek Perlinger | 17.10./19.11.2012 31.10./19.112013 |  | Ing. Šebek- konzultováno se zástupci Svazu faremních zpracovatelů (Ing. Hrbek), členové komise byli obeznámeni s jednáním Ing. Hrbka s panem ministrem-cílem je zjednodušit administrativní požadavky kladené na malé zpracovatele v oblasti rostlinné i živočišné výroby (společně s podnětem 320). Materiál z tohoto jednání obdrželi členové ABK. (viz. zápis ze 60. jednání) ) - nadále pokračovat ve spolupráci zástupců ABK + SFZ |  | v řešení
MZe | 302 | 1.) Pomocné zemědělské konstrukce 2.) Umisťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině | 2012-06-26 |  | 1.) zeměd.konstrukce 2A) zjednodušení povolovacího řízení pro výstavbu např. přístřešků (nezbytná novela stavebního zákona) | 1.) zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno 2.B) probíhají jednání se zástupci MŽP, cílem je nevyžadovat úplné stavební řízení po malé stavby na zemědělské půdě např. přístřešky pro dobytek (akceptovatelné na základě předem stanovených parametrů). | 27.6/26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3/25.4../28.5./19.6./18.9./31.10.2013ú29.1.2014 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 | Vzhledem k politické situaci nelze t. č. předpokládat další vývoj, projednat opětovně únor/březen 2014 | MŽP netrvá na tom, aby se provádělo celé stavební řízení (MMR). Výhledově se uskuteční jednání zástupců ABK, MŽP a MMR s cílem najít vhodné řešení, aby se tyto stavby větší výměry než v současné době zákon umožňuje, mohly realizovat bez nutnosti stavebního řízení. |  | v řešení | zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno sloučen podnět 350
MZe | 304 | Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře | 2012-08-15 |  | Podnět rozsáhlého charakteru-uvádíme pouze část: Připomínky: 1. Spolehlivost a rychlost - Vstup do registru zvířat (stájového registru) trvá farmářům s 200 zvířaty a více prakticky 30 sekund; rovněž tak některé úkony s více zvířaty zabírají více než 10 sekund. S rostoucím počtem zvířat se časy ještě zvyšují. - Je překvapivé, že podobné problémy nemají farmáři při práci velkého podniku s LPIS nebo EPH – jak je možné, že pouze registr zvířat má tak problematické odezvy? - V některých prohlížečích dochází k „zasekávání programu“ – tj. stránka se zasekne a nefunguje. Přitom tento problém se neděje s žádnou jinou aplikací farmáře. 2. Nedostatečná kvalita výstupních sestav - výstupní sestavy jsou nekvalitní a nedostatečné – např. ušní známky mnohdy nemají oddělené kodexy; často je obtížné dát tisk na A4 – stávající forma sestav na A4 je krkolomná a její vzhled je neodpovídající úrovni programování v 21. století - chybí vyšší škálovatelnost sestav. - Jsou zcela nedostatečné popisky sestav - o jakou sestavu se jedná, za jakých kritérií byla zvířata vyfiltrována apod. - Ze systému není možné získat solidní sestavu, která bude obsahovat podstatné provozní údaje o vybrané skupině zvířat – tuto sestavu pak použít např. pro veterinární prohlídku, vážení zvířat, jako přílohu smlouvy nebo jako doklad o daném pohybu. | Registr zvířat dnes poskytne pouze omezený základ do excelu či wordu a následně si musí zemědělec v dalším programu skupinu zvířat náročně dopracovávat. Nehledě na špatný vzhled a formátování takového výstupu. V OpenOffice, které zemědělci často používají, jsou sestavy prakticky nepoužitelné vůbec, protože se formátování rozsype. 3. Chybějící vlastní kategorizace zvířat - systém portálu farmáře pracuje pouze se státem definovanými kategoriemi zvířat, které ale neodpovídají rozdílům v systémech chovu a v plemenné skladbě, kterou zemědělci chovají. Výsledné obraty stáda, výpočty produkce hnoje či potřeba krmných dávek jsou tím výrazně zkreslené. - Chovatelé musí mít možnost nastavit si vlastní kategorie, např. vyčlenit telata do 1M nebo nastavit jiné průměrné váhy pro zvolené kategorie. Takto nastavené hodnoty pak používat napříč portálem. 4. Chybí možnost vést provozní data ke zvířatům - Zcela zásadně chybí možnost doplňovat váhy - Obrat stáda následně musí být vyjadřován v přírůstcích/úbytcích váhy v jednotlivých kategoriích, jinak údaje je jen velmi obtížně možné propojit s účetní evidencí. A shoda s účetní evidencí je naprosto nutná při míře hloubky kontrol, které dnes zemědělci absolvují. Obrat stáda, který dnes Registr zvířat poskytuje je jen souhrnný a počtový – pro účely propojení s účetnictvím musí jednak rozlišovat „typy“ přísunů/odsunů z kategorie dle pohybů (úhyn, jatka, přeřazení do jiné kategorie, prodej apod.), avšak zcela zásadně musí obraty vyjadřovat hmotnostech u rostoucích kategorií. - V systému chybí informace o provedených inseminacích, zemědělec si nemůže evidovat říji apod. | 29.8./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Augustinová Krogman | 24.9.2012/28.1/19.3..2013 |  | Ing. Stehlík projedná daný problém s novým ministrem zemědělství a zároveň s oddělením ICT tak, aby byly tyto nedostatky odstraněny v souladu s praxí. |  | v řešení | k řešení přiřazen podnět 323
MZe | 317 | Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – DPH | 2012-11-27 |  | Členové ABK obdrželi podnět v plném znění | Z důvodu rozsáhlosti podnětu - text neuveden | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013//29.1.2014 | Hanačík |  | Předchozí trvá | Zástupce ABK (p. Hanačík) byl zařazen do Pracovní skupiny pro standardizaci MAS. |  | v řešení | v řešení společně s podnětem č. 315
MZe | 325 | Odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání | 2013-01-29 |  | , | Uvádím několik případů i s návrhy: Př. Přeprava zvířat – návrh: absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Posuzování ulovené zvěře – návrh: absolventi středních veterinárních škol a veterinární lékaři Bourání masa na farmách – návrh absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol Kastrace koz a ovcí absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Úprava kopyt – střední a vysoká škola zemědělská (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) | 30.1./27.2./28.5./27.11.2013/29.1.2014 | Stehlík Řeháková | 2013-03-25 | (čeká se případná odezva JUDr. Teličky) | Řešení podnětu dále sloučeno s č.332, podněty se budou dále řešit současně, Ing. Stehlík projednat s p. ministrem a následně domluvit jednání se SRS (POR) |  | v řešení | viz. bod 4 dle zápisu z 52.jednání - diskuse. Sloučeno s podnětem 332
MZe | 332 | POR – zrušení I. stupně | 2013-02-27 |  | POR - zrušení I. stupně odborné způsobilosti | V rámci odborné způsobilosti pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin by mělo dojít ke zrušení I. stupně, které je určeno pro traktoristy, kteří přímo jedou s pesticidy na pole a to tak, že by zde byla pouze povinnost pro zaměstnavatele tyto pracovníky proškolit v rámci svého podniku, ale ne, aby museli platit zvláštní 12 hod. školení, když odpovědnost stejně nese majitel farmy (který mimo to musí mít odbornou způsobilost pro nakládání s POR na úrovni II. nebo III. stupně). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1.2014 | Šebek Stehlík |  |  | Řešení podnětu dále sloučeno s č.325, podněty se budou dále řešit současně, Ing. Stehlík projednat s p. ministrem a následně domluvit jednání se SRS (POR) |  | v řešení | sloučeno s podnětem 325
MZe | 333 | Změna Nitrátové směrnice | 2013-02-27 |  | Připravit návrh změny Nitrátové směrnice (přepočet N na celý podnik) | Změna evidence hnojení na PB (pokud nedosahuje 50% povoleného limitu přísunu dusíku na hektar zemědělské půdy podniku = bez další evidence, nad 50% = evidence podle PB). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 | Vzhledem k politické situaci nelze t. č. předpokládat další vývoj, projednat opětovně únor/březen 2014 | Zástupci MŽP obeznámeni s návrhem ABK (přepočet N na celý podnik), bude se následně projednávat. |  | v řešení
MZe + LPIS | 336 | O vyjímkách z managementů schválených orgánem ochrany přírody není agentura (LPIS) informována | 26.3.213 |  | Na jaře roku 2012 nám bylo pracovníky zemědělské agentury v Karlových Varech (LPIS) sděleno, že u nás proběhne mimořádná aktualizace LPIS. Těsně před podáním jednotné žádosti k 15.05.2012 nebyla aktualizace dokončena. Trvali jsme na jejím dokončení, nebylo nám však vyhověno. S pracovníkem "LPIS" bylo domluveno, že aktualizace se uskuteční během léta 2012. Po celou dobu (rok 2012) nás nikdo nekontaktoval. Dne 15.03.2013 nám bylo oznámeno, že aktualizace je ukončena. Zjistili jsme, že došlo k masivním odpočtům ploch, zvláště u pastvin, kde byly pracovníkem LPIS pozemky posouzeny jako neudržované. Toto subjektivní posouzení bylo provedeno bez znalosti nám udělených vyjímek, ze sekání nedopasků či zrušení druhých sečí příslušným orgánem ochrany přírody. Vyjímky se týkají cca 432 ha. Podstatou problému je chyba v systému, kdy o vyjímkách z managementů není nikdo z agentury (LPIS) informován. Nám rovněž žádná povinnost agenturu informovat, ze zákona nevzniká. Toto přináší výše uvedené problémy. Zajímala by nás rovněž odpověď na některé otázky související s činností pracovníků "LPIS" - metodika kontroly - místního šetření - lhůty a jejich plnění - zda nás musí kontaktovat a přizvat k místnímu šetření - zda nás mohou seznámit se svými zjištěními až po 5-6 měsících - možnosti odvolání a přezkumu | Návrh řešení problému: - uzákonit povinnost pracovníků "LPIS" zohledňovat vyjímky povolené orgánem ochrany přírody, - stanovit lhůty pro řízení v "LPIS" - celkově stanovit podmínky pro lepší komunikaci mezi zemědělci a pracovníky "LPIS" - stanovit podmínky a lhůty pro možnost odvolání a přezkumu činnosti pracovníků "LPIS" | 27.3./25.4./28.5./19.6./18.9/31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Perlinger | 2013-05-27 | Ing. Tobolka zaslal odpověď, konzultováno rovněž s Ing. Bukovským, t. č. se do stabilizace systému LPIS s navrhovanou úpravou nepočítá | podnět dále ve sledování, po stabilizaci systému bude ABK požadovat realizaci návrhu |  | ve sledování
MZe + LPIS | 341 | AZV Vyškov - Agenda Evidence, Portál farmář, Portál eAGRI | 2013-04-05 |  | Jedná se o neustálé zmenšování našich půdních bloků - úprava hranic z toho důvodu, že nám někdo náš PB zaoral. Zabýváme se ekologickým zemědělstvím a vlastníme převážně louky a pastviny a po každé zemědělské sezóně zjistíme, že máme částečně zaoraný na okraji PB. Nejedná se o velkou zaorávku (1 - 2m na hranici), ale když takových zaorávek máte u 20 pastvin, tak automaticky dle AZV Vyškov přicházíme o půdu a samozřejmě je to naše vina, což mi nepřipadne tak fér, (zvláště, když nevlastníme ani pluh či něco podobného). Bývalé JZD nám zaorají kus půdy a automaticky se jim výměra navýší. Nám se automaticky sníží a je problém s nedodržením 5 letého závazku u dotací. Další problém je uznání KP v PB. Chováme ovce, které se dostanou naprosto všude a tedy i pod stromy a keři je vše spaseno. Na úřadě jsme se opět setkali s nepochopením. A opět z toho plyne vyhození KP z PB a tím pádem snížení výměry a nedodržení 5 letého závazku dotace a následné sankce. | Ano. Správně by měli být nějakým způsobem "potrestáni" ti, co nám způsobili problém a měl by být na to brán ohled. Myslím, že je jasné, když nevlastníme žádné pluhy, podmítače, atd...,tak jsem si zaorávku nezpůsobili. Stačilo by trochu více ohledu a pochopení naší situace. A ne hned dělat úpravy hranic, kolikrát i bez našeho vědomí, a pak nám jednoduše oznámit, že my se změnou musíme souhlasit. Dále ti, co nám způsobují škody, tak by pak vše měli uvést do původního stavu (samozřejmě s podniky jednáme, apod. a chceme to po nich, ale opravdu si myslíte, že se tak stane???). Z toho důvodu by měl být vydán nějaký pokyn, zkrátka nějaké oficiální nařízení pod hrozbou pokuty či jiné sankce. Tento problém se netýká jen naší ekofarmy, ale i více soukromých zemědělců. Není možné, aby podniky o rozloze 2000ha a více vždy měli zelenou!!! | 25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.ů2.2014 | Stehlík Krogman | 17.6./9.10.2013 | Projednané podmínky a další postup- a) vymezenost PB: PB musí mít jasné ohraničení tj. nutná zřetelná vymezenost terénu (např. jinou kulturou, vynecháním malé meze atd) b) dořešit právní důvody užívání PB: zejména v případě sporu ve vztahu vlastník – uživatel | předchozí trvá (stanovení limitu tolerance porušení, nesoulad mezi užíváním a vlastnictvím PB atd.). Mgr. Havlíček informoval členy komise o probíhajících jednáních s řídícím výborem LPIS., Ing, Stehlík informovat p. ministra ohledně metodiky a fungování LPIS a zároveň požádat o zařazení do řídícího výboru LPIS, |  | v řešení
MZe | 344 | Vyúčtování dotací-vrácení přeplatku podpory | 2013-04-25 |  | Podnět týkající se vymáhání korunových nedoplatků. | Přeplatek ve výšši cca 4 kč - " Vyzývám Vás tímto k vrácení přeplatku ve výši 4,- Kč na účet Fondu č. 214421003/2700, do 30 dnů po doručení této výzvy. Nebude-li přeplatek vrácen budou podniknuty patřičné kroky k jeho vymáhání a současně budete evidován jako dlužník Fondu." | 25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Stehlík Šebek |  | Ing. Stehlík jednat i v rámci SPÚ | Ing. Stehlík- návrh k projednání s p. ministrem. Zjistit jestli by bylo možné, aby přeplatky v rámci vyúčtování dotací do výše 100 kč nebyly právně vymahatelné. |  | v řešení
MZe | 345 | Navrácení a užívání „vlastních“pozemků | 2013-05-06 |  | Byrokracie v zemědělském podání se ukázala v celé kráse. Zeť koupil cca 2 ha pozemků, které jsme měli pronajaty od roku 2004,koncem roku 2012 nám byla prodána jako (á) blok ještě parcela číslo 275- 48 m2 a parcela 276 -1876 m 2, které p. Janků užíval bez nájemních smluv. Byl jsem na SZIFU v Semilech, kde jsem sdělil, že mám na pozemky kupní smlouvu. Bylo mě sděleno, abych si opatřil písemnou dohodu o přenechání (MÝCH pozemků). Dotazem na SZIFU Hradec Králové, mě bylo Mgr. KAISEREM, sděleno, že je nutná písemná dohoda o dobrovolném odstoupení od užívání pozemků panem Janků (Jankem). Není to zanášení byrokracie a alibismu do evidencí pozemku LPISu Nejedná se pouze o malé plochy a malé uživatele i družstva vlastníku stále hospodaří na pozemcích, bez smlouvy. | Přílohy k podnětu obdrželi členové ABK | 28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Havlíček | 2013-06-17 |  | Ing. Šebek kontaktoval autora podnětu, podnět již vyřešen |  | vyřešeno - vyřadit
MZe | 352 | Čl. 68-prodej mléka do mlékárny | 2013-05-28 |  | Zednodušit systém při podávání, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty). |  | 28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík |  | a) zjednodušit systém při podávání, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty). Provedení vyžaduje změnu v NV. b) sjednotit výklad prodeje základního stáda v účetnictví | Mgr. Havlíček ve spolupráci s Ing. Šimonem ověřit, zda je možné považovat souhrnný přehled všech faktur za mléko za dostačující účetní doklad k podání žádosti. |  | v řešení
MZe + LPIS | 358 | Zápisy do LPIS | 3..7.2013 |  | Do 15.5.2013 podána žádost o SAPS Dne 11.6.2013 došel dopis od AZV kde nám píši že agentura provedla 30.května 2013 a 6.června 2013 zápisy v našem LPIS a požádala nás o doložení právního důvodu užívání pozemků, kterých se zápis týkal. Z naší strany se jedná o pozemek na dnešním půdním bloku v LPIS o výměře cca 10 ha, který obhospodařujeme od roku 1992 a na kterém jsou parcely o výměře cca 9 ha v našem vlastnictví a 1 ha užíváme na základě vzájemné dohody se ZD Pivkovice. Tato část pozemku je tzv. uprostřed honu a celý blok je samozřejmě zasetý. Ve stanoveném termínu jsme dohodu o užívání pozemku předložili na AZV, kde nám bylo sděleno, že tento doklad pravděpodobně posoudí jako neplatný a zápis uskuteční ve prospěch nového vlastníka, který ale pozemek neužívá a přesto si na něj požádal o dotaci. Dnes (25.6.2013) jsme ještě požádali o jednání na AZV, na kterém nám bylo sděleno , že jde o spor dvou společností , který ale zasáhl ještě dalších 5 samostatně hospodařících rolníků. AZV vedla společné jednání účastníků sporu, avšak se závěrem, že se tyto strany nedohodnou a že je povinna podle metodického pokynu zapsat nového uživatele. | Tady si myslím a stejný názor mají i na AZV, že tyto zápisy by se měly provádět pouze do podání žádostí o dotace a s ohledem na skončení hospodářského roku. Bylo by proto dobré pokusit se nějaký takový termín dát do metodického pokynu. Komentář (Kravcová) • eLPIS je evidence uživatelských vztahů, to znamená evidence těch, kteří půdu užívají k svému podnikání jako zemědělský podnikatel • Při prvotní evidenci do eLPISu byly akceptovány vzájemné dohody. • V dnešní době dochází ke měně principu eLPISu – evidence uživatelů pozemků ( půdních bloků) • eLPIS přece nemá za cíl nahrazovat ani jinak duplikovat práci katastrálních úřadu. • Při pokračování ze strany AZV změny uživatele podle vlastnictví v průběhu hospodářského roku dochází ke ztrátám na zisku zemědělského podnikatele – tyto ztráty by měl tedy vyrovnávat stát z důvodu neopodstatněných změn postupů – nejdříve vzájemné dohody uznává a následně je sám popírá. | 18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík | 17.9./9.10.2013 |  | Ing. Stehlík projednat tzv. „zablokování LPISu“ opětovně se zástupci SZIFu (únor/březen 2014) |  | v řešení
MZe | 365 | Návrh Metodiky - IOR + kontrolní systém SRS | 2013-08-22 |  | Materiál k integrované ochraně rostlin, kterou vidíme jako velké potenciální zbytečné byrokracie.. Další plánované evidence | PŘÍLOHY K PODNĚTU OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK . | 18.9./31.10.2013/29.1./26.2.2014 | Šebek |  |  | Členové ABK byli obeznámeni s materiálem (v rámci NAP) Ve sledování, v případě změn podá Ing. Šebek informace |  | ve sledování
MZe + SZIF | 373 | SZIF - uložené sankce | 2013-10-15 |  | Sankce ve výši 10 % z celkové částky dotace je velice tvrdá. SZIF ihned druhý den po porušení oznámí nedodržení termínu, což už nemůže žadatel o dotaci nijak ovlivnit. | Mělo by být uloženo nápravné opatření např. do 14-dnů doložit žádost o proplacení, dále by se tomuto dalo předejít upozorněním ze strany SZIF, že se blíží termín např. 14 dnů předem, pokud SZIF může ihned druhý den reagovat, zasláním e-mailu, mohl by tedy 14 dní předem upozornit. | 31.10./27.11.2013/29.1/26.2.2014 | Stehlík |  | Mgr. Havlíček- sankce při porušení/nedodržení termínu předložení žádosti o proplacení do 14 dnů= 10% z celkové dotace, nad 14 dnů= 50% | ABK připravila a odeslala VŘ Ing. Sekáčovi (Sekce přímých plateb a rozvoje venkova) dopis se zpracovaným materiálem „Návrh na změnu pravidel Programu rozvoje venkova na základě jednání Antibyrokratické komise“. Materiál obsahuje souhrn nápravných požadavků k výši sankcí (podnět 373), podmínek účasti na kurzech podporovaných SZIF (podnět 378) a opakovanému dokládání smlouvy k účtu žadatele (podnět 379) a obdržela jej rovněž šéfporadkyně ministra p. Prečanová. |  | v řešení
MZe | 377 | Požadavek MZe - ověřené kopie o registraci | 2013-11-11 |  | Zasílám zajímavý požadavek ministerstva na doložení ověřené kopie o registraci Svazu k žádosti o dotace na genetické zdroje. Jde o to, že po nás chtějí ke každé žádosti originál ověřené kopie potvrzení o registraci, Svaz předkládá souběžně čtyři žádosti, nestačí tedy jeden originál, ale musí být čtyři. Svaz je administrátorem těchto dotací, není ani konečným příjemcem, jen má náklady spojemé s evidencí, korespondencí, rozesíláním peněz (do haléře to co dostaneme na účet od ministerstva rozesíláme chovatelům a pochopitelně platíme bance za provedené transakce) atd. Požadavek na čtyři originály je nepochopitelný - normálně na úřadě stačí předložit originál a příslušný úředník si na kopii napíše, že souhlasí s originálem, který viděl, do loňska stačil ministerstvu jeden originál, letos už ne. |  | 27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík Šebek |  | Duplicita dokladů při podávání žádostí o národní dotace. | Ing. Stehlík- nutná revize podmínek pro národní dotace, projednat s p. ministrem/ na PM podnět konzultován s šéfporadkyní p. Prečanovou, požadavek ze strany ABK - dát do souladu se standardem, nevyžadovat originál ověřené kopie potvrzení o registraci. |  | v řešení
MZe | 379 | Dokládání smlouvy k účtu žadatele | 2013-11-27 |  | Nadbytečná duplicita - prokazatelné dokladání smlouvy o účtu u bankových institucí v rámci PRV (projekční opatření) |  | 27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Stehlík Šebek |  | Prokazatelné dokládání smlouvy o účtu u bankových institucí v rámci PRV (projekční opatření) | ABK připravila a odeslala VŘ Ing. Sekáčovi (Sekce přímých plateb a rozvoje venkova) dopis se zpracovaným materiálem „Návrh na změnu pravidel Programu rozvoje venkova na základě jednání Antibyrokratické komise“. Materiál obsahuje souhrn nápravných požadavků k výši sankcí (podnět 373), podmínek účasti na kurzech podporovaných SZIF (podnět 378) a opakovanému dokládání smlouvy k účtu žadatele (podnět 379) a obdržela jej rovněž šéfporadkyně ministra p. Prečanová. |  | v řešení | v řešení s podnětem č.378 + 373
MZe | 380 | ISKK | 2013-12-05 |  | Důvod zájmu ABK o ISKK - je potřebný, ale je třeba správné nastavení parametrů, včetně kontrolních mechanizmů. | Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování byrokracií, musí tento systém splňovat základní požadavky: 1) Musí být dobrovolný - farmáři musí být přesvědčeni o jeho potřebnosti a ekonomické výhodnosti z dlouhodobého hlediska 2) Stát (MZe - SVS, UKZUZ) by měl být arbitrem a supervizorem systému nikoliv výkonným kontrolním orgánem. (ze zákona kontroluje dodržování CC a podmínky ISKK musí být nad CC) | 2014-01-29 | Stehlík |  | Podnět odeslán Odboru živočišných komodit k vyjádření. T.č. tato problematika není (cca od poloviny r. 2013) řešena. V případě opětovného zahájení diskuse k dané problematice bylo přislíbeno příslušným odborem vzít tyto připomínky v potaz. | podnět ponechán ve formě sledování |  | ve sledování
MZe + SZIF | 381 | Podnět k přezkumu řízení o vrácení části dotací v rámci AEO | 2013-12-09 |  | Naše společnost hospodaří na více než 1 950 ha v okolí Teplé a Toužimi. Hospodaříme výhradně v režimu ekologického zemědělství na travních porostech v horské oblasti HA. Část pozemků se nachází v CHKO Slavkovský les, na území přírodních památek či v ochranném pásmu chráněného území. Čas od času jsme Orgánem ochrany přírody vyzváni k úpravě jednotlivých titulů či managementů Podopatření Ošetřování travních porostů, vždy se snažíme obratem vyhovět, abychom se vyhnuli případným sankcím na úseku ochrany přírody a krajiny. Proto nás velmi nepříjemně zaskočilo, že zatímco jednomu státnímu úřadu vyhovíme, ze strany druhé nás čeká okamžitá sankce. Konkrétně se jedná o povinnost vrácení části dotace, která nám byla oznámena ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Byť jsou ty samé půdní bloky na základě žádosti o změnu zařazení a následně rozhodnutí o změně zařazení přeřazeny z jednoho titulu do jiného titulu či managementu v rámci jednoho podopatření Ošetřování travních porostů, SZIF tuto skutečnost považuje za porušení závazku v rámci AEO. Přitom jak v LPIS, tak i v rozhodnutí o zařazení zůstává zařazená výměra do podopatření Ošetřování travních porostů beze změny. V zahájení řízení o vrácení části dotace pak SZIF opakovaně používá formulaci o povinnosti vrátit část dotace, o kterou byla zařazená výměra v rámci daného podopatření snížena. | Isme přesvědčení, že ani nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o provádění AEO opatření nehovoří o vrácení dotace za jednotlivé tituly, vždy je zmíněno snížení zařazené výměry v rámci podopatření. Situace, kdy je provedena změna titulu bez snížení zařazené výměry, navíc na základě požadavku Orgánu ochrany přírody, je tak zcela v souladu splatným právním řádem. Proto považujeme přístup státních úřadů na úseku Ministerstva zemědělství ČR za typickou byrokracii, která ve svém důsledku poškozuje řadu zemědělců, hospodařících na zvláště cenných přírodních lokalitách České republiky. | 2014-01-29 | Stehlík |  | Mgr. Havlíček- podnět v řešení SZIF úkol: | Ing. Stehlík- ABK nezasahuje do probíhajícího šetření, bude o výsledku pouze informována. |  | v řešení
MZe + SZIF | 383 | Farma Křenov | 2013-12-20 |  | Žádáme o laskavé prošetření postupu ŘO SZIF ve věci administrace naší dotace-projektu vybudování kotelny na biomasu o výkonu 100kW, kde máme za to, že dochází k neoprávněným a nedůvodným obstrukcím, diskriminačnímu postupu vůči nám, coby žadateli o dotaci, z nějž je patrné naprosto účelové administrativní a byrokratické zatěžování žadatelů o proplacení dotace v situaci, když již k dotaci schválený projekt byl řádně a v souladu s veškerými podmínkami PRV i uzavřenou Dohodou realizován, a přesto jsou následně orgány SZIF zpochybňována jím nastavená vlastní pravidla a předchozí rozhodnutí a po žadateli je např. (bez právní opory) vyžadováno předložení smluv mezi třetími a s ním nespojenými subjekty či návrh návrh technicky i právně nesmyslných nápravných opatření , které žadatel buď nemůže splnit anebo postrádají věcnou logiku resp.jsou technicky nesmyslná.Více viz přiložené námitky a korespondence. Především se jedná o projekt xxxxx, který je administrován RO SZIF Hradec Králové (Ing.Vítek, Ing.Novákem) - dále předán na centrálu SZIF.Obdobný projekt xxxx který je administrován RO SZIF Praha, po proběhlé kladné řádné kontrole, se závěrem - bez žádných navržených sankcí, uložených opatření, nebyl dále standardně předán k proplacení, ale na základě ústní žádosti centrály SZIF (patrně v souvislosti s prošetřování projektu č.1) byl kontrolorem předán opět na centrálu SZIF, bez žádného odůvodnění žadateli-příjemci dotace. | V případě potřeby doplnění nějakých materiálů k prošetření, rádi vám tyto obratem poskytneme (zároveň všechny tyto materiály byly předloženy ke kontrole SZIF a jsou součástí dokumentace projektů). Děkuji za kladné a rychlé vyřízení mé stížnost a prošetření zcela nestandardních byrokratických ne-běžných kontrolních postupů uplatňovaných vůči nám jako příjemci dotace ze strany SZIF ČR, které vedou k pozastavení administrace dvou projektů stěžovatele. | 29.1./26.2.2014 | Stehlík |  | Obecně k podobným případům- členové komise se shodli na tom, že nelze připustit, aby SZIF „fabuloval“ jak s odvoláním na podezření na nepřiměřené náklady (pokud není řešeno v rámci TŘ) relativizovat provedená výběrová řízení a přesouval břemeno na žadatele a nevyplatil za zrealizovaný projekt dotaci. Bylo nalezeno řešení, které by se mohlo v Pravidlech do budoucna ošetřit - tj. vyplatit částku, kterou SZIF nerozporuje a o zbylou část by se mohl žadatel soudit. Poté bude muset žadatel prokázat, že má na vyplacení dotace nárok. | podnět (řeší PK) konzultován s šéfporadkyní p. Prečanovou, požadavek ze strany ABK - apelovat na doplnění Pravidel o řešení uvedené v zápisu z 59. jednání. Za ABK vyřešeno- vyřadit |  | vyřadit
MZe | 384 | Pravidla PRV oblast podpory 1.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost - uznatelné náklady projektu | 2014-01-19 |  | V rámci administrativní kontroly fyzické realizace projektu nebyly uznány náklady: Zákonné pojištění zaměstnavatele, které se vztahují k mzdovým nákladům žadatele, vynaloženým v přímé souvislosti s realizací projektu. Odůvodnění náměstka Sekce přímých plateb a rozvoje venkova SZIF uvádí, že se tento náklad vzniká dnem uzavření pracovněprávního vztahu u zaměstnavatelů a a trvá po dobu jeho platnosti a po dobu existence zaměstnavatele bez ohledu na počet zaměstnanců. Nevztahuje se ke konkrétnímu zaměstnanci a nemá tak přímou souvislost s realizací projektu. Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při prac. úrazu nebo nem. z povolání, § 12 Pojistné, odstavec 2) uvádí: ....Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Zákonné pojištění se tedy skutečně nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, ale mzdové náklady vyplacené v souvislosti s realizací projektu jsou zahrnuty do výpočtu výše platby Zákonného pojištění zaměstnavatele a proto má s projekty přímou souvislost. | Uznat Zákonné pojištění zaměstnavatele jako uznatelný výdaj projektu v rámci osobních nákladů žadatele (realizátora). | 2014-01-29 | Hanačík Perlinger |  |  | p. Hanačík, Ing. Perlinger-zjistit podmínky |  | v řešení
MZe | 385 | Systémové chyby ve fungování SZIF | 2014-02-06 |  | Obdrželi jsme několik podnětů k práci SZIF, které poukazují na systémové chyby ve fungování SZIF. Pojícím prvkem je vytváření irelevantních důkazů, kterými má být nahrazeno řádné zjištění skutečného stavu. Svaz marginálních oblastí je toho názoru, že SZIF by v případech, kdy se dostane do důkazní nouze, měl předpokládat, že zemědělec jednal poctivě a po právu a ne svůj problém přenášet na zemědělce a k jeho tíži a způsobovat tak nadbytečnou administrativní zátěž. | PODNĚT V PLNÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE (uvádíme pouze okruh podnětů) : 1) Navyšování administrativní zátěže – snímkování v irelevantních termínech 2) Navyšování administrativní zátěže – SZIF zemědělce při kontrole neinformuje o výhradách, které by měly být vyřízeny právě a pouze při FKNM 3) Navyšování administrativní zátěže – formalistické vyřizování námitek ze strany SZIF vede k dalším sporům, které měly být vyřízeny v rámci podaných námitek ke kontrole 4) Navyšování administrativní zátěže - prodlením na straně SZIF znemožňuje zjištění skutečného stavu věci 5) Přenášení administrativní zátěže na zemědělce – neoprávněné přesouvání důkazního břemene na zemědělce | 2014-02-26 | Krogman |  | podněty obdržel zástupce SZIF Mgr. Havlíček
MZe | 386 | Návrhy vyhlášek Mze k zákonu o potravinách | 2014-02-05 |  | Návrhy vyhlášek, které mají dle MZe zjednodušit přímý prodej potravin rostlinného původu a osvobodit některé výrobky od deklarace výživových údajů. Pokud se podíváte do přílohy, co se rozumí „malým množstvím“, tak zjistíte, že je opravdu malé…mimo toho se stanovuje dokonce podíl, kolik % masných výrobků takto označených se může dodávat do prodejny. Úsměvná je také podmínka, že se to musí prodávat jen v tržnici, která je nejbližší k hospodářství producenta (nepochopena podstata přímého prodeje ani dnešní požadavky trhu.) Vyhlášky se projednávaly na předsednictvu ASZ a bylo konstatováno, že to je absolutně nedostatečné a nemůže to v praxi ničemu pomoct. ASZ proto bude požadovat jejich zásadní přepracování. | PODNĚT V PLNÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE | 2014-02-26 | Stehlík Šebek |  |  | Ing. Šebek vyjádřil připomínku k tomu, že ABK tento materiál neobdržela v rámci VPŘ. Bude se dále řešit současně s podněty č. 292+ 320 |  | v řešení
MZe | 387 | Povinnosti příjemce národních dotací | 2014-02-05 |  | Posílám členům jednu byrokracii - do 15.2. se musí odevzdat tato tabulka (v příloze) - vyzývá k tomu Mze prostřednictví KAZV s odvoláním na rozpočtová pravidla. Jedná se o přehled národní dotací, který musí každý jejich příjemce vykázat a odevzdat na příslušném formuláři. A nejde to prý nyní dořešit zpětně! Týká se jen NÁRODNÍCH DOTACÍ DLE ZÁSAD!! | PODNĚT V PLNÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE | 2014-02-26 | Stehlík Šebek |  | projednáno s šéfporadkyní Ing. Prečanovou | Tato legislativa nespadá do gesce Ministerstva zemědělství, vyplývá z § 75 zákona č. 218/2000 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008. Snahou ABK MZe je, aby resort zemědělství vstoupil do jednání s Ministerstvem financí a vyjednal potřebnou úpravu ustanovení tak, aby se povinnost nevztahovala na jednotlivé zemědělce |  | v řešení
MZe | 389 | Komunikace se stavebním úřadem-vymezení pravomocí staveních úřadů vůči zemědělcům | 2014-02-09 |  | Naše farma hospodaří přibližně 5 let z původní výměry cca5ha jsme se dostali na výměru 30ha a tato výměra se každý rok zvětšuje o 50-100%. Zabýváme se zejména živočišnou výrobou chov ovcí a skotu. Vzhledem k tomu že naše pastviny se nachází v těsné blízkosti zástavby byli jsme nuceni jako vhodnou alternativu oplocení zvolit oplocenkové pletivo na dřevěných kůlech. Tuto ohradu máme cca od roku 2007 tu jsme zhotovili po přečtení stavebního zákona kde je uvedeno že na zemědělské a lesnické oplocení není třeba ani ohlášení ani povolení. Po stížnosti místního mysliveckého sdružení se naším oplocením začali zabývat příslušné úřady. Při jednání s úřady vyšlo na jevo že naše pastiviny ačkoliv leží několik kilometrů od řeky Labe se nachází v aktivní zóně řeky Labe. Řeka zde nikdy neproudí vytváří pouze volný rozliv. Z tohoto důvodu nám všemi úřady (OÚ Tuhaň, Povodí Labe, referát životního prostředí) byla vystavena kladná vyjádření k našim ohradám. Stavební úřad Mělník však po nás požaduje dodatečné povolení stavby a k tomu vyžaduje: geodetické zaměření ohrad způsobilou kanceláří, vyhotovení projektu atd. jakoby se jednalo o běžnou stavbu a úřednice stavebního úřadu předeslali při ústním jednání že nám stavbu zámítnou. Domníváme se že k tomuto oplocení by mělo být přistupováno stejně jako k lesním oplocenkám jelikož je to dáno stavebním zákonem. Úřednice si však nárokují právo povolovat i lesní oplocenky jako stavbu. Domníváme se že toto je nesmyslné neboť např. oplocenky i naše ohrady slouží jako dočasná stavba a nachází se volné krajině. - (Naše farma je vedena na jméno Jakub Parus z důvodu rozrůstání se farmy bude letos převedena na bratra Roberta Paruse, který již nyní jedná s úřady.) | Stavební zákon by měl jasně stanovit co je třeba k zemědělskému a lesnímu oplocení. Ve stavebním zákoně §103 odst.1, písmene d, bod 7 je uvedeno že není třeba ani povolení ani ohlášení. Je však na stavebním úřadu jak si zákon vyloží. Podle stavebního úřadu Mělník může chtít i změnu územního plánu. Dále v aktivní zóně řeky Labe je prakticky znemožněna jakákoliv živočišná výroba na volných pozemcích neboť i elektrický ohradník je druhem plotu a stavební úřad Mělník jej nehodlá povolit. V této zóně i velmi vzdálené od Labe podle stavebního úřadu Mělník nelze zasadit ani ovocný strom, natož zde mít dvorek se slepicemi. Doufáme že výklad stavebního úřadu Mělník je nesprávný.S pozdravem Parus Robert | 2014-02-26 | Stehlík |  |  | podnět nespadá do gesce ABK, byl předán MMR Odbor stavebního řádu (Ing. Marcela Pavlová) za ABK vyřešeno - vyřadit |  | vyřadit
MZe | 391 | Státní lesy | 2014-02-24 |  | Prodej dřeva - Žiji v okrese Bruntál, denně vidím v okolních lesech ohromné množství dřeva, které se těží a následně je odváženo neznámo kam. Před lety jsem se rozhodl chovat k přírodě odpovědně a pořídil jsem si ekologický kotel na spalování dřeva. Rok od roku je větší problém zajistit dřevo na další zimu. Dřevo ze státních lesů vykupují ve velké různé švédské papírny a jiní, kterým nečiní problém přeplatit &quot;normální&quot; lidi z řad samozásobitelů - a na nich parazituje řada vychytrálků, kteří případné zbytky prodávají za nehorázné ceny. Údajně v minulosti, kdy prodej zajišťovali pracovníci lesů byl stanoven objem dřeva k přímému prodeji pro domácnosti. Takže díky různým tendrům a jiným blbostem, díky kterým se hoši mají dobře jsme dospěli k tomuto stavu. Blahopřeji, to by normální blebec nevymyslel, na to musí přijít někdo hodně chytrý. Taže zvažuji vyměnit kotel za klasiku, dovézt si ze sousedního Polska &quot;uhelné kaly&quot; a pro příště kecy o ekologii brát s humorem. Je mi jasné, že není šance vzít určitým skupinám výnosný kšeft, ale sdělením své zkušenosti se mi možná trochu uleví... Rada zní, revírníci a pracovníci umí hospodařit se dřevem sami, pokud k práci budou mít normální podmínky, je třeba z lesa vyhnat mafie a darebáky. |  | 2014-02-26 | Stehlík |  |  | podnět nespadá do gesce ABK, byl předán Úseku lesního hospodářství NM (Ing. Martin Žižka, Ph.D.) za ABK vyřešeno - vyřadit |  | vyřadit
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vojtěch
MÁK | 59 | 1.) Evidence pěstování a sklizně máku s CÚ 2.) Mák+konopí - do LPIS | 16.11.20107.5.2012 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10/28.112012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5./8.7.2013 | Proběhlo jednání se zástupci ABK MZe, SZIF a CS. Zástupci CS projevili nesouhlas s návrhem ABK podávat hlášení o pěstování máku a konopí v rámci Žádosti o Jednotnou platbu na plochu a to z důvodu rozdělení kompetencí u prováděných kontrol (SZIF by byl nepřímo pověřen kontrolou správnosti hlášení pěstitelů máku a konopí) a rovněž požadují dané zpřístupnit pouze v rámci jednoho IT systému (v tuto chvíli nelze). Zástupci SZIF navrhli možnost zohlednit tento požadavek v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Musí se provést potřebné opatření v oblasti IT (práce v systému v rámci jedné aplikace), legislativně zabezpečit PB, které jsou obhospodařovány zemědělci nežádajícími o dotace a zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví (odd. psychotropních látek). | Požadavek bude zohledněn v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT, 299
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2011-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6./31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5./8.7.2013 | Proběhlo jednání se zástupci ABK MZe, SZIF a CS. Zástupci CS projevili nesouhlas s návrhem ABK podávat hlášení o pěstování máku a konopí v rámci Žádosti o Jednotnou platbu na plochu a to z důvodu rozdělení kompetencí u prováděných kontrol (SZIF by byl nepřímo pověřen kontrolou správnosti hlášení pěstitelů máku a konopí) a rovněž požadují dané zpřístupnit pouze v rámci jednoho IT systému (v tuto chvíli nelze). Zástupci SZIF navrhli možnost zohlednit tento požadavek v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Musí se provést potřebné opatření v oblasti IT (práce v systému v rámci jedné aplikace), legislativně zabezpečit PB, které jsou obhospodařovány zemědělci nežádajícími o dotace a zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví (odd. psychotropních látek). | Požadavek bude zohledněn v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Řeháková | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011/ 28.3.2012 | Řeháková Stehlík Šebek |  |  | v dubnu 2012 odesláno vrámci ABK k projednání na úrovni EK |  | sledovat plnění | sloučeno s podnětem 40 PT
SPÚ | 353 | SPÚ - změna metodiky | 2013-06-07 |  | Metodika SPÚ ČR, sekce: 3/3.2. Předkupní právo jako věcné právo Pozemkového fondu ČR, od 01.01.2013 Státního pozemkového úřadu zřizované k převáděným (prodávaným) nemovitostem Uvedený farmář si směňuje pozemky se svým sousedem za účelem scelení hospodářství a SPÚ ČR u každého jednotlivého pozemku požaduje originál či ověřenou kopii výpisu z KN. Tento požadavek vychází z platné metodiky SPÚ ČR. Dle mého názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | Dle našeho názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | 19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2.2014 | Krogman |  |  | projednáno se zástupci SPÚ viz v zápisu ze 60.jednání, bod 4 „různé“ |  | v řešení
PGRLF | 390 | PGRLF - stanovení podmínek úvěrů | 2014-02-19 |  | PGRLF údajně při stanovení podmínek úvěrů u zem. podnikatelů, kteří vedou „jen“ daňovou evidenci, navyšujeúroveň bez toho, že by se skutečně jednalo o rizikový podnik. Jedná tak s odvoláním na Sdělení Evropské Komise (v příloze) u podniků, u kterých právě s poukazem na „nedostatek“ účetních údajů prý nelze spočítat rating dlužníka. Jejím prostudováním je ale zcela zřejmé, že žádný takový požadavek zde nevyplývá, neboť Stanovisko je jednak nelegislativní povahy a samotný text je opět doporučující. S tímto a priori selektivním zařazením ze strany PGRLF nesouhlasíme a považujeme jej za byrokratický přístup. | PŘÍLOHU K PODNĚTU OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE | 2014-02-26 | Stehlík Šebek |  |  | Ing. Stehlík projednat podnět s I. NM (JUDr. Jiří Jirsa, Ph.D., MEPP), následně jednat s PGRLF (Ing. Šebek) |  | v řešení