## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF (restrukturalizace vinic) | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3/29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9.2013/29.1./28.5.2014 | Augustinová | 20.4.2011 19.2./24.9.2012 /30.1./19.3.2013 | požadavky ze strany ABK jsou zahrnuty v připravované novele zákona o zemědělství | Mgr. Řeháková dlouhodobě ve sledování |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF | 315 | Formulář -Seznam členů a orgánů a zaměstnanců MAS | 2012-11-11 |  | Dobrý den, obracím se na ABK ministerstva s podnětem na omezení náročnosti formuláře, který nově vypracoval SZIF. Zaslal jsem dnes na e-mailovou adresu veselsky@szif.cz, autora tiskové zprávy o novém formuláři, následující podnět a prosím o jeho podporu i ze strany orgánů vaší ABK (a jí nadřízenému Kabinetu ministra): Dobrý den, ozývám se ohledně nového a pracného tiskopisu Seznamu členů a orgánů a zaměstnanců MAS. Z tiskové zprávy není zřejmé, kdy bude seznam požadován. Jestliže je na jeho vyplnění alespoň trochu času, přimlouvám se za to, aby bylo změněno vyplňování rodného čísla osob na vyplnění jen data narození. Bylo tomu tak u předchozích formulářů a nevidím důvod, proč by měla být tato změna. Na zjišťování koncovek RČ bude třeba vynaložit mnoho hodin (možná i dní) a navíc ne všichni občané mají chuť je sdělit. Přitom bez vyplnění plného RČ nelze příslušné pole vyplnit a celý formulář neprojde kontrolou bezchybnosti. | Na omezení užívání rodných čísel dbá i Úřad na ochranu osobních údajů a pro jejich použití v evidencích by tento úřad musel vydat souhlas, tuším. Byl takový souhlas snad pro tuto evidenci SZIFu udělen? | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.3./30.4./28.5.2014 | Rampas Florian |  | Předchozí trvá. | dle rozhodnutí předsedy ABK projednají p. Florian a Ing. Rampas všechny stávající podněty v gesci p. Hanačíka, vyřadí dořešené, popřípadě předloží další postup řešení podnětů |  | v řešení | v řešení společně s podnětem č. 317
SZIF + ČPI | 363 | Duplicitní kontrola ČPI | 2013-07-24 |  | Dne 2.5.20123 byla u nás zahájena kontrola ČPI - označování a evidence ovcí (CC), rovněž stejná kontrola proběhla v roce 2010. Obě kontroly bez sankcí. Dne 22.7.2013 nám byla znova telefonicky oznámena další kontrola ČPI na dotační titul bahnice pasené na TTP. Uvedené jednání považujeme za šikanu. Náš chov činí 2522 ks ovcí a každá taková kontrola trvá min 2 dny, kdy naši zaměstnanci musí byt k dispozici kontrolním orgánům, což je pro nás v sezoně zvláště zatěžující. | Zrušení duplicitních kontrol, snížení frekvence kontrol. | 18.9.2/31.10./27.11.2013/29.1./26.2./26.3.2014 | Stehlík Havlíček | 2013-09-17 | Konzultováno i s ředitelkou ČPI. Zda došlo k eliminaci kontrol v praxi, bude možné porovnat až za delší období. | podnět dále ve sledování (ze zápisu ABK bude následně vyřazen, ponechán pouze v tabulce podnětů k případné kontrole plnění) |  | ze zápisu vyřazeno
SZIF | 378 | SZIF - požadavky na účastníky kurzů | 2013-11-11 |  | Při organizování kurzů na ovládání portálu Farmář, do kterého jsme se pustili, SZIF požaduje, aby se kurzů účastnili jen zemědělští podnikatelé (tato duplicitní evidence podnikatelů je sama o sobě nesmyslná a jen u SZIF jsem se setkal s tím, že ji někdo chce vidět). Ministerstvo vynakládá nemalé prostředky na vedení evidence zvířat i na provoz portálu Farmář. Chovatelů ovcí a koz, kteří mají zvířata v ústřední evidenci a nejsou podnikatelé a chtěli by pracovat s portálem Farmář je minimálně polovina, mají přidělena čísla hospodářství, která mohou zadat do LPIS a získat tak přístup do portálu Farmář, ale na šklolení se nemohou dostat - je to celé nedomyšlené. (SZIF nás nabádá, aby jsme na prezenční listiny psali chovatele s IČ - tedy k podvodu). |  | 27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Mareš Havlíček | 2014-04-15 | Z odpovědi: a) zmírnění sankcí za nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení (zrušení 50% sankce a ponechání 10% sankce)- návrh bude předložen p. ministrovi b) rozšíření definice beneficienta v opatření I.3.1 další odb. vzdělávání a informační činnosti- návrh ABK bude zvážen při stanovování podmínek pro poskytnutí dotace na vzdělávací akce v progr. období 2014 - 2020 c) zrušení povinnosti žadatele předkládat k Žádosti o proplacení doklad o vedení bank. účtu-neakceptováno | 15. 4. 2014 doručena odpověď VŘ Ing. Sekáče k zaslanému dopisu ABK. Ing. Mareš, Ing. Šebek domluvit jednání s VŘ Ing. Sekáčem a projednat uvedené i v rámci pracovní skupiny PRV |  | v řešení | řešeno společně s podněty č.373+379
SZIF | 399 | Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb I. | 2014-03-25 |  | Při předkládání žádosti o proplacení jsou definovány přílohy, o jejichž smysluplnosti vůbec nejsem přesvědčen : Musí se předložit faktura poradce – akceptuji, podrobný výpis poradenské služby – není uvedeno, co je to „podrobný“ a každé pracoviště SZIF si to vykládá jinak !!!!!, doklad o uhrazení závazku – výpis z bankovního účtu – akceptuji, smlouva s poradcem – akceptuji ….ale 1. Proč je ale požadováno zaúčtování faktury ? 2. Proč je požádováno formální číslo bankovního účtu ve tvaru 000000-1234567890, když sedlák má i ve smlouvě číslo účtu bez nul 3. Jaký význam má tabulka Indikátory pro vyhodnocování PRV – pracuje se s ní někde ? účetní ji vůbec nechápou a píší tam nesmysly (vyjádření daňových poradců jsou nepublikovatelná)…nestačilo by všem pochopitelné daňové přiznání nebo něco co by bylo konzultováno s účetními? | Zjednodušit (snížit ) počet požadovaných příloh, přesně definovat požadovaný poradenský výstup, zrušit tabulku s „Indikátory „ nebo , pokud k něčemu je, nahradit jí něčím, čemu budou účetní rozumět | 26.3./30.4./28.5.2014 | Mareš Perlinger |  |  | podnět týkající se zjednodušení počtu požadovaných příloh, přesné definice poradenského výstupu atd. |  | v řešení
SZIF | 412 | SZIF PUZČ | 2014-05-19 |  | Přebujelá byrokracie pohltila celou společnost. Státní úředníci musí být velice zaslouženou obsluhou státu, politici pak jeho nejschopnějšími, nejvíce váženými konstruktéry i visionáři. V roce 1991 rodiče požádali o restituci státem ukradených pozemků v 50-ých až 80-ých letech min. stol. Uznáno v roce 2001 !!!, dodnes však přes iniciovanou legislativní změnu (prošla sněmovnou jednohlasně) pozemky nebyly vydány. Přihlásil jsem se do programu SZIF PUZČ. Administrování žádosti mé manželky odmítla úřednice Janovská neoprávněně, administraci žádosti mé pak ukončil ředitel Ing.Chmel. | Renta za předčasné ukončení zem. činnosti musí být vázaná výhradně na odvedenou práci / Po škole, ve 24 letech jsem bez prodlení nastoupil do zaměstnání. 31 let pak pracoval bez dovolené, bez pracovní neschopnosti, 15-18-30 hod., 7 dnů v týdnu, 365-6 v roce. Při takovéto zátěži jsem byl šikanován jak SZIF-em, tak následně i PGRLF-em./, nikoli na zmatená, nehorázná, buzerativní „Pravidla“ výplod pomatených, závistivých „mozků“, která kriminalizují daňového poplatníka za celoživotní příspěvek do rozpočtu státu.„Předvádění pracovního nasazení a zacházení s prostředky“na úřadech státu, to je další, jiná, avšak související, kapitola.Byrokracie-monopol státu, zrůdnost.Případ předám právnímu zástupci, s vysokou mírou pravděpodobnosti budu případ medializovat.Řešení problému je, jak jsem uvedl v samém počátku. Stát musí zaměstnávat, ve všech ohledech, výjimečné osobnosti. Nikoli nekompetentní, závistí vedené, neschopné, lenivé,....sabotéry, kteří Činnost obou téměř 100% je vázaná na státní rozpočet, tvorbu i přerozdělování. Právě jeho tvorba, jeho naplňování, vážnost i úcta k takovým prostředkům jsou jím naprosto neznámé pojmy. Mají-li být z jeho prostředků odměňování, nebo dokonce rozhodovat o jeho širším užití, musí především vědět jak banální je jeho tvorba. Proto znalost přispívat do státní kasičky a následně nejvyšší nároky na ně kladené, zajistí i jejich všelidovou úctu. 1/Kompetentnost státních úředníků: Podmínkou pro nástup do této posice musí být zažití deset let v posici daňového poplatníka, nejvyšší morální kredit, vzdělání, vyloučit protekci při obsazení posice, neustálá tvrdá prověrka zejména morálních kvalit, zásada 1x a dost (zavést bez výjimky v celé společnosti), tím, jak postupně samovolně dojde k redukci počtu úředníků také postupně navyšovat jejich odměnu. 2/Kompetentnost politiků: Posici daňového poplatníka zastávat nejméně dvacet pět let /nejméně/. Při volbách, kromě jiného, se povinně chlubit celkovou částkou dosud odvedených daní. Postupně by se tato posice stala daleko nejvíce váženou, a proto i čestnou. „1x a dost“ - kdokoli, kdykoli byť jedenkráte vztáhne neoprávněně pazouru na prostředky st. rozpočtu, má do smrti smůlu. Dále už ani 1 Kč. Tj. ukradne propisku/1ks/, kancelářský papír/1ks/, zavolá si ze stát. telefonu,.... se cítí silně nedoceněni. |  | Šebek |  |  | Ing. Šebek bude kontaktovat autora podnětu za účelem získání dalších informací |  | v řešení
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 30.3.2011 / 26.2.2014 | Krogman Augustinová |  |  | řeší se současně s podněty č.336, 341, 358 |  | v řešení | řeší se současně s podněty č.336, 341, 358
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
SVS | 300 | Odběry vzorků mléka Novela veterinárního zákona – rozbory mléka | 2012-06-21 |  | Jako akreditovaný poradce pomáhám zemědělcům s vedením hospodářství a zpracováváním požadované evidence. V úvodu musím konstatovat, že legislativní zatížení zemědělce (zvláště malého) je obrovské. Pokud ještě promítneme legislativní variabilitu jednotlivých opatření, tak drobný zemědělec nemá šanci všechno obsáhnout . Často se mě tito zemědělci ptají, jestli tvůrci těchto požadavků berou v úvahu, že práce na hospodářství je především každodenní fyzicky namáhavá činnost.. Proto bych chtěl vědět, co je důvodem zavedení odběru vzorků mléka od 1.7.2012 nejméně dvakrát měsíčně. Tento požadavek je podle dotčených zemědělců zbytečný a časově a finančně náročný.Z vlastní zkušenosti vím, že zemědělec, který začne zpracovávat mléko, se stává neustálým terčem všech kontrol a každý kontrolor chce svou důležitost prokázat nějakou připomínkou nebo změnou - třeba jenom mění slovosledy a posunují háčky a čárky. | Chci vědět, kdo je tvůrcem požadavku na změnu odběrů mléka, co ho k tomu vedlo a jestli je schopen ukázat zemědělcům v našem regionu jak to mají praktikovat a ujistit je, že cílem není likvidace drobného zemědělství usilujícího o finální produkt. | 27.6./29.8./26.9.2012 | Řeháková | 2012-06-26 |  | zahrnuto ve sběrné novele |  | sledovat | sloučeno s podnětem 301
SVS | 320 | Prodej ze dvora (skopové a kozí maso) | 2012-12-09 |  | Stále není možno prodávat ze dvora maso ovcí a koz z domácí porážky ač lovnou zvěř prodat přímo spotřebiteli v malém množství lze, proč? SVS svádí nemožnost povolit prodej ovčího a jehněčího obtížnou manipulací s „velkým zvířetem“ nevidím žádný rozdíl mezi ovcí a kozou a lovnou zvěří, navíc dle statistik 90% ovcí a koz končí v domácí porážce tudíž tento prodej bez problémů již léta byť ilegálně probíhá, nechápu proč je takový nepřekonatelný problém tuto praxi legalizovat a ovčí /jehněčí / zařadit po bok drůbeže, králíků a lovné zvěře a povolit prodej třeba s limitem 10ks/týden | Povolit malé množství ovcí a koz z domácí porážky cca 10ks/týden přímo konečnému spotřebiteli obdobně jako je to u drůbeže, králíků a lovné zvěře. | 30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10,./27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Stehlík Šebek | 26.4./31.10.2013 | jednání se zástupci SVS (viz. 62. jednání, bod 4. Různé, diskuse). | Pokračovat ve spolupráci zástupců ABK, SFZ, SVS (v řešení s podnětem č.386 Návrhy vyhlášek Mze k zákonu o potravinách). Apelovat na SVS k doručení informací přislíbených na 62. jednání ABK, nadále pokračovat ve spolupráci zástupců ABK, SFZ, SVS |  | v řešení | viz. Zápis z 62. jednání ABK MZe
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemek na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2./30.5./27.6./29.8./29.6.2012 | Řeháková | 25.11.2011 21.5.2012 | je připravený legislativní návrh na změnu v Zemědělském zákoně - p. Vihan a Mgr. Kysela sledovat průběh legislativního procesu | zahrnuto ve sběrné novele |  | ve sledování
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3/30.5../31.10./28.11.2012 | Hanačík |  | ve sledování | podnět předán 1. NM Ing. Žákovi |  | ze zápisu vyřazeno | společně s podnětem : 246
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./28.5./19.6.//18.9./31.10.2013/29.1./30.4./28.5.2014 | Stehlík Šebek | 22.4./25.4./31.5.2013 | Podnět ponechán ve sledování. Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a Ing. Šebka s p. ministrem Jurečkou ohledně přípravy součinnosti s resorty, se kterými ABK již spolupracovala (MŽP, MMR, ČÚZK). Po obnovení a nastavení spolupráce se bude ABK dále věnovat řešení již „rozjednaných“ podnětů (viz. uvedenév zápisu) | Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a zástupce MŽP (Ing. Klápště, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny) ohledně umisťování jednoduchých zem. staveb ve volné krajině. Zástupce MŽP přislíbil spolupráci při následných jednáních nejen k podnětům týkajících se MŽP ale i spolupatřičnost při jednáních se zástupci MMR, MZe a ABK MZe. |  | ve sledování
MZe | 302 | 1.) Pomocné zemědělské konstrukce 2.) Umisťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině | 2012-06-26 |  | 1.) zeměd.konstrukce 2A) zjednodušení povolovacího řízení pro výstavbu např. přístřešků (nezbytná novela stavebního zákona) | 1.) zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno 2.B) probíhají jednání se zástupci MŽP, cílem je nevyžadovat úplné stavební řízení po malé stavby na zemědělské půdě např. přístřešky pro dobytek (akceptovatelné na základě předem stanovených parametrů). | 27.6/26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3/25.4../28.5./19.6./18.9./31.10.2013ú29.1./30.4.2014 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 | Podnět ponechán ve sledování. Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a Ing. Šebka s p. ministrem Jurečkou ohledně přípravy součinnosti s resorty, se kterými ABK již spolupracovala (MŽP, MMR, ČÚZK). Po obnovení a nastavení spolupráce se bude ABK dále věnovat řešení již „rozjednaných“ podnětů (viz. uvedené v zápisu 62) | MŽP netrvá na tom, aby se provádělo celé stavební řízení (MMR). Výhledově se uskuteční jednání zástupců ABK, MŽP a MMR s cílem najít vhodné řešení, aby se tyto stavby větší výměry než v současné době zákon umožňuje, mohly realizovat bez nutnosti stavebního řízení.Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a zástupce MŽP (Ing. Klápště, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny) ohledně umisťování jednoduchých zem. staveb ve volné krajině. Zástupce MŽP přislíbil spolupráci při následných jednáních nejen k podnětům týkajících se MŽP ale i spolupatřičnost při jednáních se zástupci MMR, MZe a ABK MZe. |  | ve sledování | zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno sloučen podnět 350
MZe | 304 | Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře | 2012-08-15 |  | Podnět rozsáhlého charakteru-uvádíme pouze část: Připomínky: 1. Spolehlivost a rychlost - Vstup do registru zvířat (stájového registru) trvá farmářům s 200 zvířaty a více prakticky 30 sekund; rovněž tak některé úkony s více zvířaty zabírají více než 10 sekund. S rostoucím počtem zvířat se časy ještě zvyšují. - Je překvapivé, že podobné problémy nemají farmáři při práci velkého podniku s LPIS nebo EPH – jak je možné, že pouze registr zvířat má tak problematické odezvy? - V některých prohlížečích dochází k „zasekávání programu“ – tj. stránka se zasekne a nefunguje. Přitom tento problém se neděje s žádnou jinou aplikací farmáře. 2. Nedostatečná kvalita výstupních sestav - výstupní sestavy jsou nekvalitní a nedostatečné – např. ušní známky mnohdy nemají oddělené kodexy; často je obtížné dát tisk na A4 – stávající forma sestav na A4 je krkolomná a její vzhled je neodpovídající úrovni programování v 21. století - chybí vyšší škálovatelnost sestav. - Jsou zcela nedostatečné popisky sestav - o jakou sestavu se jedná, za jakých kritérií byla zvířata vyfiltrována apod. - Ze systému není možné získat solidní sestavu, která bude obsahovat podstatné provozní údaje o vybrané skupině zvířat – tuto sestavu pak použít např. pro veterinární prohlídku, vážení zvířat, jako přílohu smlouvy nebo jako doklad o daném pohybu. | Registr zvířat dnes poskytne pouze omezený základ do excelu či wordu a následně si musí zemědělec v dalším programu skupinu zvířat náročně dopracovávat. Nehledě na špatný vzhled a formátování takového výstupu. V OpenOffice, které zemědělci často používají, jsou sestavy prakticky nepoužitelné vůbec, protože se formátování rozsype. 3. Chybějící vlastní kategorizace zvířat - systém portálu farmáře pracuje pouze se státem definovanými kategoriemi zvířat, které ale neodpovídají rozdílům v systémech chovu a v plemenné skladbě, kterou zemědělci chovají. Výsledné obraty stáda, výpočty produkce hnoje či potřeba krmných dávek jsou tím výrazně zkreslené. - Chovatelé musí mít možnost nastavit si vlastní kategorie, např. vyčlenit telata do 1M nebo nastavit jiné průměrné váhy pro zvolené kategorie. Takto nastavené hodnoty pak používat napříč portálem. 4. Chybí možnost vést provozní data ke zvířatům - Zcela zásadně chybí možnost doplňovat váhy - Obrat stáda následně musí být vyjadřován v přírůstcích/úbytcích váhy v jednotlivých kategoriích, jinak údaje je jen velmi obtížně možné propojit s účetní evidencí. A shoda s účetní evidencí je naprosto nutná při míře hloubky kontrol, které dnes zemědělci absolvují. Obrat stáda, který dnes Registr zvířat poskytuje je jen souhrnný a počtový – pro účely propojení s účetnictvím musí jednak rozlišovat „typy“ přísunů/odsunů z kategorie dle pohybů (úhyn, jatka, přeřazení do jiné kategorie, prodej apod.), avšak zcela zásadně musí obraty vyjadřovat hmotnostech u rostoucích kategorií. - V systému chybí informace o provedených inseminacích, zemědělec si nemůže evidovat říji apod. | 29.8./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Augustinová Krogman | 24.9.2012/28.1/19.3..2013/12.5.2014 | stanovisko NM Šnejdrly - doručeno 12.5. 2014 V rámci schůzky s VŘ Sekce informačních a komunikačních technologií p. Šetinou projedná p. Augustinová podnět, zejména s ohledem k práci nad aktuálními daty. | předchozí trvá (viz. zápis z 59. jednání ABK MZe), cíl – odstranit nalezené nedostatky v souladu s praxí. Ing. Krogman- k bodu „práce nad aktuálními daty“- apelovat, aby aplikace zvládala alespoň pracovat s frontou navazujících hlášení. Doposud zemědělci přichází o svoji práci věnovanou zpracování hlášení, když jim při pokusu o odeslání hlášení aplikace sdělí, že „právě probíhá hromadné zpracování“ a hlášení je smazáno, takže jej zemědělec musí vypracovat znovu. Ing. Krogman a p. Augustinová připravit a odeslat NM Ing. Šnejdrlemu dopis s uvedeným požadavkem. |  | v řešení | k řešení přiřazen podnět 323
MZe | 317 | Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – DPH | 2012-11-27 |  | Členové ABK obdrželi podnět v plném znění | Z důvodu rozsáhlosti podnětu - text neuveden | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013//29.1./26.3./30.4./28.5.2014 | Rampas Florian |  | Předchozí trvá | Dle rozhodnutí předsedy ABK projednají p. Florian a Ing. Rampas všechny stávající podněty v gesci p. Hanačíka, vyřadí dořešené, popřípadě předloží další postup řešení podnětů |  | v řešení | v řešení společně s podnětem č. 315
MZe | 325 | Odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání | 2013-01-29 |  | , | Uvádím několik případů i s návrhy: Př. Přeprava zvířat – návrh: absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Posuzování ulovené zvěře – návrh: absolventi středních veterinárních škol a veterinární lékaři Bourání masa na farmách – návrh absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol Kastrace koz a ovcí absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Úprava kopyt – střední a vysoká škola zemědělská (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) | 30.1./7.2./28.5./27.11.2013/29.1./30.4. /28.5.2014 | Stehlík Řeháková | 25.3.2013/20.5.2014 | Proběhlo jednání s p. Hnízdilem- 1.) zrušit I. stupeň odborné způsobilosti (POR) nelze, ale bylo dojednáno opatření do vyhlášky – agronom s absolvovaným III. stupněm odb. způsobilosti by mohl následně školit např. traktoristy či sezónní brigádníky bez nutnosti absolvovat další školení 2.) uznávání dosaženého vzdělání – iniciovat odbor vzdělávání MZe a komoditní úseky MZe k „zmapování“ těchto požadavků a jejich implementaci do učebních osnov zemědělských škol. Nesmí docházet k „degradaci“ dosaženého vzdělání. 3.) IOR- EK zrušila případné sankce za nedodržení, budou vydána pouze doporučující opatření. | Ing. Stehlík ve spolupráci s p. Hnízdilem předložit návrh do PM, požadovat doplnění i do tzv. „Antibyro zákona“ |  | v řešení | viz. bod 4 dle zápisu z 52.jednání - diskuse. Sloučeno s podnětem 332
MZe | 332 | POR – zrušení I. stupně | 2013-02-27 |  | POR - zrušení I. stupně odborné způsobilosti | V rámci odborné způsobilosti pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin by mělo dojít ke zrušení I. stupně, které je určeno pro traktoristy, kteří přímo jedou s pesticidy na pole a to tak, že by zde byla pouze povinnost pro zaměstnavatele tyto pracovníky proškolit v rámci svého podniku, ale ne, aby museli platit zvláštní 12 hod. školení, když odpovědnost stejně nese majitel farmy (který mimo to musí mít odbornou způsobilost pro nakládání s POR na úrovni II. nebo III. stupně). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./30.4.2014 | Šebek Stehlík |  |  | Řešení podnětu dále sloučeno s č.325, podněty se budou dále řešit současně, Ing. Stehlík projednat s p. ministrem a následně domluvit jednání se SRS (POR) |  | v řešení | sloučeno s podnětem 325
MZe | 333 | Změna Nitrátové směrnice | 2013-02-27 |  | Připravit návrh změny Nitrátové směrnice (přepočet N na celý podnik) | Změna evidence hnojení na PB (pokud nedosahuje 50% povoleného limitu přísunu dusíku na hektar zemědělské půdy podniku = bez další evidence, nad 50% = evidence podle PB). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1./30.4.2014 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 | Podněty ponechán ve sledování. Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a Ing. Šebka s p. ministrem Jurečkou ohledně přípravy součinnosti s resorty, se kterými ABK již spolupracovala (MŽP, MMR, ČÚZK). Po obnovení a nastavení spolupráce se bude ABK dále věnovat řešení již „rozjednaných“ podnětů (viz. uvedené v zápisu 62) | Zástupci MŽP obeznámeni s návrhem ABK (přepočet N na celý podnik), bude se následně projednávat. |  | ve sledování
MZe + LPIS | 336 | O vyjímkách z managementů schválených orgánem ochrany přírody není agentura (LPIS) informována | 26.3.213 |  | Na jaře roku 2012 nám bylo pracovníky zemědělské agentury v Karlových Varech (LPIS) sděleno, že u nás proběhne mimořádná aktualizace LPIS. Těsně před podáním jednotné žádosti k 15.05.2012 nebyla aktualizace dokončena. Trvali jsme na jejím dokončení, nebylo nám však vyhověno. S pracovníkem "LPIS" bylo domluveno, že aktualizace se uskuteční během léta 2012. Po celou dobu (rok 2012) nás nikdo nekontaktoval. Dne 15.03.2013 nám bylo oznámeno, že aktualizace je ukončena. Zjistili jsme, že došlo k masivním odpočtům ploch, zvláště u pastvin, kde byly pracovníkem LPIS pozemky posouzeny jako neudržované. Toto subjektivní posouzení bylo provedeno bez znalosti nám udělených vyjímek, ze sekání nedopasků či zrušení druhých sečí příslušným orgánem ochrany přírody. Vyjímky se týkají cca 432 ha. Podstatou problému je chyba v systému, kdy o vyjímkách z managementů není nikdo z agentury (LPIS) informován. Nám rovněž žádná povinnost agenturu informovat, ze zákona nevzniká. Toto přináší výše uvedené problémy. Zajímala by nás rovněž odpověď na některé otázky související s činností pracovníků "LPIS" - metodika kontroly - místního šetření - lhůty a jejich plnění - zda nás musí kontaktovat a přizvat k místnímu šetření - zda nás mohou seznámit se svými zjištěními až po 5-6 měsících - možnosti odvolání a přezkumu | Návrh řešení problému: - uzákonit povinnost pracovníků "LPIS" zohledňovat vyjímky povolené orgánem ochrany přírody, - stanovit lhůty pro řízení v "LPIS" - celkově stanovit podmínky pro lepší komunikaci mezi zemědělci a pracovníky "LPIS" - stanovit podmínky a lhůty pro možnost odvolání a přezkumu činnosti pracovníků "LPIS" | 27.3./25.4./28.5./19.6./18.9/31.10./27.11.2013/29.1./26.2./30.4./28.5.2014 | Perlinger | 2013-05-27 | Mgr. Havlíček- ZV schválil pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dále se bude projednávat ve druhém čtení (10. 6. 2014). 5. 6. 2014 se uskuteční jednání pracovní skupiny pro LPIS, dořeší se způsob zakotvení LPIS + metodika k LPIS. | podnět dále ve sledování, po stabilizaci systému bude ABK požadovat realizaci návrhu Ing. Stehlík účast na jednání PS pro LPIS |  | ve sledování
MZe + LPIS | 341 | AZV Vyškov - Agenda Evidence, Portál farmář, Portál eAGRI | 2013-04-05 |  | Jedná se o neustálé zmenšování našich půdních bloků - úprava hranic z toho důvodu, že nám někdo náš PB zaoral. Zabýváme se ekologickým zemědělstvím a vlastníme převážně louky a pastviny a po každé zemědělské sezóně zjistíme, že máme částečně zaoraný na okraji PB. Nejedná se o velkou zaorávku (1 - 2m na hranici), ale když takových zaorávek máte u 20 pastvin, tak automaticky dle AZV Vyškov přicházíme o půdu a samozřejmě je to naše vina, což mi nepřipadne tak fér, (zvláště, když nevlastníme ani pluh či něco podobného). Bývalé JZD nám zaorají kus půdy a automaticky se jim výměra navýší. Nám se automaticky sníží a je problém s nedodržením 5 letého závazku u dotací. Další problém je uznání KP v PB. Chováme ovce, které se dostanou naprosto všude a tedy i pod stromy a keři je vše spaseno. Na úřadě jsme se opět setkali s nepochopením. A opět z toho plyne vyhození KP z PB a tím pádem snížení výměry a nedodržení 5 letého závazku dotace a následné sankce. | Ano. Správně by měli být nějakým způsobem "potrestáni" ti, co nám způsobili problém a měl by být na to brán ohled. Myslím, že je jasné, když nevlastníme žádné pluhy, podmítače, atd...,tak jsem si zaorávku nezpůsobili. Stačilo by trochu více ohledu a pochopení naší situace. A ne hned dělat úpravy hranic, kolikrát i bez našeho vědomí, a pak nám jednoduše oznámit, že my se změnou musíme souhlasit. Dále ti, co nám způsobují škody, tak by pak vše měli uvést do původního stavu (samozřejmě s podniky jednáme, apod. a chceme to po nich, ale opravdu si myslíte, že se tak stane???). Z toho důvodu by měl být vydán nějaký pokyn, zkrátka nějaké oficiální nařízení pod hrozbou pokuty či jiné sankce. Tento problém se netýká jen naší ekofarmy, ale i více soukromých zemědělců. Není možné, aby podniky o rozloze 2000ha a více vždy měli zelenou!!! | 25.4./28.5./19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2./30.4./28.5.2014 | Stehlík Krogman | 17.6./9.10.2013 | Mgr. Havlíček- ZV schválil pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dále se bude projednávat ve druhém čtení (10. 6. 2014). 5. 6. 2014 se uskuteční jednání pracovní skupiny pro LPIS, dořeší se způsob zakotvení LPIS + metodika k LPIS. | předchozí trvá Ing. Stehlík účast na jednání PS pro LPIS |  | ve sledování
MZe | 344 | Vyúčtování dotací-vrácení přeplatku podpory | 2013-04-25 |  | Podnět týkající se vymáhání korunových nedoplatků. | Přeplatek ve výšši cca 4 kč - " Vyzývám Vás tímto k vrácení přeplatku ve výši 4,- Kč na účet Fondu č. 214421003/2700, do 30 dnů po doručení této výzvy. Nebude-li přeplatek vrácen budou podniknuty patřičné kroky k jeho vymáhání a současně budete evidován jako dlužník Fondu." | 25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1.2014 | Stehlík Šebek |  | Ing. Stehlík jednat i v rámci SPÚ | Ing. Stehlík- návrh k projednání s p. ministrem. Zjistit jestli by bylo možné, aby přeplatky v rámci vyúčtování dotací do výše 100 kč nebyly právně vymahatelné. |  | ve sledování
MZe + LPIS | 358 | Zápisy do LPIS | 3..7.2013 |  | Do 15.5.2013 podána žádost o SAPS Dne 11.6.2013 došel dopis od AZV kde nám píši že agentura provedla 30.května 2013 a 6.června 2013 zápisy v našem LPIS a požádala nás o doložení právního důvodu užívání pozemků, kterých se zápis týkal. Z naší strany se jedná o pozemek na dnešním půdním bloku v LPIS o výměře cca 10 ha, který obhospodařujeme od roku 1992 a na kterém jsou parcely o výměře cca 9 ha v našem vlastnictví a 1 ha užíváme na základě vzájemné dohody se ZD Pivkovice. Tato část pozemku je tzv. uprostřed honu a celý blok je samozřejmě zasetý. Ve stanoveném termínu jsme dohodu o užívání pozemku předložili na AZV, kde nám bylo sděleno, že tento doklad pravděpodobně posoudí jako neplatný a zápis uskuteční ve prospěch nového vlastníka, který ale pozemek neužívá a přesto si na něj požádal o dotaci. Dnes (25.6.2013) jsme ještě požádali o jednání na AZV, na kterém nám bylo sděleno , že jde o spor dvou společností , který ale zasáhl ještě dalších 5 samostatně hospodařících rolníků. AZV vedla společné jednání účastníků sporu, avšak se závěrem, že se tyto strany nedohodnou a že je povinna podle metodického pokynu zapsat nového uživatele. | Tady si myslím a stejný názor mají i na AZV, že tyto zápisy by se měly provádět pouze do podání žádostí o dotace a s ohledem na skončení hospodářského roku. Bylo by proto dobré pokusit se nějaký takový termín dát do metodického pokynu. Komentář (Kravcová) • eLPIS je evidence uživatelských vztahů, to znamená evidence těch, kteří půdu užívají k svému podnikání jako zemědělský podnikatel • Při prvotní evidenci do eLPISu byly akceptovány vzájemné dohody. • V dnešní době dochází ke měně principu eLPISu – evidence uživatelů pozemků ( půdních bloků) • eLPIS přece nemá za cíl nahrazovat ani jinak duplikovat práci katastrálních úřadu. • Při pokračování ze strany AZV změny uživatele podle vlastnictví v průběhu hospodářského roku dochází ke ztrátám na zisku zemědělského podnikatele – tyto ztráty by měl tedy vyrovnávat stát z důvodu neopodstatněných změn postupů – nejdříve vzájemné dohody uznává a následně je sám popírá. | 18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2./30.4./28.5.2014 | Stehlík | 17.9./9.10.2013 | Mgr. Havlíček- ZV schválil pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dále se bude projednávat ve druhém čtení (10. 6. 2014). 5. 6. 2014 se uskuteční jednání pracovní skupiny pro LPIS, dořeší se způsob zakotvení LPIS + metodika k LPIS. | Ing. Stehlík-účast na jednání PS pro LPIS |  | ve sledování
MZe | 365 | Návrh Metodiky - IOR + kontrolní systém SRS | 2013-08-22 |  | Materiál k integrované ochraně rostlin, kterou vidíme jako velké potenciální zbytečné byrokracie.. Další plánované evidence | PŘÍLOHY K PODNĚTU OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK . | 18.9./31.10.2013/29.1./26.2./30.4.02014 | Šebek |  | Členové ABK byli obeznámeni s materiálem (v rámci NAP) Ve sledování, v případě změn podá Ing. Šebek informace | přiřadit k podnětům podnět č.325 + č.332 (projednání s p. Hnízdilem) |  | ve sledování
MZe + SZIF | 373 | SZIF - uložené sankce | 2013-10-15 |  | Sankce ve výši 10 % z celkové částky dotace je velice tvrdá. SZIF ihned druhý den po porušení oznámí nedodržení termínu, což už nemůže žadatel o dotaci nijak ovlivnit. | Mělo by být uloženo nápravné opatření např. do 14-dnů doložit žádost o proplacení, dále by se tomuto dalo předejít upozorněním ze strany SZIF, že se blíží termín např. 14 dnů předem, pokud SZIF může ihned druhý den reagovat, zasláním e-mailu, mohl by tedy 14 dní předem upozornit. | 31.10./27.11.2013/29.1/26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Stehlík | 2014-04-15 | Z odpovědi: a) zmírnění sankcí za nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení (zrušení 50% sankce a ponechání 10% sankce)- návrh bude předložen p. ministrovi b) rozšíření definice beneficienta v opatření I.3.1 další odb. vzdělávání a informační činnosti- návrh ABK bude zvážen při stanovování podmínek pro poskytnutí dotace na vzdělávací akce v progr. období 2014 - 2020 c) zrušení povinnosti žadatele předkládat k Žádosti o proplacení doklad o vedení bank. účtu-neakceptováno | K řešení byly sloučeny: podnět č.378 SZIF - požadavky na účastníky kurzů a podnět č.379 - dokládání smlouvy k účtu žadatele: 15. 4. 2014 doručena odpověď VŘ Ing. Sekáče k zaslanému dopisu ABK. Ing. Mareš, Ing. Šebek domluvit jednání s VŘ Ing. Sekáčem a projednat uvedené i v rámci pracovní skupiny PRV |  | v řešení
MZe | 377 | Povinnosti příjemce národních dotací- nadměrná administrativa | 2013-11-11 |  | č.377) Zasílám zajímavý požadavek ministerstva na doložení ověřené kopie o registraci Svazu k žádosti o dotace na genetické zdroje. Jde o to, že po nás chtějí ke každé žádosti originál ověřené kopie potvrzení o registraci, Svaz předkládá souběžně čtyři žádosti, nestačí tedy jeden originál, ale musí být čtyři. Svaz je administrátorem těchto dotací, není ani konečným příjemcem, jen má náklady spojemé s evidencí, korespondencí, rozesíláním peněz (do haléře to co dostaneme na účet od ministerstva rozesíláme chovatelům a pochopitelně platíme bance za provedené transakce) atd. Požadavek na čtyři originály je nepochopitelný - normálně na úřadě stačí předložit originál a příslušný úředník si na kopii napíše, že souhlasí s originálem, který viděl, do loňska stačil ministerstvu jeden originál, letos už ne. č.387) Posílám členům jednu byrokracii - do 15.2. se musí odevzdat tato tabulka (v příloze) - vyzývá k tomu Mze prostřednictví KAZV s odvoláním na rozpočtová pravidla. Jedná se o přehled národní dotací, který musí každý jejich příjemce vykázat a odevzdat na příslušném formuláři. A nejde to prý nyní dořešit zpětně! Týká se jen NÁRODNÍCH DOTACÍ DLE ZÁSAD!! |  | 27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Stehlík Šebek |  | Ing. Stehlík- nutná revize podmínek pro národní dotace, projednat s p. ministrem/ na PM podnět konzultován s šéfporadkyní p. Prečanovou, požadavek ze strany ABK - dát do souladu se standardem, nevyžadovat originál ověřené kopie potvrzení o registraci. | Ing. Stehlík- projednáno na PM, od r. 2015 se počítá s eliminací administrativních požadavků při poskytování národních dotací. K č. 387-Tato legislativa nespadá do gesce Ministerstva zemědělství, vyplývá z § 75 zákona č. 218/2000 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008. Snahou ABK MZe je, aby resort zemědělství vstoupil do jednání s Ministerstvem financí a vyjednal potřebnou úpravu ustanovení tak, aby se povinnost nevztahovala na jednotlivé zemědělce. |  | v řešení | sloučen podnět č.387. č. 401
MZe | 379 | Dokládání smlouvy k účtu žadatele | 2013-11-27 |  | Nadbytečná duplicita - prokazatelné dokladání smlouvy o účtu u bankových institucí v rámci PRV (projekční opatření) |  | 27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Stehlík Šebek | 2014-04-15 | Z odpovědi: a) zmírnění sankcí za nedodržení termínu předložení Žádosti o proplacení (zrušení 50% sankce a ponechání 10% sankce)- návrh bude předložen p. ministrovi b) rozšíření definice beneficienta v opatření I.3.1 další odb. vzdělávání a informační činnosti- návrh ABK bude zvážen při stanovování podmínek pro poskytnutí dotace na vzdělávací akce v progr. období 2014 - 2020 c) zrušení povinnosti žadatele předkládat k Žádosti o proplacení doklad o vedení bank. účtu-neakceptováno | 15. 4. 2014 doručena odpověď VŘ Ing. Sekáče k zaslanému dopisu ABK. Ing. Mareš, Ing. Šebek domluvit jednání s VŘ Ing. Sekáčem a projednat uvedené i v rámci pracovní skupiny PRV |  | v řešení | v řešení s podnětem č.378 + 373
MZe | 380 | ISKK | 2013-12-05 |  | Důvod zájmu ABK o ISKK - je potřebný, ale je třeba správné nastavení parametrů, včetně kontrolních mechanizmů. | Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování byrokracií, musí tento systém splňovat základní požadavky: 1) Musí být dobrovolný - farmáři musí být přesvědčeni o jeho potřebnosti a ekonomické výhodnosti z dlouhodobého hlediska 2) Stát (MZe - SVS, UKZUZ) by měl být arbitrem a supervizorem systému nikoliv výkonným kontrolním orgánem. (ze zákona kontroluje dodržování CC a podmínky ISKK musí být nad CC) | 2014-01-29 | Stehlík |  | Podnět odeslán Odboru živočišných komodit k vyjádření. T.č. tato problematika není (cca od poloviny r. 2013) řešena. V případě opětovného zahájení diskuse k dané problematice bylo přislíbeno příslušným odborem vzít tyto připomínky v potaz. | podnět ponechán ve formě sledování |  | ve sledování, vyřazeno ze zápisu
MZe | 384 | Pravidla PRV oblast podpory 1.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost - uznatelné náklady projektu | 2014-01-19 |  | V rámci administrativní kontroly fyzické realizace projektu nebyly uznány náklady: Zákonné pojištění zaměstnavatele, které se vztahují k mzdovým nákladům žadatele, vynaloženým v přímé souvislosti s realizací projektu. Odůvodnění náměstka Sekce přímých plateb a rozvoje venkova SZIF uvádí, že se tento náklad vzniká dnem uzavření pracovněprávního vztahu u zaměstnavatelů a a trvá po dobu jeho platnosti a po dobu existence zaměstnavatele bez ohledu na počet zaměstnanců. Nevztahuje se ke konkrétnímu zaměstnanci a nemá tak přímou souvislost s realizací projektu. Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při prac. úrazu nebo nem. z povolání, § 12 Pojistné, odstavec 2) uvádí: ....Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Zákonné pojištění se tedy skutečně nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, ale mzdové náklady vyplacené v souvislosti s realizací projektu jsou zahrnuty do výpočtu výše platby Zákonného pojištění zaměstnavatele a proto má s projekty přímou souvislost. | Uznat Zákonné pojištění zaměstnavatele jako uznatelný výdaj projektu v rámci osobních nákladů žadatele (realizátora). | 29.1/26.2./26.3./30.4.2014 | Perlinger |  |  | Ing. Perlinger-podnět projednán s Mgr. Samsonovou, bude se dále řešit |  | v řešení
MZe | 385 | Systémové chyby ve fungování SZIF | 2014-02-06 |  | Obdrželi jsme několik podnětů k práci SZIF, které poukazují na systémové chyby ve fungování SZIF. Pojícím prvkem je vytváření irelevantních důkazů, kterými má být nahrazeno řádné zjištění skutečného stavu. Svaz marginálních oblastí je toho názoru, že SZIF by v případech, kdy se dostane do důkazní nouze, měl předpokládat, že zemědělec jednal poctivě a po právu a ne svůj problém přenášet na zemědělce a k jeho tíži a způsobovat tak nadbytečnou administrativní zátěž. | PODNĚT V PLNÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE (uvádíme pouze okruh podnětů) : 1) Navyšování administrativní zátěže – snímkování v irelevantních termínech 2) Navyšování administrativní zátěže – SZIF zemědělce při kontrole neinformuje o výhradách, které by měly být vyřízeny právě a pouze při FKNM 3) Navyšování administrativní zátěže – formalistické vyřizování námitek ze strany SZIF vede k dalším sporům, které měly být vyřízeny v rámci podaných námitek ke kontrole 4) Navyšování administrativní zátěže - prodlením na straně SZIF znemožňuje zjištění skutečného stavu věci 5) Přenášení administrativní zátěže na zemědělce – neoprávněné přesouvání důkazního břemene na zemědělce | 26.2./26.3./30.4.2014 | Krogman |  | Nevládní zemědělské organizace zastoupené v komisi zajistí distribuci zmíněného zápisu z jednání ABK + SZIF svým členům | na základě předchozího jednání se zástupci SZIF (61. jednání viz. bod 4. Různé, diskuse) lze uzavřít podnět jako vyřešený. |  | v řešení | (viz. zápis z 61.jednání ABK bod 4. Různé, diskuse)
MZe | 386 | Návrhy vyhlášek Mze k zákonu o potravinách | 2014-02-05 |  | Návrhy vyhlášek, které mají dle MZe zjednodušit přímý prodej potravin rostlinného původu a osvobodit některé výrobky od deklarace výživových údajů. Pokud se podíváte do přílohy, co se rozumí „malým množstvím“, tak zjistíte, že je opravdu malé…mimo toho se stanovuje dokonce podíl, kolik % masných výrobků takto označených se může dodávat do prodejny. Úsměvná je také podmínka, že se to musí prodávat jen v tržnici, která je nejbližší k hospodářství producenta (nepochopena podstata přímého prodeje ani dnešní požadavky trhu.) Vyhlášky se projednávaly na předsednictvu ASZ a bylo konstatováno, že to je absolutně nedostatečné a nemůže to v praxi ničemu pomoct. ASZ proto bude požadovat jejich zásadní přepracování. | PODNĚT V PLNÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE | 26.2./26.3.2014 | Stehlík Šebek |  |  | řeší se současně s podnětem č.320 |  | ze zápisu vyřazeno
MZe + MŽP + MMR | 392 | Stavební zákon-rekultivace ornice | 2014-02-26 |  | Jednat s MMR a MŽP na téma uplatňování stavebního zákona při rekultivaci ornice na zemědělské půdě na větší ploše než zákonem povolených 300 m² |  | 26.3./30.42014 | Stehlík |  | Podnět ponechán ve sledování. Proběhlo jednání Ing. Stehlíka a Ing. Šebka s p. ministrem Jurečkou ohledně přípravy součinnosti s resorty, se kterými ABK již spolupracovala (MŽP, MMR, ČÚZK). Po obnovení a nastavení spolupráce se bude ABK dále věnovat řešení již „rozjednaných“ podnětů (viz. uvedené v zápisu 62) | t.č. ve sledování |  | ve sledování
MZe | 396 | Zákon č.226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. | 2014-03-12 |  | Platnost od 2.8.2013, účinnost od 1.9.2013. Tento zákon se v § 11 Systém náležité péče odvolává na předpisy a povinnost hospodářských subjektů (vlastníků lesa) vést lesní hospodářskou evidenci, doplněnou o čl.6 EU. V § 12 pak uvádí Správní delikty PO a podnikajících FO. Komentář: K tomuto zákonu uvádím, že již současný zákon o lesích ukládá vlastníkům lesa povinnost vést lesní hospodářskou evidenci a ve spolupráci s Lesním odborným hospodářem údaje o hospodaření předávat každoročně (do 31. 3.) státní správě. Uplatňováním tohoto zákona má být zamezeno nelegálním těžbám dřeva a jeho prodeji. Na Slovensku prý situaci vyřešili tak, že prohlásili, že to mají ošetřeno svým Zákonem o lesích. U nás jsme k tomu rychle vydali Vyhlášku MZe č.285/2013 Sb. o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. | Komentář k Vyhlášce: Povinnost hospodářského subjektu předávat státní správě údaje uvedené v §1, §3 a §5 není třeba zavádět novou Vyhláškou, v praxi se běžně uplatňuje. Vyhláška tedy obšírně uvádí, co se rozumí tzv.“Systémem náležité péče“, který musí každý vlastník les vypracovat, pravidelně udržovat a vyhodnocovat. Na požádání nebo při kontrole je povinen tento vlastní systém náležité péče předložit. Kontrolou jsou pověřeny Krajské úřady, které udělují pokuty za správní delikty. Pokuty jsou příjmem kraje. Státní správa Jedná se o naprosto zbytečnou byrokracii, kde si státní úředníci potřebují dokazovat svou důležitost, aby si zachovali svá místa. Domnívám se, že vydání Vyhlášky je naprosto zbytečné a že stačí zákon o lesích. Pokud má být zabráněno nelegálním těžbám dřeva, nový zákon ani vyhláška tomu nezabrání. Navíc, pokud někdo vytěží nelegálně dřevo a policie zloděje vypátrá, bude podle navrhované vyhlášky vlastník lesa postižen, že toto dřevo nesmí prodat, ale pouze použít pro vlastní potřebu. | 26.3./30.4./28.5.2014 | Stehlík Šebek | 2014-03-26 | doručeno stanovisko NM Ing. Žižky | Ing. Stehlík spojit se s JUDr. Dr. Ing. Martinem Florou a konzultovat podnět |  | v řešení
MZe | 397A | Úprava PF od r. 2015 | 2014-05-28 |  | Ing. Stehlík požádal Mgr. Havlíčka, zda by bylo možné provést změnu na Portálu farmáře (vzhledem k pozměňovacímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) a to tak, aby bylo možné doplnit údaje pro potřeby přímého prodeje. |  | 2014-05-28 | Stehlík Havlíček |  | Mgr. Havlíček upřesnil, že úprava v zákoně o SZIF by měla být v platnosti a účinnosti od 1. 1. 2015 |  |  | v řešení
MZe | 398 | Přeprava nadměrného vozidla, soupravy. | 2014-03-18 |  | Podle vyhlášky 341/2002 Sb. viz. Příloha, mají traktory jako jiná vozidla mít max. šířku 2,55 m. Traktory nad 200 koní mají většinou širší pneumatiky a tuto povolenou šířku překračují . Z tohoto důvodu se musí žádat Ředitelství silnic a dálnic o povolení k nadměrné přepravě a to na sezonu nebo na rok. Mám informaci, že Ministerstvo dopravy připravuje novelu. Bude tam hodně i nepříjemných změn. Navrhuji přeřadit traktory z bodu 2 do bodu 7 (šířka 3m) jako pracovní stroje, které většinou stejně jezdí po poli. Ušetří to neustálé opakování žádostí o provoz širokých traktorů, nemluvě o tom, že spousta zemědělců z neznalosti jezdí bez povolení ovšem než se stane dopravní nehoda. |  | 26.3./30.4./28.5.2014 | Šimon |  | gesce Ministerstva dopravy p. Augustinová odeslala dopis I. NM MD Mgr. Milanu Ferancovi, dle sdělení sekretariátu MD bude podnět projednávat se zástupcem ABK náměstek ministra dopravy Ing. Karel Dobeš | 1901-02-02 |  | v řešení
MZe | 400 | ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat I | 2014-03-27 |  | Čtvrtletní výkaz statistiky stav skotu - nekoresponduje se sestavou, kterou zde můžu vygenerovat - stavy DJ - statistika vyžaduje rozlišení do a nad 8 měsíců, zde na portálu farmář do a nad 6 měsíců. | Prosím sladit požadavky statistiky ohledně stavu s přehledem na portálu farmáře, popřípadě přímo možnost vygenerovat sestavu, která kopíruje výkaz / nebo naopak- požadovat na statistice změnu ve stáří zvířat. | 30.4./28.5.2014 | Stehlík |  | Podnět odeslán k vyjádření, z odpovědi Ing. Jaroslava Němce (Oddělení IT architektury a analýzy): Úprava aplikace IZR spočívající zejména v: •evidenci dat o zapuštění skotu •vybudování webové služby poskytující data, z dat dostupných v Ústřední evidenci, ve struktuře požadované pro jednotlivé statistické výkazy: - Soupis hospodářských zvířat - Výkaz o chovu skotu - Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat - Výkaz o chovu prasat - Výkaz o drůbeži byla zahrnuta do veřejné zakázky "Zajištění potřeb registrů a systémů MZe 2013", která byla zrušena v lednu 2014. Tyto požadavky na úpravu aplikace IZR jsou zahrnuty v rámci Technické specifikace dalšího rozvoje IZR, která bude zahrnuta do nejbližší veřejné zakázky na rozvoj registrů Mze. | podnět týkající se čtvrtletního statistického výkazu stavu skotu, který nekoresponduje s rozlišením stáří telat do a nad 8 měsíců (ČSÚ) se statistickými údaji na PFarmáře (do a nad 6 měsíců) t.č. ve sledování, řešení přiřadit k podnětu č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře č. 304 |  | v řešení | k řešení sloučeny podněty č.402+č.403
MZe | 401 | Národní dotace - kontrola FÚ | 2014-04-14 |  | „Tento týden navštívila členský podnik Ú.O. ZS kontrola z FÚ. Kontrola byla zaměřena na Národní dotace, konkrétně DT 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, předmět dotace 3 a. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Žádost o dotaci byla žadatelem řádně podána a zdokladována na Agentuře pro zemědělství a venkov, pracoviště Rakovník. Vzhledem k tomu, že toto opatření se nekontroluje v terénu, ale jde o předložení a zdokladování dodacích listů, faktur a pod., které jsou součástí Žádosti, je zcela zbytečné, aby tato kontrola byla prováděna v zem. podniku, neboť je možné Žádost kompletně zkontrolovat na patřičném úřadu v tomto případě AZV, kde jsou, jak nás pracovník AZV informoval, k Žádosti doloženy všechny potřebné doklady.“ |  | 2014-04-30 | Stehlík |  | Ing. Stehlík- nová pravidla pro čerpání ND | p. Augustinová- odeslat podnět šéfporadkyni ministra Ing. Prečanové, řešení dále sloučeno s podnětem č. 377 |  | sloučeno s podnětem č. 377 Povinnosti příjemce národních dotací-nadměrná administrativa
MZe | 402 | ČSÚ-MZe statistika II | 2014-04-17 |  | Mám pro antibyrokratickou komisi podnět k řešení, vše by mělo být patrné z níže uvedené emailové komunikace. Dne 9. dubna 2014 napsal(a): Dobrý den, obdržel jsem od vašeho úřadu žádost o vyplnění Soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014. Dříve, než soupis vyplním, mám na váš úřad dotaz: proč si informace nestáhnete z Registru zvířat, jehož provozovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR? Rozhodně by tak došlo ke snížení byrokratické zátěže. Neuvažovali jste o něčem takovém? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Dne 15. dubna 2014 napsal(a): Vážený pane, reaguji na Váš dotaz, ve které poukazujete na možnost získávání údajů o stavech hospodářských zvířat z Integrovaného registru zvířat Ministerstva zemědělství ČR. POKRAČOVÁNÍ (upraveno) | Ubezpečuji Vás, že snižování administrativní zátěže respondentů využíváním administrativních zdrojů dat státní správy namísto šetření je jedním z prioritních úkolů Českého statistického úřadu. Množství administrativních dat využíváme, s dalšími pracujeme, prověřujeme jejich dostupnost a kvalitu. Pracujeme i s údaji z registru zvířat ministerstva zemědělství. V minulých letech proběhlo několik jednání mezi ČSÚ, MZe a ČMSCH, a.s. o možnostech využití registru zvířat jako administrativního zdroje pro soupis hospodářských zvířat, avšak zatím s negativním výsledkem, a to zejména proto, že prioritami systému (hlášení v milionových objemech s kontrolou párování dokladů) ústřední evidence zvířat, respektive integrovaného registru zvířat, jsou řešení nákaz a bezpečnosti potravin, www rozhraní pro komunikaci chovatele s pověřenou osobou, poskytování oficiálních podkladů pro administraci žádostí o dotace. Věříme, že s rozvojem funkcionalit systému integrovaného registru zvířat bude v budoucnu možná kombinace vytěžení dat z tohoto registru se statistickým zjišťováním, případně jeho plná substituce. Aktuálně soupis hospodářských zvířat je zahrnut do programu statistických zjišťování Českého statistického úřadu a zajišťuje informace o stavech zvířat a účelech chovu nejen pro potřeby národní, ale i mezinárodní (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19.listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění). Vyplnění údajů od každé vybrané zpravodajské jednotky, tedy i od Vás, je nezbytným předpokladem pro kvalitu dat, děkuji Vám proto za pochopení a vyplnění výkazu. S pozdravem vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Český statistický úřad | 2014-04-30 | Stehlík |  |  | Ing. Stehlík-obdobně jako u podnětu č.400, nepropojenost statistických údajů o stavech hospodářských zvířat z IRZ MZe a ČSÚ p. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření VO CPR (Ing. Tobolka) a Ing. Bukovskému (Oddělení IT architektury a analýzy), informovat na příštím jednáni |  | v řešení | sloučené k podnětu č.400
MZe | 403 | ČSÚ- MZe statistika III | 2014-04-18 |  | Vážení, obracím se na Vás s návrhem na snížení administrativní zátěže. V minulých dnes nás kontaktoval Český statistický úřad s žádostí o vyplnění výkazu Zem 1-01. Ve zmíněném výkazu jsou požadovány kategorie; telata Do 8 měsíců a Nad 8 měsíců až do 1 roku. Jsou to kategorie, které nejsou obvyklé, tudíž musí docházet k ručnímu přepočtu. Považuji to, za "týrání" zemědělce, který tak u toho musí trávit zbytečný čas. Bylo by tedy vhodné, aby požadované kategorie korespondovali s těmi, které jsou běžné, nebo aby požadovaná data byla stažena z Centrální evidence skotu. |  | 2014-04-30 |  |  |  | Ing. Stehlík- podněty ohledně nepropojenosti statistických výkazů v rámci ČSÚ a IRZ MZe se budou řešit jako sloučené |  | v řešení | sloučené k podnětu č.400
MZe | 404 | DPH u vzdělávacích projektů | 2014-04-11 |  | Protože jsme plátci DPH, při podání žádosti o dotaci jsme v souladu s Pravidly pro dané opatření uváděli DPH jako nezpůsobilý výdaj. DPH, které jsme našemu dodavateli uhradili, jsme pak nárokovali u správce daně (finanční úřad pro Prahu 7). Současně při podání žádostí o proplacení z těchto projektů nám byla vypočtena dotace z výdajů bez DPH. V roce 2012 u nás zahájil správce daně daňovou kontrolu DPH s konkrétním zaměřením na DPH u vzdělávacích projektů. Po kontrole, která trvala celý rok, nám správce daně vyměřil dodanění DPH u realizovaných projektů v celkové výši 389 tis. Kč a dalších 81 tis. penále, celkem jsme byli nuceni uhradit 470 tis. Kč. Marně jsme správci daně předkládali pravidla PRV, Dohodu o poskytnutí dotace i vyjádření daňového poradce. Dle poskytnuté informace dostal správce daně pokyn Ministerstva financí, aby u vzdělávacích projektů tohoto typu bylo DPH vždy dodaněno. Protože my jsme nemohli jinak postupovat, než v souladu s Pravidly, dostali jsme se do velmi těžké situace.Ačkoli Pravidla říkají, že dotace u tohoto opatření činí 100% oprávněných výdajů, tím, že jsme museli dodanit DPH, jsme ve skutečnosti obdrželi pouze 80% dotaci.K rozhodnutí finančního úřadu o vrácení DPH jsme se řádně odvolali, odvolací orgán naše odvolání zamítl a potvrdil správnost rozhodnutí finančního úřadu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu již není odvolání. Na základě rozhodnutí o odvolání jsme požádali o pomoc gestora opatření PRV – Ministerstvo zemědělství . | Ministerstvo zemědělství nám s politováním oznámilo, že když jsme neuvedli DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o dotaci, tak nám nemůže DPH dodatečně proplatit. Tato odpověď je však zavádající, protože dle Pravidel pro daná kola (tedy kolo 4. , 7. a 10. příjmů žádostí) nebylo DPH pro plátce DPH uznatelným výdajem a při podání žádosti o dotaci bylo DPH ze strany SZIFu vždy přesunuto do kategorie nezpůsobilých výdajů. Nemohli jsme si tedy nárokovat DPH jako způsobilý výdaj, neboť nám to kontrolní systém SZIFu neumožnil.Současně jsme se dozvěděli od kontrolujících pracovnic finančního úřadu, že již prováděly kontroly i u jiných žadatelů tohoto dotačního titulu a obdobně jako my i tito žadatelé museli DPH dodanit a na základě toho jim Ministerstvo zemědělství následně DPH proplatilo. Obdobně se vyjádřili i řadoví pracovníci SZIFu, že máme podat žádost na SZIF o dodatečně proplacení DPH, neboť se již s tímto problémem setkali a SZIF tento problém vyřešil ke spokojenosti žadatelů. Proto nás velmi zarazilo zamítavé stanovisko Ministerstva zemědělství. Máme za to, že by měl být zachován rovný přístup ke všem žadatelům. Nehledě na to, že dle směrnic EU má být odborné vzdělávání stoprocentně dotováno, v našem případě se však jednalo pouze o 80% dotaci. PODNĚT V CELÉM ZNĚNÍ OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZe | 30.4./28.5.2014 | Perlinger Havlíček Stehlík |  | Ing. Stehlík- podnět všeobecně projednat s VŘ Sekáčem a problémy plátců DPH zohlednit při přípravě nových pravidel PRV, spolupráce ABK + SZIF + MZe | Ing. Šebek uvědomil autorku podnětu (vzhledem k doručenému stanovisku SZIF ze dne 29. 4. 2014) |  | v řešení
MZe | 407 | Dotace SAPS a AEO (připomínky k 2014-2020) | 2014-05-07 |  | Při jednáních se SZIF i MZE jsem zjistila, že v příslušných vyhláškách, směrnicích i zákonech týkajících se dotací SAPS i AEO nejsou některé termíny přesně definovány a dochází tak k dvojímu výkladu. Obracím se proto na Vás se žádostí, aby s příštím dotačním období došlo ke změně a byly jednoznačně stanoveny definice.V souvislosti s ponecháním shnilých nesklizených balíků od senoseče 2013 až do dnešního dne na pozemcích, na které byly vyplaceny dotace SAPS i AEO jsem požádala metodika SZIF p. Antona o přesnou definici výrazu týkajícího se dotací SAPS "půda musí být zemědělsky obhospodařována". Dne 20. 12. 2013 jsem obdržela email SZIFu odd. komunikace s nic neříkající odpovědí odkazem na GAEC a SMR. Nebyl uveden jediný zákon, jediná vyhláška, jediné nařízení kde bych našla specifikaci (definici) požadovaného výrazu. Odkazy na GAEC a SMR tuto otázku neřeší, ty jsem si nastudovala před podáním žádosti o definici. Pouze v Metodice k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. 7.4.1. jsem našla zmínku "provedení seče s odklizením biomasy. Balíky lze na půdních blocích ponechat, pokud jejich ponechání nebrání plnění dalších podmínek NV 79".Domnívám se, že tato metodika má na mysli to, že není třeba odklízet balíky ihned (po zabalení), ale určitě nemá na mysli ponechat balíky osudu a nechat je shnít. Každý dobrý hospodář uklidí balíky ihned jakmile je to možno, aby nebyly znehodnoceny.Ten špatný je ponechá osudu a za vyplacené dotace si koupi seno od jiného zemědělce. | Jelikož mi SZIF nebyl schopen zaslat přesnou specifikaci, obrátila jsem se se stejným požadavkem na MZE Ing. Makovského. Ten mi 9/1/2014 zaslal vyjádření pracovníků MZE odd. přímých plateb. Pokud jsem jej dobře pochopila, ponechání shnilého sena odporuje nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jelikož znehodnocuje travní porost. Takže porušena podmínka pro vyplacení dotací SAPS. Přesto SZIF vyplatil dotace jak SAPS tak i AEO v plné výši. Obracím se proto na Vás se žádostí, aby pro léta 20142020 byly přesně specifikovány některé výrazy, aby byly zcela jasné, bez možnosti jiného výkladu. Např.: přepasení (spasení) půdního bloku - dle výkladu SZIFu stačí na hodinu pustit jedno zvíře na půdní blok a je přepaseno? Zajímaly by mé výsledky kontroly SZIFu ohledně hnojení pokud tam ta zvířata nebyla, nemohl být dodržen ani spodní limit dusíku na 1 ha, o intenzitě ani nemluvím. Výpočet intenzity považuji za podíl dvou nic neříkajících čísel (pokud se tam počítají např. i vinice apod. a celková výměra v LPIS se dělí počtem zvířat, nemá to co dělat s tím, aby některé půdní bloky nebyly devastovány. Intenzita na půdním bloku může být vysoce překračována a přesto jsou přiznány dotace a jinde koeficient nevyjde (jako u nás) a zemědělci nejsou dotace přiznány a přitom jeho pozemky jsou v daleko lepším stavu. Nebo naopak nejsou bloky spaseny vůbec). ponechání biomasy na půdním bloku - nestačí pouze odkaz na NV79, jak dlouho? (až to shnije?) půda musí být zemědělsky obhospodařována - pokud není dosud specifikováno jinde? dodržování Minimálních standardů pro chov hosp. zvířat - je zajímavé, že nikomu (ani veterinářům) nevadí, že nejsou dodržovány. Při celoroční pastvě např. absence přístřešků na pastvinách bez přímého vstupu do stáje. | 2014-05-28 |  |  | podnět týkající se stanovení přesných definic (metodiky) při porušování podmínek dotací SAPS a AEO. | Ing. Krogman- bylo by přesně proti smyslu ABK, pokud bychom měli začít komplikovat život zemědělcům kvůli nevýznamnému počtu špatných hospodářů na orné půdě či na TTP. Žádná metodika nemůže pokrýt problematiku dokonale a snaha o takováto řešení končí nepraktickou rigiditou, na níž doplatí všichni zemědělci. p. Augustinová- odeslat autorce podnětu odpověď předsedy ABK |  | v řešení
MZe | 408 | Realizace projektu v rámci PRV, oblast I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost | 2014-04-29 |  | Pravidla pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 požadují, aby u každé fakturace dodávky byla dodržena povinnost &quot;dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek dle Dohody&quot; = dle SZIF každou fakturaci podložit objednávkou. V rámci realizace projektu jsme na semináře nakupovali občerstvení - kávu, pečivo, vodu apod. Nákupy jsme doložili pokladními doklady. Při vyúčtování projektu a žádosti o proplacení jsme byli RO SZIF vyzváni, abychom i tyto doklady doložili písemnou objednávkou: doložit objednávku dodavateli AHOLD Czech Republic, a.s. (řádek Soupisky 30) doložit objednávku dodavateli BILLA, spol. s r.o. (řádek Soupisky 35) doložit objednávku dodavateli Cyrilovo pekařství s.r.o. (řádek Soupisky 36) doložit objednávku dodavateli Marcel Hirsch (řádek Soupisky 80) doložit objednávku dodavateli Lidl Česká republika v.o.s. (řádek Soupisky 81) doložit objednávku dodavateli SENIMO a.s. (řádek Soupisky 110) doložit objednávku dodavateli PEN v.o.s., o.z. (řádek Soupisky 111) doložit objednávku dodavateli FT Trade group s.r.o. (řádek Soupisky 112) Podle našeho názoru se jedná o nesmyslný požadavek, navíc tuto objednávku není možné dodavateli předat - jen doložit SZIF. | V rámci pravidel by mělo být rozlišeno, které dodávky a služby je nutné doložit objednávkou - např. dle finančního plnění od 10 000 tis. Kč, kdy i dodavatelé vystavují jen FA na drobného odběratele bez specifikace FA adresy | 2014-05-28 | Perlinger |  | podnět týkající se realizace projektu v rámci PRV, oblast I.3.1 (další odborné vzdělávání a informační činnost) | úkol: Ing. Perlinger- projednat s p. Samsonovou (v rámci podnětu č. 384) |  | v řešení
MZe | 409 | ČMSCH-evidence chovu | 2014-05-07 |  | Při vyplňování Registračního lístku chovatele na stránkách ČMSCH je lístek ve formátu pdf, který nelze vyplnit elektronicky, ale pouze vytisknout, vypsat a poslat poštou, nelze využít elektronický podpis. je nutné, aby celá korespondence probíhala elektronicky. | Aby to fungovalo jako ve 21. století | 2014-05-28 |  |  |  | Ing. Stehlík- registrační formulář chovatele na stránkách ČMSCH ve formátu PDF, nelze vyplnit on-line, nadbytečná administrativní zátěž p. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření řediteli ČMSCH včetně pozvání na příští jednání ABK |  | v řešení
MZe | 410 | Dotace pro začínající zemědělce | 2014-05-08 |  | Ráda bych začala podnikat v zemědělství a založila ekologický sad postavený na myšlence permakultury. Sad by měl plnit více funkcí - součástí sadu by měla být i plocha k pěstování bio-zeleniny, menší vodní plochy jako domov pro obojživelníky, chov včel, systém na zadržování vody v krajině, plocha s rychle rostoucími dřevinami atd. Důraz je kladen na velkou diverzifikaci rostlin včetně různých typů ořechů, kaštanů a (zatím) komerčně nevyužitých stromů a keřů. Protože nejsem majitelkou žádné zemědělské půdy a nikdy jsem v zemědělství nepodnikala, zaujala mě dotace určená na podporu mladých zemědělců. Určitě je skvělé, že lze získat dotaci na nákup půdy, ale mrzí mě, že každý podnikatelský záměr má trochu jiné náklady a Vámi určená dotace je nezohledňuje. Například: pro sad bude určitě potřeba oplocení, materiál na zhotovení vyvýšených záhonů, zemní práce k vytvoření členitého povrchu, vrtaná studna (ta by se možná dala zahrnout do zavlažovacího systému) nějaký starší multifunkční traktůrek a také určitě nějaký bezpečnostní systém - jako ochrana proti zlodějům. To jsou nezbytné věci, bez kterých se neobejdu. Myslím, že kdyby podpora začínajících zemědělců byla myšlena opravdu vážně, bylo by lepší dotaci klidně i snížit, ale poskytnout ji na věci, které budu opravdu potřebovat ( nový traktor není nutný, je zbytečně drahý, raději začnu se starším a postupně budu dokupovat potřebné vybavení...) Ještě jedna věc mi leží v hlavě: z diskuzí na různých webech, zabývajících se právě získáváním dotací, vyplývá, že drtivou většinu dotací pro začínající zemědělce dostávají děti a jiní příbuzní již hospodařících zemědělců. Je to v podstatě jenom forma vysávání dotací a neřeší to nová pracovní místa ani nové způsoby hospodaření. | Myslím, že by smyslem dotace mělo být opravdu hlavně přilákání nových lidí do této náročné, ale zajímavé oblasti podnikání. | 2014-05-28 | Stehlík |  |  | p. Augustinová odeslat podnět k vyjádření VŘ Ing. Sekáčovi (Sekce přímých plateb a rozvoje venkova) |  | v řešení
MZe | 413 | VDJ- přepočet zvířat dle VDJ | 2014-05-19 |  | Dobrý den, Znovu se vracím ke stejnému problému - ing. Landa mi sice sdělil, že od roku 2014 se budou poníci přepočítávat přes DJ a ne přes VDJ. Bohužel mi nebyl schopen sdělit žádnou vyhlášku či zákon, který by toto upravoval. Byla jsem i na školení SZIFu a nikdo nic neví. Pastevní sezona již začala a přepočtem přes VDJ jsme neustále poškozováni. Takže se na komisi obracím se stejným problémem znovu. |  | 2014-05-28 | Stehlík |  |  | Podnětem ohledně vytvoření jednotného systému kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství se ABK zabývá již dlouhodobě (viz. v zápisu úkol z jednání, str. 3). p. Augustinová odeslat podnět k vyjádření NM Úseku komodit, výzkumu a poradenství (Ing. Šnejdrla) |  | v řešení
MZe | 414 | Krajinné prvky | 2014-05-23 |  | Jedná se o krajinné prvky, které je nutno chránit a proto je zemědělec nesmí rušit (princip subjektivní odpovědnosti), což je naprosto v pořádku. SZIF a MZe se ale bohužel opakovaně pokouší tvrdit, že zemědělec může i za případy, když krajinný prvek zruší někdo jiný či kalamita (princip objektivní odpovědnosti). Příslušný GAEC přitom zní jasně: „žadatel nezruší, popřípadě nepoškodí krajinné prvky“, což je evidentní subjektivní odpovědnost. Není tedy ani přípustné, aby bylo po žadateli požadováno oznamování vyšší moci. Touto cestou si příslušní pracovníci SZIF a MZe zjednodušují práci, resp. zvyšují pravděpodobnost sankcionování zemědělců, přestože to není v souladu se zákonem. Tuto skutečnost potvrdil i zástupce SZIF na ABK (Havlíček). Uvedený přístup je zcela zřejmým navyšováním zbytečné administrativní zátěže s negativními dopady jak na zemědělce, tak i na státní správu (zbytečné / nehospodárné náklady na příslušná řízení). Rád bych, aby se uvedené vyjasnilo i se zástupcem MZe, protože je zřejmé, že stejně mylně bude postupováno nejen u dotčeného rozhodnutí o platbě SAPS, ale i u následných rozhodnutí o AEO a LFA, která prvotní rozhodnutí o SAPS bohužel pouze kopírují. Citace pana Trnky z rozhodnutí : Došlo tak k porušení ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 47/2007 Sb., podle které SZIF poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v příloze k tomuto nařízení (dále jen „GAEC“) po celý příslušný kalendářní rok. | Podle bodu 6. přílohy výše uvedeného nařízení vlády (tzv. GAEC 6), žadatel nezruší, popřípadě nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník, kdy za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se souhlasem příslušného orgánu. Porušení této podmínky bylo vyhodnoceno jako„střední porušení“ a proto SZIF v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 479/2009 Sb.“), snížil odvolateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy pro rok 2013 o 3 %, tj. o 97 946,50 Kč. V rámci kontroly bylo dále zjištěno, že na PB/DPB 890-1000 5301/4 byl zrušen jeden krajinný prvek – skupina dřevin. Již v řízení o námitkách proti protokolu z kontroly odvolatel nedoložil svoje tvrzení, že zrušení krajinného prvku provedla třetí osoba. Až k odvolání doložil sdělení k žádosti Lesů ČR, s. p., ze dne 23. 1. 2013 (na sdělení je uveden rok 2013, jedná se tedy o zjevnou chybu v psaní), podle kterého Lesní správa Františkovy Lázně prováděla v jarním období roku 2013 zpracování kalamity v lesním porostu, který sousedí s předmětným PB/DPB. Odvolatel dále doložil potvrzení p. Václava Podhirny, ze dne 24. 1. 2014, podle kterého firma výše jmenovaného uklízela v I. čtvrtletí roku 2013 padlé dříví po sněhové kalamitě na předmětném PB/DPB. Jednalo se převážně o padlé a pádem poškozené smrky a vrby. Odvolatel však doložením výše uvedených dokumentů jednoznačně neprokázal, že nenese zavinění na zrušení předmětného krajinného prvku ve smyslu ustanovení čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. Pokud ke zrušení krajinného prvku došlo zásahem vyšší moci (kalamita), jak tvrdí odvolatel, měl v takovém případě povinnost podat SZIF ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností podle čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění, do deseti pracovních dnů ode dne, kdy byl schopen tak učinit a předložit příslušné důkazy, což neučinil. Ministerstvo konstatuje, že SZIF správně vyhodnotil zrušení krajinného prvku jako porušení ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 47/2007 Sb., a správně postupoval tak, jak bylo výše uvedeno. | 2014-05-28 | Krogman |  | na jednání komise byli přizváni zástupci MZe, dále viz. níže bod 4. Různé, diskuse (63.jednání ABK) |  |  | v řešení
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vojtěch
MÁK | 59 | 1.) Evidence pěstování a sklizně máku s CÚ 2.) Mák+konopí - do LPIS | 16.11.20107.5.2012 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10/28.112012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1./28.5.2014 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5./8.7.2013 | Proběhlo jednání se zástupci ABK MZe, SZIF a CS. Zástupci CS projevili nesouhlas s návrhem ABK podávat hlášení o pěstování máku a konopí v rámci Žádosti o Jednotnou platbu na plochu a to z důvodu rozdělení kompetencí u prováděných kontrol (SZIF by byl nepřímo pověřen kontrolou správnosti hlášení pěstitelů máku a konopí) a rovněž požadují dané zpřístupnit pouze v rámci jednoho IT systému (v tuto chvíli nelze). Zástupci SZIF navrhli možnost zohlednit tento požadavek v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Musí se provést potřebné opatření v oblasti IT (práce v systému v rámci jedné aplikace), legislativně zabezpečit PB, které jsou obhospodařovány zemědělci nežádajícími o dotace a zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví (odd. psychotropních látek). | Požadavek bude zohledněn v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Mgr. Havlíček + Mgr. Řeháková dlouhodobě ve sledování | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT, 299
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2011-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6./31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6./18.9./31.10.2013/29.1/28.5..2014 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5./8.7.2013 | Proběhlo jednání se zástupci ABK MZe, SZIF a CS. Zástupci CS projevili nesouhlas s návrhem ABK podávat hlášení o pěstování máku a konopí v rámci Žádosti o Jednotnou platbu na plochu a to z důvodu rozdělení kompetencí u prováděných kontrol (SZIF by byl nepřímo pověřen kontrolou správnosti hlášení pěstitelů máku a konopí) a rovněž požadují dané zpřístupnit pouze v rámci jednoho IT systému (v tuto chvíli nelze). Zástupci SZIF navrhli možnost zohlednit tento požadavek v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Musí se provést potřebné opatření v oblasti IT (práce v systému v rámci jedné aplikace), legislativně zabezpečit PB, které jsou obhospodařovány zemědělci nežádajícími o dotace a zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví (odd. psychotropních látek). | Požadavek bude zohledněn v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Mgr. Havlíček + Mgr. Řeháková dlouhodobě ve sledování | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Řeháková | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011/ 28.3.2012 | Řeháková Stehlík Šebek |  |  | v dubnu 2012 odesláno vrámci ABK k projednání na úrovni EK |  | sledovat plnění | sloučeno s podnětem 40 PT
SPÚ | 353 | SPÚ - změna metodiky | 2013-06-07 |  | Metodika SPÚ ČR, sekce: 3/3.2. Předkupní právo jako věcné právo Pozemkového fondu ČR, od 01.01.2013 Státního pozemkového úřadu zřizované k převáděným (prodávaným) nemovitostem Uvedený farmář si směňuje pozemky se svým sousedem za účelem scelení hospodářství a SPÚ ČR u každého jednotlivého pozemku požaduje originál či ověřenou kopii výpisu z KN. Tento požadavek vychází z platné metodiky SPÚ ČR. Dle mého názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | Dle našeho názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | 19.6./18.9./31.10./27.11.2013/29.1./26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Krogman Burkoň Stehlík |  | Odeslán dopis ÚŘ SPÚve věci navržení kroků k pronájmu půdy u těch pozemků, které vypadly ze smluv vzhledem k církevním restitucím. Zatím bez odezvy. | p. Burkoň- uzavřená dohoda měla být platná od 1. 1. 2014, nikoli v průběhu roku- odeslán další dopis s upozorněním ÚŘ Ing. Vrbovi. Daň nemůže platit zemědělec ale SPÚ! p. Burkoň ve spolupráci s Ing. Krogmanem připravit další dopis na SPÚ. |  | v řešení | projednáno se zástupci SPÚ viz v zápisu ze 60.jednání, bod 4 „různé“
PGRLF | 390 | PGRLF - stanovení podmínek úvěrů | 2014-02-19 |  | PGRLF údajně při stanovení podmínek úvěrů u zem. podnikatelů, kteří vedou „jen“ daňovou evidenci, navyšujeúroveň bez toho, že by se skutečně jednalo o rizikový podnik. Jedná tak s odvoláním na Sdělení Evropské Komise (v příloze) u podniků, u kterých právě s poukazem na „nedostatek“ účetních údajů prý nelze spočítat rating dlužníka. Jejím prostudováním je ale zcela zřejmé, že žádný takový požadavek zde nevyplývá, neboť Stanovisko je jednak nelegislativní povahy a samotný text je opět doporučující. S tímto a priori selektivním zařazením ze strany PGRLF nesouhlasíme a považujeme jej za byrokratický přístup. | PŘÍLOHU K PODNĚTU OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK MZE | 26.2./26.3./30.4./28.5.2014 | Šebek Burkoň | 2014-04-15 | doručena odpověď ředitele PGRLF Ing. Karbana | V návaznosti na odpověď ředitele PGRLF Ing. Karbana k podnětu proběhlo jednání zástupců ABK MZE, PGRLF a MZe se závěrem, že PGRLF nabídne těm klientům, kteří nemají možnost doložit podklady pro zpracování ratingového hodnocení (tj. účetní výkazy v plném rozsahu) předložit rating zpracovaný bankami nebo specializovanými ratingovými agenturami. Finální rozhodnutí o akceptování předloženého ratingu musí být na poskytovateli podpory, tedy na PGRLF |  | vyřešeno | vyřadit