- spolufinancováno Evropskou unií

### Evropským zemědělským orientačním

a záručním Fondem (EAGGF)

## ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ

## Monitorovacího výboru Operačního programu

## „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

(Dále MV OP Zemědělství, případně jen MV)

##### Datum konání:	21. května 2007

Místo konání:	zasedací místnost č. 400; Ministerstvo zemědělství

Jednání řídila:	Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.

Zapsal:	Bc. Lukáš Tymel

Program jednání:

21. května 2007

- Uvítání a úvodní slovo předsedkyně MV, projednání programu 8. zasedání MV

- Zpráva o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství

- Zpráva o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc (potvrzení projektových záměrů TP na zbývající období)

- Zpráva o publicitě OP Zemědělství

- Výroční zpráva o Operačním programu Zemědělství v ČR za rok 2006

- Informace o aktuálním stavu příprav OP Rybářství na období 2007-2013

- Informace o Ex-post hodnocení programu SAPARD v České republice

- Různé, závěr

Průběh jednání:

- Úvodní slovo předsedkyně MV, projednání programu 8. zasedání MV OP Zemědělství

M. Hrabánková (MZe) - Přivítala všechny přítomné na 8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství. Zvláště pak zástupce Evropské komise pana Lukáše Víška (DG AGRI). Sdělila, že stěžejním bodem dnešního programu je seznámit členy MV OP Zemědělství se současným stavem implementace OP Zemědělství. Dále konstatovala, že na dnešním jednání MV OP Zemědělství je přítomna usnášeníschopná většina. Seznámila všechny přítomné s programem jednání a vyzvala členy MV ke komentářům, případně k návrhům na doplnění. Poté předala slovo M. Daňkovi k prezentaci Zprávy o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství.

Program jednání byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy MV.

- Zpráva o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství.		Stav k 30. 4. 2007

M. Daněk (MZe) –Seznámil členy MV s aktuálním stavem realizace Operačního programu Zemědělství. Sdělil, že informace se týká zpravidla období od listopadu 2006 do dubna 2007 a podrobnější informace jsou v předložených materiálech na dnešní zasedání. Stručně připomněl výčet jednotlivých opatření a podopatření OP Zemědělství. Za sledované období byla vyhlášena dvě kola příjmu žádostí (celkově 11. a 12. kolo příjmu žádostí). V roce 2006 proběhlo celkem pět kol příjmu žádostí. Jedenácté kolo příjmu žádostí (čtvrté kolo roku 2006) bylo vyhlášeno od 23. srpna do 13. září 2006 a týkalo se podopatření 2.3.1. a 2.3.2. Operačního programu Zemědělství. V rámci tohoto kola příjmu žádostí bylo celkem přijato 47 projektů v celkové výši 50,7 mil. Kč. Bylo schváleno celkem 40 žádostí za přibližně 38 mil. Kč. Dvanácte kolo příjmu žádostí (páté kolo roku 2006) bylo vyhlášeno na opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing a příjem žádostí probíhal od 27. listopadu 2006 do 15. prosince 2006. Celkem bylo v tomto kole zaregistrováno 33 projektů ve výši přibližně 107 mil. Kč. Vydáno bylo celkem 28 Rozhodnutí v celkové částce 90,6 mil. Kč.

Dále uvedl, že v rámci přijímaných žádostí dle jednotlivých regionů bylo nejvíce projektů přijato v regionu NUTS 2 Jihozápad (1 213 projektů) a Jihovýchod (1 271 projektů). Celkem bylo přijato 4 969 projektů. Nejvíce žádostí bylo již tradičně přijato na opatření 1.1. a opatření 2.1. Podotkl, že z grafického znázornění vyplývá, že nejméně projektů bylo přijato na severu Čech a na severu Moravy, tzn. v těch oblastech, které v zásadě zemědělské nejsou. Doplnil, že ke konci dubna 2007 bylo vydáno přes 3 500 Rozhodnutí v celkové částce 7,7 mld. Kč.

Informoval, že k 30. dubnu 2007 bylo proplaceno celkem 2 039 projektů v celkové částce veřejného spolufinancování 3,3 mld. Kč (z toho zdroje EU 2,3 mld. Kč). Doplnil, že Česká republika k závěru roku 2006 v rámci čerpání strukturálních fondů u všech operačních programů splnila pravidlo N+2 pro rok 2004 na 100 %. Dodal, že v rámci OP Zemědělství jsou vyhlídky na další splnění pravidla N+2 pro další období pozitivní. Za období od 1. května do 30. září 2006 byla certifikována více jak 1 mld. Kč. Touto certifikací bylo splněno pravidlo N+2 pro fond FIFG a alokaci roku 2004 při započítání zálohy vyplacené EK. Za období od 1. října 2006 do 30. dubna 2007 probíhá příprava další certifikace veřejných výdajů.

Členové MV vzali na vědomí Zprávu o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství

M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala M. Daňkovi za přednesení Zprávy o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství. Otázala se, zda-li má někdo z přítomných k tomuto bodu dotaz či případně připomínku. Předala slovo L. Tymelovi, aby seznámil přítomné se Zprávou o realizaci opatření 3.1. Technická pomoc.

- Zpráva o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc

L. Tymel (MZe) – Uvedl, že k datu 30. dubna 2007 bylo zaregistrováno celkem 51 projektů v celkové částce 13,9 mil. Kč. Z toho 36 projektů v rámci EAGGF v celkové částce 10,8 mil. Kč a 15 projektů v rámci FIFG v celkové částce 3,1 mil. Kč. K výše uvedenému datu bylo podáno celkem 46 žádostí o proplacení v částce 10,6 mil. Kč veřejného spolufinancování. Za období od 1. října 2006 do 30. dubna 2007 bude certifikováno více než 20 projektů ve výši přibližně 6,4 mil. Kč veřejných výdajů. V tuto chvíli se jedná o predikci, která může být ještě upravena, neboť konečný termín certifikace je do konce května 2007. Od minulého zasedání MV OP Zemědělství bylo zaregistrováno celkem 5 projektů ve výši 1,4 mil. Kč.

Dále konstatoval, že opatření 3.1. Technická pomoc je určeno převážně k podpoře čerpání Operačního programu Zemědělství. Opatření Technické asistence lze rozdělit do tří oblastí. První oblastí opatření 3.1. je oblast tzv. monitorování a řízení OP Zemědělství. V rámci této oblasti byly doposud realizovány projekty ve výši 1,6 mil. Kč, což představuje 15 % veřejného spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Do této oblasti spadají například zasedání MV OP Zemědělství, projekty na zajištění technické podpory sekretariátu MV OP Zemědělství (Řídícího orgánu OP) a také projekty ke zpracování a tisku výročních zpráv.

Další oblastí je hodnocení OP Zemědělství, do kterého spadají jednotlivé analýzy OP Zemědělství, a také lze do této oblasti zařadit projekty k přípravě programových dokumentů pro příští programovací období 2007 – 2013. Tato oblast zaujímá přibližně 47 % (5 mil. Kč) veřejného spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Sdělil, že byla dokončena odborné analýzy opatření 2.3. Rybářství. Tato analýza je na CD předložena členům MV OP Zemědělství.

Rovněž byl již vypracován návrh metodiky k Operačnímu programu rybářství, opatření 1.2. Dodal, že všechny analýzy jsou předávány odborným útvarům MZe zabývajícím se přípravou příštího programovacího období k využití.

Poslední oblast – tzv. komunikačních aktivit představuje 38 % (4 mil. Kč) z veřejného spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Tato oblast zahrnuje převážně vydání pravidel a publikací k OP Zemědělství včetně letáků, brožur a propagačních předmětů, které jsou distribuovány všem potenciálním i stávajícím žadatelům z OP Zemědělství na příslušných informačních akcích, ať už jsou pořádané MZe (Řídícím orgánem OP ve spolupráci s odborem komunikace MZe) nebo jednotlivými nevládními organizacemi v souvislosti s pořádáním seminářů. Řídící orgán OP stejně jako minulý rok připravuje ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova realizaci projektu, který umožní prezentovat výsledky jednotlivých Místních akčních skupin na Mezinárodní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. V rámci tohoto projektu bude uhrazen pronájem prezentační plochy z Operačního programu Zemědělství. Rovněž byl dokončen projekt prezentující v brožuře úspěšně realizované projekty z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“. Závěrem uvedl, že součástí Zprávy o realizaci opatření 3.1. Technická pomoc je i přehled všech realizovaných projektů dle jednotlivých let.

Členové MV vzali na vědomí Zprávu o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc

Dále prezentoval přehled jednotlivých záměrů resp. konkrétních projektů pro zbývající období nutných hlavně pro zabezpečení dobíhajícího OP Zemědělství. Jedná se zejména o projekty zastřešující jednotlivá zasedání MV OP Zemědělství a zpracování Výročních zpráv včetně projektu k vyhodnocení monitorovacích indikátorů OP Zemědělství, jakožto podkladu pro ex post hodnocení OP Zemědělství.

M. Hrabánková (MZe) – Nechala hlasovat o Přehledu projektů opatření 3.1. Technická pomoc Operačního programu Zemědělství určených k realizaci v roce 2007 a 2008. Poté předala slovo E. Adáškové k prezentaci Zprávy o publicitě OP Zemědělství.

Přehled projektů opatření 3.1. Technická pomoc pro zbývající období byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy MV

- Zpráva o publicitě OP Zemědělství

E. Adášková (MZe) – Informovala přítomné o publicitě prováděné ve vztahu k OP Zemědělství. Jedním z nástrojů publicity OP Zemědělství jsou tiskové zprávy, které jsou vypracovávány ve spolupráci s odborem komunikace MZe a zveřejňovány na internetových stránkách MZe www.mze.cz. Prostřednictvím těchto tiskových zpráv byli žadatelé v uplynulém období informováni o možnostech čerpání podpor z OP Zemědělství, o úpravě Pravidel a o dalších metodických postupech. Publicita je dále zajišťována prostřednictvím tištěných materiálů (brožury, Pravidla pro žadatele, letáky) a prostřednictvím dalších komunikačních aktivit, jako jsou semináře, výstavy a veletrhy a odborné články. Dále dodala, že rovněž proběhla aktualizace internetových stránek MZe, kdy veškeré informace o OP Zemědělství lze nalézt pod odkazem Podpora z EU a národní dotace. Tento odkaz byl po dohodě se žadateli přesunut do hlavního panelu nabídky na úroveň ostatních odborných útvarů. Došlo k redukci původních 10 kategorií na konečných 7, z nichž mezi nevýznamnější patří Zpravodajství z OP Zemědělství, kde jsou uveřejňovány veškeré aktuální informace, dále pak odkaz LEADER+, který se samostatně věnuje informovanosti o podopatření 2.1.4. a v neposlední řadě kategorie Schválené projekty, kde byli žadatelé průběžně informování o veškerých schválených projektech (vydaných Rozhodnutích). V rámci opatření 3.1. Technická pomoc bylo zadáno posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství. Z výše uvedeného auditu vyplynulo mimo jiné více se zaměřit na prezentaci úspěšně realizovaných projektů. Na základě tohoto doporučení byla vydána Brožura úspěšně realizovaných projektů z OP Zemědělství (součást podkladových materiálů). Cílem této brožury je informovat veřejnost o výsledcích a realizovaných projektech z OP Zemědělství v návaznosti na další programovací období a zároveň atraktivní formou poukázat na pozitivní přínos využívání finančních prostředků z Evropské unie pro české zemědělství a venkov. Brožura byla vydána v nákladu 10 000 ks a byla vypracována ve struktuře, která zohledňuje uspořádání jednotlivých NUTS 2 a zároveň uspořádání dle jednotlivých podopatření/opatření OP Zemědělství podle proplacených projektů. Celkem bylo představeno 69 projektů včetně ukázky deseti vzorových projektů.

V srpnu roku 2007 bude Operační program Zemědělství také prezentován na mezinárodní výstavě Země Živitelka v Č. Budějovicích v návaznosti na příští programovací období (EFF a EAFRD) a dojde rovněž k podpoření prezentace jednotlivých MAS formou úhrady prezentační plochy z opatření 3.1 Technická pomoc.

M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala E. Adáškové za prezentaci Zprávy o publicitě a vyzvala přítomné k dotazům či připomínkám.

Členové MV vzali na vědomí Zprávu o publicitě OP Zemědělství

- Výroční zpráva o Operačním programu Zemědělství v ČR za rok 2006

M. Hrabánková (MZe) – Konstatovala, že obsah Výroční zprávy o OP Zemědělství v ČR za rok 2006 odpovídá nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a výroční zpráva je zpracována ve stejném duchu jako výroční zpráva za minulý rok.

A. Petrášková (MZe) – Uvedla, že Výroční zpráva byla vypracována Řídícím orgánem ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem na základě nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku Operačního programu Zemědělství v ČR v roce 2006. Zpráva spolu s přílohami popisuje a shrnuje stav k 31. prosinci 2006, ale pro úplnou a logickou vazbu jsou v této zprávě uvedeny i některé události z roku 2007, které jsou v textu zvýrazněny kurzívou. Ve stručnosti seznámila přítomné s jednotlivými koly příjmu žádostí v roce 2006 (celkově 8-12. kolo příjmu žádostí), ve kterých bylo celkem schváleno 1 020 projektů v celkové částce veřejného spolufinancování přibližně 2,5 mld. Kč. Dále sdělila, že v roce 2006 proběhla realokace finančních prostředků v rámci OP Zemědělství, která se týkala alokace roku 2006. Realokace vycházela z reálného stavu realizace OP Zemědělství a cílem MZe bylo zajistit podporu prioritních opatření resp. podopatření OP Zemědělství a opatření důležitých pro udržitelné zemědělství, lesní a vodní hospodářství. Návrh byly nejprve odsouhlaseny MV OP Zemědělství (6. zasedání), poté byly návrhy schváleny členy MV RPS a následně i Evropskou komisí. Přesuny finančních prostředků byly navrženy mezi strukturálními fondy EAGGF a FIFG, dále mezi prioritními osami RPS č. 5 OP Zemědělství a č. 7 Technická pomoc, mezi prioritami, opatřeními a podopatřeními OP Zemědělství. Přesuny řešily převisy projektů, především v opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků a dále převisy v rámci opatření 1.3. Lesní hospodářství a 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí u projektů, určených především na obnovu lesního a zemědělského produkčního potenciálu poškozeného povodněmi a jinými přírodními kalamitami a na zavádění ochranných opatření. K navýšení bylo použito finančních prostředků z těch opatření a podopatření, kde nebyl dostatečný zájem žadatelů, a kde hrozilo nevyčerpání alokovaných prostředků. Zopakovala, že v roce 2006 proběhly celkem 3 certifikace veřejných výdajů. V těchto certifikacích bylo celkem k 31.12.2006 certifikováno téměř 70 mil. EUR. Druhou certifikací roku 2006 bylo splněno pravidlo N+2 pro fond EAGGF a alokaci roku 2004. Třetí certifikací bylo rovněž splněno pravidlo N+2 pro fond FIFG a alokaci roku 2004 při započítání zálohy vyplacené EK.

M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala A. Petráškové za prezentaci a vyzvala členy MV k dotazům či připomínkám. Nechala hlasovat o schválení VZ OP Zemědělství za rok 2006.

Členové MV jednomyslně schválili VZ v předloženém znění a udělili mandát Řídícímu orgánu OP k jejímu případnému dopracování

- Informace o aktuálním stavu příprav OP Rybářství na období 2007-2013

M. Daněk (MZe) – Sdělil, že na internetových stránkách MZe jsou k dispozici aktuální informace o plánovaných změnách k lednové verzi Operačního programu Rybářství a Národního strategického plánu rybářství (dále jen Národní strategický plán případně NSP). Návrhy na změny ve strategii i nová struktura priorit OP byly konzultovány jak na pracovních skupinách, tak s odbornou i širokou veřejností. Následný proces, který započal v dubnu tohoto roku, bude pokračovat až do vládních a parlamentních prázdnin a bude zahrnovat úpravu výše zmíněných dokumentů tak, aby byly zapracované změny ještě vstřícnější k rybářské veřejnosti a bylo vyhověno požadavkům Rybářského sdružení i Českého rybářského svazu. Dále uvedl, že bude potřeba oba dokumenty změnit a jasně vymezit oblasti působnosti s tím, kde budou intervenovat strukturální fondy a kam sahají intervence nového Programu rozvoje venkova. Snahou bude rovněž přispění k naplňování Lisabonské strategie, ale jsou k dispozici pouze finanční prostředky ve výši 1 promile ve srovnání se strukturálními fondy. Operační program Rybářství bude v prvním kroku zaměřen na to, aby byla posílena domácí spotřebitelská poptávka u niž existují určité rezervy. Jelikož jsou zpracovatelské kapacity využity pouze z 36 %, nebudou podporovány zpracovatelské kapacity nové, podpora bude směřována do modernizace, případně rozšíření kapacit stávajících. Jedná se o aktivity zaměřené na produkční rybáře, tedy o aktivity převážně v prioritní ose 2. Po debatách s představiteli Rybářského sdružení existuje velký zájem na tom, aby bylo vyhověno požadavkům životního prostředí, tzn. v určitých místech (povodích), kde je záhodno, aby byl snížen tlak na rybníky a pomocí Operačního programu Rybářství, bude tento tlak minimalizován, a to formou plateb na plochu rybničního hospodářství. Musí být však jasně definováno a stanovená jasná strategie na jaké rybníky se bude touto jednorázovou platbou přispívat. Samozřejmě při dodržení veškerých podmínek vedoucích k větší ekologizaci rybničního hospodářství. Dodal, že by mělo dojít k posílení osy 3 s ohledem na propagaci, a také s ohledem na možnost vysazování úhořího potěru do toků, které náleží do úmoří Severního moře (na tuto intervenci jsou rovněž přidány finanční prostředky v rámci osy 3). Rovněž by mělo dojít k větší spolupráci s výzkumnými ústavy, kde požadavky vzešlé od produkčních rybářů budou dále zpracovány výzkumnými kapacitami v ČR. Poznamenal, že výše finančních prostředků v technické pomoci zůstává na 5-ti procentech, ale intervence v ose 2 v opatření 2.2. budou velice náročné na kontrolní mechanismy, a v této oblasti by bylo možné využití technické pomoci pokud zde bude dostatečná výše finančních prostředků. Vyzval všechny partnery z řad odborné rybářské veřejnosti k dalším jednáním a rovněž k zapojení se do meziresortního připomínkového řízení (přibližně druhá polovina června 2007). Pokud by nebyly některé změny zohledněny do schválení vládou, bude ještě prostor k určitým úpravám v době konzultace s Evropskou komisí. Po schválení obou dokumentů vládou, dojde k předložení dokumentů EK a k závaznému vyjednávání se započetím běhu závazných lhůt. Předpokládá se schválení Operačního programu Rybářství na počátku roku 2008, ale vyhlášení výzev bezproblémových částí OP Rybářství nebo těch aktivit, které přecházejí plynule z OP Zemědělství, může nastat ještě před schválením programu, tzn. předpokládá se říjen, resp. listopad roku 2007. K auditu systému uvedl, že se jedná o projekt zaštítěný Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí. Dle nastaveného harmonogramu by definitivní výrok auditora měl být znám v prvních týdnech roku 2008, což znamená, že teprve tehdy se otevřou finanční toky z EK do České republiky. Do té doby bude možné pouze disponovat s národními zdroji, které již má MZe předalokované. Vyzval odbornou veřejnost k dalším impulsum, které by mohly posunout návrh OP Rybářství a Národní strategický plán k lepšímu dokončení. Dodal, že je nutné usilovat o to, aby ČR vyčerpala přidělené finanční prostředky, a aby bylo umožněno potenciálním žadatelům dostat se včas k těmto prostředkům. Závěrem sdělil, že je nadále nutné efektivně spolupracovat s odbornou rybářskou veřejností jako doposud.

O. Brož (ČRS) – Otázal se, proč je nevyhovující právní formou v některých opatřeních forma občanských sdružení, a co lze udělat pro to, aby mohly být zlepšeny podmínky čerpání pro období 2007-2013.

M. Daněk (MZe) – Upřesnil, že se jedná o oblast Evropského sociálního fondu, která by se měla zabývat celoživotním vzděláváním. V současné době není forma občanského sdružení zahrnuta do portfolia příjemců pomoci v ESF. Uvedl, že návrhy operačních programů zabývající se touto problematikou formu občanských sdružení nepřipouštějí. Jedná se o tzv. bílé místo, které bylo včas identifikováno a v současné době ještě existuje prostor pro jednání a snad i pro vyřešení tohoto problému. Aktivity ČRS na poli celoživotního vzdělávání byly jasně definovány v materiálu p. Štípka, který jsme obdrželi. Na spoustu věcí v tomto materiálu existuje kladná reakce, na odborné vzdělávání zatím nikoliv. Jednorázové informační aktivity, které spadají do oblasti OP Rybářství by měly být z tohoto programu podpořitelné.

V. Špeta (RS ČR) – Uvedl, že by bylo dobré, aby se jednání Rady Rybářského sdružení (24.5.2007) také zúčastnil zástupce Řídícího orgánu, který se zabývá OP Rybářství. Bylo by žádoucí na tomto plénu informovat všechny zástupce resp. rybářské podniky.

M. Daněk (MZe) – Sdělil, že proběhla určitá jednání s Rybářstvím Třeboň, VÚRH a byly vyhotoveny zápisy z těchto jednání. Informace byly rovněž dány k dispozici také řediteli RS ČR, p. Šilhavému. Podotkl, že ze strany řídícího orgánu není problém se jednání Rady Rybářského sdružení zúčastnit, ale vedení RS ČR nepovažovalo účast zástupců řídícího orgánu v tuto chvíli za nezbytnou.

V. Špeta (RS ČR) – Dodal, že koordinace jednání Rady je samozřejmě v kompetenci ředitele RS ČR. Uvedl, že na posledních jednáních byla vznesena řada připomínek a není známo jak byly tyto připomínky zapracovány a rovněž některé nové informace z dnešního jednání by bylo dobré dále prezentovat.

M. Daněk (MZe) – Připomněl, že informace z opakovaných jednání se zástupci rybářské veřejnosti byly dále předány zástupcům zemědělského výboru PS PČR, který má na starosti oblast zemědělství, lesnictví a rybářství, a že proces přípravy OP Rybářství je zcela transparentní. Doplnil, že aktuální informace jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách MZe. Dodal, že byly opraveny nejzávažnější chyby v obou dokumentech (OP Rybářství a NSP) a nyní jsou tyto dokumenty postupně dopracovávány. Na konce sdělil, že bude nutné také aktualizovat SEA a Ex ante hodnocení, aby byl dodržen procesní postup.

J. Hanuš (Výbor pro veř. správu.. PSP ČR) – Potvrdil slova M. Daňka, že minulý týden proběhlo informování zemědělského výboru a podvýboru pro lesnictví, vodní hospodářství a myslivost ohledně otázky rybářství.

Členové MV vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav OP Rybářství na období 2007-2013

- Informace o Ex-post hodnocení programu SAPARD v České republice

E. Adášková (MZe) – Sdělila, že Ex-post hodnocení programu SAPARD (dále jen Ex-post hodnocení) je mezinárodním závazkem, kterým je vázána Česká republika vůči Evropské komisi a tento závazek je zakotven ve Víceleté finanční dohodě v článku 9 a 11. Ex-post hodnocení je dále prováděno v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1268/1999. Dále uvedla, že toto hodnocení bude vypracováváno ve společných konzultacích s Evropskou komisí v gesci řídícího orgánu a bude vypracováno za účelem měření efektivity programu. Ex-post hodnocení zhodnotí realizaci programu za celé období a zároveň bude analyzovat změny vyvolané tímto programem. Také bude analyzovat využití zdrojů, efektivitu a účinnost, dopady a soulad s předběžným hodnocením programu. Sdělila, že hodnotitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 sb v užším podlimitním řízení podle § 28. Jednalo se o tzv. dvoukolové výběrové řízení, kdy uchazeči o ex-post hodnocení nejdříve předložili žádost o soutěž a poté ve druhém kole byla hodnocena jednotlivá kritéria. Zveřejnění výzvy bylo 19. března 2007 jak na centrální adrese tak i v Official Journalu. Hodnocení nabídek proběhlo 10. května 2007 a v současné době probíhá 15-ti denní lhůta pro podání námitek. Předpokládaný podpis smlouvy je plánován do 10. 6. 2007. Vítězným uchazečem se stala firma IBS Consulting, s. r. o. a pokud nebudou vzneseny žádné námitky, bude tato firma potvrzena jako vítězný uchazeč. Konstatovala, že Ex-post hodnocení se bude sestávat ze tří zpráv: předběžné, průběžné a závěrečné. Tyto zprávy budou průběžně konzultovány se zástupci Evropské komise. Termín pro předložení závěrečného hodnocení programu SAPARD je 31. prosince 2007. Doplnila, že za účelem monitorování a koordinování prací na tomto hodnocení byl ustaven Řídící výbor, do kterého byli jmenováni zástupci těchto organizací: SZIF, VÚZE, MMR, ČSÚ, MŽP, MF a MZe. Tito zástupci se podíleli i na výběru hodnotitele ve výběrové komisi a zároveň se účastnili i výboru pro Mid – term hodnocení. Členové tohoto výboru budou uplatňovat připomínky a doporučení k jednotlivým zprávám a budou schvalovat specifické hodnotící otázky. Po zpracování všech tří zpráv a po odsouhlasení Evropskou komisí bude vydáno stanovisko o akceptovatelnosti předložených zpráv. Závěrem bude předseda Řídícího výboru prezentovat výsledky Monitorovacímu výboru Operačního programu Zemědělství a na podzim t. r. bude MV OP posuzovat a schvalovat závěrečnou zprávu z Ex-post hodnocení.

Členové MV vzali na vědomí informaci o Ex-post hodnocení programu SAPARD v České republice

- Různé, závěr

M. Hrabánková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV k připomínkám, doporučením či dalším dotazům.

M. Hrabánková (MZe) - Poděkovala všem přítomným za účast na jednání MV a za cenné podněty a připomínky, zástupcům ŘO OP za celkovou organizaci zasedání. Závěrem sdělila, že další zasedání MV se uskuteční na přelomu měsíce listopadu a prosince 2007.

Závěry z jednání:

Členové MV:

- vzali na vědomí Zprávu o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství včetně informace o realokacích;

- vzali na vědomí Zprávu o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc;

- schválili Přehled projektů opatření 3.1. Technická pomoc pro zbývající období;

- vzali na vědomí Zprávu o publicitě OP Zemědělství;

- jednomyslně schválili Výroční zprávu o Operačním programu Zemědělství v ČR za rok 2006 v předloženém znění a udělili mandát Řídícímu orgánu OP k jejímu dopracování po případných připomínkách EK;

- vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav OP Rybářství na období 2007-2013;

- vzali na vědomí informaci o Ex-post hodnocení programu SAPARD v České republice.

V Praze dne 13. června 2007

v. r. Hrabánková