VÝROČNÍ ZPRÁVA

O PROGRAMU SAPARD v České republice

v roce 2001

OBSAH:

1	Úvod	3

2	Legislativní rámec programu SAPARD v ČR	3

3	Akreditace Agentury SAPARD	4

4	Změny obecných podmínek významných pro realizaci Programu (VFD, oddíl B, článek 8.5. (a))	5

5	Pokrok při realizaci priorit a opatření ve vztahu k plnění cílů Programu (VFD, oddíl B, čl. 8.5. (b))	5

5.1	Činnost Agentury SAPARD	6

5.1.1	Konzultace projektů Agenturou SAPARD	6

5.1.2	Ostrý test připravenosti hardware  a software pro administraci projektů	8

5.1.3	Institucionální zabezpečení programu SAPARD	10

5.2	Činnost Ministerstva pro místní rozvoj	10

5.2.1	Program TEST	10

5.2.2	Program Finanční podpora Ministerstva pro místní rozvoj při dopracování projektů pro program SAPARD	11

6	Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem (VFD, oddíl B, článek 8.5. (c))	13

6.1	Řídicí orgán	13

6.2	Monitorovací výbor	13

6.3	Přípravy na monitoring programu SAPARD	14

6.4	Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova	16

6.5	Využití technické pomoci	17

6.6	Kroky přijaté k zajištění publicity  programu SAPARD	17

6.6.1	Publikační činnost	17

6.6.2	Semináře a prezentace Agentury SAPARD na výstavách	18

7	Kroky přijaté k zajištění koordinace veškeré předvstupní pomoci Společenství (VFD, oddíl B, článek 8.5. (d))	18

Přílohy

# Úvod

Výroční zpráva o programu SAPARD v České republice v roce 2001 plně respektuje Víceletou finanční dohodu mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

Výroční zprávu o programu SAPARD v České republice v roce 2001 zpracoval Řídicí orgán (Víceletá finanční dohoda, oddíl B, článek 8.1). Tuto Zprávu prověřil a schválil Národní monitorovací výbor pro SAPARD dne 24. dubna 2002.

Řídicí orgán při zpracování Výroční zprávy o programu SAPARD v České republice v roce 2001 vycházel z požadavků na její věcný obsah, které jsou vymezené ve Víceleté finanční dohodě, oddíl B, článek 8.5.

# Legislativní rámec programu SAPARD v ČR

Během oficiální návštěvy komisaře Evropské komise Franze Fischlera v České republice byla dne 5. února 2001 podepsána Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství (dále jen Dohoda).

Víceletá finanční dohoda představuje technický, právní a správní rámec pro provádění Programu SAPARD – Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000-2006, schváleného Evropskou komisí 26. října 2000.

Dne 27. června 2001 vyslovila Poslanecká sněmovna České republiky na své 37. schůzi souhlas s  Dohodou usnesením č. 1653. Dne 7. srpna 2001 vyslovil s  Dohodou souhlas Senát ČR na své 9. schůzi usnesením č. 149. Dne 18. září 2001 Dohodu ratifikoval prezident republiky ČR. Víceletá finanční dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 22. října 2001.

Na základě Dohody se každý rok uzavírá Roční finanční dohoda, stanovující finanční závazek Společenství vůči ČR pro příslušný rok a dobu jeho splatnosti. Česká republika podepsala jako první ze všech kandidátských zemí Roční finanční dohodu pro rok 2000 současně s Víceletou finanční dohodou dne 5. února 2001. Roční finanční dohoda stanovuje finanční závazek Společenství vůči ČR ve výši 22.440.617 EUR a jeho platnost do 31. prosince 2002. Koncem roku 2001 byl ze strany Evropské komise předložen návrh Roční finanční dohody pro rok 2001, který závazek Společenství na rok 2000 prodlužuje do 31. prosince 2003. Výše finančního závazku Společenství vůči ČR pro rok 2001 je 22.896.727 EUR a jeho splatnost je do 31. prosince 2003.

# Akreditace Agentury SAPARD

Agentura SAPARD prošla během roku 2001 velkými změnami, které byly způsobeny jak nově vznikajícími legislativními předpisy EU a jejich implementací do národní legislativy, tak smluvními závazky na nejrůznějších úrovních, ale také vlivem nejrůznějších politických 
a jiných rozhodnutí.

Nejvýznamnější změnou v procesu utváření Agentury SAPARD bylo prosazení větší nezávislosti Agentury SAPARD a její přímé podřízení ministrovi zemědělství (od 1. 9. 2001 na základě příkazu ministra zemědělství č. 10/2001).

K 31. lednu 2001 byl dokončen proces sebehodnocení prováděný samostatným oddělením vnitřního auditu Agentury SAPARD. Dne 1. února 2001 ministr zemědělství oficiálně požádal ministra financí o zahájení akreditačního procesu. Ministerstvo financí ve funkci Kompetentního orgánu, kterým bylo jmenováno usnesením vlády č. 274 ze dne 15. března 2000, pověřilo provedením předakreditační kontroly Agentury SAPARD v souladu s ustanoveními Víceleté finanční dohody externí auditorskou firmu CAAC s.r.o. vybranou na základě výběrového řízení. Proces akreditace Agentury SAPARD byl oficiálně zahájen 
26. března 2001 a první etapa auditu Agentury SAPARD prováděného firmou CAAC s.r.o. proběhla od 26. března do 31. května 2001. Výsledkem auditu je hodnotící zpráva nezávislých auditorů - firmy CAAC s.r.o. ke dni 31. května 2001. Na jejím základě vytvořila Agentura SAPARD dne 13. června 2001 harmonogram řešení doporučení firmy CAAC s.r.o..

Akreditace byla udělena Agentuře SAPARD dne 29. června 2001 Kompetentním orgánem, resp. Národním schvalujícím úředníkem, v souladu s článkem 2, písm. b) oddílu A přílohy Víceleté finanční dohody. Agentura SAPARD obdržela akreditaci v podobě dočasné akreditace, a to pro implementaci šesti opatření z celkových devíti.

Ve dnech od 16. července do 30. září 2001 proběhla druhá etapa auditu Agentury SAPARD prováděného firmou CAAC s.r.o., jejíž závěry jsou obsahem zprávy nezávislých auditorů firmy CAAC s.r.o. ke dni 30. září 2001.

Požadovaná akreditační dokumentace České republiky (zejména podrobné písemné postupy Agentury SAPARD a Národního fondu pro administraci programu SAPARD) byla předložena Evropské komisi při druhé oficiální prezentaci Agentury SAPARD a Národního fondu v Bruselu dne 11. října 2001. Dne 2. listopadu 2001 Kompetentní orgán, jehož funkce zajišťuje v rámci Ministerstva financí příslušná část odboru Národního fondu, zaslal Evropské komisi auditorské zprávy firmy CAAC s.r.o o připravenosti Agentury SAPARD a Národního fondu v angličtině spolu s oficiální žádostí Národního schvalujícího úředníka o převedení řízení pomoci na Agenturu SAPARD pro šest akreditovaných opatření (1.1. 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.2.). 13. listopad 2001 je považován za den oficiálního přijetí veškeré akreditační dokumentace ČR a žádosti o převedení řízení pomoci SAPARD na Agenturu SAPARD ze strany Evropské komise.

Dne 19. prosince 2001 samostatné oddělení vnitřního auditu prověřilo připravenost Agentury SAPARD administrovat opatření 1.4.- Meliorace a pozemkové úpravy s kladným výsledkem.

Ve dnech 15. ledna – 28. ledna 2002 provedla firma CAAC s.r.o. další audit Agentury SAPARD a Národního fondu zaměřený na opatření 1.4. – Pozemkové úpravy. Dne 31. ledna 2002 udělil Národní schvalující úředník Agentuře SAPARD akreditaci i pro toto opatření. 
1. února 2002 byla Evropské komisi odeslána žádost o převedení řízení pomoci na Agenturu SAPARD pro opatření 1.4. – Pozemkové úpravy včetně dokumentace týkající se tohoto opatření. Česká republika tedy předložila oficiální žádost o administraci programu SAPARD s plným využitím výpočetní techniky na sedm z celkových devíti opatření.

Po prostudování dokumentace Agentury SAPARD následovaly zjišťovací mise auditorů Evropské komise v České republice. Ve dnech od 10. do 14. prosince 2001 úspěšně proběhla mise na Národním fondu a následně proběhla ve dnech od 14. ledna 2002 do 18. ledna 2002 a 14. února 2002 mise na Agentuře SAPARD.

V rámci příprav Agentury SAPARD na zahájení programu SAPARD v České republice se dne 31. května 2001 a 11. října 2001 uskutečnily v Bruselu oficiální prezentace připravenosti České republiky. Součástí jednání byly prezentace Agentury SAPARD a Národního fondu, dne 11. října 2001 byla rovněž prezentována auditorská zpráva externích auditorů - firmy CAAC s.r.o. Prezentace Agentury SAPARD dokumentovala naplnění všech požadavků Víceleté finanční dohody, uvedených ve článcích 14 a 15 oddílu A a oddílu B přílohy tohoto dokumentu.

V příloze č. 2 nazvané „Vývoj programu SAPARD v České republice“ je uveden přehled událostí a postupné implementace programu SAPARD v České republice od roku 1998 až do dne konání 3. zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD (24. dubna 2002). Tyto údaje byly shromážděny odborem řídicí orgán a doplněny údaji Národního fondu 
a Ministerstva pro místní rozvoj.

# Změny obecných podmínek významných pro realizaci Programu (VFD, oddíl B, článek 8.5. (a))

Během roku 2001 nedošlo k žádným významným změnám obecných podmínek významných pro realizaci programu SAPARD. Proto všechny informace uvedené v Plánu rozvoje zemědělství a venkova pro Českou republiku na období 2000 – 2006, které se týkají hlavních sociálně-ekonomických trendů, změn národních, regionálních nebo oborových politik 
a případně jejich důsledků pro soulad mezi pomocí SAPARD a pomocí poskytovanou z jiných finančních nástrojů Společenství, zůstávají nadále platné pro realizaci programu SAPARD v České republice.

# Pokrok při realizaci priorit a opatření ve vztahu k plnění cílů Programu (VFD, oddíl B, čl. 8.5. (b))

Vzhledem k tomu, že na Agenturu SAPARD nebylo v roce 2001 převedeno řízení pomoci Evropskou komisí, program SAPARD nebyl v České republice zahájen. Tato Výroční zpráva o programu SAPARD v České republice v roce 2001 je charakterizovaná činnostmi 
a přípravami na zahájení programu SAPARD v České republice uskutečněnými Agenturou SAPARD (Ministerstvo zemědělství) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

## Činnost Agentury SAPARD

### Konzultace projektů Agenturou SAPARD

Příjem žádostí o finanční pomoc z programu SAPARD ke konzultaci

Na základě dopisu člena Evropské komise Franze Fischlera ze dne 20. července 2001 Agentura SAPARD přijímá od 17. září 2001 do doby rozhodnutí Evropské komise 
o převedení řízení pomoci na Agenturu SAPARD ke konzultacím žádosti o finanční pomoc z programu SAPARD. Agentura SAPARD oznámila zahájení konzultací na seminářích k programu SAPARD a ve sdělovacích prostředcích.

Hlavní myšlenkou konzultací bylo zajištění připravenosti dostatečného počtu projektů, 
u kterých již nebudou při podání oficiální žádosti žádné formální nedostatky. Žádosti byly přijímány pouze ke konzultaci, nikoli k administraci. Po vyhlášení programu SAPARD a po stanovení termínu pro přijímání žádostí předloží žadatelé žádost a projekt se všemi náležitostmi na příslušné regionální pracoviště Agentury SAPARD (RP AS).

Ke konzultaci byly přijímány pouze projekty v rámci těchto opatření:

1.1.	Investice do zemědělského majetku

1.2.	Zlepšování zpracovávání a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu

  - Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele

  - Pozemkové úpravy

2.1.	Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury

  - Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů

Jednou z podmínek před vyhlášením konzultací bylo, že do doby rozhodnutí Komise 
o převedení řízení pomoci nesmí Agentura SAPARD přijímat žádná rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti. Předloží-li žadatel příslušné výkazy, může prostřednictvím RP AS požádat oddělení analýz a informatiky o předběžné nezávazné posouzení finančního zdraví žadatele.

V příloze č. 1 „Přehled předložených projektů v rámci akreditovaných opatření na jednotlivých regionech od 17. 9. 2001 do 31. 12. 2001 v rámci konzultací“ jsou uvedeny tabulky, ve kterých jsou projekty předložené ke konzultaci rozděleny podle jednotlivých opatření a regionů. Tyto tabulky dále uvádějí průměrný finanční rámec předkládaných projektů a také vymezení nejčastějších předkladatelů projektů.

Z tabulek vyplývá, že nejvíce projektů v rámci konzultací bylo předloženo na opatření 1.4. 
V některých regionech byla zaznamenána nižší připravenost žadatelů a některé předkládané projekty bylo nutno doplnit a poopravit. Celkově však lze konstatovat, 
že Pozemkové úřady, jediní možní žadatelé v rámci tohoto opatření, byly velice dobře informovány o programu SAPARD a že je s nimi velice dobrá spolupráce. V některých regionech v rámci opatření 1.4. předložily projekty všechny Okresní pozemkové úřady (regiony Jihozápad a Jihovýchod), čemuž také odpovídá poměrně vysoký počet projektů předložených v celé České republice (celkem 71 projektů). Finanční rámec projektů je v průměru 2,5 mil. Kč.

Naopak nejmenší počet předložených projektů byl zaznamenán u podopatření 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., což je možné přikládat např. faktu, že řada podniků má již zaveden systém SEUROP, který je finančně podporován právě v rámci podopatření 1.3.1. Dokončené projekty předloženy nebyly, ale pracovníci RP AS zodpověděli řadu dotazů týkajících se těchto opatření. Od začátku roku 2002 byl pracovníky RP AS zaznamenán zvýšený zájem o výše zmíněná opatření, což je zřejmě ovlivněno efektem z pořádané informační kampaně (semináře, články v médiích, distribuce informačních materiálů atd.).

Již od úplného zrodu programu SAPARD v České republice je zaznamenáván značný zájem 
o projekty v rámci opatření 1.1. a podopatření 1.2.1. V průměru bylo předloženo šest projektů na jedno podopatření, ale telefonických a elektronických dotazů bylo zodpovězeno mnohem více. Z toho se dá usuzovat, že množství dokončených a předložených projektů bude podstatně vyšší. Pracovníky regionů byl zaznamenán značný zájem o tato opatření, chybí však kvalitně zpracované projekty.

Projekty předkládají převážně zemědělská družstva, méně  drobní zemědělci. Ukazuje se, že pro menší podnikatele, zejména fyzické osoby, je tato podpora méně dostupná. Pravděpodobnou příčinou jsou značné administrativní i finanční nároky na vypracování projektů.

V rámci podopatření 1.1.2. byl zaznamenán zájem odborné veřejnosti, ale vyskytl se problém s definicí žadatele. V definici žadatele je uvedeno, že žadatelem může být pouze subjekt s minimálně 50 % příjmů ze zemědělské výroby, což řada podniků nemůže splnit. Dále jsou zde také striktně vymezeny druhy skladovaných komodit.

Některá regionální pracoviště prováděla osobní návštěvy a konzultace přímo v terénu 
u zemědělců. V  regionech s větší rozlohou jezdili pracovníci na pravidelné konzultace do odlehlejších míst regionů, kde šířili osvětovou činnost a zodpovídali řadu dotazů k programu SAPARD.

Regionální pracoviště Agentury SAPARD doporučovala u jednotlivých projektů konkrétní změny a doplnění. Pro lepší informovanost žadatelů se pracovníci RP AS zúčastnili v roce 2001 řady seminářů, informovali o programu SAPARD v rozhlase, regionálním tisku 
a televizi.

Některá RP AS iniciovala schůzky s pracovníky Zemědělských agentur, kde proběhlo setkání se zemědělskou a potravinářskou veřejností.

Na základě zkušeností z konzultací byly navrženy některé úpravy programového dokumentu.

Byla specifikována problematická místa jednotlivých opatření, byl zjednodušen 
a propracován systém administrace, přijatelných výdajů, kritérií přijatelnosti, povinných příloh, doporučené osnovy projektu. Konzultace vedly ke změnám v Operačním manuálu, zvláště v části zabývající se příjmem žádostí. Na základě poznatků z příjmu žádostí (časová náročnost apod.) byly podány návrhy změn v administraci žádosti, které jsou již zapracovány v Operačním manuálu. Byly zjištěny a odstraněny nedostatky v softwaru.

Konzultace vedly k upřesnění postupu zpracování podkladů nutných pro posouzení finančního zdraví žadatelů a k propracování celé administrace. Na základě četných dotazů žadatelů se podařilo vyjasnit si  mnoho praktických otázek jak ze strany Agentury SAPARD, tak ze strany žadatelů.

Rovněž bylo nutno přesněji rozpracovat, konkretizovat a upřesnit přijatelné výdaje (zejména se to týká podopatření 1.1.1., 1.1.2. a opatření 1.2.) a upřesnit komoditní strukturu v rámci podopatření zaměřeného na sklady ovoce a zeleniny.

Průběh konzultací vedl i k doplnění informací týkajících se povinných a nepovinných příloh (kdo vystaví potvrzení, jaké má mít náležitosti, jak má být staré apod.).

Výsledky konzultací se velice kladně odrazily ve zjednodušení postupu pro žadatele.

### Ostrý test připravenosti hardware  a software pro administraci projektů

Řídicí orgán splnil ustanovení Víceleté finanční dohody, oddílu B, článku 5.2 a zřídil systém shromažďování finančních a statistických informací o provádění Programu.

Na základě rozhodnutí managementu Agentury SAPARD o elektronické formě administrace byla  vypracována aplikace SAPARD. Softwarový systém pro potřeby Agentury SAPARD je  řešen na základě popisu činností, které jsou definovány Operačním manuálem pro program SAPARD. Softwarové řešení IS pro Agenturu SAPARD je podle logické souvislosti rozděleno do tří modulů:

- Implementace programu SAPARD

- Platby a účetnictví programu SAPARD

- Elektronický platební styk (EPS)

ad 1)	Cílem softwarového řešení modulu Implementace programu SAPARD je zajistit činnosti Agentury SAPARD, definované v II. části Operačního manuálu, tj. administraci projektů počínaje podáním žádosti, posouzení a hodnocení projektu po jejich výběr. Součástí jsou i výstupní informace pro žadatele, včetně základní verze textu smlouvy.

ad 2)	Obsahem funkcí modulu Platby a účetnictví programu SAPARD jsou činnosti odpovídající III. části Operačního manuálu, tj. vyřízení finanční pomoci, tak jak je definována odborem plateb.

Tento modul také řeší problematiku kontrol, souvisejících s projektem.

ad 3)	V třetím modulu je realizován elektronický platební styk s bankou. Softwarové řešení tohoto produktu bylo dodáno na základě vzájemné smlouvy Českou národní bankou.

Během první oficiální prezentace Agentury SAPARD a Národního fondu v Bruselu dne 
31. května 2001 vyslovili pracovníci DG Agri požadavek na uskutečnění testu administrace žádostí pro program SAPARD v elektronické podobě. Základním předpokladem pro test bylo dokončení připravenosti hardware, tj. vytvoření samostatné domény Agentury SAPARD v rámci sítě Ministerstva zemědělství, instalace serveru, zřízení lokálních sítí na regionálních pracovištích a jejich připojení do sítě Ministerstva zemědělství (domény Agentury SAPARD). Dalším předpokladem bylo dokončení základní verze softwaru, její instalace a uvedení do provozu na všech pracovištích a školení pracovníků. Dále bylo nutno pro pracovníky regionálních pracovišť připravit použitelná data pro cvičné pořizování, tzv. modelové projekty.

Dne 27. září 2001 proběhl „ostrý“ test připravenosti hardware a software pro administraci projektů Agentury SAPARD pomocí výpočetní techniky a softwaru připraveného speciálně pro program SAPARD. Pracovníci sedmi regionálních pracovišť Agentury SAPARD pořizovali data podle připravených modelových projektů. Test potvrdil základní připravenost Agentury SAPARD v uvedené oblasti její činnosti.

Dne 27. září 2001 v 10.00 začali pracovníci sedmi regionálních pracovišť Agentury SAPARD, tj. pracovišť Praha, České Budějovice, Ústí n. Labem, Hradec Králové, Brno, Opava a Olomouc, odpovědní za přijímání žádostí, pořizovat data podle připravených modelových projektů. Tato data prošla dalším zpracováním podle metodiky administrace projektů. Údaje o kontrolách, finančních analýzách, výsledky regionálních výběrových subkomisí, Národní výběrové komise pro SAPARD, souhlas generálního ředitele byly simulovány. Pro platby byly použity smyšlené údaje - faktury.

Celkem byla pořízena data z 26 projektů, z toho osm projektů Ministerstva pro místní rozvoj. Do 15.00 téhož dne byla zpracována až po schválení Národní výběrovou komisí pro SAPARD data ze 14 projektů, u čtyř projektů prošlo zpracování až k závěrečnému proplacení faktur (tisku převodního příkazu).

Průběh testu byl sledován zástupci Agentury SAPARD, odboru řídicí orgán 
a samostatného oddělení vnitřního auditu a zástupci z odboru statistických a informačních služeb Ministerstva zemědělství. Testu se zúčastnil i zhotovitel softwaru – ORKAN Praha, s.r.o.

Test potvrdil funkčnost celého systému v základních krocích. Nevyskytly se žádné problémy v hardwarové části. Podařilo se i cvičné obnovení databáze ze zálohy. V softwarové části se vyskytly na většině regionálních pracovišť problémy při pořizování výsledků regionálních výběrových subkomisí, které jsou oprávněni zadávat vedoucí regionálních pracovišť a jimi delegovaní pracovníci. Vedoucí regionálních pracovišť však nebyli z pracovních důvodů přítomni na regionálních pracovištích a neměli zatím určené své zástupce. Tato oprávnění byla proto dočasně delegována na jiné pracovníky. V softwarové části je ještě nezbytné vyjasnit plánování kontrol a některé další dodatečně definované funkce - hlavně v oblasti tiskových výstupů a sestav pro monitoring.

Kladné hodnocení výsledku testu vyplývá i z hodnocení odboru statistických 
a informačních služeb Ministerstva zemědělství "…. Výsledek testu je z hlediska technického zabezpečení programu SAPARD hodnocen kladně….“ a z hodnocení samostatného oddělení vnitřního auditu "…. test svým rozsahem splnil účel, pro který byl připraven a může tak dokladovat základní připravenost Agentury SAPARD v uvedené oblasti její činnosti ....".

Dne 18. prosince 2001 proběhl zátěžový test HW a SW pro administrace projektů Agentury SAPARD. Cílem testu bylo prověřit připravenost informačního systému Agentury SAPARD na velmi vysoké zatížení, ke kterému může v praxi dojít jen v neobvyklých situacích. Při příležitosti konání tohoto testu byla zároveň opětovně prověřena funkčnost aplikace SAPARD a znalost práce pracovníků Agentury SAPARD s tímto softwarem.

Test, který se uskutečnil za účasti zaměstnanců Agentury SAPARD, jednotlivých RP AS a RP MMR, potvrdil, že informační systém Agentury SAPARD je v oblasti zpracování elektronických dat funkční.

### Institucionální zabezpečení programu SAPARD

Na základě Víceleté finanční dohody, oddílu A, článku 5 je jedním z realizačních úkolů Agentury SAPARD zajistit výběr projektů včetně uplatňování hodnotících kritérií.

K zajištění tohoto úkolu ustavil ministr zemědělství České republiky Národní výběrovou komisi pro SAPARD na úrovni celé České republiky a osm regionálních výběrových subkomisí na úrovni jednotlivých regionů NUTS II. Národní výběrová komise i regionální výběrové subkomise se ze své činnosti odpovídají generálnímu řediteli Agentury SAPARD.

Národní výběrová komise pro SAPARD vybírá a doporučuje vhodné projekty pro financování z programu SAPARD do výše přiděleného finančního limitu a zajišťuje optimální alokaci finančních prostředků. Regionální výběrové subkomise posuzují výsledky přijatelnosti 
a doporučení žádosti pro hodnocení a bodování.

Dne 11. listopadu 2001 schválil ministr zemědělství České republiky Statut Národní výběrové komise a  regionálních výběrových subkomisí a současně jmenoval jejich členy.

Na základě Víceleté finanční dohody, oddílu B, článku 7 je Česká republika povinná zřídit monitorovací výbor s cílem zajistit dohled nad Programem – podrobněji kapitola 6.2. této Zprávy.

## Činnost Ministerstva pro místní rozvoj

### Program TEST

Program TEST byl vyhlášen výzvou Ministerstva pro místní rozvoj v červnu 2001 s cílem ověřit základní administrativní postupy programu SAPARD dříve, než dojde k oficiálnímu zahájení tohoto programu. Program TEST byl realizován pouze v regionu Moravskoslezsko (Ostravsko) a Severozápad a byl plně hrazen z národních prostředků. Pro tento účel byla upravena pravidla dvou národních programů – Programu obnovy venkova a Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území regionů NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko (Ostravsko) tak, aby vyhovovaly požadavkům opatření programu SAPARD 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury a opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů.

Žadatelé z řad obcí (resp. svazků obcí) se řídili zásadami pro poskytování dotace v rámci Programu obnovy venkova, který existuje již deset let a je obecně znám. Podnikatelské subjekty vycházely ze zásad poskytování dotace v rámci Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území regionů NUTS II Severozápad 
a Moravskoslezsko (Ostravsko), který deklaruje jednoznačně hlavní cíl – tvorbu nových pracovních míst. Žadatelé v rámci programu TEST museli prezentovat svůj projekt jak ve formě vyžadované národním programem, tak ve struktuře požadované programem SAPARD.

Také hodnocení jednotlivých projektů proběhlo zároveň podle metodiky národního programu a podle požadavků metodiky programu SAPARD. V prvním kole byla posuzována tzv. přijatelnost projektů a žadatele (oprávněnost a vhodnost pro poskytnutí podpory z programu SAPARD).  V druhém kole pak bylo prováděno hodnocení přijatých projektů podle stanovených výběrových kritérií.

V rámci programu TEST se realizovalo celkem 31 projektů obcí a 15 projektů podnikatelů.

Přehled navržených dotací z národních zdrojů v jednotlivých regionech v Kč

| Region | Typ subjektu |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obce | Podnikatelé |  |
| Ostravsko | 17 095 000 | 5 790 000 | 22 885 000 |
| Severozápad | 10 476 000 | 4 412 768 | 14 888 768 |
| Celkem | 27 571 000 | 10 202 768 | 37 773 768 |

Hodnocení

Program TEST byl vyhodnocen nezávislou expertní firmou, která posuzovala administrativní náročnost programu SAPARD (workload) a porovnávala náročnost a účinnost jednotlivých operací mezi národním programem a programem SAPARD. Ze závěrů porovnání vyplynula doporučení na úpravu administrativního systému tak, aby byl realistický pro konkrétní  projekty, přístupný pro žadatele a aby byl dobře a účelně využit pracovní čas administrativy. Doporučení se týkala i výběrových kritérií a kritérií přijatelnosti projektů a posuzování životaschopnosti projektů. Doporučení byla sepsána předepsanou formou a předána Agentuře SAPARD k úpravám Operačního manuálu nebo k využití při úpravách vlastních postupů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu SAPARD a v rámci národních programů.

### Program Finanční podpora Ministerstva pro místní rozvoj při dopracování projektů pro program SAPARD

Program byl zaměřen na finanční a odbornou podporu a k podnícení zájmu a kvalitní přípravě projektů pro opatření (2.1) Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury a (2.2) Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů. Cílem bylo naučit žadatele z řad obcí a podnikatelů, zpracovatele a poradce, jak připravovat projekty pro program SAPARD. Program byl určen pro všechny regiony. Finanční podpora v předpokládané výši 8,8 mil. Kč byla zajištěna výhradně z národních prostředků.

Podané žádosti ve všech regionech posoudily a vybraly komise pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj a přislíbily jim podporu. Tato podpora spočívala v poradenské činnosti vybranými regionálními rozvojovými agenturami a ve finančním příspěvku na dopracování projektů. Podmínkou přiznání příspěvku však bylo řádné dokončení a předání díla objednateli a kladné posouzení díla komisí Ministerstva pro místní rozvoj. Přijaté projekty posuzovaly komise složené ze zástupců oddělení pro SAPARD – odboru realizace rozvojových programů Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů a Agentury SAPARD – Ministerstva zemědělství. K hodnocení byly vždy k dispozici písemné odborné posudky regionálních rozvojových agentur.

Přehled navržené výše finanční podpory v jednotlivých regionech

| Region | Přijaté projekty | Hodnocené projekty | Poskytnutá podpora projektům |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v plné výši | podmíněná | snížená | zamítnutá |
| Střední Čechy | 22 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| Severovýchod | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Střední Morava | 33 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| Severozápad | 27 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| Ostravsko | 23 | 21 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| Jihovýchod | 26 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Jihozápad | 27 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Celkem | 183 | 169 | 148 | 5 | 11 | 5 |

Největší počet projektů velmi dobré kvality byl předložen v regionu Střední Morava. Nejlepších 115 projektů venkovských mikroregionů a 48 projektů podnikatelů zpracovaných podle pravidel opatření 2.1. a 2.2. programu SAPARD,  ve všech regionech kromě Prahy, bylo podpořeno celkovou částkou 7,11 mil. Kč.

Hodnocení

Program Finanční podpora Ministerstva pro místní rozvoj při dopracování projektů odhalil další nedostatky hodnocených projektů. Aby se mohly projekty předložit do programu SAPARD, bude je nutné dále dopracovat, zpravidla v ekonomických částech. Dále bude zapotřebí zvýšit poradenskou činnost a služby orgánů státní správy. V rámci opatření 2.1. 
a 2.2. lze odhadem očekávat přibližně 150 kvalitních projektů registrovaných na základě programu Ministerstva pro místní rozvoj a dalších nejméně 50 projektů připravovaných samostatně. Všechny projekty budou mít rovné možnosti být přijaty, ale díky programu bude dostatek projektů a jejich kvalita bude na potřebné úrovni.

Závěr

Oba programy ukázaly, že obce jsou více připravené na program SAPARD, než podnikatelé. Svědčí o tom dvojnásobný počet žádostí z mikroregionů, než podnikatelských žádostí. Obce jsou na program SAPARD cíleně připravovány již zmiňovaným Programem obnovy venkova, který už několik let vytváří podmínky pro vznik a podporu mikroregionů zejména tím, že dotuje tvorbu strategií mikroregionů, poradce pro mikroregiony a v neposlední řadě také konkrétní malé akce mikroregionů. Pro zajištění více podnikatelských projektů bude nutné rozvinout osvětovou kampaň.

# Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem (VFD, oddíl B, článek 8.5. (c))

## Řídicí orgán

Na základě Víceleté finanční dohody, oddílu B, článku 5 je Česká republika povinna ustavit Řídicí orgán. Řídicí orgán byl ustaven v rámci Agentury SAPARD. Postavení a úlohu Řídicího orgánu specifikuje Operační manuál pro program SAPARD v kapitole 1.5.1 následovně: „Řídicí orgán Programu plní dvě základní funkce. Roli rozhodovací přebírá Meziresortní rozhodovací skupina Řídicího orgánu, složená ze zástupců MZe, MMR, MF 
a MŽP. Meziresortní rozhodovací skupina Řídicího orgánu má samostatné postavení určené statutem, který nabyl účinnosti dne 19. června 2001 podpisem ministra zemědělství. Shromažďování finančních a statistických informací, jejich analýzy a zpracování zabezpečuje odbor řídicí orgán, který také funguje jako sekretariát pro práci Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu.“

První zasedání Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu se uskutečnilo dne 
15. srpna 2001 v Praze. Agenda jednání se týkala navrhovaných změn v Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000-2006 (kritéria přijatelnosti, výběrová kritéria, úprava definice příjemce pomoci atd.). Druhé zasedání se konalo 22. března 2002. Agenda jednání se týkala navrhovaných změn v Plánu rozvoje zemědělství a venkova týkajících se opatření 2.3. – Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a k uchování krajiny a opatření 3.1. – Zlepšování profesního vzdělávání.

## Monitorovací výbor

Na základě Víceleté finanční dohody, oddílu B, článku 7 je Česká republika povinna zřídit monitorovací výbor s cílem zajistit dohled nad Programem. Monitorovací výbor dále dle tohoto článku vypracuje svůj vlastní jednací řád.

Byl ustaven jeden Národní monitorovací výbor pro SAPARD (NMV) a osm regionálních monitorovacích podvýborů (RMP) na úrovni regionů. Ministr zemědělství jmenoval dne 
20. dubna 2001 celkem 22 členů (zástupců státních i nevládních institucí) a stejný počet náhradníků do Národního monitorovacího výboru pro SAPARD po předchozí dohodě 
s ministrem pro místní rozvoj.

Národní monitorovací výbor pro SAPARD vypracoval svůj statut a jednací řád, který schválil na svém prvním zasedání dne 10. května 2001. V roli poradců se prvního zasedání NMV zúčastnily zástupci Evropské Komise. Statut a jednací řád nabyl své účinnosti podpisem ministra zemědělství dne 2. srpna 2001. Dne 5. prosince 2001 se uskutečnilo druhé zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. Na tomto jednání se projednávaly zejména navrhované změny Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 -2006.

Úloha Národního monitorovacího výboru pro SAPARD je v programu SAPARD velmi důležitá. Obtížným a složitým aktem při přijímání rozhodnutí je dosažení jednomyslného souhlasu. Je proto vhodné vyjádřit uspokojení nad tím, jak si Národní monitorovací výbor pro SAPARD osvojil pravidlo konsensu. Za pomoci pracovní skupiny se podařilo vyřešit spornou otázku bodování vytvořených pracovních míst pro opatření 2.2. Národní monitorovací výbor rovněž  dobře a flexibilně spolupracoval zejména při písemném projednání podkladových materiálů s cílem  schválit upravený text opatření 3.2. - Technická pomoc a urychlit jeho akreditaci.

Regionální monitorovací podvýbory byly ustaveny pro regiony Praha, Střední Čechy, Severovýchod, Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko (Ostravsko) a mají za úkol sledovat naplňování programu SAPARD v příslušném regionu. Členy jednotlivých podvýborů a jejich náhradníky jmenoval dne 19. října 2001 předseda Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. V týdnu od 12. listopadu 2001 proběhlo jejich první zasedání.  Druhé zasedání těchto podvýborů se uskutečnilo v období od 4. do 11. dubna 2002.

## Přípravy na monitoring programu SAPARD

Monitorování programu SAPARD je nezbytnou součástí implementace. Zajišťuje přesné sledování dosaženého pokroku na základě analýzy vstupů – vynaložených finančních prostředků, a výstupů, sledovaných formou předem definovaných indikátorů.

Pro splnění této úlohy musí Řídicí orgán:

- Zřídit systém shromažďování finančních a statistických informací týkajících se pokroku programu;

- Vypracovat  seznam monitorovacích indikátorů;

- Připravit podmínky pro zpracování  údajů zjištěných sběrem a analýzou statistických údajů a monitorovacích indikátorů do výroční zprávy;

- Poskytnout výsledky monitorování formou Výroční zprávy Národnímu monitorovacímu výboru pro SAPARD;

- Odeslat zprávu odsouhlasenou Národním monitorovacím výborem pro SAPARD Evropské komisi.

V roce  2001  zajistil Řídicí orgán tyto kroky:

Ad 1) Na základě rozhodnutí managementu Agentury SAPARD o elektronické formě administrace byla  vypracována aplikace SAPARD. Softwarový systém pro potřeby Agentury SAPARD je řešen na základě popisu činností, které jsou definovány Operačním manuálem pro program SAPARD. Softwarové řešení IS pro Agenturu SAPARD je podle logické souvislosti rozděleno do tří modulů:

- Implementace programu SAPARD

- Platby a účetnictví programu SAPARD

- Elektronický platební styk (EPS)

Aplikace umožňuje rovněž sběr monitorovacích indikátorů.

Byly vypracovány pracovní postupy, zajišťující sběr a zpracování dat pro monitoring programu SAPARD.  Sběr dat se uskutečňuje v několika rovinách:

- dosažené výstupy se získávají na regionálních pracovištích Agentury SAPARD  prostřednictvím   formuláře ( A – 6 Hodnocené indikátory ),

- vstupy se zpracovávají  v odboru plateb,

- zpracování dat, jejich sumarizace a třídění se uskutečňuje v oddělení analýz a informatiky odboru řídicí orgán,

- sekundární způsob sběru informací bude zajištěn „externími informačními zdroji“ vládními i nevládními, agenturami zabývajícími se sběrem a hodnocením statistických informací.

Ad 2) Byly vypracovány monitorovací indikátory:

- finanční ukazatele používané ke sledování vstupů,

- kontextuální indikátory k upřesnění  ekonomické situace a zemědělství České republiky,

- indikátory specifické pro jednotlivá opatření a určené ke sledování výstupů. Jsou měřeny ve fyzických jednotkách.

Při formulaci indikátorů jsme vycházeli z doporučení Evropské komise prezentovaných na semináři „Monitoring programu SAPARD“, konaném v Bruselu dne 27. a 28. února 2001.

Uskutečnila se jednání s pracovníky Českého statistického úřadu a zástupci  Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE), zaměřená na přípravu a sběr podkladů pro kontextuální indikátory. Agentura SAPARD bude využívat dokument Monitoring programu SAPARD VÚZE připravený ve formě  Závěrečné zprávy. Dokument  stanovuje koncept ukazatelů ekonomických a sociálních dimenzí trvale udržitelného zemědělství a rozvoje venkova. Spolupráci s VÚZE při hodnocení vstupních tabulek základního monitorovacího souboru (tabulky demografických údajů, tabulka o využití orné půdy a přehledu zemědělského majetku společností) je pro Řídicí orgán velmi přínosná.

Ad 3, 4, 5) V rámci bilaterální spolupráce s Dánskem pracovníci oddělení analýz a informatiky  konzultovali zkušenosti s monitoringem této členské země a doporučenou strukturu výroční zprávy. Byly vypracovány pracovní postupy pro pracovníky oddělení vnějších vztahů, kteří budou připravovat návrh výroční zprávy.

V souladu s článkem 7, oddílu B Víceleté finanční dohody Řídicí orgán informuje  Národní monitorovací výbor pro SAPARD průběžně o přípravách na monitorování programu SAPARD.

Národní monitorovací výbor pro SAPARD byl na svém prvním zasedání dne 10. května 2001 seznámen s navrženými indikátory. Členům byl rovněž představen systém monitorování  programu SAPARD, cíl monitorování, metoda sběru údajů, typy údajů a jejich zpracování. Národní monitorovací výbor pro SAPARD zaujal k monitorovacím indikátorům a systému monitoringu pozitivní stanovisko.

Na druhém jednání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD konaném 5. prosince 2001 byl představen konečný stav monitorovacích indikátorů pro jednotlivá opatření programu SAPARD. Národní monitorovací výbor pro SAPARD zaujal k monitorovacím indikátorům pozitivní stanovisko.

## Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova

Platným zněním  Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 – 2006 je znění přijaté dne 13. září 2000 výborem STAR EU a schválené Evropskou komisí dne 26. října 2000 v anglické verzi.

Český překlad Plánu schválila Vláda ČR dne 7. března 2001 usnesením č. 218/2001. Platné znění je možno měnit pouze na základě požadavků nebo souhlasu Evropské komise, případně na návrh Řídicího orgánu, a to po dosažení dohody s Národním monitorovacím výborem pro SAPARD.

Agentura SAPARD ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj předložila úpravy Programu, které vyplynuly z procesu akreditace. Nejdůležitější navržené úpravy zahrnovaly podstatné úpravy bodovacích kritérií, kritérií přijatelnosti a zpřesnění definice příjemce pomoci. Tyto úpravy byly projednány na prvním zasedání Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu dne 15. srpna 2001 a dne 24. září 2001 byly zaslány Evropské komisi ke konzultacím. Dne 5. prosince 2001 byly předloženy, projednány a schváleny Národním monitorovacím výborem pro SAPARD na jeho druhém zasedání. Tyto úpravy Programu byly oficiálně předloženy Výboru STAR, který je na svém zasedání dne 31. ledna 2002 projednal 
a byly schváleny Evropskou komisí 26. února 2002 (č.j. PH/2002/612).

Předseda Národního monitorovacího výboru pro SAPARD využil možnosti dané statutem 
a požádal členy o písemné stanovisko k úpravám opatření 3.2.- Technická pomoc. Písemné projednávání proběhlo v době od 6. do 13. února 2002. Text byl jednomyslně schválen. Úpravy Programu  týkající se opatření 3.2 Technická pomoc byly Evropské komisi zaslány dne 4. února 2002, navržené úpravy byly schváleny Výborem STAR dne 20. března 2002.

Dne 30. srpna odeslal Řídicí orgán Evropské komisi návrh přijatelných vydání. Seznam byl projednáván s pracovníky DG Agri. Ve finalizované verzi jej Řídicí orgán odeslal Evropské komisi dne 6. prosince 2001. Dne 23. ledna 2002 byl Evropské komisi odeslán seznam přijatelných výdajů pro opatření 1.4.- Meliorace a pozemkové úpravy, následně  4. února 2002 seznam přijatelných výdajů pro opatření 3.2.- Technická pomoc.

## Využití technické pomoci

Vzhledem k tomu, že v roce 2001 Evropská komise nerozhodla o převedení řízení pomoci na Agenturu SAPARD a program SAPARD v České republice tedy nebyl oficiálně zahájen, nedošlo ani k žádnému využití technické pomoci.

Znění opatření 3.2. -  Technická pomoc bylo upraveno odborem řídicí orgán v souladu s Oběžníkem o technické pomoci pro všechny žadatelské země (Guidance paper for circulation to all applicant countries – Technical assistance within programmes). Gestorem a zároveň příjemcem pomoci Technické pomoci je Řídicí orgán, jednotlivé výdaje schvaluje předseda Národního monitorovacího výboru pro SAPARD.

## Kroky přijaté k zajištění publicity  programu SAPARD

V následující podkapitole 6.6.1. a 6.6.2. je shrnuta publikační činnost a prezentace Agentury SAPARD na odborných výstavách a seminářích za uplynulý rok 2001.

### Publikační činnost

V průběhu roku 2001 vydala Agentura SAPARD (odbor realizace a kontroly programu SAPARD) brožuru „Program SAPARD – 4. vydání“, která obsahuje všechny základní informace o programu SAPARD v nákladu 2 500 výtisků.  Agentura SAPARD (odbor řídicí orgán) vydala informační materiály o programu SAPARD pro účely konání reprezentativních výstav Země Živitelka a Praga-AGRO v nákladu 300 kusů. Agentura SAPARD (odbor řídicí orgán) vydala reprezentativní propagační desky ve formátu A4 v nákladu 5 000 ks pro všechny výše zmíněné akce. Tyto desky jsou také využívány při různých jednáních (např. zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD či mise auditorů) a seminářích, kterých se zástupci Agentury SAPARD účastní.  Agentura SAPARD dále vypracovala 
a zveřejnila Pravidla programu SAPARD (odbor realizace a kontroly programu SAPARD) na internetových stránkách MZe a pro potřeby žadatelů byla tato Pravidla k dispozici na jednotlivých regionálních pracovištích.  Agentura SAPARD (odbor řídicí orgán) se podílela na výrobě propagačního filmu „SAPARD není Gepard“, který byl promítán v televizi a na výše zmíněných výstavách Země Živitelka a Praga-AGRO.

Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj byla vydána brožura Program SAPARD – K přípravě projektů pro rozvoj venkova.

Agentura SAPARD ve spolupráci s tiskovým oddělením Ministerstva zemědělství zveřejňuje tiskové zprávy a články o aktuálním dění (tiskové zprávy o zasedáních Národního monitorovacího výboru pro SAPARD, o uskutečnění zjišťovací mise EK, „Prezentace opatření programu SAPARD“, „Informace o programu SAPARD pro Hospodářské noviny“)

Pro větší názornost žadatelům byly vypracovány modelové a typové projekty. Podrobnější informace o programu SAPARD je možné získat na internetových stránkách MZe (www.mze.cz/sapard), MMR (www.mmr.cz) a na adrese www.euroskop.cz.

### Semináře a prezentace Agentury SAPARD na výstavách

Agentura SAPARD prezentovala program SAPARD na výstavách Země Živitelka (probíhala od 30. srpna 2001 do 5. září 2001) a Praga-AGRO (probíhala od 18. října 2001 do 21. října 2001) Kromě těchto výstav byl program SAPARD prezentován i na Dnech malých obcí.

V roce 2001 bylo uspořádáno celkem 190 seminářů a školení, z nichž 50 jich bylo organizováno centrálně a 140 na regionální úrovni.

Je známa nelehká pozice podnikatelů v zemědělství a jejich obtížná cesta při získávání úvěrů. Proto se Agentura SAPARD obrátila na zástupce 21 největších bank působících na území České republiky a nabídla jim účast na semináři zaměřeném na financování projektů v rámci programu SAPARD. Semináře, který se konal dne 6. září 2001, se zúčastnilo 12 zástupců bank. Stejní zástupci bank byli osloveni ještě jednou a byli pozváni na regionální semináře, které probíhaly od 5. března do 21. března 2002. Pracovníci Agentury SAPARD zodpověděli řadu obecných otázek týkajících se administrace programu SAPARD, hodnocení finančního zdraví a možné spolupráce s Agenturou SAPARD atd. Seminářů se zúčastnilo téměř 
50 zástupců největších bank.

# Kroky přijaté k zajištění koordinace veškeré předvstupní pomoci Společenství (VFD, oddíl B, článek 8.5. (d))

Nejvyšším koordinačním orgánem předvstupní pomoci Phare, SAPARD a ISPA je Společný monitorovací výbor (Joint Monitoring Committee). Jeho úkolem je monitorování a hodnocení implementace programu a projektů z hlediska celkového dosažení cílů stanovených ve Finančních memorandech a s ohledem na postup příprav ČR na vstup do EU. Společný monitorovací výbor doplňují Sektorové monitorovací podvýbory zasedající rovněž dvakrát ročně. Ty sledují postup implementace projektů v příslušném sektoru.

Zástupce Řídicího orgánu se v roce 2001 účastnil zasedání Společného monitorovacího výboru dne 11. května, stejně jako zasedání podvýboru pro zemědělství 24. října a výboru pro ekonomickou a sociální kohezi dne 19. listopadu. Na těchto zasedáních informoval členy 
o postupu příprav na program SAPARD.

Příloha č. 1: Přehled předložených projektů v rámci akreditovaných opatření na jednotlivých regionech

od 17.9. do 31.12.2001 v rámci konzultací

Opatření 1.1., podopatření 1.1.1.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | 4,5 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | 39 mil. Kč | - | 3 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | - |
| Typ žadatelů | PO | PO (družstvo) | PO (a.s.) | - | PO (družstvo) | PO (družstva) | - |

Opatření 1.1., podopatření 1.1.2.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Finanční rámec projektů | - | - | - | 1,3 mil. Kč | - | - | - |
| Typ žadatelů | - | - | - | PO | - | - | - |

Opatření 1.1., podopatření 1.1.3.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | 4-5 mil. Kč | - | - | - | - | - | 7,5 mil. Kč |
| Typ žadatelů | 3 x PO (2 x a.s., 1x družstvo)1 x FO | - | - | - | - | - | PO |

Opatření 1.2., podopatření 1.2.1.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | - | 2,5 mil. Kč | - | 1,3 mil. Kč | - | 6,3 mil. Kč | 3,3 mil. Kč |
| Typ žadatelů | - | PO, FO | - | PO | - | PO (a.s.) | PO (a.s.) |

Opatření 1.2., podopatření 1.2.2.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ žadatelů | - | - | - | - | - | - | - |

Opatření 1.3., podopatření 1.3.1.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ žadatelů | - | - | - | - | - | - | - |

Opatření 1.3., podopatření 1.3.2

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | - | - | - | - | 1,5 mil. Kč | - | - |
| Typ žadatelů | - | - | - | - | PO (a.s.) | - | - |

Opatření 1.4.

|  | Střední Čechy + Praha | Jihozápad | Severozápad | Severovýchod | Jihovýchod | Střední Morava | Moravsko-slezsko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet přijatých projektů | 12 | 22 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 |
| Finanční rámec (průměr na 1 projekt) | 2,7 mil. Kč | 2,5 mil Kč | 2,8 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,7mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Typ žadatelů | PÚ | PÚ | PÚ | PÚ | PÚ | PÚ | PÚ |

Vysvětlivky:

PO – právnická osoba

FO – fyzická osoba

PÚ – pozemkový úřad

Příloha č. 2: Vývoj programu SAPARD v České republice

| Datum | A co se stalo |
| --- | --- |
| 25. května 1998 | Mezi MZe a MMR (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj) uzavřena smlouva, ve které bylo MMR ustaveno hlavním koordinátorem programu SAPARD. Na základě této smlouvy byla vytvořena pracovní komise pro přípravu a implementaci programu SAPARD. |
| 1. října 1998 | Zahájena činnost meziresortní pracovní komise pro přípravu a implementaci programu SAPARD, tvořená zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. |
| 17. listopadu 1998 | První seminář pro veřejnost o programu SAPARD. |
| 1. prosince 1998 | Rozhodnutím 1. náměstka ministra pro zemědělskou a potravinářskou výrobu č. 1/98 vzniklo oddělení strukturální politiky v rámci odboru strukturální politiky a ekologie MZe. |
| 3.- 4. prosince 1998 | První odborný seminář pořádaný Evropskou komisí na téma Program SAPARD. |
| 31. prosince 1998 | Zřízen Národní fond při Ministerstvu financí. |
| 12. ledna 1999 | Na 1. OPM (operativní porada ministra) poprvé představen materiál o programu SAPARD – Příprava na využívání předvstupních nástrojů – program SAPARD v resortu zemědělství. |
| 12. května 1999 | “Dohoda o spolupráci v rámci přípravy a účasti ČR v programu SAPARD” mezi MZe a MMR – dohoda byla podepsána na úrovni prvních náměstků. |
| 25. května 1999 | Na 14. OPM představen materiál - "Příprava na využívání předvstupních nástrojů EU – Platební agentura a kontrolní mechanismy" Ministr zemědělství ČR vyslovil souhlas se založením Platební agentury a s jejím začleněním do organizační struktury ministerstva zemědělství. Platební agentura byla začleněna do ekonomického úseku MZe ČR. |
| 18. června 1999 | Na poradě ministra pro místní rozvoj byl schválen Návrh Plánu rozvoje zemědělství a venkova (PRZV). |
| 21. června 1999 | Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro zemědělství a rozvoj venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období. |
| 22. června 1999 | Na 17. OPM vzat na vědomí materiál Návrh Plánu rozvoje zemědělství a priority pro resort zemědělství. |
| 7. července 1999 | Dokončena "Směrnice pro práci platební agentury a finančního auditu" a předána ke konzultaci do Bruselu. |
| 14. července 1999 | Usnesením vlády č. 737 o změně závazných limitů regulace zaměstnanosti v rozpočtové kapitole MZe bylo schváleno navýšení limitu počtu zaměstnanců MZe o 160 pracovníků. Většina těchto pracovních míst byla určena pro vznikající Platební agenturu. |
| 20. července 1999 | Rozhodnutí Evropské komise (ES) č. 595/1999 o přidělení ročního finančního příspěvku Společenství na předvstupní opatření pro zemědělství a rozvoj venkova – pro ČR vyčleněny zdroje Společenství ve výši 22 444 860 EUR ročně (v cenách roku 1999). |
| 28. července 1999 | Vláda ČR vzala na vědomí návrh PRZV usnesením č. 769 a uložila ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí předložit Plán k posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a ministrům pro místní rozvoj a zemědělství zajistit ve spolupráci s ministrem financí potřebné zdroje na spolufinancování na rok 2000. |
| 27. srpna 1999 | Jednání s krátkodobým expertem PHARE panem Tomem Arnoldem z Irska. |
| 16. září 1999 | Evropské komisi předána první pracovní verze Plánu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006. |
| 30. září 1999 | Na základě usnesení vlády č. 817 ze dne 9. 12. 1998 a příkazu ministra zemědělství č. 12/99 byl ustaven odbor Platební agentura v rámci MZe a zařazen do ekonomického úseku MZe. |
| 12. října 1999 | Příkaz ministra zemědělství č. 13/99 - v rámci odboru platební agentura byly zřízeny následující oddělení : oddělení národní platby, oddělení smíšené platby, oddělení účetnictví, oddělení vnitřního auditu, oddělení technické kontroly, oddělení analýz. |
| 26. října 1999 | Na 35. OPM projednán a schválen dokument Administrace programu SAPARD. |
| 29. října – 1. prosince 1999 | Mise pracovníků DG Agri - M. Ricker, S. Vandevyvere, A. Robinson. |
| 1. listopadu 1999 | Návrh administrace programu SAPARD v České republice pro poradu ministra pro místní rozvoj. |
| 10. listopadu 1999 | Zahájen projekt CZ 9807-01 – Vybudování národní rozvojové strategie a příprava na strukturální a kohezní fondy. Twinner Jan Čermák. Projekt byl ukončen v dubnu 2001. |
| 15. listopadu 1999 | Zahájen projekt PHARE CZ 9807-03 - Příprava na účast v programu SAPARD. Zahraniční experti: Aladár Zicchy, Brigitte Mehlmauer, Christine Kleinsasser. Projekt byl ukončen 30. listopadu 2000. |
| 22. prosince 1999 | Nařízení Komise č. 2759/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1268/99. |
| 1. ledna 2000 | Zahájen projekt CZ 9807-01 - Technická asistence pro MMR Příprava na účast v programu SAPARD. Zahraniční experti George Chabrzyk, Jerry Mc Alinden, Colm Mc Clements, Cornelie Suijker. Projekt byl ukončen 21. května 2001. |
| 24. ledna 2000 | Usnesení vlády č. 103/2000 ke Zprávě o využívání prostředků pomoci Evropských společenství a o přípravě programů PHARE, SAPARD a ISPA - ministrovi zemědělství a pro místní rozvoj bylo uloženo informovat vládu o stavu přípravy programu SAPARD. |
| 31. ledna 2000 | EK odeslána první oficiální verze PRZV – gesce MMR, koordinátor Prof. Ing. František Střeleček, CSc., JČU. |
| 22. února 2000 | Informace o stavu příprav na program SAPARD v České republice pro poradu ministra pro místní rozvoj. |
| 29. února 2000 | Setkání ministra zemědělství, ministra pro místní rozvoj a členů pracovní komise pro program SAPARD s předsedou zemědělského výboru PS Parlamentu ČR. |
| 2. března 2000 | Na poradě MMR projednána Informace o stavu příprav programu SAPARD. |
| 13. – 14. března 2000 | Mise pracovníků DG Agri - K. Mortensen, V. Morard. |
| 15. března 2000 | Usnesení vlády č. 274 /2000 Pokyny pro hospodaření s finančními prostředky při realizaci programů předvstupní pomoci ES (PHARE, ISPA, SAPARD) v ČR; MF jmenováno Kompetentním orgánem pro akreditaci agentur zabezpečujících realizaci programů předvstupní pomoci ES (PHARE, ISPA, SAPARD) v ČR. |
| 15. března 2000 | Usnesení vlády č. 275/2000 ke koordinaci využívání prostředků pomoci Evropského společenství (PHARE, ISPA, SAPARD) v České republice. |
| 15. března 2000 | Dokumenty Administrace programu SAPARD a Informace o stavu příprav programu SAPARD projednány vládou ČR pod č.j. 258/00. |
| 16. března 2000 | Na 11. OPM předložen a schválen materiál Priority a opatření pro program SAPARD (úkol: opatření 1.3. vztáhnout i na lesnictví). |
| 22. – 24. března 2000 | Mise pracovníků DG Agri – K. Mortensen, V. Morard, P. Jakobsson. |
| 27. dubna 2000 | Přepracovaná verze PRZV oficiálně poslána EK. |
| 31. května 2000 | EK zasláno předběžné hodnocení PRZV nezávislou institucí Českou zemědělskou univerzitou v Praze. |
| 1. června 2000 | Na základě příkazu ministra zemědělství č. 5/2000 byl v ekonomickém úseku zřízen odbor implementace programu SAPARD se dvěma odděleními: oddělení centrální koordinační jednotka SAPARD a oddělení řízení regionálních pracovišť. Dále bylo tímto příkazem zřízeno oddělení vnitřního auditu podřízené přímo ekonomickému náměstkovi. Tímto příkazem byly také změněny názvy jednotlivých oddělení odboru platební agentury na: oddělení autorizace plateb, oddělení plateb, oddělení účetnictví, oddělení regionálních pracovišť, oddělení analýz a technické kontroly. |
| 28. – 30. června 2000 | Mise pracovníků DG Agri – K. Mortensen, V. Morard. |
| 18. – 19. července 2000 | Mise pracovníků DG Agri – Ch. Groutage, R. Croft, Yperman. |
| 27. července 2000 | Agentura SAPARD obdržela 1. verzi Víceleté finanční dohody – připomínkové řízení. |
| 1. srpna 2000 | Vznik Agentury SAPARD – příkazem ministra zemědělství č. 7/2000 (z původního odboru platební agentura) v čele s generálním ředitelem, který přímo řídí vrchního ředitele sekce územní (64 Územních odborů), ředitele odboru implementace programu SAPARD, ředitele odboru platební agentury, vedoucího oddělení vnitřního auditu, pracovní skupinu právní a organizační. Agentura SAPARD byla podřízena ekonomickému náměstkovi. |
| 13. září 2000 | PRZV obhájen, projednán a schválen Výborem STAR EU. |
| 26. října 2000 | Schválení PRZV Rozhodnutím Komise č. C(2000)3105 Final, kterým se schvaluje Program SAPARD pro zemědělství a rozvoj venkova pro Českou republiku podle Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999. |
| 29. října – 1. prosince 2000 | Posuzovací mise pracovníků SIGMA – G. Jenkins, J. Stenbaek –Madsen. |
| 1. listopadu 2000 | Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 50/2000 z 31. října 2000 zřízeno oddělení SAPARD v rámci odboru realizace rozvojových programů MMR. |
| 13. listopadu 2000 | Na základě příkazu ministra zemědělství č.15/2000 je územní sekce vyčleněna ze struktury Agentury SAPARD. |
| 14. listopadu 2000 | Ministrem zemědělství jmenován generální ředitel Agentury SAPARD Ing. Petr Buchal. |
| 21. listopadu 2000 | “Dohoda o hlavních zásadách řízení programu SAPARD v České republice”mezi MZe a MMR – dohoda byla podepsána na úrovni prvních náměstků. |
| 29. listopadu 2000 | Informace o uzavřené “Dohodě o hlavních zásadách řízení programu SAPARD v České republice” – MZe, MMR – pro poradu ministra pro místní rozvoj. |
| 1. prosince 2000 | Na základě příkazu ministra zemědělství č. 19/2000 přechází Agentura SAPARD pod 1. náměstka ministra. Název odboru implementace programu SAPARD se mění na odbor realizace a kontroly programu SAPARD, dále je zrušena centrální a koordinační jednotka SAPARD a v rámci výše uvedeného odboru jsou zřízena následující oddělení : oddělení metodiky, oddělení plánování kontroly, oddělení regionálních pracovišť. Dále se mění název odboru platební agentura na odbor plateb a rámci tohoto odboru se mění název oddělení plateb na oddělení plateb SAPARD. V rámci tohoto odboru je zřízeno oddělení národních plateb a zároveň dochází ke zrušení oddělení analýz a technické kontroly. S účinností od 1. 12. 2000 je zřízen odbor řídicí orgán s oddělením vnějších vztahů a oddělením analýz a informatiky. |
| 11. prosince 2000 | Usnesení vlády ČR č. 1283/00 k návrhu na sjednání Víceleté finanční dohody a Roční finanční dohody pro rok 2000 pro program SAPARD, mj. ukládá ministrům zemědělství a pro místní rozvoj v rozsahu jejich působnosti zabezpečit provádění těchto dohod. |
| 13. prosince 2000 | Vydáno souhlasné Stanovisko MŽP podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k návrhu koncepce “Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 (SAPARD).” |
| 10. ledna 2001 | Česká verze schváleného Plánu spolu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí předložená vládě ČR pro informaci. Vrácena k novému předložení k projednání po provedeném připomínkovém řízení. |
| 31. ledna 2001 | Ukončeno sebehodnocení Agentury SAPARD prováděné oddělením vnitřního auditu. |
| 1. února 2001 | Ministr zemědělství požádal ministra financí o zahájení procesu akreditace Agentury SAPARD. |
| 5. února 2001 | Podepsání Víceleté finanční dohody a Roční finanční dohody pro rok 2000 mezi komisařem Fischlerem a ministrem financí Mertlíkem. |
| 20. února 2001 | “Dohoda o delegování některých činností z AS na MMR při zabezpečování závazků vyplývajících pro ČR z VFD“ – mezi MZe a MMR. |
| 7. března 2001 | PRZV vzat na vědomí usnesením vlády ČR č. 218/2001, podmínka doplnění kapitoly Ovzduší. |
| 26. března 2001 | Zahájení procesu akreditace Agentury SAPARD. |
| 26. března – 31. května 2001 | 1. etapa auditu Agentury SAPARD prováděného firmou CAAC, s.r.o. z pověření Národního schvalujícího úředníka (NAO). |
| 20. dubna 2001 | Ministr zemědělství jmenoval členy Národního monitorovacího výboru pro SAPARD (NMV) po dohodě s ministrem pro místní rozvoj. |
| 27. dubna 2001 | „Dohoda o delegování některých činností z Agentury SAPARD na Ministerstvo pro místní rozvoj při zabezpečování závazků vyplývajících pro Českou republiku z Víceleté finanční dohody pro program SAPARD “- na úrovni generálního ředitele Agentury SAPARD a ředitele ORRP MMR. |
| 10. května 2001 | 1. zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. |
| 21. května 2001 | „Dohoda o realizaci a řízení programu SAPARD v České republice mezi MF, MZe a MMR “ – na úrovni 1. náměstků. |
| 31. května 2001 | Oficiální prezentace připravenosti ČR na implementaci programu SAPARD (AS+MMR+NF) před zástupci EK v Bruselu. |
| 31. května 2001 | Zpráva nezávislých auditorů firmy CAAC s.r.o. z 1.etapy auditu prováděného v Agentuře SAPARD. |
| 1. června 2001 | Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 34/2001 z 31. května 2001 zřízeno oddělení monitoringu SAPARD a regionálních programů v rámci odboru realizace rozvojových programů MMR. |
| 8. června 2001 | Vyhlášení programu TEST Ministerstvem pro místní rozvoj pro opatření 2.1. a 2.2. programu SAPARD na základě novely zásad Programu obnovy venkova a novely zásad Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů (pro NUTS II Severozápad a Ostravsko) a programu Finanční podpora MMR při dopracování projektů pro program SAPARD (pro celou republiku). |
| 8. června 2001 | Doplněk č. 2 Zásad pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly MMR v rámci Programu obnovy venkova -pro použití v programu TEST MMR. |
| 8. června 2001 | Pravidla pro program TEST – novela Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS II Severozápad a Ostravsko – pro ověřování implementačních postupů obdobně zaměřené části připravovaného předvstupního programu Evropské unie SAPARD. |
| 13. června 2001 | AS vytvořila harmonogram řešení doporučení CAAC s.r.o., do konečné podoby jej upravila k 28. červnu 2001. |
| 19. června 2001 | Ministr zemědělství podepsal Statut Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu. |
| 25. června 2001 | Zpráva nezávislých auditorů firmy CAAC s.r.o. z 1. etapy auditu Národního fondu. |
| 27. června 2001 | Souhlas Poslanecké sněmovny s Víceletou finanční dohodou usnesením č.1653 z 37.schůze. |
| 29. června 2001 | Národní schvalující úředník (NAO) udělil Agentuře SAPARD národní akreditaci. |
| 10. – 13. července 2001 | Zjišťovací mise EK na Národním fondu a regionálních pracovištích Agentury SAPARD– M. Rodrigues, H. di Lucia a O. Dage. |
| 16. července 2001 | Termín podání žádostí v programu TEST MMR. |
| 16. července – 21. září 2001 | 2. etapa auditu CAAC s.r.o. v Agentuře SAPARD. |
| 2. srpna 2001 | Ministr zemědělství podepsal Statut a jednací řád Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. |
| 7. srpna 2001 | Souhlas Senátu s Víceletou finanční dohodou usnesením č.149 z 9. schůze. |
| 15. srpna 2001 | 1. zasedání Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu. |
| 16. srpna 2001 | Termín podání žádostí do programu Finanční podpora MMR při dopracování projektů pro program SAPARD. |
| 24. srpna 2001 | Evropské komisi odeslána žádost o souhlas s úpravou Programu SAPARD. |
| 27. srpna 2001 | Příkaz ministra zemědělství č. 10/2001 – podřízení AS přímo ministrovi (od 1. 9. 2001). |
| 30. srpna 2001 | Evropské komisi odeslán návrh přijatelných výdajů. |
| 6. září 2001 | Jednání s bankami – informace o programu SAPARD, výzva ke spolupráci. |
| 17. září 2001 | Žadatelé mohou předkládat své projekty na regionální pracoviště Agentury SAPARD (RP AS) ke konzultacím. |
| 18. září 2001 | Prezident České republiky ratifikoval Víceletou finanční dohodu. |
| 27. září 2001 | Závěrečná zpráva auditorů CAAC s.r.o. |
| 27. září 2001 | Ostrý test připravenosti hardware a software pro administraci projektů. |
| 30. září 2001 | Zprávy nezávislých auditorů firmy CAAC s.r.o. z 2.etapy auditu AS a NF. |
| 5. října 2001 | „Dohoda č. 2 o realizaci a řízení programu SAPARD v České republice mezi MF, MZe a MMR“ – na úrovni 1. náměstků. |
| 11. října 2001 | Druhá oficiální prezentace připravenosti ČR (AS, NF, auditorské zprávy CAAC s.r.o.) na implementaci programu SAPARD před zástupci EK v Bruselu. |
| 19. října 2001 | Jmenováni členové regionálních monitorovacích podvýborů (RMP) předsedou Národního monitorovacího výboru pro SAPARD (PaedDr. Durčok). |
| 22. října 2001 | Víceletá finanční dohoda vstoupila v platnost. |
| 2. listopadu 2001 | EK zaslána auditorská zpráva CAAC s.r.o. o připravenosti AS a NF (po úpravách) spolu s oficiální žádostí NAO o převedení řízení pomoci na AS. |
| 11. listopadu 2001 | Schválení Statutů Národní výběrové komise pro SAPARD a regionálních výběrových subkomisí ministrem zemědělství a současně jmenování členů NVK, RVS. |
| 12. listopadu 2001 | 1. zasedání RMP – Olomouc, Hradec Králové. |
| 13. listopadu 2001 | 1. zasedání RMP – Opava, Brno, České Budějovice. |
| 13. listopadu 2001 | Oficiální prezentace auditorských zpráv firmy CAAC s.r.o. před zástupci EK v Bruselu, EK oficiálně přijala žádost NAO o převedení řízení pomoci na AS vč. dokumentace předložené ze strany ČR. |
| 15. listopadu 2001 | 1. zasedání RMP – Praha, Střední Čechy, Ústí n.L. |
| 21. listopadu 2001 | Usnesení vlády č. 1213 – Vláda ukládá ministrům MŽP, MMR, MF, MZe analyzovat důvody nevyčerpání finančních prostředků poskytnutých Evropskou unií, vyvodit příslušná opatření a informovat o nich Vládu. |
| 5. prosince 2001 | 2. zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. |
| 6. prosince 2001 | Evropské komisi zaslán finalizovaný seznam přijatelných výdajů. |
| 10. – 14. prosince 2001 | Auditní mise auditorů EK na Národním fondu. |
| 18. prosince 2001 | 2. zasedání RMP České Budějovice. |
| 14. – 18. ledna 2002 | Auditní mise auditorů EK na AS – opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2. |
| 15. – 28. ledna 2002 | Audity AS a NF prováděné firmou CAAC s.r.o. – opatření 1.4. |
| 22. ledna 2002 | Víceletá finanční dohoda zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv, v částce 2. |
| 23. ledna 2002 | EK zaslány přijatelné výdaje k opatření 1.4. (pod č.j. 3037/2002). |
| 28. ledna 2002 | Dodatky k auditorským zprávám firmy CAAC s.r.o. z auditů AS a NF pro opatření 1.4. |
| 31. ledna 2002 | Národní schvalující úředník (NAO) udělil AS akreditaci pro opatření 1.4. |
| 31. ledna 2002 | Výbor STAR projednal úpravy Programu SAPARD související s akreditací a 2. zasedáním NMV. |
| 1. února 2002 | EK odeslána žádost NAO o převedení řízení pomoci na AS pro opatření 1.4. vč. dokumentace týkající se tohoto opatření. |
| 4. února 2002 | EK odeslán návrh na úpravu Programu týkající se opatření 3.2. (pod č.j. 3912/2002). |
| 6. – 13. února 2002 | Členové NMV korespondenčně projednali úpravy opatření 3.2. |
| 11. února 2002 | Ministr zemědělství předložil Vládě informaci „Další postup příprav na program SAPARD“ dle úkolu vyplývajícího z usnesení vlády č. 1216. |
| 14. února 2002 | Auditní mise auditorů EK na NF a AS - opatření 1.4. |
| 26. února 2002 | Rozhodnutí Komise, kterým se schvalují úpravy Programu (č.j. PH/2002/612). |
| 28. února 2002 | Školení členů Národní výběrové komise a regionálních výběrových subkomisí na MZe. |
| 26. února až 13. března 2002 | Tiskové besedy Agentury SAPARD a MMR se zástupci médií na území ČR. |
| 5. až 21. března 2002 | Uskutečnění 9 regionálních seminářů Agentury SAPARD a MMR pro zájemce o účast v programu SAPARD a pro banky. |
| 20. března 2002 | Výbor STAR projednal a odsouhlasil úpravy Programu – opatření 3.2. |
| 22. března 2002 | 2. zasedání Meziresortní rozhodovací skupiny Řídicího orgánu. |
| 4. – 11. dubna 2002 | 2. zasedání RMP (v Českých Budějovicích 3. zasedání). |
| 7. –11. dubna 2002 | 7. dubna 2002– ministr zemědělství oznámil na TECHAGRu v Brně zahájení přijímání projektů Agenturou SAPARD. 9. dubna 2002 - Prezentace programu SAPARD. |
| 11. dubna 2002 | Komisař Fischler podepsal rozhodnutí o převedení řízení pomoci programu SAPARD na Agenturu SAPARD. |
| 15. dubna 2002 | Zahájení přijímání projektů Agenturou SAPARD – v termínu od 15. 4. – 15. 5. (do 12 h). |
| 15. dubna 2002 | Evropská komise přijala rozhodnutí o převedení řízení pomoci programu SAPARD na Agenturu SAPARD. |
| 18. dubna 2002 | Rozhodnutí o převedení řízení pomoci programu SAPARD na Agenturu SAPARD v České republice bylo zveřejněno v Úředním věstníku pod číslem 2002/298/EC (OJ L 102, str.32-33). |
| 24. dubna 2002 | 3. zasedání Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. |