## Titulní strana
Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018 (tisková verze pro MV PRV)
Program | 09 Program rozvoje venkova
Verze dokumentu | draft v. 1
Základní informace
Sledované období od: | 1. 1. 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2017 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2018
Sledované období do: | 2018-03-31
Kontaktní údaje ve věci zprávy:
Jméno a příjmení: | Zdeněk Šindelář
E-mail: | zdenek.sindelar@mze.cz
Data platná k: | 2018-03-31
Datum generování: | 2018-04-03
Zdroj dat: | MS2014+, ŘO PRV a IS SZIF.
Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:
celková koncepce tohoto dokumentu vychází ze sestav v MS2014+ s drobnými úpravami tak, aby výsledný dokument byl pro PRV lépe využitelný
Rok n: | N-1: 2017; N: 2018; N+1: 2019; N+2: 2020; N+3: 2021

## Přehled čerpání
Přehled čerpání finančních prostředků programu
Celková alokace programu na období 2014-2020 (bez výkonnostní rezervy) | 58518006019
Finanční prostředky:
ve vyhlášených výzvách | 34789632840 | 59.45%
v zaregistrovaných žádostech o podporu | 39000218883 | 66.65%
v právních aktech | 26243419459 | 44.85%
vyúčtované v žádostech o platbu | 18370697741 | 31.39%
kumulativně, příspěvek Unie, měna CZK, stav k 31. 3. 2018

## Vyhodnocení výzev
Pololetní vyhodnocení výzev PRV 2014 - 2020 za rok 2018
Číslo výzvy | Název výzvy | Číslo prioritní osy / priority Unie | Číslo opatření EZFRV | Číslo specifického cíle / operace EZFRV | Stav výzvy | Stav výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Odůvodnění stavu výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Ukončená výzva | Hodnocení ukončené výzvy
09_18_010 | 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.2 | Plánovaná/harmonogram |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.3 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.85.8 | 09.4.85.8.4.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 6.4.2 Podpora agroturistiky | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.1 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., v MS není možné upravit kvůli změně v prgm..
09_18_009 | 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 09.2 | 09.2.81.6 | 09.2.81.6.1.1 | Plánovaná/harmonogram |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Plánovaná/harmonogram |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg., pouze nebyl změněn stav v MS.
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.2.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření | 09.5 |  |  | Plánovaná/harmonogram

## Plnění predikcí čerpání
Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2017 | rok 2018 | Odůvodnění odchylek
|  |  | XII. | I.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 131.748 | 195.1
|  | Stav | 171.711 | 196.47
|  | Procento plnění (%) | 130.3% | 100.7%
3 |  | Predikce | 57.947 | 91.804
|  | Stav | 81.942 | 82.932
|  | Procento plnění (%) | 141.4% | 90.34%
4 |  | Predikce | 507.244 | 692.75
|  | Stav | 537.827 | 664.772
|  | Procento plnění (%) | 106% | 95.96%
5 |  | Predikce | 1.692 | 2.85
|  | Stav | 2.634 | 3.408
|  | Procento plnění (%) | 155.7% | 119.6%
6 |  | Predikce | 26.3 | 15.963
|  | Stav | 10.132 | 16.495
|  | Procento plnění (%) | 38.52% | 103.3%
7 (TP) |  | Predikce | 2 | 3.569
|  | Stav | 2.865 | 3.366
|  | Procento plnění (%) | 143.2% | 94.31%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 7.57 | 6.1 | nepredikovatelnost PU 8: nepredikovatelnost výplat v průběhu roku, obtížný výpočet predikcí z důvodu různých měr kofinancování PUZČ
|  | Stav | 4.417 | 4.536
|  | Procento plnění (%) | 58.35% | 74.36%
Program |  | Predikce | 734.501 | 1008.136
|  | Stav | 811.528 | 971.979
|  | Procento plnění (%) | 110.5% | 96.41%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu | [5 empty] | Komentář ŘO:
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2017 | rok 2018 | Odůvodnění odchylek
|  |  | XII. | I.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 42.4 | 38.875 | nepřesný odhad, velký zájem žadatelů a rychlé podávání ŽoP, rychlé výplaty SZIFu
|  | Stav | 43.748 | 52.851
|  | Procento plnění (%) | 103.2% | 136%
3 |  | Predikce | 16.34 | 45.173 | nepřesný odhad kvůli navýšení alokace potravinářských operací, nepredikovatelné nerovnoměrné výplaty v průběhu roku
|  | Stav | 28.639 | 34.56
|  | Procento plnění (%) | 175.3% | 76.51%
4 |  | Predikce | 524.236 | 692.75
|  | Stav | 548.423 | 583.695
|  | Procento plnění (%) | 104.6% | 84.26%
5 |  | Predikce | 2.45 | 2.492 | nepřesný odhad, počítali jsme s větším zájmem o OZE a rychlejším podáváním ŽoP v ostatních operacích
|  | Stav | 1.162 | 1.378
|  | Procento plnění (%) | 47.43% | 55.3%
6 |  | Predikce | 4.5 | 3.018
|  | Stav | 2.057 | 2.675
|  | Procento plnění (%) | 45.71% | 88.63%
7 (TP) |  | Predikce | 0.25 | 0.68
|  | Stav | 0.496 | 0.637
|  | Procento plnění (%) | 198.4% | 93.68%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 7.5 | 3.2 | nepredikovatelnost PU 8: nepredikovatelnost výplat v průběhu roku, obtížný výpočet predikcí z důvodu různých měr kofinancování PUZČ
|  | Stav | 4.329 | 4.46
|  | Procento plnění (%) | 57.72% | 139.4%
Program |  | Predikce | 597.676 | 786.188
|  | Stav | 628.854 | 680.256
|  | Procento plnění (%) | 105.2% | 86.53%
Poznámky k plnění:
Tabulka obsahuje údaje kumulativně za příspěvek Unie a v měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v milionech.
| 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018
právní akty - predikce | 550 | 711 | 734.501 | 1008.136 | 1092
právní akty - skutečnost | 731 | 796 | 811.528 | 971.979
vyúčtované ŽoP - predikce | 405 | 574 | 597.676 | 786.188 | 847
vyúčtované ŽoP - skutečnost | 506 | 593 | 628.854 | 680.256
limit n + 3 2018 | 470 | 470 | 470 | 470
limit n + 3 2019 |  |  |  | 973 | 973

## Plnění predikcí hodnot indik.
Pololetní plnění indikátorů PRV v roce 2018
Komentář ŘO: | V současné době nejsou z IS SZIF přenášena všechna data skutečností indikátorů do MS2014+. Proto uvádíme naplnění hodnot indikátorů k 31. 3. 2018 z čtvrtletní zprávy ČZ_PRV_2018_1Q.
Indikátor | Název indikátoru | Měrná jednotka indikátoru | Číslo operace | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Závazek příjemců (k 31. 3. 2018) | Dosažená hodnota (k 31. 3. 2018) | Plnění cílové hodnoty v %
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 11100 | 9354.14 | 9354.14 | 84.27%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 10400 | 10854.52 | 10854.52 | 104.4%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 6000 | 6854.68 | 6854.68 | 114.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 800000 | 897108.14 | 897108.14 | 112.1%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 2500 | 1858.47 | 1858.47 | 74.34%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 1000 | 108.94 | 108.94 | 10.89%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 39750 | 46965.19 | 46965.19 | 118.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 5500 | 5747.42 | 5747.42 | 104.5%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.1.1 | 0 | 510000 | 507873.41 | 507873.41 | 99.58%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.2.1 | 0 | 310000 | 318632.09 | 318632.09 | 102.8%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.3.1 | 0 | 200000 | 197307.39 | 197307.39 | 98.65%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.2.1 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.85.11.1.1 | 0 | 39750 | 46965.19 | 46965.19 | 118.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 36000 | 6775.81 | 6775.81 | 18.82%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 39750 | 0 | 0 | NA
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 357750 | 0 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 39750 | 46965.19 | 46965.19 | 118.2%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.2.1 | 0 | 437750 | 422608 | 422608 | 96.54%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 4200 | 0 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 800 | 0 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 10400 | 0 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 2240 | 1016792.5 | 0 | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 1000 | 23 | 23 | 2.26%
60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 27500 | NA | NA | NA
60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 8000 | 8709 | 5211 | 65.14%
80103 | Počet vytvořených komunikačních nástrojů (20.1) | Nástroje | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 5 | 37 | 4 | 80%
80110 | Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 70 | NA | 60 | 85.71%
80120 | Míra informovanosti o fondech u cílových skupin | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 68 | NA | 38.1 | 56.03%
80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 35 | 34 | 10 | 28.57%
80600 | Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin | Jednání | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 23 | 181 | 83 | 360.9%
80701 | Počet revizí programového dokumentu | verze | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 10 | NA | 4 | 40%
80810 | Míra čerpání prostředků programu (%) (20.1) | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 100 | NA | 33.3 | 33.3%
82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 500 | 170 | 105 | 21%
82200 | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 19000000 | 30 763 212 | 15122014 | 79.59%
82300 | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 130 | 10 | 10 | 7.692%
82300 | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
82500 | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 135 | 319 | 825 | 611.1%
82500 | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 15 | 15 | 6 | 40%
82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 75 | NA | 80 | 106.7%
82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | % | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 75 | NA | 80 | 106.7%
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 30 | NA | NA | 0%
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 36 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 33 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 30 | NA | NA | 0%
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 30 | NA | NA | 0%
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 30 | NA | NA | 0%
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 30 | NA | NA | NA
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0%
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 47423 | 5970 | 603 | 1.272%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.80.1.1.1 | 0 | 10472 | 2842 | 308 | 2.941%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81.1.1.1 | 0 | 150 | 340 | 220 | 146.7%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81a.1.1.1 | 0 | 952 | 200 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.3.82.1.1.1 | 0 | 5236 | 2588 | 75 | 1.432%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.84.1.1.1 | 0 | 3896.6667 | 0 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.85.1.1.1 | 0 | 3896.6667 | 0 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.86.1.1.1 | 0 | 3896.6667 | 0 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.5.91.1.1.1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0%
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 1500 | NA | NA | NA
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 6000 | NA | NA | NA
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 7500 | NA | NA | NA
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 12600 | NA | NA | NA
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 17400 | NA | NA | NA
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 30000 | NA | NA | NA
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.2.80.2.1.1 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.84.2.1.1 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.85.2.1.1 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.86.2.1.1 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 29439000 | 23776310.85 | 0 | 0%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 1130142226 | 615289419.2 | 183377395.1 | 16.23%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 130000000 | 46185375.05 | 9279643.94 | 7.138%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 67015311 | 37037040 | 35509262.1 | 52.99%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 50130860 | 25324298.09 | 9574349.52 | 19.1%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 44449858 | 22981367.24 | 13810905.69 | 31.07%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 4724782 | 9960966.38 | 1761706.16 | 37.29%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 184207383 | 141470281.2 | 14049481.48 | 7.627%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 361122445 | 140350040.8 | 48250910.91 | 13.36%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 25800662 | 3081252.5 | 142488.33 | 0.5523%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 128508201 | 51787631.29 | 6608926.09 | 5.143%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 65381365 | 29250494.99 | 707306.4 | 1.082%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 4997810 | 903504.52 | 47220.29 | 0.9448%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 3331874 | 603886.73 | 93081.57 | 2.794%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 4470978 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.1.1 | 0 | 1099518 | 533761.07 | 27795.75 | 2.528%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.2.1 | 0 | 760268 | 292724.78 | 54918.3 | 7.224%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 9733333 | 2298488.22 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 17720633 | 11888155.41 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 6474891 | 171125.48 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.2.1.1 | 0 | 666667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 440342185 | 280099580.4 | 84239459.36 | 19.13%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 130000000 | 46558770.79 | 9653039.68 | 7.425%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.1.1 | 0 | 34228 | 38559.5 | 13777.28 | 40.25%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.2.1 | 0 | 108482 | 57522.31 | 18126.38 | 16.71%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 50000000 | 37037040 | 17298359.04 | 34.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.1.1 | 0 | 99956 | 7303.7 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.2.1 | 0 | 52047 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 34815285 | 20297587.34 | 7697630.26 | 22.11%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 29125109 | 11552054.44 | 6966824.17 | 23.92%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 2363777 | 5008962.02 | 909332.1 | 38.47%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.1.1 | 0 | 549759 | 323880.25 | 5647.26 | 1.027%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.2.1 | 0 | 452259 | 253639.64 | 20036.89 | 4.43%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.1 | 0 | 7538971.5147 | 3169902.01 | 3169902.01 | 42.05%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.2 | 0 | 36377579.7868 | 29867536.25 | 29867536.25 | 82.1%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.3 | 0 | 7283821.7777 | 4720994.05 | 4720994.05 | 64.81%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.4 | 0 | 12675210.464 | 8012016.04 | 8012016.04 | 63.21%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.5 | 0 | 2791083.114 | 611895.08 | 611895.08 | 21.92%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 110882529 | 70908997.15 | 7198597.31 | 6.492%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 144448978 | 56274869.71 | 19435220.21 | 13.45%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.1.1 | 0 | 409391.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.2.1 | 0 | 272927.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.0.0 | 0 | 110482648.8697 | 251093417.19 | 251093417.19 | 227.3%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 27638041.295 | 7860082.36 | 7860082.36 | 28.44%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 30218764.3918 | 10183118.91 | 10183118.91 | 33.7%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 15163196.5597 | 4586977.22 | 4586977.22 | 30.25%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 610245808.6523 | 205938186.84 | 205938186.84 | 33.75%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 9272973.1205 | 1858576.33 | 1858576.33 | 20.04%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 3003531.3228 | 157197.01 | 157197.01 | 5.234%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.0.0 | 0 | 62013524 | 76665422.2319 | 76665422.2319 | 123.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 29339891 | 12082378.25 | 12082378.25 | 41.18%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 239359648 | 168841194 | 168841194 | 70.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.0.0 | 0 | 378000 | 262886.48 | 262886.48 | 69.55%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 3779400 | 1375681.96 | 1375681.96 | 36.4%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.0.0 | 0 | 59400292.53 | 22163813.6111 | 22163813.6111 | 37.31%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.1.1 | 0 | 331890695.7357 | 147159720.83 | 147159720.83 | 44.34%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.2.1 | 0 | 226275989.3197 | 72690783.75 | 72690783.75 | 32.12%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.3.1 | 0 | 59322394.4145 | 46955841.92 | 46955841.92 | 79.15%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.0.0 | 0 | 1080000 | 653183.8178 | 653183.8178 | 60.48%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 2117500.4951 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.2.1 | 0 | 4623787.9664 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.1.1 | 0 | 409391.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.2.1 | 0 | 272927.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.0.0 | 0 | 20671174.6667 | 76665422.2319 | 76665422.2319 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.1.1 | 0 | 29339891 | 12082378.25 | 12082378.25 | 41.18%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.2.1 | 0 | 239359648 | 168841194 | 168841194 | 70.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.8.4.2 | 0 | 1296000 |  |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.1.1 | 0 | 409391.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.2.1 | 0 | 272927.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.0.0 | 0 | 49563929.0603 | 21568754.94 | 21568754.94 | 43.52%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 42376566.2664 | 3575081.6285 | 3575081.6285 | 8.436%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 7057926.3915 | 2722.65 | 2722.65 | 0.03858%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.0.0 | 0 | 20671174.6667 | 76665422.2319 | 76665422.2319 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 29339891 | 12082378.25 | 12082378.25 | 41.18%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.2.1 | 0 | 239359648 | 168841194 | 168841194 | 70.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 10368000 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 1296000 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 6923076 | 160943.4615 | 28453 | 0.411%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 4615385 | 2125162.5 | 136396 | 2.955%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 18115385 | 6 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 1475000 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 12340467 | 1364506.32 | 67984.71 | 0.5509%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.1.1 | 0 | 12569 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.2.1 | 0 | 8380 | 0 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.0.0 | 0 | 2306460 | 3679868.29 | 3679868.29 | 159.5%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 10375680 | 3679868 | 3679868 | 35.47%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 51403280 | 22433486.87 | 2889667.08 | 5.622%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 26152546 | 12939234.36 | 288479.7 | 1.103%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 165130783 | 12272576.83 | 109656.08 | 0.06641%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.3.1 | 0 | 15000000 | 16646.67 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 24000000 | 4926356.8519 | 540179.53 | 2.251%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 6000000 | 1873654.0741 | 133694.66 | 2.228%
92502 | Celkové veřejné výdaje na podporu zavedení inovací (O.1) | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 37375324 | 12348579.34 | 4790749.44 | 12.82%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 0.06 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 0.05 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.1.1 | 0 | 0.32 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.2.1 | 0 | 0.58 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.2.2 | 0 | 2.31 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.3.1 | 0 | 0.21 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.13 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.6.1 | 0 | 0.05 | NA | NA | NA
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0%
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 0.35 | NA | NA | NA
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 1.45 | NA | NA | 0%
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 0.74 | NA | NA | 0%
92514 | Podíl výdajů podle čl. 14 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 0.06 | NA | NA | NA
92514 | Podíl výdajů podle čl. 14 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 0.05 | NA | NA | NA
92515 | Podíl výdajů podle čl. 15 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.1.1 | 0 | 0.32 | NA | NA | NA
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.2.1 | 0 | 0.58 | NA | NA | NA
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.2.2 | 0 | 2.31 | NA | NA | NA
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.3.1 | 0 | 0.21 | NA | NA | NA
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.13 | NA | NA | NA
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.6.1 | 0 | 0.05 | NA | NA | NA
92701 | Počet podpořených inovativních projektů | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 30 | 440 | 179 | 596.7%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 542 | 147 | 35 | 6.458%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 407 | 225 | 89 | 21.87%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 2188 | 584 | 320 | 14.63%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 39 | 96 | 18 | 46.15%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 1200 | 682 | 283 | 23.58%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 1760 | 39 | 8 | 0.4545%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 120 | 62 | 5 | 4.167%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 40 | 20 | 2 | 5%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 630 | 372 | 60 | 9.524%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 330 | 143 | 4 | 1.212%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 50 | 778 | 8 | 16%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 11100 | 9354.14 | 9354.14 | 84.27%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 10400 | 10854.52 | 10854.52 | 104.4%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 437750 | 422608 | 422608 | 96.54%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.85.11.2.1 | 0 | 437750 | 422608 | 422608 | 96.54%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 400 | 4.81 | 4.81 | 1.202%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 39750 | 46965.19 | 46965.19 | 118.2%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 960 | 0 | 0 | NA
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 2240 | NA | NA | NA
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 1000 | 23 | 23 | 2.26%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0%
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.1.78.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0%
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.1 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.2 | 0 | 133 | 46 | 5 | 3.759%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.3.1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.6.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 133 | 46 | 5 | 3.759%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0%
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0%
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 92 | 37 | 5 | 5.435%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0%
93106 | Počet EIP brokerů | Partnerství | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.1 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.2 | 0 | 133 | 46 | 5 | 3.759%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.3.1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.6.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 87 | 46 | 5 | 5.747%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
93201 | počet tematických a analytických výměn s podporou CSV | výměna informací | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 355 | 257 | 79 | 22.25%
93202 | O.25 Počet vytvořených komunikačních nástrojů CSV | Nástroje | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 668 | 608 | 325 | 48.65%
93203 | O.26 Počet činností Evropské sítě pro rozvoj venkova, jichž se účastnila CSV | Aktivity | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8.333%
93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | Obyvatelé | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 5300000 | 6087003 | 6087003 | 114.8%
93505 | Počet vybraných MAS (O.19) | MAS | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 160 | 178 | 0 | 0%
93510 | Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (R22/T21) | % | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 66 | NA | NA | NA
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 4580 | 4025 | 1452 | 31.7%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 1250 | 800 | 767 | 61.36%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.1 | 0 | 1040 | 820 | 820 | 78.85%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.2 | 0 | 900 | 680 | 680 | 75.56%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.3 | 0 | 230 | 413 | 413 | 179.6%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.4 | 0 | 200 | 156 | 156 | 78%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.5 | 0 | 250 | 89 | 89 | 35.6%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 40 | 18 | 2 | 5%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 630 | 342 | 60 | 9.524%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 330 | 139 | 4 | 1.212%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 8000 | 723 | 8 | 0.1%
93702 | Počet podpořených operací (O.3) | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 770 | 562 | 259 | 33.64%
93710 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV na investice do restrukturalizace nebo modernizace (R1/T4) | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 13.32 | NA | NA | NA
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 0.15 | NA | NA | NA
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 2.4 | NA | NA | 0%
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 1.26 | NA | NA | 0%
93800 | Standardní produkce (EUR) | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 11111111 | NA | NA | 0%
93801 | Změna hodnoty zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) u podpořených vůči nepodpořeným podnikům | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 5 | NA | NA | NA
93802 | Počet zemědělských podniků, které nově zpracovávají vlastní produkty | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 65 | 132 | 42 | 64.62%
93901 | Počet subjektů s podporou pro lesnickou infrastrukturu | Subjekty | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 306 | 225 | 89 | 29.08%
93902 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií | Subjekty | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 1319 | 584 | 320 | 24.26%
93903 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií pro zpracování/marketing lesnických produktů | Subjekty | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 35 | 88 | 18 | 51.43%
94000 | Počet zemědělských podniků s investiční podporou ( bez vícenásobného započítání) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 2440 | 3266 | 1333 | 54.63%
94100 | Celková výměra realizovaných plošných opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 660 | 334.18 | 14.51 | 2.198%
94101 | Celková výměra realizovaných protierozních opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 364 | 38.71 | 2.95 | 0.8104%
94102 | Celková výměra realizovaných vodohospodářských opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 49 | 55.49 | 8.57 | 17.49%
94103 | Celková výměra realizovaných ekologických opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 247 | 46.66 | 6.4 | 2.591%
94201 | Podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti/ investice pro mladé zemědělce (R3/T5 ) | % | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 2.86 | NA | NA | 0%
94202 | Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích k celkovému počtu zemědělských podniků (R4/T6) | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.34 | NA | NA | NA
94202 | Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích k celkovému počtu zemědělských podniků (R4/T6) | % | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 0.34 | NA | NA | NA
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 768 | 194.473 | 44.094 | 5.741%
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 830 | 220.6683 | 106.0578 | 12.78%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0%
94310 | Zlepšení struktury lesních cest (navýšení hustoty) | bm/ha | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 0.23 | NA | NA | NA
94410 | Podíl lesní půdy nebo jiných zalesněných ploch pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A) (R6) (T8) | % | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 0.12 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 0.32 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 0.32 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 0.17 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 22.91 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 0.07 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 0.03 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 0 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 10.25 | NA | NA | NA
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 0.16 | NA | NA | NA
94412 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) (R8) (T10) | % | 09.4.85.11.1.1 | 0 |  | NA | NA | NA
94412 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) (R8) (T10) | % | 09.4.85.11.2.1 | 0 |  | NA | NA | NA
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 1.03 | NA | NA | NA
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 0.01 | NA | NA | NA
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.11.1.1 | 0 |  | NA | NA | NA
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.11.2.1 | 0 |  | NA | NA | NA
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | NA
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | NA
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 0.09 | NA | NA | NA
94415 | Podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E) (R20) (T19) | % | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 0.02 | NA | NA | NA
94510 | T16 Celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 25800662 | 3081252.5 | 142488.33 | 0.5523%
94700 | Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (R21/T20) | FTE | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 460 | NA | NA | 0%
94700 | Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (R21/T20) | FTE | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 640 | NA | NA | 0%
94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0%
94901 | Počet projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 3330 | 1781 | 613 | 18.41%

## Plnění výkonnostního rámc
Pololetní plnění výkonnostního rámce
Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce:
Výčet ukazatelů, které jsou součástí výkonnostního rámce dané priority Unie dle programového dokumentu
Priorita Unie | Kód ukazatele | Název ukazatele | Milník pro rok 2018 | Aktuální stav (kumulativně od počátku období do 31. 3. 2018) | % plnění vůči milníku pro 2018 | Cíl pro 2023
09.2 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 110390287.67 | 137002911.5 | 124.1% | 723396380.52
09.2 | 93703 | Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce | 1166 | 1453 | 124.6% | 5830
09.3 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 74390565.26 | 73062149.19 | 98.21% | 393392730.09
09.3 | 93104 | Počet podpořených zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích / v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních producentů (prioritní oblast 3A) | 18 | 0 | 0% | 90
09.3 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 165 | 283 | 171.5% | 1200
09.4 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 839388596.74 | 882190366.09 | 105.1% | 2098471491.86
09.4 | 93004 | Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4) | 1080800 | 1242729.97 | 115% | 1351000
09.5 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 6536061.38 | 3930054.12 | 60.13% | 24243551.11
09.5 | 93003 | Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5) | 400 | 56.39 | 14.1% | 1000
09.5 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 8 | 2 | 25% | 40
09.6 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 46254746.4 | 5612947.96 | 12.13% | 257686609.48
09.6 | 93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | 5300000 | 6087003 | 114.8% | 5300000
09.6 | 92703 | Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností | 192 | 64 | 33.33% | 960
|  |  | Kód ukazatele | Aktuální stav | Milník pro rok 2018 | Cíl pro 2023
|  |  | PU 2 - 92501 | 18.94% | 15.26% | 100%
|  |  | PU 2 - 93703 | 24.92% | 20% | 100%
|  |  | PU 3 - 92501 | 18.57% | 18.91% | 100%
|  |  | PU 3 - 93104 | 0% | 20% | 100%
|  |  | PU 3 - 92702 | 23.58% | 13.75% | 100%
|  |  | PU 4 - 92501 | 42.04% | 40% | 100%
|  |  | PU 4 - 93004 | 91.99% | 80% | 100%
|  |  | PU 5 - 92501 | 16.21% | 26.96% | 100%
|  |  | PU 5 - 93003 | 5.639% | 40% | 100%
|  |  | PU 5 - 92702 | 5% | 20% | 100%
|  |  | PU 6 - 92501 | 2.178% | 17.95% | 100%
|  |  | PU 6 - 93501 | 114.8% | 100% | 100%
|  |  | PU 6 - 92703 | 6.667% | 20% | 100%