## Titulní strana
Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018 - verze pro členy Monitorovacího výboru PRV
Program | 09 Program rozvoje venkova
Verze dokumentu | draft v. 2
Základní informace
Sledované období od: | 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok n
Sledované období do: | 30. 9. roku n
Kontaktní údaje ve věci zprávy:
Jméno a příjmení: | Zdeněk Šindelář
E-mail: | zdenek.sindelar@mze.cz
Data platná k: | 2018-09-30
Datum generování: | 2018-10-08
Zdroj dat: | MS2014+, ŘO PRV a IS SZIF.
Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:
Rok n: | N-1: 2017; N: 2018; N+1: 2019; N+2: 2020; N+3: 2021

## Přehled čerpání
Přehled čerpání finančních prostředků programu
Celková alokace programu na období 2014-2020 (bez výkonnostní rezervy) | 56386980453
Finanční prostředky:
ve vyhlášených výzvách | 41369950630 | 73.37%
v zaregistrovaných žádostech o podporu | 52014597832 | 92.25%
v právních aktech | 30845454293 | 54.7%
vyúčtované v žádostech o platbu | 23357802397 | 41.42%
kumulativně, příspěvek Unie, měna CZK, stav k 30. 9. 2018

## Vyhodnocení výzev
Roční vyhodnocení výzev za rok 2018
Číslo výzvy | Název výzvy | Číslo priority Unie | Číslo Opatření EZFRV | Číslo operace EZFRV | Stav výzvy | Stav výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Odůvodnění stavu výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Ukončená výzva
09_18_010 | 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.1 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_010 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.3.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.3.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.3.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.6.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.6.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.5 | 09.5.89.16 | 09.5.89.16.6.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.1.1 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_010 | 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 09.3 | 09.3.82.4 | 09.3.82.4.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_010 | 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.3.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_010 | 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.1 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.85.8 | 09.4.85.8.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.2.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 09.2 | 09.2.81.6 | 09.2.81.6.1.1 | Finalizovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 6.4.2 Podpora agroturistiky | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.1 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.2 | Zaregistrovaná |  | Reálně vyhlášeno dle hmg.
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_009 | 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.3 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M11 Ekologické zemědělství - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření | 09.5 |  |  | Otevřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M14 Dobré životní podmínky zvířat - příjem žádostí na plošná opatření | 09.3 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_18_000 | M15 Lesnicko-environmentální platby - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.3.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.3.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.3.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.3.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.5 | 09.5.89.16 | 09.5.89.16.6.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.6.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.6.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 09.3 | 09.3.82.4 | 09.3.82.4.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_008 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 6.4.2 Podpora agroturistiky | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.85.8 | 09.4.85.8.4.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.3 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů | 09.5 | 09.5.89.6 | 09.5.89.6.4.3 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 09.2 | 09.2.81.6 | 09.2.81.6.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzva 09_17_007 byla reálně vyhlášena dle harmonogramu (datum vyhlášení 7. 2. 2017), pouze její status v MS byl překlopen opožděně kvůli 014403/OPRV/INC/00000000/APL/RIM.
09_17_007 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_17_007 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_17_000 | 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření |  |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_17_000 | M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Ukončená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_17_000 | M11 Ekologické zemědělství - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Ukončená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_17_000 | M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Ukončená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_17_000 | M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Ukončená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_17_000 | M14 Dobré životní podmínky zvířat - příjem žádostí na plošná opatření | 09.3 |  |  | Ukončená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_17_000 | M15 Lesnicko-environmentální platby - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_005 | 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_005 | 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 09.3 | 09.3.82.4 | 09.3.82.4.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.1.1 Podpora oprečních skupin a projektů EIP | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.4.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.4.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.5 | 09.5.89.16 | 09.5.89.16.6.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.6.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.6.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.2.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.3.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.3.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_005 | 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.3.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_004 | 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 09.6 | 09.6.93.19 | 09.6.93.19.2.1 | Modifikovaná | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_004 | 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 09.6 | 09.6.93.19 | 09.6.93.19.3.1 | Modifikovaná | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 6.4.2 Podpora agroturistiky | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.2 | 09.2.80.16 | 09.2.80.16.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.80.1 | 09.2.80.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.77.1 | 09.1.77.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.5 | 09.5.91.1 | 09.5.91.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.86.1 | 09.4.86.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.85.1 | 09.4.85.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.4 | 09.4.84.1 | 09.4.84.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.3 | 09.3.82.1 | 09.3.82.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81a.1 | 09.2.81a.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 | 09.1.79.1 | 09.1.79.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 1.2.1 Informační akce | 09.2 | 09.2.81.1 | 09.2.81.1.2.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 09.2 | 09.2.81.6 | 09.2.81.6.1.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.3.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.1 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.85.8 | 09.4.85.8.4.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.3 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.2 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_003 | 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - záměr A | 09.5 | 09.5.89.6 | 09.5.89.6.4.3 | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP | Výzvy byly vyhlášeny o měsíc dříve, než bylo původně plánováno v Harmonogramu, aby měli žadatelé více času na přípravu. K tomuto došlo jako vstřícný krok vůči potenciálním žadatelům a celé zemědělské veřejnosti.
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Ekologické zemědělství | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Dobré životní podmínky zvířat | 09.3 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Zalesňování a zakládání lesů | 09.5 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Platby v rámci sítě Natura 2000 | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Agroenvironmentálně-klimatické opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_16_000 | Příjem žádostí na plošná opatření - Lesnicko-environmentální platby | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP
09_15_999 | 20.2.1 Podpora na zřízení a provoz CSV | 09.7 | 09.7.125.20 | 09.7.125.20.2.1 | Modifikovaná | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_999 | 20.1.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) | 09.7 | 09.7.125.20 | 09.7.125.20.1.1 | Modifikovaná | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_002 | 4.3.1 Pozemkové úpravy | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.3.1 | Modifikovaná | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_001 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.77.16 | 09.1.77.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_001 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.1 | 09.1.78.16 | 09.1.78.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_001 | 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.2.2 | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_001 | 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 09.2 | 09.2.81a.8 | 09.2.81a.8.6.1 | Ukončená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_15_001 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Ukončená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_15_001 | 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 09.3 | 09.3.82.4 | 09.3.82.4.2.1 | Ukončená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_15_001 | 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.1.1 | Ukončená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP |  | TRUE
09_15_000 | M10 Příjem žádostí na plošná opatření - Agroenvironmentálně-klimatické opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M10 Příjem žádostí na plošná opatření - Agroenvironmentálně-klimatické opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | 8.1.1 Příjem žádostí na plošná opatření - Zalesňování a zakládání lesů | 09.5 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M14 Příjem žádostí na plošná opatření - Dobré životní podmínky zvířat | 09.3 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M11 Příjem žádostí na plošná opatření - Ekologické zemědělství | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M11 Příjem žádostí na plošná opatření - Ekologické zemědělství | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M11 Příjem žádostí na plošná opatření - Ekologické zemědělství | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M13 Příjem žádostí na plošná opatření - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP
09_15_000 | M12 Příjem žádostí na plošná opatření - Platby v rámci sítě Natura 2000 | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená mimo harmonogramu výzev v SRP

## Plnění predikcí čerpání
Roční plnění predikcí čerpání v roce 2018
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2018 | rok 2018 | Odůvodnění odchylek
|  |  | VI. | IX.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 213.4 | 230.8
|  | Stav | 208.014 | 238.928
|  | Procento plnění (%) | 97.48% | 103.5%
3 |  | Predikce | 104.334 | 112.904
|  | Stav | 108.328 | 122.095
|  | Procento plnění (%) | 103.8% | 108.1%
4 |  | Predikce | 739.417 | 756.824
|  | Stav | 792.461 | 780.441
|  | Procento plnění (%) | 107.2% | 103.1%
5 |  | Predikce | 3.329 | 3.709
|  | Stav | 3.714 | 3.715
|  | Procento plnění (%) | 111.6% | 100.2%
6 |  | Predikce | 20.763 | 25.563
|  | Stav | 27.092 | 28.138
|  | Procento plnění (%) | 130.5% | 110.1%
7 (TP) |  | Predikce | 4.069 | 4.569 | nepřesný odhad, po zpoždění administrace v IS SZIF v 2016 a kumulace aktivit od začátku roku 2017 se v roce 2018 dodatečně vyplácelo mnohem více, než bylo predikováno
|  | Stav | 3.564 | 6.722
|  | Procento plnění (%) | 87.59% | 147.1%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 7 | 7.9 | nepredikovatelnost PU 8: nepredikovatelnost výplat v průběhu roku, obtížný výpočet predikcí z důvodu různých měr kofinancování PUZČ
|  | Stav | 6.073 | 6.326
|  | Procento plnění (%) | 86.76% | 80.08%
Program |  | Predikce | 1092.312 | 1142.269
|  | Stav | 1149.246 | 1186.365
|  | Procento plnění (%) | 105.2% | 103.9%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu | [7 empty] | Komentář ŘO:
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2018 | rok 2018 | Odůvodnění odchylek |  |  | Pokles v predikcích čerpání je dán tím, že vstupní data grafu jsou ze dvou různých SRPů (2016 a 2017) - jde tedy o hodnoty predikované s ročním odstupem.
|  |  | VI. | IX.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 42.425 | 50.825 | nepřesný odhad, velý zájem žadatelů a rychlé podávání ŽoP, rychlé výplaty SZIFu
|  | Stav | 69.568 | 94.417
|  | Procento plnění (%) | 164% | 185.8%
3 |  | Predikce | 53.653 | 71.313 | nepřesný odhad kvůli navýšení alokace potravinářských operací, nepredikovatelné nerovnoměrné výplaty v průběhu roku
|  | Stav | 37.306 | 41.926
|  | Procento plnění (%) | 69.53% | 58.79%
4 |  | Predikce | 739.417 | 756.824
|  | Stav | 662.744 | 749.964
|  | Procento plnění (%) | 89.63% | 99.09%
5 |  | Predikce | 2.492 | 2.642
|  | Stav | 2.089 | 2.199
|  | Procento plnění (%) | 83.83% | 83.23%
6 |  | Predikce | 3.718 | 4.718
|  | Stav | 3.204 | 5.154
|  | Procento plnění (%) | 86.18% | 109.2%
7 (TP) |  | Predikce | 0.8 | 0.94
|  | Stav | 0.674 | 0.921
|  | Procento plnění (%) | 84.25% | 97.98%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 4.1 | 5
|  | Stav | 4.585 | 5.958
|  | Procento plnění (%) | 111.8% | 119.2%
Program |  | Predikce | 846.605 | 892.262
|  | Stav | 780.17 | 900.539
|  | Procento plnění (%) | 92.15% | 100.9%
Poznámky k plnění:
Tabulka obsahuje údaje kumulativně za příspěvek Unie a v měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v milionech.
| 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019
právní akty - predikce | 711.427 | 735 | 1008 | 1092.312 | 1142.269 | 1196 | 1231
právní akty - skutečnost | 795.885 | 812 | 972 | 1149.246 | 1186.365
vyúčtované ŽoP - predikce | 574.21 | 598 | 786 | 846.605 | 892.262 | 946 | 989
vyúčtované ŽoP - skutečnost | 592.575 | 629 | 680 | 780.17 | 900.539
limit n + 3 2018 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
limit n + 3 2019 | [5 empty] | 973 | 973

## Plnění predikcí hodnot indik.
Roční plnění indikátorů v roce 2018
Komentář ŘO: | V současné době nejsou z IS SZIF přenášena všechna data skutečností indikátorů do MS2014+. Proto uvádíme naplnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2018 z čtvrtletní zprávy ČZ_PRV_2018_3Q
Indikátor | Název indikátoru | Měrná jednotka indikátoru | Číslo operace | Cílová hodnota | Dosažená hodnota | Plnění cílové hodnoty v %
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.1 | 11100 | 9404 | 84.72%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.2 | 10400 | 11305 | 108.7%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.3 | 6000 | 6855 | 114.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.4 | 800000 | 897108 | 112.1%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.6 | 2500 | 2868 | 114.7%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.7 | 1000 | 196 | 19.6%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.11.1.1 | 39750 | 46965 | 118.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.12.1.1 | 5500 | 5747.42 | 104.5%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.1.1 | 510000 | 509410 | 99.88%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.2.1 | 310000 | 318648 | 102.8%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.3.1 | 200000 | 199105 | 99.55%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.1.1 | 3000 | 0 | 0%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.2.1 | 19000 | 0 | 0%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.85.11.1.1 | 39750 | 46965 | 118.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.10.1.5 | 36000 | 9173 | 25.48%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.3.1 | 39750 |  | NA
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.4.2 | 357750 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.1.1 | 39750 | 46965 | 118.2%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.2.1 | 437750 | 422608 | 96.54%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.3.1 | 1000 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.1 | 4200 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.2 | 800 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.1 | 10400 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.3 | 2240 |  | NA
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.5.91.8.1.1 | 1000 | 81 | 8.1%
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.1.79.1.1.1 | 18850 |  | 0%
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.6.93.19.2.1 | 1000 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 47423 |  | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.80.1.1.1 | 10472 | 1268 | 12.11%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81.1.1.1 | 150 | 1268 | 845.3%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81a.1.1.1 | 952 | 1268 | 133.2%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.3.82.1.1.1 | 5236 | 1268 | 24.22%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.84.1.1.1 | 3896.6667 | 1268 | 32.54%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.85.1.1.1 | 3896.6667 | 1268 | 32.54%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.86.1.1.1 | 3896.6667 | 1268 | 32.54%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.5.91.1.1.1 | 120 | 1268 | 1057%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.6.93.19.2.1 | 1100 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.1.77.2.1.1 | 2980 |  | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.2.80.2.1.1 | 444 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.84.2.1.1 | 846 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.85.2.1.1 | 845 | 0 | 0%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.86.2.1.1 | 845 | 0 | 0%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 29439000 | 965634 | 3.28%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 1130142226 | 309255874 | 27.36%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 130000000 | 28199120 | 21.69%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 67015311 | 38125854 | 56.89%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 50130860 | 15471112 | 30.86%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 44449858 | 18697424 | 42.06%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 4724782 | 4170766 | 88.27%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 184207383 | 27641190 | 15.01%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 361122445 | 75650826 | 20.95%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 25800662 | 797586 | 3.091%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 128508201 | 11386206 | 8.86%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 65381365 | 1972680 | 3.017%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.1.1 | 4997810 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.2.1 | 3331874 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.2.1.1 | 4470978 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.1.1 | 1099518 | 108580 | 9.875%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.2.1 | 760268 | 260595 | 34.28%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.1.1 | 9733333 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 17720633 | 485899 | 2.742%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.3.1 | 6474891 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.2.1.1 | 666667 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 440342185 | 139627929 | 31.71%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 130000000 | 28243118 | 21.73%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.1.1 | 34228 | 108580 | 317.2%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.2.1 | 108482 | 260595 | 240.2%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 50000000 | 17883785 | 35.77%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.1.1 | 99956 | 108580 | 108.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.2.1 | 52047 | 260595 | 500.7%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 34815285 | 12032526 | 34.56%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 29125109 | 9139325 | 31.38%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 2363777 | 2047702 | 86.63%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.1.1 | 549759 | 108580 | 19.75%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.2.1 | 452259 | 260595 | 57.62%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.1 | 7538971.5147 | 5193260 | 68.89%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.2 | 36377579.7868 | 46499498 | 127.8%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.3 | 7283821.7777 | 7508570 | 103.1%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.4 | 12675210.464 | 11838580 | 93.4%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.5 | 2791083.114 | 985228 | 35.3%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 110882529 | 13765892 | 12.41%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.4.1 | 4000000 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 144448978 | 29340547 | 20.31%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.1.1 | 409391.6667 | 8 | 0.001954%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.2.1 | 272927.6667 | 260595 | 95.48%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.0.0 | 110482648.8697 | 251200577 | 227.4%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.1 | 27638041.295 | 10785893 | 39.03%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.2 | 30218764.3918 | 16918214 | 55.99%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.3 | 15163196.5597 | 7038234 | 46.42%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.4 | 610245808.6523 | 286064399 | 46.88%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.6 | 9272973.1205 | 5797344 | 62.52%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.7 | 3003531.3228 | 293953 | 9.787%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.0.0 | 62013524 | 76665422 | 123.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.1.1 | 29339891 | 16200503 | 55.22%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.2.1 | 239359648 | 116609373 | 48.72%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.0.0 | 378000 | 320865 | 84.88%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.1.1 | 3779400 | 1392861 | 36.85%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.0.0 | 59400292.53 | 22163814 | 37.31%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.1.1 | 331890695.7357 | 148412027 | 44.72%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.2.1 | 226275989.3197 | 73191537 | 32.35%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.3.1 | 59322394.4145 | 47409652 | 79.92%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.0.0 | 1080000 | 653184 | 60.48%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.1.1 | 2117500.4951 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.2.1 | 4623787.9664 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.2.1.1 | 1268103.6667 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.1.1 | 409391.6667 | 108580 | 26.52%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.2.1 | 272927.6667 | 260595 | 95.48%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.0.0 | 20671174.6667 | 76665422 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.1.1 | 29339891 | 16200503 | 55.22%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.2.1 | 239359648 | 116609373 | 48.72%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.2.1.1 | 1268103.6667 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.8.4.2 | 1296000 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.1.1 | 409391.6667 | 108580 | 26.52%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.2.1 | 272927.6667 | 260595 | 95.48%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.0.0 | 49563929.0603 | 251200577 | 506.8%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.5 | 42376566.2664 | 6342999 | 14.97%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.8 | 7057926.3915 | 28517 | 0.404%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.0.0 | 20671174.6667 | 76665422 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.1.1 | 29339891 | 16200503 | 55.22%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.2.1 | 239359648 | 116609373 | 48.72%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.2.1.1 | 1268103.6667 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.3.1 | 3600000 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.1 | 10368000 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.2 | 1296000 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.1 | 6923076 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.2 | 4615385 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.3 | 18115385 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.16.6.1 | 1475000 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 12340467 | 356628 | 2.89%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.1.1 | 12569 | 108580 | 863.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.2.1 | 8380 | 260595 | 3110%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.0.0 | 2306460 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.1.1 | 10375680 | 224061 | 2.159%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 51403280 | 4811631 | 9.361%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 26152546 | 855731 | 3.272%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.2.1 | 165130783 | 5641544 | 3.416%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.3.1 | 15000000 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.1.1 | 24000000 |  | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.2.1 | 6000000 |  | 0%
92502 | Celkové veřejné výdaje na podporu zavedení inovací (O.1) | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 37375324 | 6498102 | 17.39%
92701 | Počet podpořených inovativních projektů | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 30 | 290 | 966.7%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.80.4.3.1 | 542 | 93 | 17.16%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.4.3.2 | 407 | 137 | 33.66%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.1 | 2188 | 448 | 20.48%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.2 | 39 | 42 | 107.7%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.3.82.4.2.1 | 1200 | 408 | 34%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.1 | 1760 |  | 0%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.2 | 120 |  | 0%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.3 | 120 |  | 0%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.5.89.6.4.3 | 40 | 5 | 12.5%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.1 | 630 | 97 | 15.4%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.2 | 330 | 9 | 2.727%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.93.19.2.1 | 50 | 343 | 686%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.1 | 11100 | 9404 | 84.72%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.2 | 10400 | 11305 | 108.7%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.11.2.1 | 437750 | 422608 | 96.54%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.85.11.2.1 | 437750 | 422608 | 96.54%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.10.1.8 | 400 | 50 | 12.5%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.11.1.1 | 39750 | 46965 | 118.2%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.2 | 960 |  | NA
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.3 | 2240 |  | NA
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.5.91.8.1.1 | 1000 | 81 | 8.1%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.6.93.19.2.1 | 300 | 0 | 0%
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.1.78.16.1.1 | 20 |  | 0%
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.2.80.16.1.1 | 20 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.1 | 22 |  | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.2 | 133 |  | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.3.1 | 55 |  | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.4.1 | 40 |  | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.6.1 | 20 |  | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.2.1 | 22 | 2 | 9.091%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.3.1 | 55 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.2.2 | 133 | 11 | 8.271%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.4.1 | 40 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.5.89.16.6.1 | 20 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.6.93.19.2.1 | 200 | 0 | 0%
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.2.80.16.2.1 | 15 | 2 | 13.33%
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.3.82.16.2.2 | 92 | 10 | 10.87%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.1.77.16.4.1 | 90 |  | 0%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.3.82.16.4.1 | 90 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.1.1 | 20 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.1 | 22 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.2 | 133 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.3.1 | 55 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.4.1 | 40 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.6.1 | 20 |  | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.1.1 | 20 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.2.1 | 22 | 2 | 9.091%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.3.1 | 55 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.2.2 | 87 | 11 | 12.64%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.4.1 | 40 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.5.89.16.6.1 | 20 | 0 | 0%
93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | Obyvatelé | 09.6.93.19.2.1 | 5300000 | 6087003 | 114.8%
93505 | Počet vybraných MAS (O.19) | MAS | 09.6.93.19.2.1 | 160 | 178 | 111.2%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 4580 | 2442 | 53.32%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.81.6.1.1 | 1250 | 793 | 63.44%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.1 | 1040 | 1277 | 122.8%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.2 | 900 | 1942 | 215.8%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.3 | 230 | 1114 | 484.3%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.4 | 200 | 897 | 448.5%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.5 | 250 | 255 | 102%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.3.1 | 70 |  | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.1 | 540 |  | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.2 | 140 |  | 0%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.5.89.6.4.3 | 40 | 5 | 12.5%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.1 | 630 | 97 | 15.4%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.2 | 330 | 9 | 2.727%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.93.19.2.1 | 8000 | 329 | 4.112%
93702 | Počet podpořených operací (O.3) | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 770 | 352 | 45.71%
93802 | Počet zemědělských podniků, které nově zpracovávají vlastní produkty | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 65 | 66 | 101.5%
93901 | Počet subjektů s podporou pro lesnickou infrastrukturu | Subjekty | 09.2.81a.4.3.2 | 306 | 137 | 44.77%
93902 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií | Subjekty | 09.2.81a.8.6.1 | 1319 | 448 | 33.97%
93903 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií pro zpracování/marketing lesnických produktů | Subjekty | 09.2.81a.8.6.2 | 35 | 41 | 117.1%
94000 | Počet zemědělských podniků s investiční podporou ( bez vícenásobného započítání) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 2440 | 2138 | 87.62%
94100 | Celková výměra realizovaných plošných opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 660 | 2861.27 | 433.5%
94101 | Celková výměra realizovaných protierozních opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 364 | 650.52 | 178.7%
94102 | Celková výměra realizovaných vodohospodářských opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 49 | 322.56 | 658.3%
94103 | Celková výměra realizovaných ekologických opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 247 | 1854.05 | 750.6%
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.2.80.4.3.1 | 768 | 116.02 | 15.11%
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 10 | 0 | 0%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.2.81a.4.3.2 | 830 | 157.53 | 18.98%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 50 | 0 | 0%
94510 | T16 Celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 25800662 | 797586 | 3.091%
94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | 09.6.93.19.2.1 | 750 | 75.55 | 10.07%
94901 | Počet projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 3330 | 972 | 29.19%

## Plnění výkonnostního rámc
Roční plnění výkonnostního rámce
Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce:
Hodnoty finančních ukazatelů dle platné verze programu k 30. 9. Dle výkladu EK se ze starých závazků do plnění cílů započítávají pouze finanční ukazatele. Skupinový graf bez zobrazení cílové hodnoty (u které je logické, že její hodnota je 100 % - spodní graf).
Výčet ukazatelů, které jsou součástí výkonnostního rámce dané priority Unie dle programového dokumentu
Priorita Unie | Kód ukazatele | Název ukazatele | Milník pro rok 2018 | Aktuální stav (kumulativně od počátku období) | % plnění vůči milníku pro 2018 | Cíl pro 2023
09.2 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 110390287.67 | 219742544 | 199.1% | 723396380.52
09.2 | 93703 | Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce | 1166 | 2443 | 209.5% | 5830
09.3 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 74390565.26 | 115231048.36 | 154.9% | 393392730.09
09.3 | 93104 | Počet podpořených zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích / v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních producentů (prioritní oblast 3A) | 18 | 0 | 0% | 90
09.3 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 165 | 409 | 247.9% | 1200
09.4 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 839388596.74 | 1012546835.84 | 120.6% | 2098471491.86
09.4 | 93004 | Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4) | 1080800 | 1242729.97 | 115% | 1351000
09.5 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 6536061.38 | 4354743.64 | 66.63% | 24243551.11
09.5 | 93003 | Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5) | 400 | 81 | 20.25% | 1000
09.5 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 8 | 5 | 62.5% | 40
09.6 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 46254746.4 | 13634049.67 | 29.48% | 257686609.48
09.6 | 93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | 5300000 | 6087003 | 114.8% | 5300000
09.6 | 92703 | Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností | 192 | 106 | 55.21% | 960
[7 empty] | Kód ukazatele | Aktuální stav | Milník pro rok 2018 | Cíl pro 2023
[7 empty] | PU 2 - 92501 | 30.38% | 15.26% | 100%
[7 empty] | PU 2 - 93703 | 41.9% | 20% | 100%
[7 empty] | PU 3 - 92501 | 29.29% | 18.91% | 100%
[7 empty] | PU 3 - 93104 | 0% | 20% | 100%
[7 empty] | PU 3 - 92702 | 34.08% | 13.75% | 100%
[7 empty] | PU 4 - 92501 | 48.25% | 40% | 100%
[7 empty] | PU 4 - 93004 | 91.99% | 80% | 100%
[7 empty] | PU 5 - 92501 | 17.96% | 26.96% | 100%
[7 empty] | PU 5 - 93003 | 8.1% | 40% | 100%
[7 empty] | PU 5 - 92702 | 12.5% | 20% | 100%
[7 empty] | PU 6 - 92501 | 5.291% | 17.95% | 100%
[7 empty] | PU 6 - 93501 | 114.8% | 100% | 100%
[7 empty] | PU 6 - 92703 | 11.04% | 20% | 100%