Strategický realizační plán

pro rok 2017

Program rozvoje venkova

na období 2014-2020

verze 2.0 – pro jednání  MV PRV dne 9. 12. 6

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	Strategický realizační plán na Rok 2017	3

2.1.	Harmonogram výzev na rok 2017 - souhrnná tabulka	3

2.2.	Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace otevřených výzev	5

2.3.	Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace příjmu žádostí na plošná opatření	8

2.4.	Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace jarních výzev	21

2.5.	Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace podzimních výzev	36

# ÚVOD

Strategický realizační plán (dále jen „SRP“) je řídící nástroj pro realizaci konkrétních kroků ve vazbě na střednědobé a dlouhodobé dosahování cílů. Součástí standardního SRP je harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení, predikce čerpání a plnění indikátorů a cílových hodnot v následujícím roce. Monitorovací výbor Strategický realizační plán projednává a zároveň je informován o výsledku jeho plnění, v relevantních případech, kdy nedochází k jeho plnění, také o nápravných opatřeních. ŘO je oprávněn vyhlásit výzvy i mimo harmonogram stanovený ve Strategickém realizačním plánu, je však nutné následně při vyhodnocení tyto změny zdůvodnit a vyhodnotit.

# Strategický realizační plán na Rok 2017

# Harmonogram výzev na rok 2017 - souhrnná tabulka

| Druh výzvy a termíny pro předkládání žádostí | Opatření/podopatření/operace | Alokace v Kč (kurz 27 Kč/EUR) | Priorita EU/ prioritní oblasti |
| --- | --- | --- | --- |
| Průběžná; od 22. 2. 2016 | M04 / 4.3 / 4.3.1 Pozemkové úpravy | 3 510 000 000 | 2A |
| Průběžná; od 1. 9. 2016 | M19 / 19.2 / 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje | 4 458 531 136 | 6B |
|  | M19 / 19.3 / 19.3.1 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny | 405 000 000 | 6B |
| Průběžná; 15. 4. - 15. 5. 2017, resp. srpen - 30. 11. 2017 pro 8.1.1 | M10 - Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) | 3 140 000 000 | 4/4A,4C |
|  | M11 - Ekologické zemědělství (EZ) | 1 113 000 000 | 4/4A,4B, 4C |
|  | M12 - Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000) | 11 700 000 | 4/4A |
|  | M13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) | 2 600 000 000 | 4/4A |
|  | M14 - Dobré životní podmínky zvířat (Wellfare) | 600 000 000 | 3/3A |
|  | M15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů | 15 700 000 | 4/4A |
|  | M08 / 8.1 / 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů | 14 000 000 | 5/5E |
| Kolová; 4. 4. 2017 – 24. 4. 2017, resp. 8.4.2 bude vyhlášeno jen v případě potřeby | M01 / 1.1 / 1.1.1 Vzdělávací akce | 30 500 000 | 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 4A, 4B, 4C, 5E |
|  | M01 / 1.1 / 1.2.1 Informační akce | 18 500 000 | 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 4A, 4B, 4C, 5E |
|  | M04 / 4. 3 / 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 81 171 000 | 2C |
|  | M06 / 6.1 / 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 287 762 000 | 2B |
|  | M06 / 6.4 / 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 372 500 000 | 6A |
|  | M06 / 6.4 / 6.4.2 Podpora agroturistiky | 200 000 000 | 6A |
|  | M06 / 6.4 / 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů | 140 500 000 | 5C |
|  | M08 / 8.4 / 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 27 000 000 | 4B, 4C |
|  | M08 / 8.5 / 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 24 000 000 | 4C |
|  | M08 / 8.5 / 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 317 000 000 | 4C |
|  | M08 / 8.6 / 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven | 50 000 000 | 2C |
|  | M16 / 16.2 / 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě | 81 000 000 | 1A, 1B, 2A |
| Kolová; podzim = říjen 2017 | M04 / 4.1 / 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 1 137 168 000 | 2A |
|  | M04 / 4.2 / 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 525 000 000 | 3A |
|  | M08 / 8.3 / 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích | 31 000 000 | 4C |
|  | M08 / 8.4 / 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 106 000 000 | 4C |
|  | M08 / 8.5 / 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 128 000 000 | 4C |
|  | M08 / 8.6 / 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 100 000 000 | 2C |
|  | M16 / 16.1 / 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP | 140 000 000 | 1A, 1B, 2A |
|  | M16 / 16.2 / 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 440 000 000 | 1A, 1B, 3A |
|  | M16 / 16.3 / 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 27 500 000 | 1A, 1B, 2A |
|  | M16 / 16.4 / 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 17 000 000 | 1A, 1B, 3A |
|  | M16 / 16.6 / 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 5 500 000 | 1A, 1B, 5C |

V srpnu 2015 byl vyhlášen kontinuální příjem žádostí pro opatření 20 Technická pomoc, které se dále dělí na dvě podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) a 20.2 Podpora na zřízení a provoz CSV. V rámci kontinuálního příjmu žádostí, který trvá celé programovací období, bude postupně čerpána alokace tohoto opatření stanovená ve finančních tabulkách PRV.

# Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace otevřených výzev

identifikace výzvy

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Opatření: M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

Podopatření: 4.3 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

Operace: 4.3.1 Pozemkové úpravy

nastavení výzvy

Druh výzvy: průběžná

Odhad plánované alokace na výzvu: 3 510 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): 22. 2. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): do vyčerpání finanční alokace

Režim podpory: Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha.

Typ oprávněného žadatele:

Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů.

vyznačení komplementarity / synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP ŽP v PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast: 6B) Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření: M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Podopatření: 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

nastavení výzvy

Druh výzvy: průběžná

Odhad plánované alokace na výzvu: 4 458 531 136  Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): duben 2016 – termín, od kdy je umožněn příjem: 1. 9. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 31. 7. 2022

Režim podpory: V případě aktivit nespadajících pod článek čl. 42 Smlouvy o fungování EU bude použito nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.

Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají ostatních opatření/podopatření/operací, obsažených v nařízení (EU) č.  1305/2013.

Typ oprávněného žadatele:

Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární zejména s podporami IROP v PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast: 6B) Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření: M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Podopatření: 19.3 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

Operace: 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

nastavení výzvy

Druh výzvy: průběžná

Odhad plánované alokace na výzvu:      405 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): duben 2016 – termín, od kdy je umožněn příjem: 1. 9. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 31. 12. 2022

Režim podpory:  V případě aktivit nespadajících pod článek čl. 42 Smlouvy o fungování EU bude použito nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

V rámci operace 19.3.1 bude podporována předběžná technická podpora, vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Předběžná technická podpora projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit dohodu o spolupráci. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územími celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

Typ oprávněného žadatele:

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.

vyznačení komplementarita/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami IROP v PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Nejedná se o synergickou výzvu.

# Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace příjmu žádostí na plošná opatření

Priorita Unie: 4 - Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní oblast:

4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Podopatření: 10.1 Platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV v rámci Jednotné žádosti

Odhad plánované alokace:    3 140 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 1305/2013, čl. 81 odst. 2

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

10.1.1 Integrovaná produkce ovoce

Cílem je podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytujícího základ pro produkci kvalitního ovoce zabezpečujícího nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

Podpora je zaměřena na ovocné sady evidované v LPIS, kde se pěstují vybrané druhy ovocných stromů, nebo keřů.

10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné

Cílem je podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytujícího základ pro produkci kvalitní révy vinné zabezpečující nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

Podpora je zaměřena na vinice evidované v LPIS.

10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Cílem je podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytujícího základ pro produkci kvalitní zeleniny a jahodníku zabezpečujícího nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

Podpora je zaměřena na ornou půdu resp. jinou trvalou kulturu evidovanou v LPIS, na které bude v průběhu závazku pěstován některý ze stanovených druhů zeleniny nebo jahodník.

10.1.4 Ošetřování travních porostů

Podpora ošetřování travních porostů je zaměřena na udržitelné obhospodařování biotopů na  trvalých travních porostech.

V ČR jsou jako oblasti s vysokou přírodní hodnotou (dále jen „prioritní oblasti“) definována zvláště chráněná území (ZCHÚ), ochranná pásma národních parků (OP NP), Natura 2000 a vymezené cenné biotopy ve volné krajině. V prioritních oblastech je vhodný nadstavbový titul vymezen orgány ochrany přírody v LPIS. Toto vymezení je pro příjemce závazné. Základní titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny může být povolen i v prioritních oblastech, ale pouze na základě souhlasu orgánu ochrany přírody uvedeného v LPIS.

Ve volné krajině, mimo prioritní oblasti, může žadatel vstoupit do základního titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny. Ve volné krajině lze rovněž dobrovolně zvolit některý z nadstavbových titulů pro prioritní oblasti, je-li na daném půdním bloku vymezen v LPIS.

10.1.5 Zatravňování orné půdy

Podporován bude převod orné půdy na travní porost. Cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede k minimalizaci sezónních nedostatků vody a zabrání krátkodobému zvýšení průtoků v tocích. Dalším efektem je snížení rizika eroze půdy. Převod orné půdy na travní porost přispívá také ke zmírňování dopadů klimatických změn podporou sekvestrace uhlíku.

Pro zatravnění jsou používány tři druhy směsí pro zatravnění – běžná, druhově bohatá a regionální. Použití regionální směsi nebo druhově bohaté směsi zatravněním povinné při zatravňování v ZCHÚ a ochranném pásmu NP. Použití druhově bohaté a regionální směsí přispěje ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny. Složení těchto směsí musí být před použitím schválené orgánem ochrany přírody.

10.1.6 Biopásy

Podpora zakládání neprodukčních ploch na orné půdě. Hlavním cílem je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami.

10.1.7 Ochrana čejky chocholaté

Podpora zlepšení stavu populace tohoto ohroženého druhu v ČR. Cílem je ochrana hnízdišť v období rozmnožování.

Podpora je zaměřena na ornou půdu evidovanou v LPIS, a to v místech, kde bylo registrováno hnízdění čejky chocholaté. Tyto plochy budou předem vymezené v LPIS.

10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Podporován bude převod orné půdy na travní porost. Cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze půdy a splachům ornice do vod. Zatravňovat bude možné pouze dráhy soustředěného odtoku vymezené v LPIS.

Podpora se v rámci celého opatření poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS.

Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline.

Závazky jsou realizovány jako pětileté.

Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků. Metodika výpočtu platby je založena na stanovení ztráty příjmu a dodatečných nákladů vyplývajících z agroenvironmentálně-klimatického závazku.

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP ŽP v PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Doplňkově bude zajišťována péče o cenné biotopy, podpora biodiverzity a obnova ekologické stability krajiny. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace příjmu žádosti na plošná opatření

Priorita Unie: 4 - Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní oblast:

4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: 11 Ekologické zemědělství

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV v rámci Jednotné žádosti

Odhad plánované alokace:    1 113 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 1305/2013, čl. 81 odst. 2

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

11.1 Platba na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství

Cílem je podpora konverze (přechodu) z konvenčního způsobu hospodaření na způsob ekologický, který je šetrný k přírodě a navýšení počtu ekologicky hospodařících zemědělců.

Podpora zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění.

11.2 Platba na zachování postupů a způsobů ekologického zemědělství

Podpora zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží hospodařit v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění.

Podporováno bude hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin.

Podpora v rámci celého opatření se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS.

Za způsobilý výdaj je považován dobrovolný závazek k přechodu na postupy a způsoby ekologického zemědělství či k zachování těchto postupů a způsobů, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 834/2007.  Závazky jsou realizovány jako pětileté.

Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků. Platba je postavena na rozdílu příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku ekologické a konvenční produkce na daném typu kultury.

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je

- zemědělský podnikatel blíže specifikovaný v nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, který provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

- aktivní zemědělec podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013, a zároveň

- registrovaný ekologický podnikatel podle § 6 až 8 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství hospodařící v souladu se zákonem č. 242/200 Sb.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace příjmu žádosti na plošná opatření

Priorita Unie: 4 - Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní oblast: 4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

Opatření: 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Podopatření: 12.1 Kompenzace za zemědělské oblasti Natura 2000

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV v rámci Jednotné žádosti

Odhad plánované alokace:   11 700 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 1305/2013, čl. 81 odst. 2

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat („stepping stones“), při vhodném způsobu obhospodařování zemědělské půdy. Tyto oblasti je vhodné podporovat z hlediska možného rozšíření druhů a biotopů. Snížením intenzivních technologií (omezení hnojení) v oblastech Natura 2000 přispěje podpora k zachování nebo zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.

Podpora má formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS. Platba je založena na rozdílu příspěvku na úhradu při obvyklé úrovni hnojení a při zákazu hnojení (omezení intenzivních technologií).

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je zemědělský podnikatel blíže specifikovaný v nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, který provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele nebo se jedná o organizační složku státu.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP ŽP v PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Doplňkově bude zajišťována péče o cenné biotopy, podpora biodiverzity a obnova ekologické stability krajiny. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace příjmu žádosti na plošná opatření

Priorita Unie: 4 - Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní oblast: 4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

Opatření: 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Podopatření:

13.1 Kompenzace v horských oblastech

13.2 Kompenzace pro ostatní oblasti, které čelí značným přírodním omezením

13.3 Kompenzace pro ostatní oblasti postižené zvláštními omezeními

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV v rámci Jednotné žádosti

Odhad plánované alokace:  2 600 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 1305/2013, čl. 81 odst. 2

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

Plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS. Podpora se poskytuje jako paušální platba v následující výši na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je

- zemědělský podnikatel blíže specifikovaný v nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, který provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a zároveň

- aktivní zemědělec podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace příjmu žádosti na plošná opatření

Priorita Unie: 3 - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast:

3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko – potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací.

Opatření: 14 Dobré životní podmínky zvířat

Podopatření: 14.1 platba na podporu dobrých životních podmínek zvířat

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na nárokové opatření PRV

Odhad plánované alokace:    600 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 1305/2013, čl. 81 odst. 2

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic

Cílem poskytované podpory je zajistit navýšení celkového lehacího prostoru dojnic o min. 15% než je stanoveno v národní legislativě.

14.1.2  Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Cílem podpory je provádění desinsekce objektů, kde jsou ustájeny dojnice a zároveň používání alkalizované slámy nebo separátu při nastýlání.

14.1.3  Zajištění přístupu do výběhu  pro suchostojné krávy

Podporováno je zajištění suchostojným kravám pobyt ve stáji s neomezeným přístupem do venkovních prostor.

14.1.4  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Podpora je cílena na zajištění turnusového chovu prasnice (a to včetně kontroly resp. ošetřování spárků) a na posunutí prvního zapuštění u prasniček.

14.1.5  Zvětšení plochy pro odstavená selata

Cílem podpory je zvětšení lehacího prostoru o odstavená selata o 20%.

Za způsobilý výdaj může být považováno dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline operace. Závazky jsou realizovány jako jednoleté. Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.

Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na 1 VDJ.

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je

- zemědělský podnikatel blíže specifikovaný v nařízení vlády o podmínkách provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, který provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a zároveň

- aktivní zemědělec podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace příjmu žádosti na plošná opatření

Priorita Unie: 4 - Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní oblast: 4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

Opatření: 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Podopatření:

15.1 Platba na lesnicko-environmentální závazky

15.2 Podpora na ochranu a podporu lesních genetických zdrojů

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV v rámci Jednotné žádosti

Odhad plánované alokace:  15 700 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): duben 2017 změna zařazení (do 31. 10. 2016 žádost o první zařazení)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 15. květen 2017 (žádost o zařazení – březen 2017)

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 37 a 42

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

Kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze zachování vybraných porostních typů hospodářských souborů místo jeho přeměny na porostní typ hospodářského souboru s nižší ekologickou hodnotou (nad rámec závazných národních předpisů) v době obmýtí podle vyhlášky č. 83/1996 Sb.

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů. Platba je založena na kompenzaci újmy v důsledku odložení mýtí těžby po dobu trvání závazku, takže je zachován stávající porostní typ, který má nižší hospodářské využití.

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů.

Kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec zákona č. 149/2003 Sb.

Platba je založena na standardizovaných jednorázových nákladech na sběr osiva šetrnějším způsobem (probíhá 1 x za dobu trvání závazku), které jsou přepočteny na rok trvání závazku.

Typ oprávněného žadatele:

15.1.1 - Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

15.2.1 - Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP ŽP v PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Doplňkově bude zajišťována péče o cenné biotopy, podpora biodiverzity a obnova ekologické stability krajiny. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast: 5E  - Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Opatření: 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření: 8.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba

Operace: 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

nastavení příjmu žádostí

Druh: příjem žádostí na plošné opatření PRV

Odhad plánované alokace:   10 500 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí (měsíc, rok): kontinuální příjem žádostí na zalesnění; žádosti na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti – duben 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): kontinuální příjem žádostí na založení lesního porostu do 30. 11. 2017; žádosti na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti – 15. květen 2017

Pro žádosti na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti – platí následující:  V souladu s čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nicméně platí, že jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po 15. 5., avšak stihne doručit do 25 kalendářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena po stanovené lhůtě. Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel SZIF, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 32

zaměření / zacílení příjmu žádosti

Podporované aktivity:

Podporováno bude založení lesního porostu. Podpora je cílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu SAPS.

Platba je stanovena na základě standardizovaných nákladů na založení porostu.

Podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

U lesních porostů založených v roce 2015 a 2016 s podporou v rámci tohoto opatření bude podporováno:

- péče o založený lesní porost, přičemž platba je stanoven na základě standardizovaných nákladů na péči o založený lesní porost do doby zajištění (přímé náklady včetně ochrany proti okusu oplocením nebo aplikací repelentu),

náhrada za ukončení zemědělské činnosti – platba je založena na ztrátě příjmu z produkce na orné půdě a travních porostech a odpovídá příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku pro ornou půdu nebo travní porosty.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

# Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace jarních výzev

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1C) Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

2B) Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví

2C) Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství

3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

5E) Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Opatření: M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14)

Podopatření: 1.1 – Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností

Operace: 1.1.1 Vzdělávací akce

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:  30 500 000Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory:

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 14 nařízení EP a Rady (EU)  č. 1305/2013

V případě aktivit nespadajících pod článek čl. 42 Smlouvy o fungování EU bude podpora poskytována v souladu s čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

"Podporováno bude realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a lesnictví. Z důvodu zajištění kvality budou vzdělávací projekty moci realizovat pouze subjekty se získanou akreditací udělenou věcně příslušným odborem pro oblast vzdělávání Ministerstva zemědělství. Každé vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci bude předcházet akreditace.

Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání konečných příjemců, které směřuje ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství a lesnictví. Zaměření vzdělávacích akcí by mělo odpovídat zejména tématům spadajících do Priority 2, 3, 4 a 5.

Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích projektů (školení), které odpovídají účelu podpory."

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami: OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, OP Z v PO 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1C) Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

2B) Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví

2C) Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství

3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

4A) obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny

4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

5E) Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Opatření: M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14)

Podopatření: 1.2 – Podpora demonstračních činností a informačních akcí

Operace: 1.2.1 Informační akce

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu: 18 500 000Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory:

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 14 nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

V případě aktivit nespadajících pod článek čl. 42 Smlouvy o fungování EU bude podpora poskytována v souladu s čl. 38 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

"Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tyto projekty budou realizovat pouze subjekty akreditované věcně příslušným odborem vzdělávání Ministerstva zemědělství.

Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností z oblastí zemědělství, potravinářství a lesnictví. Informační akce by se měly v těchto oblastech zaměřovat také na informování o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu a též mohou informovat o aktuálních inovačních postupech. Informační akce nesmí obsahovat odkazy na konkrétní produkty nebo producenty nebo propagovat konkrétní výrobky.

Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí."

Typ oprávněného žadatele:

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami: OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, OP Z v PO 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2C) Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství

Opatření: M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

Podopatření: 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

Operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:     81 171 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 40

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

Typ oprávněného žadatele:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2B) Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví

Opatření: M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

Podopatření: 6.1 – Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

Operace: 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:       287 762 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory:  Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 19 1) a i) nařízení EP a Rady (EU)  č. 1305/2013

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.

Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci před podáním Žádosti o dotaci nevykonávala déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci.

V průběhu procesu zahájení činnosti žadatel realizuje úkony jako je např. absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost.

Typ oprávněného žadatele:

Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast: 6A) Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků, jakož i pracovních míst

Opatření: M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

Podopatření: 6.4 – Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

Operace: 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu: 372 500 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, čl. 13, 14

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. K podpoře byly vybrány ty ekonomické činnosti, které dle zkušeností z programového období 2007-2013 generovaly nejvíce pracovních míst. Jednalo se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Typ oprávněného žadatele:

Zemědělský podnikatel.

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast: 6A) Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků, jakož i pracovních míst

Opatření: M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

Podopatření: 6.4 – Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

Operace: 6.4.2 Podpora agroturistiky

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:  200 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, čl. 13, 14

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí.

Typ oprávněného žadatele:

Zemědělský podnikatel.

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast: 5C) Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství

Opatření: M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

Podopatření: 6.4 – Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

Operace: 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu: 140 500 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, čl. 41

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Podporovány budou bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat).

Typ oprávněného žadatele:

Zemědělský podnikatel.

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami: OP PIK v PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a OP ŽP v PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.4 – Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

Operace: 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:      27 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): únor 2017 – v závislosti na výskytu a rozsahu povodní

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): duben 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 34

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na PUPFL  na území celé ČR (mimo Prahu) - (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích - sanace břehových nádrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace je komplementární s podporami OP ŽP v PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Doplňkově bude zajišťována povodňová ochrana v lesích. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.5 – Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace: 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:     24 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): duben 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 35

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu).

Podporována budou opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů i zpracování projektové dokumentace.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace je komplementární s podporami: OP ŽP v PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.5 – Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace: 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:     317 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): duben  2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 35

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více než 20 tis. ha lesa). V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období.

Podporováno bude snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy půdy včetně rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného porostu i zpracování projektové dokumentace.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2C) Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.6 – podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Operace: 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:      50 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 41

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologického vybavení dřevozpracujícího provozu.

Typ oprávněného žadatele:

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.

Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí."

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

1C) Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.2 – podpora na pilotní projekty a podpora na vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií

Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:      81 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): leden/únor 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 24. 4. 2017

Režim podpory:

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 35 nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku.

Typ oprávněného žadatele:

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo jde o skupinu zemědělců a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo skupiny zemědělců.

Jednotlivý zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který mák vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami: OP PIK v PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, OP VVV PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, OP PPR v PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, případně s podporami OP Rybářství v PU 2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech. Nejedná se o synergickou výzvu.

# Harmonogram výzev na rok 2017 - identifikace podzimních výzev

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Opatření: M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

Podopatření: 4.1 Podpora na investice do zemědělských podniků

Operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:   1 137 168 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory:

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Nebudou podporovány stavební náklady na skladování obilovin a olejnin.

Typ oprávněného žadatele:

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Podpora je určena všem velikostním kategoriím podniků.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast: 3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací

Opatření: M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

Podopatření: 4.2 Podpora na investice do zpracování / uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:   525 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Typ oprávněného žadatele:

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.

vyznačení synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.3 – Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

Operace: 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:     31 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 34

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. Opatření je v souladu s čl. 25 Politiky územního rozvoje České republiky 2008, tzn. má vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod a s Plánem hlavních povodí České republiky, který stanovuje rámcové cíle v ochraně před povodněmi, rámcové cíle v ochraně vod před dalšími škodlivými účinky vod (problematika sucha a vodní eroze) a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace je komplementární s podporami OP ŽP v PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Doplňkově bude zajišťována povodňová ochrana v lesích. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.4 – Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

Operace: 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:      106 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017 – v závislosti na výskytu a rozsahu kalamit

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 34

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha).

Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochranu založených porostů.

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Prioritní oblast: 4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.5 – Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace: 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:    128 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 35

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu).

Typ oprávněného žadatele:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Operace nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 2C) Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství

Opatření: M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Podopatření: 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Operace: 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:   100 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, čl. 41

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Typ oprávněného žadatele:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

V případě, že je způsobilým výdajem kůň nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, případně s podporami OP Rybářství. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.1 – zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Operace: 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:  140 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory:

Podpora v rámci podopatření 16.1 bude poskytována na základě čl. 42 Smlouvy o fungování EU.

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství Produktivita a udržitelnost zemědělství (dále jen EIP). Cílem je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

Základními tématy vymezenými k naplňování EIP jsou: zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů a otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce.

Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat některý z cílů EIP a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů.

Typ oprávněného žadatele:

Operační skupiny EIP, resp. její členové (tj. zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě investic může být příjemcem podpory pouze zemědělský či potravinářský subjekt.

Žádost o dotaci bude předkládána jedním členem operační skupiny. Dotace bude vyplácena každému subjektu zvlášť dle smlouvy o spolupráci na projektu. Členové operačních skupin mohou být jak s finančním příspěvkem, tak bez finančního příspěvku.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, OP VVV PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, OP PPR v PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, případně s podporami OP Rybářství v PU2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.2 Podpora na pilotní projekty a podpora na vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktu a jejich uvádění na trh

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:   440 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory: Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 35 nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku.

Typ oprávněného žadatele:

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím potravinářského podnikatele nebo výrobce krmiv.

Jednotlivý výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření je komplementární s podporami OP PIK v PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, OP VVV PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, OP PPR v PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, případně s podporami OP Rybářství v PU 2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.3 – (ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh

Operace: 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu: 27 500 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory:

Notifikace dle Pokynů EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2014/C 204/01).  Podpora pro odvětví zemědělství bude poskytována na základě čl. 42 Smlouvy o fungování EU.

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo.

Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace. Podporovány budou také společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů.

Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek.

Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.

Typ oprávněného žadatele:

Uskupení minimálně dvou subjektů tj. zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje kategorii mikropodniku nebo je fyzickou osobou nepodnikající), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

3A) Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.4 – podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Operace: 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu: 17 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory:

Notifikace dle Pokynů EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2014/C 204/01)

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.

Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Formou takovéto spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.

Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.

Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Typ oprávněného žadatele:

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a ruší nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

identifikace výzvy

Priorita Unie: P1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast: 1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

5C) Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství

Opatření: M16 – Spolupráce (článek 35)

Podopatření: 16.6 – podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce pro udržitelné zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech

Operace: 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

nastavení výzvy

Druh výzvy: kolová

Odhad plánované alokace na výzvu:  5 500 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): srpen 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): říjen 2017

Režim podpory:

Notifikace dle Pokynů EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2014/C 204/01)

zaměření / zacílení výzvy

Podporované aktivity:

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. Podporována je spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu.

Podporovány nebudou investiční výdaje.

Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek.

Udržitelným zajištěním biomasy se myslí zajištění její produkce a využití v souladu s platnými legislativními předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vodních zdrojů a nakládání s hnojivy a dodržování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu bez negativního dopadu na využití krajiny a biodiverzitu. Projekt se nevztahuje na zajišťování a udržování cíleně pěstované biomasy.

Podporované aktivity přispějí ke zvýšení komunikace mezi subjekty ve venkovských oblastech, k dosažení úspor v rámci realizace společných činností a ke snížení roztříštěnosti venkovských oblastí.

Typ oprávněného žadatele:

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova a kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství.

vyznačení komplementarity/synergie (pouze v relevantních případech)

Opatření nemá identifikovanou komplementaritu s podporami operačních programů. Nejedná se o synergickou výzvu.

Pro všechna plošná opatření nicméně platí v souladu s čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, že jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po stanoveném termínu, avšak stihne doručit do 25 kalendářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena po stanovené lhůtě. Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel SZIF, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci).