Příloha č. 7: Vývoj OP Zemědělství do konce roku 2004

| 27. října 1999 | Vláda ČR vzala na vědomí první verzi návrhu Národního rozvojového plánu (Usnesení vlády ČR č. 1140/1999). |
| --- | --- |
| 5. ledna 2000 | Vláda ČR projednala upravený návrh Národního rozvojového plánu (Usnesení vlády ČR č. 14/2000). |
| 14. května 2001 | Vláda ČR projednala aktualizované znění Národního rozvojového plánu (Usnesení vlády ČR č. 470/2001). |
| červen 2001 | Anglická verze aktualizovaného znění návrhu NRP předložena EK k připomínkám. |
| leden 2002 | Zadáno Ex-ante hodnocení NRP nezávislému zpracovateli – společnosti BermanGroup. |
| 23. ledna 2002 | Vláda ČR schválila dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie (Usnesení vlády ČR č. 102/2002). |
| únor 2002 | MMR obdrželo společné hodnocení DG Regional Policy a DG Enlargement k návrhu NRP. |
| 17. dubna 2002 | Vláda ČR schválila návrh vymezení obsahu operačních programů. (Usnesení vlády ČR č. 401/2002). |
| 16. prosince 2002 | Vláda ČR schválila Národní rozvojový plán usnesením č. 1272/2002. |
| 22. ledna 2003 | OP Zemědělství a Programový dodatek projednán a schválen vládou ČR (Usnesení vlády ČR č. 80/2003). |
| 4. března 2003 | OP Zemědělství a Programový dodatek odeslán Evropské komisi. |
| 16. května 2003 | MZe obdrželo „letter of admissibility“, kterým Evropská komise přijala OP Zemědělství k negociacím. |
| 24. června 2003 | MMR obdrželo negociační mandát EK k Národnímu rozvojovému plánu a k vyjednávání Rámce podpory Společenství. |
| 3. července 2003 | První oficiální kolo negociací ČR – EU k Rámci podpory společenství, resp. Národního rozvojového plánu. |
| 18. - 19. srpna 2003 | Druhé oficiální kolo negociací ČR – EU k Rámci podpory společenství, resp. Národního rozvojového plánu. |
| 12. září 2003 | Třetí oficiální kolo negociací ČR – EU k Rámci podpory společenství, resp. Národního rozvojového plánu. |
| 17. září 2003 | MZe obdrželo oficiální připomínky EK k OP Zemědělství dopisem z DG Agri EK na vedoucího mise ČR při EU a byly tak zahájeny oficiální technické negociace. |
| 6. října 2003 | Uzavřena Dohoda o delegování mezi MZe a SZIF |
| 8. – 10. října 2003 | První kolo technických negociací k OP Zemědělství. |
| 24. října 2003 | Druhé kolo technických negociací k OP Zemědělství. |
| 10. – 11. listopadu 2003 | Závěrečné kolo technických negociací k OP Zemědělství. |
| 10. prosince 2003 | 1. zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství |
| 21. ledna 2004 | 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství |
| 22. – 23. března 2004 | Setkání zástupců EK s představiteli MZe, kraje Vysočina a odbornou veřejností v Jihlavě a Praze |
| 28. března – 1. dubna 2004 | Prezentace OP Zemědělství na veletrhu Tech Agro |
| 14. dubna 2004 | Evropský komisař pro zemědělství Franz Fischler podepsal dopis, kterým vyjadřuje předběžný souhlas Evropské komise s českým Operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství). |
| 1. května 2004 | Česká Republika se stává členem Evropské unie |
| 4. května 2004 | Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas podepsal Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty OP Zemědělství na období 2004 – 2006 |
| 31. května – 25. června 2004 | První kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství (podopatření 1.1.1. e) a 2.1.1.) |
| 2. července 2004 | Evropská komise oficiálně schválila konečnou verzi Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství rozhodnutím č. K (2004) 2689. |
| 19. července – 31. srpna 2004 | Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství (všechna opatření vyjma 2.1.4., 1.1.1. e), 2.1.1.) |
| 31. července 2004 | Firma PricewaterhouseCoopers ukončila audit připravenosti na čerpání prostředků ze strukturálních fondů. |
| 26. srpna – 1. září 2004 | Prezentace OP Zemědělství na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích |
| 9. září 2004 | Mimořádné zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství |
| 24. září 2004 | MZe vydalo 186 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.1.1. e) přijaté v prvním kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 272 299 761 Kč. |
| 11. října – 5. listopadu 2004 | Třetí kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství – 1. část (projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními akčními skupinami (MAS), tj. podopatření 2.1.4., investiční záměr a) |
| 23. listopadu 2004 | Třetí zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství |
| 24. listopadu – 21. prosince 2004 | Třetí kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství – 2. část (předkládání žádostí na projekty v rámci podopatření 2.1.4., investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností) |
| 26. listopadu 2004 | Předložení závěrečné zprávy z auditu PwC. |
| 21. prosince 2004 | Národní výběrová komise vybrala 10 MAS pro podopatření 2.1.4. |
| 19. ledna 2005 | MZe vydalo 14 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.3.1. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 26 531 735 Kč a 14 Rozhodnutí pro projekty na podopatření 1.3.2. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 34 735 229 Kč. |
| 27. ledna 2005 | MZe vydalo 165 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 2.1.1. přijaté v prvním kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 598 618 682 Kč. |
| 27. ledna 2005 | MZe vydalo 28 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na opatření 1.2. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 103 063 472 Kč. |
| 31. ledna – 25. února 2005 | Čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství (podopatření 1.1.1. e) |
| 26. ledna 2005 | MZe vydalo 8 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 2.3.1. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 16 089 829 Kč, 4 Rozhodnutí pro projekty na podopatření 2.3.2. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 2 894 404 Kč a 5 Rozhodnutí pro projekty na podopatření 2.3.3. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 2 638 700 Kč. |
| 7. února 2005 | MZe vydalo 9 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.1.1. d) přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 18 177 484 Kč. |
| 9. února 2005 | MZe vydalo 4 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.1.2. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 2 846 100 Kč. |
| 11. února 2005 | MZe vydalo 22 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 2.1.5. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 19 803 228 Kč a 164 Rozhodnutí pro projekty na podopatření 1.1.1. a) přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 463 127 915 Kč. |
| 25. února 2005 | MZe vydalo 8 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.1.1. b) přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 19 890 800 Kč |
| 28. února 2005 | MZe vydalo 68 Rozhodnutí pro projekty na podopatření 1.1.1. c) přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 114 842 090 Kč. |
| 8. března 2005 | MZe vydalo 2 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 1.3.4. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 623 223 Kč. |
| 14. března – 8. dubna 2005 | Páté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství (všechna opatření vyjma 2.1.4., 1.1.1. e), 2.1.1.). Pro podopatření 1.3.4. je příjem žádostí prodloužen do 31. května 2005. |
| 18. března 2005 | MZe vydalo 12 Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pro projekty na podopatření 2.1.3. přijaté ve druhém kole příjmu žádostí v celkové finanční výši 55 052 929 Kč. |