Informace o aktuálním stavu implementace osy II Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Stav vyplacených prostředků k 30. 4. 2013

Příjem žádostí v roce 2013

V roce 2013 probíhal příjem žádostí na plošná opatření osy II PRV dle nastaveného harmonogramu, tedy od 15. 4. 2013. Ke konci měsíce dubna byla registrována pouze menší část objemu všech jednotných žádostí a žádostí o dotaci na plošná lesnická opatření. Ukončení příjmu proběhlo 15. 5. 2013. V letošním roce dále proběhne naposledy příjem žádostí na zalesňování z.p. (do 30. 11. 2013) a v rámci 19. kola příjmu projektových žádostí mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci v opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

Vyplácení žádostí bude zahájeno po dokončení kontrol. V listopadu budou zahájeny výplaty opatření LFA a Platby v rámci Natura 2000 na z.p. a dotace na péči a náhradu v opatření Zalesňování z.p. včetně výplat žádosti v rámci závazků HRDP. Zbytek žádostí bude proplacen v roce 2014.

Průběh administrace žádostí v roce 2012

V roce 2012 bylo v rámci osy II PRV zaregistrováno 30 817 žádostí o podporu ve výši cca 7,38 mld. Kč (289,3 mil. EUR). Dále byly v roce 2012 podány žádosti na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti v rámci závazků HRDP, jednalo se o 882 žádostí na více než 9,4 mil Kč (369,4 tis. EUR). V roce 2012 bylo pro příjem dotací v rámci projektových opatření osy II otevřeno pouze podzimní 17. kolo (17. – 23. 10. 2012).

Průběh administrace žádostí v roce 2013

Od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 bylo vyplaceno 25 863 žádostí za téměř 5,3 mld. Kč (205,9 mil. EUR). Největší podíl z této částky tvoří výplaty žádostí AEO podané v roce 2012 (3,6 mld. Kč). Zbylé žádosti LFA podané v roce 2012, které nebyly proplaceny do konce roku 2012, byly ve výši 1,6 mld. Kč vyplaceny v roce 2013.

Stav čerpání finančních prostředků osy II PRV 1. 1 2007 – 30. 4. 2013

K 30. 4. 2013 byly na všechna opatření osy II od počátku programového období vyplaceny finanční prostředky ve výši cca 41,7 mld. Kč (z toho 41,3 mld. Kč na plošná opatření). Z finanční obálky osy II PRV 2007 – 2013 jsou vypláceny i závazky HRDP z předchozího období (14 % z celkově vyplacených finančních prostředků - 5,6 mld. Kč). Největší podíl finančních prostředků byl vyplacen na žádosti v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) v celkovém objemu 24,4 mld. Kč a na platby v méně příznivých oblastech (LFA) 16,4 mld. Kč.

- Porovnání proplacených částek včetně finančního vyjádření žádostí registrovaných v roce 2012 a schválených žádostí a projektů k 30.4.2013 k celkovému rozpočtu osy II (v tis. EUR):

| Celkový rozpočet osy II | Odhad závazkování* | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Aktuální zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 930 910 | 1 676 791 | 1 635 749 | 254 119 | 295 161 |

* při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 a schválených projektů

Pozn.: Celkový rozpočet byl upraven v rámci 8. modifikace PRV. V tabulce je uvedena alokace po změně.

- Stav čerpánífinančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy II na období 2007 – 2013

II.1.1	Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)

- Horské oblasti (kód 211)

- Ostatní méně příznivé oblasti a oblasti se specifickými omezeními (kód 212)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

| Typ LFA | Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFA – H | 5 943 | 372 127 | 1 476 962 | 57 909 |
| LFA – O | 6 326 | 322 787 | 935 807 | 36 691 |
| LFA – S | 2 606 | 134 612 | 391 394 | 15 346 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

V rámci opatření LFA bylo od počátku programového období podpořeno celkem 376 tis. ha travních porostů v horských oblastech, 318 tis. ha v ostatních méně příznivých oblastech a 140 tis. ha ve specifických oblastech. Schvalování a proplácení žádostí podaných v roce 2012 bylo zahájeno 17. 12. 2012, do konce roku se podařilo vyplatit 41 % celkového finančního objemu přijatých žádostí. K 30. 4. 2013 bylo vyplaceno více než 97 % žádostí částkou 2 713,6 mil. Kč.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci LFA v letech 2007 – 2013 podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč

| Rok platby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok podání žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | - | 10 | 972 | - | - | - | - | 982 |
| 2006 | - | 371 | 70 | 8 | - | 5 | - | 455 |
| 2007 | 2 719 921 | 53 048 | 878 | -32 | -201 | -233 | -24 | 2 773 357 |
| 2008 | - | 2 624 848 | 62 446 | 419 | - | -116 | -16 | 2 687 583 |
| 2009 | - | - | 1 225 168 | 1 522 529 | 62 | -3 | -9 | 2 747 748 |
| 2010 | - | - | - | 2 742 232 | 35 239 | -84 | -75 | 2 777 312 |
| 2011 | - | - | - | - | 2 621 489 | 77 493 | 60 | 2 699 042 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 1 126 463 | 1 587 132 | 2 713 595 |
| celkem | 2 719 921 | 2 678 278 | 1 289 535 | 4 265 157 | 2 656 589 | 1 203 526 | 1 587 068 | 16 400 073 |

Pozn.: do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.1.1 LFA za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 774 065 469 | 649 097 843 | 645 546 866 | 124 967 626 | 128 518 603 |

Pozn.: Do této tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2012. Tabulka zohledňuje celkový stávající objem závazků, na základě kterých lze prokázat, že do konce programového období bude celková alokovaná částka zcela vyčerpána.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření II.1.1 na období 2007 – 2013

II.1.2 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

- Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

- Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) – podopatření nebylo implementováno

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 288 | 4 155 | 11 869 | 465 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

Plocha travních porostů, na kterou se vyplácí dotace v rámci tohoto opatření, činí 4,2 tis. ha. Aktuální potenciální výměra plochy způsobilé k příjmu dotace evidované v LPIS (výměra travních porostů nacházejících se na území oblastí Natura 2000 a zároveň v 1. zóně NP) činí 4.4 tis. ha. Výplaty žádostí o dotaci podaných v roce 2012 byly zahájeny 15. 1. 2012.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření II.1.2.1 Natura 2000 na zemědělské půdě v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč.

| Rok platby - Rok podání žádosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7 616 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 177 |
| 2008 | 0 | 9 932 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 921 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 11 196 | 0 | 0 | 0 | 11 196 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 10 784 | 627 | 0 | 0 | 11 410 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 751 | 817 | 0 | 11 567 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 160 | 11 160 |
| celkem | 7 616 | 10 493 | 989 | 21 979 | 11 378 | 817 | 11 160 | 64 431 |

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 004 832 | 2 566 298 | 2 538 483 | 438 534 | 466 349 |

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření na období 2007 – 2013

II.1.3 Agroenvironmentální opatření

- II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

- II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů

- II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (tis. ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 351 | 1 260 | 4 501 044 | 176 477 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

V rámci agroenvironmentálních opatření se podporuje více než 1 069 tis. ha zemědělské půdy. Výplaty žádostí přijatých v roce 2012 byly v souladu s nastaveným systémem administrace zahájeny až v roce 2013, konkrétně 14. 2. 2013. K 30. 4. 2013 bylo vyplaceno 13 447 žádostí (10 608 žadatelům) v celkové hodnotě 3 641,4 mil. Kč (141,9 mil. EUR). Zahájení výplat žádostí podaných v roce 2013 proběhne opět počátkem roku 2014.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci AEO (závazky HRDP a PRV) v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč

| Rok podání žádosti | Rok platby | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Závazky |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | HRDP | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2005 | HRDP | 686 | 874 | 0 | - 23 | - 6 | - 7 | 1 524 |
| 2006 | HRDP | 24 341 | 528 | 108 | -9 | -22 | 0 | 24 946 |
| 2007 | HRDP | 2 091 985 | 7 455 | - 515 | - 1 769 | - 1 618 | - 79 | 2 095 458 |
|  | PRV | 1 333 187 | 5 846 | - 231 | 0 | - 6 800 | - 2 641 | 1 329 361 |
|  | celkem | 3 425 172 | 13 300 | - 746 | - 1769 | - 8 418 | - 2 720 | 3 424 819 |
| 2008 | HRDP | 0 | 2 783 294 | 7 403 | -766 | - 1 226 | - 47 | 2 788 658 |
|  | PRV | 0 | 1 569 796 | 1 723 | 229 | - 6 011 | - 2 911 | 1 562 826 |
|  | celkem | 0 | 4 353 090 | 9 126 | -537 | - 7 237 | - 2 958 | 4 351 484 |
| 2009 | HRDP |  | 0 | 367 618 | 405 | - 138 |  | 367 886 |
|  | PRV |  | 0 | 3 797 129 | 1 720 | - 14 436 | - 7 204 | 3 777 388 |
|  | celkem |  | 0 | 4 271 830 | 2 125 | - 14 574 | - 7 204 | 4 145 274 |
| 2010 | HRDP |  |  | 0 | 219 592 | 0 |  | 219 592 |
|  | PRV |  |  | 0 | 4 214 571 | - 4 223 | - 3 165 | 4 207 183 |
|  | celkem |  |  | 0 | 4 434 163 | - 4 223 | - 3 165 | 4 426 775 |
| 2011 | HRDP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRV |  |  |  | 0 | 4 396 356 | 2 634 | 4 398 990 |
|  | celkem |  |  |  | 0 | 4 396 356 | 2 634 | 4 398 990 |
| 2012 | HRDP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRV |  |  |  |  |  | 3 641 417 | 3 641 417 |
|  | celkem |  |  |  |  |  | 3 641 417 | 3 641 417 |
| celkem | HRDP | 2 117 017 | 2 792 173 | 374 614 | 217 431 | - 3 009 | - 133 | 5 498 092 |
|  | PRV | 1 333 187 | 1 575 642 | 3 798 620 | 4 216 520 | 4 364 886 | 3 628 311 | 18 917 166 |
|  | celkem | 3 425 172 | 4 366 390 | 4 173 127 | 4 433 983 | 4 361 904 | 3 628 184 | 24 415 258 |

Pozn. 1: V roce 2007 byly vypláceny pouze žádosti na závazky HRDP z finanční obálky HRDP, část byla proplácena i v roce 2008. V tabulce uváděné údaje jsou pouze za výplaty z finanční obálky PRV.

Pozn. 2: Do tabulky jsou zahrnuty pouze žádosti již proplacené. Tabulka nezohledňuje celkový stávající objem závazků, na základě kterých lze prokázat, že do konce období bude celková alokovaná částka zcela vyčerpána.

Pozn. 3: Do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Výše vyplacených finančních prostředků podle jednotlivých titulů AEO PRV 2007-2013 od počátku programového období – údaje k 30. 4. 2013

Pozn.: Do grafů nejsou zahrnuty závazky z HRDP

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Aktuální zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 092 978 993 | 988 817 407 | 955 113 135 | 104 161 586 | 137 865 858 |

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

|  |  | Žádosti o dotaci (ks) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRV | První zalesnění | 246 | 23 293 | 913 |
|  | Péče | 1 065 | 21 850 | 857 |
|  | Náhrada | 1 009 | 10 257 | 402 |
| HRDP | Náhrada | 882 | 9 422 | 369 |
| celkem |  |  | 64 822 | 2 542 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

Od počátku období bylo zalesněno asi 2,3 tis. ha zemědělské půdy, na kterou se následně v rámci tohoto opatření vyplácí dotace na péči o založený lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské činnosti. Zároveň jsou z finanční obálky PRV pro období 2007 – 2013 vypláceny žádosti o náhradu a péči o založený lesní porost z předchozího programového období 2004 - 2006, tedy HRDP. Žádosti o dotaci na zalesnění zemědělské půdy je možné podat nejpozději do 30. 11. 2013. Na tento nově založený lesní porost je možné do 15. května 2014 registrovat žádost na péči a náhradu. V roce 2012 byla vyplacena většina žádostí přijatých v roce 2011 a část žádostí z roku 2012 na péči a náhradu (v celkové hodnotě 13 mil. Kč, z čehož 7,8 mil. na závazky PRV a 5,2 závazky HRDP). Výplaty dotací byly zahájeny 11. 12. 2012. Od začátku roku bylo k 30. 4. 2013 vyplaceno 25,8 mil. Kč (21,8 mil. Kč na závazky PRV, 4 mil. Kč na HRDP).

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření II.2.1 Zalesňování z.p. (HRDP, PRV) v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč.

| Rok podání žádosti | Rok platby | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Závazky |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | HRDP | 42 | 4 |  |  |  |  | 46 |
| 2006 | HRDP | 38 | 29 |  |  |  |  | 67 |
| 2007 | HRDP | 27 231 | 2 270 |  | -5 |  |  | 29 495 |
|  | PRV | 37 730 | 6 560 | -37 |  | -132 |  | 44 120 |
|  | celkem | 64 961 | 8 829 | -37 | -5 | -132 |  | 73 616 |
| 2008 | HRDP | 21 336 | 8 108 |  | -5 | -463 | -11 | 28 965 |
|  | PRV |  | 47 386 | 30 | 109 | -25 |  | 47 500 |
|  | celkem | 21 336 | 55 494 | 30 | 104 | -488 | -11 | 74 465 |
| 2009 | HRDP |  | 2 539 | 20 813 | 1 361 | -34 |  | 24 680 |
|  | PRV |  |  | 43 727 | 951 | -20 |  | 44 658 |
|  | celkem |  | 2 539 | 64 541 | 2 312 | -54 |  | 69 339 |
| 2010 | HRDP |  |  |  | 16 806 | 1 374 |  | 18 810 |
|  | PRV |  |  |  | 48 350 | 604 |  | 48 953 |
|  | celkem |  |  |  | 65 155 | 1 978 |  | 67 134 |
| 2011 | HRDP |  |  |  | 7 658 | 1 663 |  | 9 321 |
|  | PRV |  |  |  | 1 174 | 47 345 |  | 48 519 |
|  | celkem |  |  |  | 8 832 | 49 008 |  | 57 840 |
| 2012 | HRDP |  |  |  |  | 5 160 | 3 962 | 9 122 |
|  | PRV |  |  |  |  | 7 828 | 21 817 | 29 645 |
|  | celkem |  |  |  |  | 12 988 | 25 779 | 38 767 |
| celkem | HRDP | 48 646 | 12 950 | 20 813 | 25 816 | 7 701 | 3 950 | 119 877 |
|  | PRV | 37 730 | 53 945 | 43 720 | 50 583 | 55 599 | 21 817 | 263 395 |
|  | celkem | 86 376 | 66 895 | 64 534 | 76 399 | 63 301 | 25 767 | 383 272 |

Pozn. 1: V roce 2007 byly vypláceny pouze žádosti na závazky HRDP z finanční obálky HRDP, část byla proplácena i v roce 2008. V tabulce uváděné údaje jsou pouze za výplaty z finanční obálky PRV.

Pozn. 2: Do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 850 298 | 16 180 927 | 15 159 353 | 2 669 371 | 3 690 945 |

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 724 | 2 638 | 103 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

Žádost o dotaci bylo možno podat poprvé v roce 2008, do současnosti bylo souhrnně podpořeno více než 1,2 tis. hektarů lesního porostu. V roce 2012 byla vyplacena většina žádostí přijatých v roce 2011. Žádosti podané v roce 2012 budou průběžně propláceny v průběhu letošního roku.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v Kč.

| Rok platby | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok podání žádosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 0 | 125 487 | 278 445 | 0 | 0 | 2 654 | 406 587 |
| 2009 |  | 0 | 1 414 792 | 193 607 | 0 | 0 | 1 608 398 |
| 2010 |  |  | 0 | 1 731 475 | 0 | 410 | 1 731 885 |
| 2011 |  |  |  | 0 | 1 504 565 | 258 577 | 1 763 142 |
| 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 0 | 125 487 | 1 693 236 | 1 925 081 | 1 504 565 | 261 642 | 5 510 012 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.2 Natura 2000 v lesích za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Aktuální zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 490 | 322 033 | 218 608 | 146 457 | 249 882 |

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2012

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 3 189 | 2 614 | 102 |

kurz k 1. 1. 2012– 25,505 CZK/EUR

Příjem žádostí o dotaci v rámci lesnicko-environmentálních opatření proběhl poprvé v roce 2009, tyto žádosti byly z většiny v roce 2011 vyplaceny. V roce 2012 byla vyplacena většina žádostí přijatých v roce 2011. Žádosti podané v roce 2012 budou průběžně vypláceny v roce 2013. Celková podpořená plocha dosud činí 2,7 tis. hektarů.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření Lesnicko-environmentální platby v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v Kč.

| Rok platby | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok podání žádosti |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 0 | 0 | 2 289 070 | 0 | 0 | 2 289 070 |
| 2010 |  | 0 | 1 900 080 | 732 200 | 0 | 2 632 280 |
| 2011 |  |  |  | 1 797 901 | 0 | 1 797 901 |
| 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 0 | 0 | 4 189 150 | 2 530 100 | 0 | 6 719 251 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby za období 2007 – 2013 (v EUR):

| Celkový rozpočet na opatření | Odhad závazkování při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2012 | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování - odhad | Aktuální zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 661 994 | 371 946 | 269 447 | 290 048 | 392 547 |

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

- Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Záměry:

a) obnova lesního potenciálu po kalamitách

b) zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi

- Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Záměr: 	a) Zvyšování společenské hodnoty lesů

Dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí (v rámci 3., 6., 9., 13. a 17. kola).

- Stav opatření k 30. 4. 2013

|  | II.2.4.1 a) | II.2.4.1 b) | II.2.4.2 a) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 377 | 92 | 181 | 650 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 439 861 200 | 274 457 329 | 201 420 067 | 915 738 596 |
| Schválené projekty (ks) | 300 | 81 | 99 | 480 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 301 304 238 | 245 377 327 | 96 710 222 | 643 391 787 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 273 | 55 | 62 | 390 |
| Částka za podané žádosti o propl. (Kč) | 253 245 177 | 118 411 183 | 63 325 375 | 434 981 735 |
| Proplacené projekty (ks) | 271 | 53 | 61 | 385 |
| Proplaceno (Kč) | 253 092 977 | 113 638 238 | 61 752 881 | 428 484 096 |

- Porovnání jednotlivých kol

|  | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 134 | 188 | 131 | 128 | 69 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 191 509 877 | 277 352 079 | 142 944 274 | 170 965 662 | 132 966 704 |
| Počet schválených projektů (ks) | 111 | 97 | 103 | 104 | 65 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 161 312 901 | 103 678 516 | 112 018 882 | 136 679 215 | 126 702 273 |
| Úspěšnost žadatelů | 83 % | 52 % | 79 % | 81 % | 94 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 112 | 97 | 105 | 76 | 0 |
| Částka za podané žádosti o propl. (Kč) | 152 899 643 | 103 205 594 | 105 762 576 | 72 889 981 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 112 | 97 | 104 | 72 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 152 899 643 | 103 205 594 | 105 495 962 | 67 673 091 | 0 |

- Porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR) na opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno* | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 880 240 | 19 434 325 | 16 902 679 | 21 445 915 | 23 977 561 |

* pro schválené a dosud neproplacené projekty byl použit kurz roku podání žádosti o dotaci

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

Graf zahrnuje údaje o stavu čerpání při zohlednění všech žádostí přijatých v roce 2012.