Informace o aktuálním stavu implementace osy I Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

V rámci osy I (vyjma opatření I.3.3, I.2.1) bylo zaregistrováno více než 28 000 projektů s celkovými požadavky na dotaci přesahujícími 39 mld. Kč. Schválená dotace byla za více než 19,4 mld. Kč a fyzicky proplaceno cca 14 mld. Kč.

Stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy I PRV na období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 480 920 | 780 762 708 | 587 830 310 | 92 718 213 | 285 650 610 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

- podopatření a záměry

I.1.1.1 	Modernizace zemědělských podniků

- stavby a technologie pro živočišnou výrobu

- stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

I.1.1.2 	Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.1.3 	Založení porostů rychle rostoucích dřevin – podopatření zatím nebylo implementováno

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (1., 3., 6., 9., 13., 15. a 18. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | I.1.1.1 a) | I.1.1.1 b) | I.1.1.2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 4 863 | 1 260 | 47 | 6 170 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 12 876 499 796 | 3 027 508 062 | 510 192 059 | 16 414 199 917 |
| Schválené projekty (ks) | 2 187 | 705 | 12 | 2 904 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 6 017 076 207 | 1 755 570 318 | 119 115 205 | 7 891 761 730 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 2 005 | 685 | 0 | 2 690 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 5 311 240 642 | 1 637 438 202 | 0 | 6 948 678 844 |
| Proplacené projekty (ks) | 1 984 | 675 | 0 | 2 659 |
| Proplaceno (Kč) | 5 253 182 031 | 1 612 234 630 | 0 | 6 865 416 661 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 854 | 972 | 1 098 | 1 259 | 1 447 | 28 | 512 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 831 867 797 | 2 274 883 815 | 2 942 471 574 | 3 701 724 682 | 4 211 434 535 | 305 909 525 | 1 145 907 989 |
| Počet schválených projektů (ks) | 512 | 505 | 831 | 761 | 284 | 11 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 113 080 397 | 1 121 360 153 | 2 285 821 607 | 2 173 649 441 | 1 080 334 927 | 117 515 205 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 60% | 52% | 76% | 60% | 20% | 39% | 0% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 512 | 504 | 829 | 748 | 95 | 0 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 113 080 397 | 1 116 531 577 | 2 266 396 913 | 2 101 726 527 | 359 341 423 | 0 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 511 | 502 | 829 | 737 | 80 | 0 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 1 099 591 559 | 1 113 954 272 | 2 262 140 920 | 2 072 852 486 | 316 877 424 | 0 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.1 | 338 282 478 | 308 585 507 | 270 602 012 | 29 696 971 | 67 680 466 |
| I.1.1.1 | 313 398 615 | 303 801 764 | 270 602 012 | 25 554 365 | 42 796 603 |
| I.1.1.2 | 8 926 349 | 4 783 743 | 0 | 4 142 606 | 8 926 349 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.1.2 Investice do lesů

- podopatření a záměry

I.1.2.1 Lesnická technika

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

  - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře včetně souvisejících objektů

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 5., 8., 11., 14. a 17. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | I.1.2.1 | I.1.2.2 | I.1.2.3 a) | I.1.2.3. b) | I.1.2.3. c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 449 | 523 | 1 091 | 149 | 22 | 5 234 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 361 616 231 | 760 228 332 | 2 542 398 350 | 390 989 161 | 30 067 292 | 5 085 299 366 |
| Schválené projekty (ks) | 2 103 | 147 | 467 | 62 | 3 | 2 782 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 707 724 375 | 183 910 629 | 973 552 907 | 174 403 258 | 2 478 572 | 2 042 069 741 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 421 | 112 | 298 | 35 | 3 | 1 869 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 528 400 969 | 127 435 126 | 714 316 422 | 102 069 084 | 2 469 162 | 1 474 690 763 |
| Proplacené projekty (ks) | 1 356 | 98 | 279 | 33 | 3 | 1 769 |
| Proplaceno (Kč) | 508 389 054 | 88 025 219 | 665 364 865 | 96 162 902 | 2 370 268 | 1 360 312 308 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 11. kolo | 14. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 460 | 721 | 695 | 899 | 1 137 | 1322 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 727 245 796 | 869 306 274 | 900 483 770 | 841 589 994 | 834 734 064 | 911 939 468 |
| Počet schválených projektů (ks) | 252 | 355 | 310 | 597 | 578 | 690 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 316 981 752 | 376 956 374 | 303 153 232 | 400 820 477 | 371 947 419 | 272 210 487 |
| Úspěšnost žadatelů | 55 % | 49% | 45 % | 66 % | 51% | 52% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 252 | 355 | 311 | 552 | 396 | 3 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 310 801 112 | 371 956 590 | 296 996 617 | 297 462 761 | 197 317 527 | 156 156 |
| Proplacené projekty (ks) | 252 | 354 | 309 | 502 | 352 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 295 781 637 | 370 740 776 | 296 529 112 | 250 029 570 | 147 231 213 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2 | 85 144 928 | 78 807 843 | 53 645 170 | 6 337 086 | 31 499 758 |
| I.1.2.1 | 27 543 479 | 27 478 683 | 20 181 321 | 64 796 | 7 362 158 |
| I.1.2.2 | 13 543 479 | 7 112 304 | 3 491 100 | 6 431 175 | 10 052 379 |
| I.1.2.3 | 44 057 971 | 44 216 857 | 29 972 750 | -158 886 | 14 085 221 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- podopatření

I.1.3.1 	Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3.2 	Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí pro podopatření I.1.3.1 (2., 4., 7., 10. a 13. kolo)

dosud proběhlo 8 kol příjmu žádostí pro podopatření I.1.3.2 (2., 4., 7., 10., 11., 12., 13. a 18. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | I.1.3.1 | I.1.3.2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1 403 | 118 | 1 521 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 4 744 679 486 | 1 819 857 096 | 6 564 536 582 |
| Schválené projekty (ks) | 745 | 45 | 790 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 507 688 301 | 745 123 617 | 3 252 811 918 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 655 | 30 | 685 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 958 016 532 | 446 461 349 | 2 404 477 881 |
| Proplacené projekty (ks) | 639 | 25 | 664 |
| Proplaceno (Kč) | 1 894 213 638 | 403 553 569 | 2 297 767 207 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 189 | 273 | 267 | 330 | 12 | 14 | 395 | 41 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 643 999 744 | 769 613 878 | 1 002 832 853 | 1 373 351 424 | 152 463 039 | 212 996 537 | 1 753 882 387 | 655 396 720 |
| Počet schválených projektů (ks) | 146 | 126 | 209 | 129 | 8 | 9 | 163 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 417 155 433 | 385 018 941 | 695 632 227 | 711 135 534 | 70 668 539 | 156 493 477 | 816 707 767 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 77% | 46% | 78% | 39% | 67% | 64% | 41% | 0% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 146 | 126 | 209 | 125 | 3 | 3 | 73 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 410 988 548 | 381 289 251 | 667 334 220 | 650 991 099 | 39 093 688 | 43 227 998 | 211 553 077 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 146 | 125 | 208 | 117 | 3 | 3 | 62 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 400 179 667 | 379 722 909 | 659 511 941 | 613 238 037 | 39 091 308 | 43 227 998 | 162 795 347 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.3 | 149 273 140 | 126 715 829 | 90 982 753 | 22 557 311 | 58 290 387 |
| I.1.3.1 (konvergence) | 105 428 096 | 97 013 245 | 74 827 607 | 8 414 851 | 30 600 489 |
| I.1.3.1 (konkurenceschopnost) realokováno z osy II | 7 229 012 | 0 | 0 | 7 229 012 | 7 229 012 |
| I.1.3.2 | 36 616 032 | 29 702 584 | 16 155 146 | 6 913 448 | 20 460 886 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.1.4 Pozemkové úpravy

- záměry

    - zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

    - vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2009 Sb.

    - vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb.

    - realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 5., 7., 14., 15., 17.), v 17. kole se předpokládá schvalování žádostí v částce dotace cca 413 mil. Kč

- stav opatření k 30. 4.2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 33 | 9 | 56 | 865 | 963 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 56 628 387 | 11 107 280 | 89 319 305 | 6 059 123 784 | 6 216 178 756 |
| Schválené projekty (ks) | 17 | 3 | 38 | 635 | 693 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 24 577 146 | 1 555 200 | 59 772 370 | 4 058 966 741 | 4 144 871 457 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 11 | 1 | 32 | 395 | 439 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 19 128 038 | 425 200 | 49 587 049 | 1 939 191 858 | 2 008 332 145 |
| Proplacené projekty (ks) | 11 | 1 | 32 | 387 | 431 |
| Proplaceno (Kč) | 19 128 038 | 425 200 | 47 718 126 | 1 851 024 962 | 1 918 296 326 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 7. kolo | 14. kolo | 15. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 302 | 57 | 178 | 186 | 117 | 123 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 517 543 992 | 229 004 031 | 892 669 097 | 1 383 420 884 | 942 437 065 | 1 251 103 687 |
| Počet schválených projektů (ks) | 264* | 54* | 114 | 151 | 110 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 400 522 947* | 205 289 012* | 493 498 215 | 1 145 014 022 | 900 547 261 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 87 % | 95 % | 64 % | 81 % | 94 % | 0% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 264 | 54 | 114 | 7 | 0 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 370 503 622 | 201 982 897 | 412 085 388 | 23 760 238 | 0 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 264 | 54 | 112 | 1 | 0 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 1 313 976 886 | 201 982 888 | 400 006 258 | 2 330 294 | 0 | 0 |

* 	v rámci 5. kola příjmu žádostí byly také doschváleny žádosti registrované v 2. kole – 49 žádostí v částce 214 150 688 Kč. V tabulce jsou uvedeny v rámci 2. kola

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 847 544 | 157 523 127 | 74 772 938 | 16 324 417 | 99 074 606 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.2.1 Seskupení producentů

- V rámci tohoto opatření byly dosud přijímány pouze žádosti na závazky vzniklé v předchozím programovém období.

- Celkem bylo k 29. 5. 2013 vyplaceno 217 169 432 Kč, a to na 718 žádostí.

| Rok platby | Počet proplacených žádostí | Proplaceno (Kč) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 151 | 52 892 705 |
| 2009 | 244 | 72 788 782 |
| 2010 | 181 | 53 021 791 |
| 2011 | 138 | 37 398 720 |
| 2012 | 4 | 1 067 434 |
| Celkem | 718 | 217 169 432 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem proplaceno | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- |
| 8 619 552 | 8 630 100 | -10 548 |

# I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

- záměry

  - Informační akce (vzdělávací akce s minimálním průměrem 15 účastníků v rámci projektu)

  - Vzdělávací činnost (vzdělávací akce v rozsahu 5 – 20 účastníků včetně)

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (v rámci 2., 4., 7., 10., 13., 15. a 18. kola)

- stav opatření ke 30.4.2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1020 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 618 309 049 |
| Schválené projekty (ks) | 433 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 271 754 473 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 340 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 211 774 702 |
| Proplacené projekty (ks) | 319 |
| Proplaceno (Kč) | 198 563 409 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 69 | 77 | 99 | 151 | 151 | 233 | 240 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 41 552 412 | 43 946 636 | 60 577 548 | 94 675 436 | 110 171 067 | 147 674 955 | 119 710 995 |
| Počet schválených projektů (ks) | 56 | 43 | 74 | 93 | 71 | 96 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 36 497 436 | 21 973 273 | 46 408 250 | 66 445 724 | 47 579 484 | 52 850 306 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 81% | 56% | 75% | 62% | 47% | 41% | 0% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 56 | 43 | 74 | 93 | 52 | 21 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 35 378 007 | 21 706 371 | 45 867 308 | 65 328 501 | 34 251 949 | 9 242 565 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 56 | 43 | 72 | 93 | 44 | 11 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 34 085 483 | 21 157 990 | 44 336 042 | 64 972 850 | 28 195 501 | 5 815 543 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 523 785 | 10 450 784 | 7 882 231 | 2 073 001 | 4 641 554 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (1., 3., 6., 9., 12. a 16. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 606 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 3 941 459 631 |
| Schválené projekty (ks) | 1 401 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 532 488 403 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 210 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 313 749 231 |
| Proplacené projekty bez projektů, které mají pouze zálohu (ks) | 1 175 |
| Proplaceno bez projektů, které mají pouze zálohu (Kč) | 1 213 539 831 |
| Proplaceno včetně záloh (Kč) | 1 324 333 208 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 12. kolo | 16. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 429 | 590 | 691 | 889 | 731 | 276 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 465 502 188 | 642 623 120 | 754 344 593 | 973 806 067 | 803 360 263 | 301 823 400 |
| Počet schválených projektů (ks) | 182 | 269 | 361 | 273 | 181 | 135 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 198 437 553 | 291 037 841 | 395 333 550 | 300 107 859 | 199 200 000 | 148 371 600 |
| Úspěšnost žadatelů | 42% | 46% | 52% | 31% | 25% | 49% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 181 | 267 | 358 | 273 | 126 | 5 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 195 420 537 | 286 530 991 | 390 450 948 | 298 385 533 | 137 461 222 | 5 500 000 |
| Proplacené projekty bez projektů, které mají pouze zálohu (ks) | 180 | 266 | 357 | 267 | 104 | 1 |
| Proplaceno bez projektů, které mají pouze zálohu (Kč) | 189 866 906 | 278 105 529 | 368 519 944 | 269 199 972 | 106 841 440 | 1 006 040 |
| Proplaceno včetně záloh (Kč) | 190 866 044 | 278 463 079 | 369 456 633 | 272 199 972 | 145 341 440 | 68 006 040 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 659 843 | 57 495 354 | 51 986 266 | 164 489 | 5 673 577 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

- typy žádostí

  - Žádost o dotaci (vstup do programu – předložení projektu)

  - První žádost o proplacení (realizace projektu + první platba)

  - Žádost o proplacení (žádost podávána ve 2. – 15. roce)

- příjem: 	u žádostí o dotaci 		probíhá příjem celoročně

u první žádosti o proplacení	do 12 měsíců od žádosti o dotaci

u žádosti o proplacení		od 1.1. – 15.2. aktuálního roku

- Vzhledem k naplnění stanovených cílů opatření a zároveň závazků odpovídajících výši rozpočtu opatření byl  k 30. 3. 2013 ukončen příjem žádostí o dotaci. Ukončení příjmu žádostí se netýká těch žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, pokud se tento příjemce zavázal k převzetí podniku v rámci preferenčních kritérií.

- stav opatření k 10. 5. 2013

1. 	Žádost o dotaci

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | 124 | 164 | 133 | 124 | 157 | 0 |
| Schválené žádosti (ks) | 116 | 143 | 119 | 112 | 143 | 0 |
| Neschválené žádosti (ks) | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Žádosti rozpracované (ks) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Stažené žádosti (ks) | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| Storno žádosti (ks) | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |

2. 	První žádost o proplacení

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | 66 | 158 | 130 | 116 | 153 | 33 |
| Předpokládaná částka k vyplacení (Kč) | 8 000 000 | 34 128 000 | 28 080 000 | 25 056 000 | 21 481 637 | 7 128 000 |
| Schválené žádosti (ks) | 61 | 152 | 123 | 113 | 144 | 14 |
| Proplacené žádosti (ks) | 52 | 124 | 110 | 101 | 140 | 1 |
| Proplaceno (Kč) | 4 268 633 | 14 066 481 | 13 337 529 | 12 357 031 | 19 245 109 | 201 104 |
| Žádosti rozpracované (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Neschválené žádosti (ks) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stažené žádosti (ks) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Storno žádosti (ks) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |

3. 	Žádost o proplacení

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | 0 | 64 | 212 | 333 | 442 | 574 |
| Předpokládaná částka k vyplacení (Kč) | 0 | 13 824 000 | 45 792 000 | 71 928 000 | 81 744 732 | 123 984 000 |
| Schválené žádosti (ks) | 0 | 60 | 209 | 328 | 435 | 0 |
| Proplacené žádosti (ks) | 0 | 60 | 209 | 330 | 434 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 0 | 12 261 835 | 41 704 533 | 64 164 593 | 81 544 430 | 0 |
| Žádosti rozpracované (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574 |
| Neschválené žádosti (ks) | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Zastaveno poskytování vratka | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Stažené žádosti (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno žádosti (ks) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ukončeno vyšší mocí (ks) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR) k 13.5.2013

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem proplaceno (včetně závazků HRDP) | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- |
| 34 377 371 | 21 298 541 | 13 078 830 |

# I.3.4 Využívání poradenských služeb

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (4., 6., 11., 13., 14. a 17. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 9 532 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 331 951 453 |
| Schválené projekty (ks) | 8 360 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 290 431 817 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 6 295 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 214 754 558 |
| Proplacené projekty (ks) | 6 150 |
| Proplaceno (Kč) | 203 534 154 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 4. kolo | 6. kolo | 11. kolo | 13. kolo | 14. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 1 190 | 1 414 | 2 027 | 1 670 | 938 | 2 293 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 34 628 380 | 42 850 572 | 75 055 199 | 60 852 193 | 35 184 800 | 83 380 309 |
| Počet schválených projektů (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 808 | 1 501 | 839 | 1 923 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 31 328 140 | 36 849 176 | 66 691 199 | 54 346 593 | 31 454 800 | 69 761 909 |
| Úspěšnost žadatelů | 90 % | 86 % | 89 % | 90 % | 89 % | 84 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 806 | 1 463 | 726 | 11 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 31 308 284 | 36 832 063 | 66 276 638 | 52 818 660 | 27 094 913 | 424 000 |
| Proplacené projekty (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 804 | 1 439 | 618 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 31 262 245 | 36 373 367 | 63 354 687 | 50 221 837 | - 22 018 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 752 279 | 11 255 623 | 8 030 300 | 2 496 656 | 5 721 979 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

Informace o aktuálním stavu implementace osy III Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

K 30. 4. 2013 bylo v rámci osy III zaregistrováno cca 12 800 projektů s celkovými požadavky na dotaci přesahujícími 47 mld. Kč. Schválená dotace byla více než 16 mld. Kč a fyzicky proplaceno více než 10 mld. Kč.

Stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy III PRV na období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 828 279 | 624 939 362 | 404 753 769 | 16 888 917 | 237 074 510 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

- záměry

  - diverzifikace činností nezemědělské povahy

  - výstavba a modernizace bioplynové stanice

  - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

  - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (1. resp. 2., 3., 6., 9., 13. a 18. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 695 | 242 | 33 | 97 | 1 067 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 962 394 447 | 4 222 420 211 | 81 348 939 | 297 287 005 | 6 563 450 602 |
| Schválené projekty (ks) | 198 | 145 | 21 | 68 | 432 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 501 563 251 | 2 675 540 783 | 49 962 990 | 212 337 548 | 3 439 404 572 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 134 | 130 | 16 | 53 | 333 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 290 185 864 | 2 404 026 576 | 12 931 228 | 167 467 647 | 2 874 611 315 |
| Proplacené projekty (ks) | 123 | 120 | 16 | 51 | 310 |
| Proplaceno (Kč) | 265 591 762 | 2 216 076 080 | 12 776 008 | 162 655 004 | 2 657 098 854 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. + 2. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 60 | 60 | 100 | 177 | 255 | 415 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 575 615 442 | 544 113 180 | 608 808 837 | 1 431 693 614 | 2 122 459 692 | 1 280 759 837 |
| Počet schválených projektů (ks) | 46 | 43 | 73 | 113 | 157 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 506 253 963 | 494 251 062 | 469 151 061 | 1 082 548 083 | 887 200 403 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 77 % | 72 % | 73 % | 64 % | 62 % | 0 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 46 | 43 | 73 | 110 | 61 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 503 936 443 | 494 000 114 | 468 905 312 | 1 023 445 389 | 384 324 057 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 46 | 43 | 73 | 107 | 41 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 503 206 123 | 493 346 349 | 468 690 637 | 992 620 347 | 199 235 398 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 179 568 | 135 488 032 | 104 758 163 | 12 691 536 | 43 421 405 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

- záměry

  - zakládání a rozvoj mikropodniku

  - výstavba a modernizace bioplynové stanice

  - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

  - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 3., 6., 9., 14. a 16. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 224 | 50 | 163 | 208 | 3 645 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 739 045 134 | 608 663 531 | 416 429 351 | 460 932 340 | 7 225 070 356 |
| Schválené projekty (ks) | 1 016 | 30 | 56 | 82 | 1 184 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 822 456 028 | 363 835 566 | 110 603 701 | 158 391 799 | 2 455 287 094 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 679 | 20 | 25 | 56 | 780 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 911 135 259 | 272 752 105 | 36 476 448 | 82 615 879 | 1 302 979 691 |
| Proplacené projekty (ks) | 639 | 20 | 20 | 54 | 733 |
| Proplaceno (Kč) | 827 866 342 | 272 602 207 | 26 448 276 | 79 364 509 | 1 206 281 334 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 14. kolo | 16. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 125 | 152 | 459 | 808 | 1 056 | 1 045 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 234 289 825 | 195 631 738 | 694 338 249 | 1 569 084 179 | 2 062 975 947 | 2 468 750 418 |
| Počet schválených projektů (ks) | 91 | 82 | 317 | 210 | 324 | 160 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 194 438 188 | 90 698 103 | 463 404 513 | 396 375 910 | 793 904 587 | 516 465 793 |
| Úspěšnost žadatelů | 73 % | 54 % | 69 % | 26 % | 31 % | 15% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 92 | 82 | 315 | 192 | 97 | 2 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 192 896 066 | 90 223 234 | 452 198 017 | 373 105 197 | 186 208 812 | 8 348 365 |
| Proplacené projekty (ks) | 91 | 82 | 309 | 190 | 61 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 191 597 931 | 89 120 250 | 439 323 647 | 371 294 260 | 114 945 246 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 513 045 | 97 101 979 | 47 758 622 | 3 411 066 | 52 754 423 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz 25 CZK/EUR

# III.1.3 Podpora cestovního ruchu

- záměry

a) 	pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

b) 	ubytování a sport

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 4., 7., 10., 13. a 17. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | III.1.3 a) | III.1.3 b) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 216 | 1853 | 2069 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 205 906 397 | 5 640 658 700 | 5 846 565 097 |
| Schválené projekty (ks) | 104 | 575 | 679 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 90 243 686 | 1 881 945 595 | 1 972 189 281 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 65 | 329 | 394 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 56 191 551 | 982 378 311 | 1 038 569 862 |
| Proplacené projekty (ks) | 54 | 308 | 362 |
| Proplaceno (Kč) | 42 086 003 | 880 873 563 | 922 959 566 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 189 | 182 | 301 | 374 | 473 | 550 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 394 828 915 | 426 093 741 | 780 734 279 | 1 199 424 720 | 1 546 035 817 | 1 499 447 625 |
| Počet schválených projektů (ks) | 96 | 87 | 84 | 121 | 104 | 187 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 196 838 192 | 201 364 188 | 254 188 781 | 390 756 650 | 403 968 035 | 525 073 435 |
| Úspěšnost žadatelů | 51% | 48% | 28% | 32% | 22% | 34% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 96 | 87 | 84 | 107 | 20 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 195 490 370 | 200 241 836 | 252 439 856 | 340 772 224 | 49 625 576 | - |
| Proplacené projekty (ks) | 96 | 87 | 83 | 80 | 16 | - |
| Proplaceno (Kč) | 191 738 984 | 196 388 023 | 250 232 410 | 248 297 846 | 36 302 303 | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 444 204 | 77 997 235 | 36 602 762 | 1 446 969 | 42 841 442 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 24,9 CZK/EUR

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

- záměry

- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

- vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu

- územní plán

- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí (2., 5., 8. a 14. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1938 | 818 | 135 | 2 891 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 331 342 881 | 12 048 534 637 | 36 004 826 | 17 413 972 344 |
| Schválené projekty (ks) | 923 | 194 | 13 | 1 130 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 415 702 829 | 3 121 762 376 | 2 941 668 | 5 540 406 873 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 951 | 208 | 15 | 1 174 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 012 260 657 | 2 111 880 800 | 2 878 488 | 4 127 019 945 |
| Proplacené projekty (ks) | 747 | 133 | 13 | 893 |
| Proplaceno (Kč) | 1 794 789 980 | 2 021 679 835 | 2 591 297 | 3 819 061 112 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 14. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 698 | 845 | 761 | 587 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 4 121 776 177 | 4 469 150 248 | 4 420 982 406 | 4 402 063 513 |
| Počet schválených projektů (ks) | 430 | 228 | 135 | 337 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 958 092 593 | 1 058 786 164 | 785 501 231 | 1 738 026 885 |
| Úspěšnost žadatelů | 62 % | 27 % | 18 % | 57 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 571 | 265 | 165 | 173 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 898 147 883 | 1 011 364 192 | 772 307 046 | 445 200 824 |
| Proplacené projekty (ks) | 429 | 227 | 135 | 102 |
| Proplaceno (Kč) | 1 724 408 845 | 1 006 738 620 | 771 742 786 | 316 170 861 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na podopatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 199 395 | 202 479 182 | - 268 707 | - 2 279 787 | 50 930 688 |

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

- záměry

- Projekty nezakládající veřejnou podporu

a) 	občanské vybavení a služby

b) 	integrovaná informační a školící centra

c) 	zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

- Projekty zakládající veřejnou podporu

d) 	občanské vybavení služby

- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí (2., 5., 8. a 14. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1828 | 39 | 49 | 6 | 1922 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 7 805 075 614 | 35 276 450 | 25 797 904 | 23 511 753 | 7 889 660 721 |
| Schválené projekty (ks) | 263 | 2 | 5 | 2 | 272 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 377 854 583 | 5 098 679 | 3 944 725 | 15 000 000 | 1 401 897 987 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 269 | 2 | 5 | 1 | 277 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 950 307 041 | 5 098 679 | 3 832 133 | 9 000 000 | 968 237 853 |
| Proplacené projekty (ks) | 175 | 2 | 5 | 1 | 183 |
| Proplaceno (Kč) | 857 168 341 | 4 292 127 | 3 375 584 | 9 000 000 | 873 836 052 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 14. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 363 | 514 | 501 | 544 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 128 275 306 | 2 356 410 647 | 2 512 564 870 | 1 892 409 898 |
| Počet schválených projektů (ks) | 119 | 37 | 19 | 97 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 465 694 632 | 248 589 589 | 165 163 809 | 522 449 957 |
| Úspěšnost žadatelů | 33 % | 7 % | 4 % | 18 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 165 | 49 | 26 | 37 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 459 830 511 | 238 213 372 | 164 949 973 | 105 243 997 |
| Proplacené projekty (ks) | 118 | 37 | 19 | 9 |
| Proplaceno (Kč) | 420 671 806 | 228 994 013 | 162 713 516 | 61 456 717 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na podopatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 773 217 | 50 684 425 | 34 172 958 | 2 088 792 | 18 600 259 |

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

- záměry

- studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

- obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova

- stálé výstavní expozice a muzea

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí (2., 5., 8., 12., a 15. kolo)

- stav opatření k 30.4.2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 19 | 949 | 20 | 988 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 20 482 930 | 2 180 769 449 | 39 503 091 | 2 240 755 470 |
| Schválené projekty (ks) | 5 | 645 | 10 | 660 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 315 915 | 1 492 824 889 | 21 563 546 | 1 516 704 350 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 7 | 417 | 12 | 436 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 271 655 | 803 734 770 | 20 495 543 | 826 501 968 |
| Proplacené projekty (ks) | 5 | 356 | 10 | 371 |
| Proplaceno (Kč) | 2 247 222 | 734 538 904 | 19 418 836 | 756 204 962 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 12. kolo | 15. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 140 | 141 | 167 | 284 | 256 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 237 909 288 | 301 431 057 | 458 681 422 | 662 260 709 | 580 472 994 |
| Počet schválených projektů (ks) | 111 | 106 | 42 | 172 | 229 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 181 130 418 | 211 636 907 | 169 779 900 | 440 444 009 | 513 713 116 |
| Úspěšnost žadatelů | 79 % | 75 % | 25 % | 61 % | 89 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 129 | 114 | 43 | 131 | 19 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 178 767 904 | 203 462 646 | 167 902 234 | 263 333 939 | 13 035 245 |
| Proplacené projekty (ks) | 109 | 106 | 42 | 104 | 10 |
| Proplaceno (Kč) | 166 685 645 | 202 905 598 | 165 749 155 | 213 932 181 | 6 932 382 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 199 827 | 58 834 806 | - 838 854 | - 1 634 979 | 27 360 973 |

III.3.1 Vzdělávání a informace

- záměr

- vzdělávací projekt

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí (2., 5. a 8. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 181 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 115 599 303 |
| Schválené projekty (ks) | 99 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 64 588 330 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 99 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 63 860 918 |
| Proplacené projekty (ks) | 99 |
| Proplaceno (Kč) | 59 709 666 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 62 | 63 | 56 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 42 495 089 | 36 994 050 | 36 110 164 |
| Počet schválených projektů (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 32 150 611 | 7 268 786 | 25 168 933 |
| Úspěšnost žadatelů | 69 % | 30 % | 66 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 31 829 173 | 7 242 147 | 24 789 598 |
| Proplacené projekty (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Proplaceno (Kč) | 28 766 114 | 6 807 487 | 24 136 066 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 404 864 | 2 353 703 | 2 353 703 | 51 161 | 51 161 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 24,9 CZK/EUR

III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

- 1 kolo příjmu žádostí (18. kolo)

- stav opatření k 30. 4. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 60 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 29 242 374 |
| Schválené projekty (ks) | - |
| Částka za schválené projekty (Kč) | - |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | - |
| Proplacené projekty (ks) | - |
| Proplaceno (Kč) | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 114 159 | 0 | 0 | 1 114 159 | 1 114 159 |

Pozn.: 17. 5. 2013 bylo schváleno 57 žádostí s finančním požadavkem 27 920 810 Kč.

Informace o aktuálním stavu implementace osy IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

# IV.1.1 Místní akční skupina a

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

- Místní akční skupiny vybrané k podpoře z PRV získávají každý rok alokaci na realizaci svého strategického plánu Leader. Minimálně 80 % z alokace musí využít na realizaci projektů v opatření IV.1.2, maximálně 20 % z alokace mohou využít na své režijní výdaje (opatření IV.1.1).

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 228 432 | 189 367 606 | 117 496 949 | #### - 1 139 174 | 70 731 483 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 24,90 CZK/EUR

IV.1.1 Místní akční skupina

- místní akční skupiny realizují svůj strategický plán Leader od roku 2008

- stav k 30. 4. 2013

| REŽIJNÍ VÝDAJE MAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 48 | 206 | 337 | 335 | 334 | 112 | 1 372 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 26 226 655 | 99 504 905 | 152 065 472 | 150 384 248 | 144 138 136 | 48 875 713 | 621 195 129 |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 15 | 174 | 353 | 359 | 353 | 106 | 1 360 |
| Proplaceno (Kč) | 8 413 280 | 87 453 473 | 156 872 336 | 158 819 739 | 152 659 792 | 43 876 275 | 608 094 895 |

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

- dosud proběhlo 14 kol příjmu žádostí (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 13., 14., 15., 16., 17. a 18. kolo)

- stav opatření k 30.4.2013

| PROJEKTY KONEČNÝCH ŽADATELŮ Z ÚZEMÍ MAS |  |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 10 217 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 4 660 294 795 |
| Schválené projekty (ks) | 7 092 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 3 167 416 903 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 5 552 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 481 738 496 |
| Proplacené projekty (ks) | 5 178 |
| Proplaceno (Kč) | 2 340 211 086 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 710 | 285 | 580 | 983 | 537 | 1 236 | 597 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 362 063 162 | 161 971 366 | 323 265 202 | 525 412 907 | 302 081 571 | 668 989 189 | 280 788 135 |
| Počet schválených projektů (ks) | 467 | 169 | 394 | 737 | 382 | 883 | 417 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 237 174 165 | 87 321 029 | 215 442 315 | 382 187 607 | 208 714 970 | 437 672 738 | 174 193 238 |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 66 % | 59 % | 68 % | 75 % | 71 % | 71 % | 70 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 471 | 170 | 395 | 750 | 384 | 883 | 412 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 233 783 266 | 86 737 304 | 214 635 727 | 380 372 442 | 206 229 475 | 430 107 257 | 170 146 112 |
| Proplacené projekty (ks) | 466 | 168 | 394 | 737 | 380 | 868 | 392 |
| Proplaceno (Kč) | 230 780 531 | 85 863 236 | 213 730 233 | 379 358 854 | 204 066 575 | 420 707 389 | 158 427 314 |

|  | 12. kolo | 13. kolo | 14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 570 | 735 | 619 | 561 | 1011 | 512 | 1281 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 274 597 696 | 313 661 317 | 243 984 911 | 210 767 726 | 378 801 673 | 180 054 847 | 433 855 093 |
| Počet schválených projektů (ks) | 351 | 699 | 591 | 532 | 979 | 491 | - |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 161 577 820 | 293 355 796 | 230 551 623 | 199 174 084 | 368 167 191 | 171 884 327 | - |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 62 % | 95 % | 95 % | 95 % | 97 % | 96 % | - |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 332 | 622 | 478 | 327 | 307 | 21 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 147 880 969 | 248 057 830 | 170 053 544 | 102 726 341 | 86 104 590 | 4 903 639 | - |
| Proplacené projekty (ks) | 326 | 602 | 410 | 279 | 156 | - | - |
| Proplaceno (Kč) | 145 927 277 | 239 555 668 | 135 650 111 | 81 536 191 | 44 607 707 | - | - |

Od 13. kola příjmu žádostí předkládají MAS na SZIF k registraci pouze doporučené Žádosti o dotaci.

# IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

- záměry

  - realizace projektů národní spolupráce

  - realizace projektů mezinárodní spolupráce

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (5., 7., 8., 10., 13., 15. a 17. kolo)

- stav opatření k 30.4.2013

|  | IV.2.1 a) | IV.2.1 b) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 220 | 58 | 278 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 650 795 317 | 120 156 099 | 770 951 416 |
| Schválené projekty (ks) | 120 | 34 | 154 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 334 690 999 | 63 299 175 | 397 990 174 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 183 | 21 | 204 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 220 025 384 | 27 286 360 | 247 311 744 |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 167 | 12 | 179 |
| Proplacené projekty (ks) | 63 | 7 | 70 |
| Proplaceno (Kč) | 202 792 843 | 16 310 730 | 219 103 573 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 5. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 17.kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 18 | 17 | 29 | 72 | 50 | 41 | 51 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 59 571 050 | 61 166 368 | 90 907 440 | 268 469 763 | 97 978 500 | 84 620 539 | 108 237 756 |
| Počet schválených projektů (ks) | 11 | 17 | 24 | 14 | 31 | 30 | 27 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 35 893 050 | 61 166 368 | 72 144 152 | 46 632 206 | 61 653 598 | 65 164 285 | 55 336 515 |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 61 % | 100 % | 83 % | 20 % | 62 % | 73 % | 53 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 30 | 42 | 60 | 35 | 33 | 4 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 35 881 618 | 61 114 631 | 71 729 600 | 46 112 497 | 29 482 046 | 2 991 352 | - |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 30 | 42 | 60 | 29 | 18 | - | - |
| Proplacené projekty (ks) | 11 | 17 | 24 | 11 | 7 | - | - |
| Proplaceno (Kč) | 35 320 763 | 58 912 094 | 70 932 461 | 36 604 807 | 17 333 448 | - |  |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 596 915 | 15 766 861 | 8 771 656 | 1 830 054 | 8 825 259 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 24,90 CZK/EUR

Včetně průběžných žádostí o proplacení.