Informace o aktuálním stavu implementace osy II Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Stav vyplacených prostředků k 30. 9. 2013

Příjem žádostí v roce 2013

V roce 2013 probíhal příjem žádostí na plošná opatření osy II PRV dle nastaveného harmonogramu, tedy od 15. 4. 2013. Ukončení příjmu proběhlo 15. 5. 2013. Celkem bylo v rámci osy II PRV zaregistrováno 32 914 žádostí o podporu ve výši cca 7,04 mld. Kč (279,2 mil. EUR). Dále byly v roce 2013 podány žádosti na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti v rámci závazků předcházejícího programu HRDP, jednalo se o 857 žádostí na více než 9,3 mil. Kč. V roce 2013 bylo pro příjem dotací v rámci projektových opatření osy II otevřeno 19. kolo. Na opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích byly přijímány žádosti ve standardním termínu letního kola, tedy od 19.6. – 2.7. 2013. V návaznosti na povodňovou situaci a zejména s ohledem na zajištění pomoci postiženým oblastem a subjektům bylo rozhodnuto o prodloužení příjmu žádostí v opatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, kolo příjmu probíhalo od 19.6. do 31.10. 2013. V letošním roce dále proběhne příjem žádostí na zalesňování z.p. (do 30.11. 2013).

Vyplácení žádostí bude zahájeno po dokončení kontrol. V listopadu budou zahájeny výplaty opatření LFA a Platby v rámci Natura 2000 na z.p. a dotace na péči a náhradu v opatření Zalesňování z.p. včetně výplat žádosti v rámci závazků programu HRDP. Zbytek žádostí bude proplacen v roce 2014. Vzhledem k faktu, že některá opatření dosáhnou vyčerpání alokované částky již počátkem roku 2014, bude část žádostí přijatých v letošním roce vyplácena již z rozpočtu programového období 2014-2020 (resp. víceletého finančního rámce 2014-2020).

Průběh administrace žádostí v roce 2013

Od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 bylo vyplaceno 29 511 žádostí za 6 mld. Kč (236,2 mil. EUR). Největší podíl z této částky tvoří výplaty žádostí AEO podané v roce 2012 (4,3 mld. Kč). Zbylé žádosti LFA podané v roce 2012, které nebyly proplaceny do konce roku 2012, byly ve výši 1,6 mld. Kč vyplaceny v roce 2013.

Stav čerpání finančních prostředků osy II PRV 1. 1. 2007 – 30. 9. 2013

K 30.9. 2013 byly na všechna opatření osy II od počátku programového období vyplaceny finanční prostředky ve výši cca 42,5 mld. Kč (z toho 42,1 mld. Kč na plošná opatření). Z finanční obálky osy II PRV 2007 – 2013 jsou vypláceny i závazky programu HRDP z předchozího období (13 % z celkově vyplacených finančních prostředků, tzn. 5,6 mld. Kč). Největší podíl finančních prostředků byl vyplacen na žádosti v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) v celkovém objemu 25,1 mld. Kč a na platby v méně příznivých oblastech (LFA) 16,4 mld. Kč.

- Porovnání proplacených částek včetně finančního vyjádření žádostí registrovaných v roce 2012 a schválených žádostí a projektů k 30.9. 2013 k celkovému rozpočtu osy II (v tis. EUR):

| Celkový rozpočet osy II | Odhad závazkování* | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 930 910 | 1 961 035 | 1 667 139 | 0 | 263 771 |

* při zohlednění žádostí registrovaných v roce 2013 a neproplacených žádostí a schválených projektů z předchozích let.

Pozn.: Všechny závazky, na které není v PRV 2007-2013 dostatečná alokace budou vypláceny z rozpočtu nového programového období (resp. víceletého finančního rámce 2014-2020)..

- Stav čerpánífinančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy II na období 2007 – 2013

II.1.1	Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)

- Horské oblasti (kód 211)

- Ostatní méně příznivé oblasti a oblasti se specifickými omezeními (kód 212)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

| Typ LFA | Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFA – H (211) | 6 040 | 371 890 | 1 459 195 | 57 863 |
| LFA – O + S (212) | 9 066 | 458 695 | 1 316 221 | 52 194 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

V rámci opatření LFA bylo od počátku programového období podpořeno celkem 376 tis. ha travních porostů v horských oblastech, 318 tis. ha v ostatních méně příznivých oblastech a 140 tis. ha ve specifických oblastech. Schvalování a proplácení žádostí podaných v roce 2012 bylo zahájeno 17. 12. 2012, do konce roku 2012 se podařilo vyplatit 41 % celkového finančního objemu přijatých žádostí. K 30.9. 2013 pak bylo vyplaceno více než 99 % žádostí roku 2012 částkou 2 761,1 mil. Kč.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci LFA v letech 2007 – 2013 podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč

Pozn.: do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.1.1 LFA za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření II.1.1 na období 2007–2013

II.1.2 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

- Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

- Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) – podopatření nebylo implementováno

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 291 | 4 205 | 11 877 | 471 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

Plocha travních porostů, na kterou se vyplácí dotace v rámci tohoto opatření, činí 4,2 tis. ha. Aktuální potenciální výměra plochy způsobilé k příjmu dotace evidované v LPIS (výměra travních porostů nacházejících se na území oblastí Natura 2000 a zároveň v 1. zóně NP) činí 4.4 tis. ha. Výplaty žádostí o dotaci podaných v roce 2012 byly zahájeny 15. 1. 2013, k 30.9. 2013 bylo vyplaceno více než 98 %.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč.

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu podopatření na období 2007 – 2013

II.1.3 Agroenvironmentální opatření

- II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí

- II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů

- II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (tis. ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 079 | 1 437 | 4 207 255 | 166 835 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

V rámci agroenvironmentálních opatření se podporuje více než 1 069 tis. ha zemědělské půdy. Výplaty žádostí přijatých v roce 2012 byly v souladu s nastaveným systémem administrace zahájeny až v roce 2013, konkrétně 14. 2. 2013. K 30.9. 2013 bylo vyplaceno 97,5 % přijatých žádostí, konkrétně se jednalo o 15 767 žádostí (11 692 žadatelům) v celkové hodnotě 4 362,5 mil. Kč (169,9 mil. EUR). Zahájení výplat žádostí podaných v roce 2013 proběhne opět počátkem roku 2014.

Průběh vyplácení žádostí v rámci AEO (závazky HRDP a PRV) v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč

Pozn. 1: V roce 2007 byly vypláceny pouze žádosti na závazky HRDP z finanční obálky HRDP, část byla proplácena i v roce 2008. V tabulce uváděné údaje jsou pouze za výplaty z finanční obálky PRV.

Pozn. 2: Do tabulky jsou zahrnuty pouze žádosti již proplacené. Tabulka nezohledňuje celkový stávající objem závazků, na základě kterých lze prokázat, že do konce období bude celková alokovaná částka zcela vyčerpána a zároveň část závazků bude již vyplácena z rozpočtu budoucího programového období.

Pozn. 3: Do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Výše vyplacených finančních prostředků podle jednotlivých titulů AEO PRV 2007-2013 od počátku programového období – údaje k 30. 9. 2013

Pozn.: Do grafů nejsou zahrnuty závazky z programu HRDP

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

|  |  | Žádosti o dotaci (ks) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRV | Péče a náhrada | 1 340 | 35 909 | 1 424 |
| HRDP | Náhrada | 857 | 9 300 | 369 |
| celkem |  |  | 45 209 | 1 793 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

Od počátku období bylo zalesněno asi 2,3 tis. ha zemědělské půdy, na kterou se následně v rámci tohoto opatření vyplácí dotace na péči o založený lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské činnosti. Zároveň jsou z finanční obálky PRV pro období 2007 – 2013 vypláceny žádosti o náhradu a péči o založený lesní porost z předchozího programového období 2004 - 2006, tedy programu HRDP. Žádosti o dotaci na zalesnění zemědělské půdy je možné podat nejpozději do 30. 11. 2013. Na tento nově založený lesní porost je možné do 15. května 2014 registrovat žádost na péči a náhradu.

V roce 2013 byla vyplacena většina žádostí přijatých v roce 2012 a část žádostí z předchozích let na péči a náhradu (v celkové hodnotě 50,5 mil. Kč, z čehož 46 mil. Kč na závazky PRV a 4,6 mil. Kč závazky programu HRDP). Výplaty dotací byly zahájeny 11.12. 2012.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření II.2.1 Zalesňování z.p. (HRDP, PRV) v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v tis. Kč.

Pozn. 1: V roce 2007 byly vypláceny pouze žádosti na závazky HRDP z finanční obálky HRDP, část byla proplácena i v roce 2008. V tabulce uváděné údaje jsou pouze za výplaty z finanční obálky PRV.

Pozn. 2: Do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 360 | 3 570 | 142 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

Žádost o dotaci bylo možno podat poprvé v roce 2008, do současnosti bylo souhrnně podpořeno více než 1,5 tis. hektarů lesního porostu. Žádosti podané v roce 2013 budou průběžně propláceny v průběhu příštího roku.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření Platby v rámci Natura 2000 v lesích v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v Kč.

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.2 Platby v rámci Natura 2000 v lesích za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2013

| Žádosti o dotaci (ks) | Výměra (ha) | Finanční prostředky (tis. Kč) | Finanční prostředky (tis. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | 3 661 | 6 310 | 250 |

kurz k 1. 1. 2013– 25,218 CZK/EUR

Příjem žádostí o dotaci v rámci Lesnicko-environmentálních plateb proběhl poprvé v roce 2009, tyto žádosti byly z většiny v roce 2011 vyplaceny. V roce 2013 byla vyplacena většina žádostí přijatých v předchozích letech programového období. Celková podpořená plocha dosud činí 2,7 tis. hektarů.

- Průběh vyplácení žádostí v rámci opatření Lesnicko-environmentální platby v letech 2007 – 2013 z finanční obálky PRV podle let podání žádosti a roku výplaty v Kč.

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty vratky a sankce v rámci jednotlivých žádostí (proto jsou v některých polích záporné hodnoty).

- Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby za období 2007 – 2013 (v EUR):

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuty žádosti již proplacené a zároveň finanční objem žádostí registrovaných v roce 2013.

- Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

- Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Záměry:

a) obnova lesního potenciálu po kalamitách

b) zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi

- Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Záměr: 	a) Zvyšování společenské hodnoty lesů

Dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (v rámci 3., 6., 9., 13., 17. a 19. kola).

- Stav opatření k 30. 9. 2013

|  | II.2.4.1 a) | II.2.4.1 b) | II.2.4.2 a) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 386 | 102 | 292 | 782 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 444 766 736 | 314 876 123 | 300 628 415 | 1 060 271 274 |
| Schválené projekty (ks) | 300 | 80 | 97 | 477 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 301 084 764 | 243 084 850 | 95 105 561 | 639 275 175 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 283 | 64 | 64 | 411 |
| Částka za podané žádosti o propl. (Kč) | 262 349 586 | 146 683 949 | 64 360 579 | 473 394 114 |
| Proplacené projekty (ks) | 278 | 60 | 63 | 401 |
| Proplaceno (Kč) | 259 936 128 | 133 785 158 | 62 749 539 | 456 470 825 |

- Porovnání jednotlivých kol

|  | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 17. kolo | 19. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 134 | 188 | 131 | 129 | 69 | 129 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 191 509 877 | 277 352 079 | 142 944 274 | 171 008 954 | 132 747 230 | 144 708 860 |
| Počet schválených projektů (ks) | 111 | 97 | 103 | 102 | 64 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 161 312 901 | 103 678 516 | 112 018 882 | 137 262 077 | 125 002 799 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 83 % | 52 % | 79 % | 80 % | 93 % |  |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 112 | 97 | 105 | 87 | 10 | 0 |
| Částka za podané žádosti o propl. (Kč) | 154 751 667 | 103 361 950 | 105 762 576 | 92 937 632 | 16 580 289 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 112 | 97 | 104 | 81 | 7 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 152 899 643 | 103 205 594 | 105 888 046 | 79 294 772 | 16 182 770 | 0 |

- Porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR) na opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

* pro schválené a dosud neproplacené projekty byl použit kurz roku podání žádosti o dotaci

Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření na období 2007 – 2013

Vzhledem k faktu, že všechny údaje uvedené v této informaci se vztahují k datu 30. 9. 2013 nemohou být všechny žádosti přijaté v prodlouženém kole započteny do celkových údajů uvedených v tomto dokumentu.

Graf zahrnuje údaje o stavu čerpání při zohlednění žádostí přijatých v roce 2013.

Vzhledem k faktu, že všechny údaje uvedené v této informaci se vztahují k datu 30. 9. 2013 nemohou být všechny žádosti přijaté v prodlouženém kole započteny do celkových údajů uvedených v tomto dokumentu.