Informace o aktuálním stavu implementace osy I Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

V rámci osy I (vyjma opatření I.3.3, I.2.1) bylo zaregistrováno více než 31 000 projektů s celkovými požadavky na dotaci přesahujícími 40 mld. Kč. Schválená dotace byla za více než 20,4 mld. Kč a fyzicky proplaceno cca 14,6 mld. Kč.

Stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy I PRV na období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 480 920 | 819 079 086 | 610 800 066 | 54 383 835 | 262 680 854 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

- podopatření a záměry

I.1.1.1 	Modernizace zemědělských podniků

- stavby a technologie pro živočišnou výrobu

- stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

I.1.1.2 	Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.1.3 	Založení porostů rychle rostoucích dřevin – podopatření zatím nebylo implementováno

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (1., 3., 6., 9., 13., 15. a 18. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | I.1.1.1 a) | I.1.1.1 b) | I.1.1.2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 4 863 | 1 260 | 47 | 6 170 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 12 876 537 437 | 3 027 484 374 | 485 510 979 | 16 389 532 790 |
| Schválené projekty (ks) | 2 503 | 703 | 12 | 3 218 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 6 596 803 725 | 1 749 499 991 | 119 115 205 | 8 465 418 921 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 2 038 | 693 | 1 | 2 732 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 5 410 111 507 | 1 672 030 911 | 15 408 370 | 7 097 550 788 |
| Proplacené projekty (ks) | 2 005 | 684 | 1 | 2 690 |
| Proplaceno (Kč) | 5 315 569 906 | 1 645 868 614 | 15 408 370 | 6 976 846 890 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 854 | 972 | 1 098 | 1 259 | 1 447 | 28 | 512 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 831 867 797 | 2 274 883 815 | 2 942 471 574 | 3 701 724 682 | 4 209 017 356 | 305 909 525 | 1 123 658 041 |
| Počet schválených projektů (ks) | 512 | 504 | 831 | 759 | 276 | 11 | 325 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 113 080 397 | 1 119 802 153 | 2 285 821 607 | 2 165 457 442 | 1 033 142 891 | 117 515 205 | 630 599 226 |
| Úspěšnost žadatelů | 60% | 52% | 76% | 60% | 19% | 39% | 63% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 512 | 504 | 831 | 758 | 122 | 1 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 107 930 954 | 1 115 610 448 | 2 267 296 913 | 2 134 109 242 | 457 194 861 | 15 408 370 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 511 | 502 | 829 | 743 | 104 | 1 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 1 099 591 559 | 1 113 954 272 | 2 262 130 348 | 2 090 691 194 | 395 071 147 | 15 408 370 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.1 | 338 282 478 | 329 206 202 | 274 921 671 | 9 076 276 | 63 360 807 |
| I.1.1.1 | 329 356 129 | 324 608 846 | 274 321 610 | 4 747 283 | 55 034 519 |
| I.1.1.2 | 8 926 349 | 4 597 356 | 600 061 | 4 328 993 | 8 326 288 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.1.2 Investice do lesů

- podopatření a záměry

I.1.2.1 Lesnická technika

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

  - výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře včetně souvisejících objektů

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 5., 8., 11., 14. a 17. kolo)

- stav opatření k 30.9. 2013

|  | I.1.2.1 | I.1.2.2 | I.1.2.3 a) | I.1.2.3. b) | I.1.2.3. c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 449 | 523 | 1 091 | 149 | 22 | 5 234 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 358 393 939 | 759 468 091 | 2 540 657 470 | 386 687 162 | 30 067 292 | 5 075 273 954 |
| Schválené projekty (ks) | 2 076 | 196 | 463 | 57 | 3 | 2 795 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 696 746 220 | 281 393 988 | 961 216 827 | 155 874 666 | 2 478 572 | 2 097 715 273 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 635 | 118 | 314 | 49 | 3 | 2 119 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 566 482 623 | 126 765 537 | 731 614 114 | 145 488 879 | 2 469 162 | 1 572 820 315 |
| Proplacené projekty (ks) | 1 501 | 108 | 301 | 38 | 3 | 1 951 |
| Proplaceno (Kč) | 540 242 498 | 110 502 727 | 707 693 740 | 112 125 156 | 2 370 268 | 1 472 934 390 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 11. kolo | 14. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 460 | 721 | 695 | 899 | 1 137 | 1322 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 727 245 796 | 869 306 274 | 900 483 770 | 834 568 794 | 834 339 411 | 909 329 909 |
| Počet schválených projektů (ks) | 252 | 355 | 310 | 577 | 570 | 731 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 316 981 752 | 376 956 374 | 303 153 232 | 359 716 539 | 360 502 066 | 380 405 310 |
| Úspěšnost žadatelů | 55 % | 49% | 45 % | 64% | 50% | 55% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 252 | 355 | 311 | 571 | 425 | 205 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 310 801 112 | 371 956 590 | 296 996 617 | 342 995 886 | 215 383 162 | 34 686 948 |
| Proplacené projekty (ks) | 252 | 354 | 309 | 552 | 405 | 79 |
| Proplaceno (Kč) | 295 781 637 | 370 740 776 | 296 529 112 | 298 058 400 | 201 755 457 | 10 069 008 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2 | 85 144 928 | 79 906 014 | 58 012 421 | 5 238 915 | 27 132 507 |
| I.1.2.1 | 27 543 479 | 26 691 507 | 21 417 673 | 851 972 | 6 125 806 |
| I.1.2.2 | 13 543 479 | 10 753 591 | 4 360 030 | 2 789 888 | 9 183 449 |
| I.1.2.3 | 44 057 971 | 42 460 916 | 32 234 717 | 1 597 055 | 11 823 254 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- podopatření

I.1.3.1 	Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3.2 	Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí pro podopatření I.1.3.1 (2., 4., 7., 10., 13. a 19. kolo)

dosud proběhlo 8 kol příjmu žádostí pro podopatření I.1.3.2 (2., 4., 7., 10., 11., 12., 13. a 18. kolo)

- stav opatření k 30.9.2013

|  | I.1.3.1 | I.1.3.2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1 849 | 118 | 1 967 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 786 985 827 | 1 798 463 634 | 7 585 449 461 |
| Schválené projekty (ks) | 741 | 53 | 794 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 492 791 778 | 906 891 855 | 3 399 683 633 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 665 | 33 | 698 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 001 000 974 | 489 021 885 | 2 490 022 859 |
| Proplacené projekty (ks) | 658 | 31 | 689 |
| Proplaceno (Kč) | 1 964 160 814 | 447 509 140 | 2 411 669 954 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | 18. kolo | 19. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 189 | 273 | 267 | 330 | 12 | 14 | 395 | 41 | 446 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 643 999 744 | 769 613 878 | 1 002 832 853 | 1 352 821 024 | 152 463 039 | 212 991 875 | 1 742 583 364 | 654 538 320 | 1 053 605 364 |
| Počet schválených projektů (ks) | 146 | 126 | 209 | 128 | 8 | 9 | 160 | 8 | 0 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 417 155 433 | 385 018 941 | 695 632 227 | 690 375 634 | 70 668 539 | 156 488 815 | 802 040 744 | 182 303 300 | 0 |
| Úspěšnost žadatelů | 77% | 46% | 78% | 39% | 67% | 64% | 41% | 20% | 0% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 146 | 126 | 209 | 122 | 6 | 6 | 83 | 0 | 0 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 410 988 548 | 381 289 251 | 667 334 220 | 634 330 100 | 55 854 887 | 81 058 334 | 259 167 519 | 0 | 0 |
| Proplacené projekty (ks) | 146 | 125 | 208 | 122 | 6 | 5 | 77 | 0 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 400 179 667 | 379 722 909 | 657 878 528 | 632 956 180 | 55 852 507 | 52 082 561 | 232 997 602 | 0 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.3 | 149 273 140 | 131 001 260 | 95 392 619 | 18 271 880 | 53 880 521 |
| I.1.3.1 (konvergence) | 105 428 096 | 95 529 064 | 77 537 631 | 9 899 032 | 27 890 465 |
| I.1.3.1 (konkurenceschopnost) realokováno z osy II | 7 229 012 | 0 | 0 | 7 229 012 | 7 229 012 |
| I.1.3.2 | 36 616 032 | 35 472 196 | 17 854 988 | 1 143 836 | 18 761 044 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.1.4 Pozemkové úpravy

- záměry

    - zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

    - vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2009 Sb.

    - vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb.

    - realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 5., 7., 14., 15., 17.)

- stav opatření k 30. 9.2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 33 | 9 | 56 | 865 | 963 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 56 628 387 | 11 107 280 | 87 437 625 | 5 909 219 592 | 6 064 392 884 |
| Schválené projekty (ks) | 17 | 3 | 38 | 661 | 719 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 24 577 146 | 1 555 200 | 57 890 690 | 4 282 243 402 | 4 366 266 438 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 12 | 1 | 33 | 427 | 473 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 19 754 228 | 425 200 | 50 356 849 | 2 109 177 622 | 2 179 713 899 |
| Proplacené projekty (ks) | 11 | 1 | 32 | 395 | 439 |
| Proplaceno (Kč) | 19 128 038 | 425 200 | 47 718 126 | 1 882 347 501 | 1 949 618 865 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 7. kolo | 14. kolo | 15. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 302 | 57 | 178 | 186 | 117 | 123 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 517 543 992 | 229 004 031 | 892 669 097 | 1 269 099 991 | 904 972 086 | 1 251 103 687 |
| Počet schválených projektů (ks) | 264* | 54* | 114 | 148 | 110 | 29 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 400 522 947* | 205 289 012* | 493 498 215 | 1 003 468 874 | 863 082 282 | 400 405 108 |
| Úspěšnost žadatelů | 87 % | 95 % | 64 % | 80 % | 94 % | 24 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 264 | 54 | 114 | 38 | 3 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 370 503 622 | 201 982 897 | 412 085 388 | 190 919 848 | 4 222 144 | - |
| Proplacené projekty (ks) | 264 | 54 | 114 | 7 | - | - |
| Proplaceno (Kč) | 1 313 976 886 | 201 982 888 | 411 820 349 | 21 838 742 | - | - |

* 	v rámci 5. kola příjmu žádostí byly také doschváleny žádosti registrované v 2. kole – 49 žádostí v částce 214 150 688 Kč. V tabulce jsou uvedeny v rámci 2. kola

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 847 544 | 162 693 459 | 75 988 880 | 11 154 085 | 97 858 664 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.2.1 Seskupení producentů

- V rámci tohoto opatření byly dosud přijímány pouze žádosti na závazky vzniklé v předchozím programovém období.

- Celkem bylo k 30. 9. 2013 vyplaceno 218 615 260 Kč, a to na 720 žádostí.

| Rok platby | Počet proplacených žádostí | Proplaceno (Kč) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 151 | 51 447 828 |
| 2009 | 244 | 72 788 782 |
| 2010 | 181 | 53 021 791 |
| 2011 | 138 | 37 398 720 |
| 2012 | 4 | 1 067 434 |
| 2013 | 2 | 2 890 705 |
| Celkem | 720 | 218 615 260 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem proplaceno | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- |
| 8 804 552 | 8 729 191 | 75 361 |

# I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

- záměry

  - Informační akce (vzdělávací akce s minimálním průměrem 15 účastníků v rámci projektu)

  - Vzdělávací činnost (vzdělávací akce v rozsahu 5 – 20 účastníků včetně)

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (v rámci 2., 4., 7., 10., 13., 15. a 18. kola)

- stav opatření k 30.9.2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1 020 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 619 033 033 |
| Schválené projekty (ks) | 531 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 326 870 816 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 370 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 230 163 403 |
| Proplacené projekty (ks) | 342 |
| Proplaceno (Kč) | 209 900 381 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 69 | 77 | 99 | 151 | 151 | 233 | 240 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 41 552 412 | 43 946 636 | 60 577 548 | 94 675 436 | 110 171 067 | 147 624 205 | 120 485 729 |
| Počet schválených projektů (ks) | 56 | 43 | 74 | 93 | 71 | 95 | 99 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 36 497 436 | 21 973 273 | 46 408 250 | 66 445 724 | 47 579 484 | 52 195 139 | 55 771 510 |
| Úspěšnost žadatelů | 81% | 56% | 75% | 62% | 47% | 41% | 41% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 57 | 43 | 74 | 93 | 57 | 45 | 1 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 35 378 008 | 21 706 371 | 45 867 308 | 65 328 502 | 37 977 309 | 23 336 201 | 569 704 |
| Proplacené projekty (ks) | 56 | 43 | 72 | 93 | 52 | 26 | 0 |
| Proplaceno (Kč) | 34 085 483 | 21 157 990 | 44 336 042 | 64 972 850 | 32 776 980 | 12571036 | 0 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 523 785 | 12 385 110 | 8 322 088 | 138 675 | 4 201 697 |

Pozn.:  pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2012) 25,8 CZK/EUR

# I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (1., 3., 6., 9., 12. a 16. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 606 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 3 941 359 631 |
| Schválené projekty (ks) | 1 392 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 522 488 403 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 614 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 392 843 076 |
| Proplacené projekty bez projektů, které mají pouze zálohu (ks) | 1 232 |
| Proplaceno bez projektů, které mají pouze zálohu (Kč) | 1 270 326 027 |
| Proplaceno včetně záloh (Kč) | 1 348 089 516 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 12. kolo | 16. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 429 | 590 | 691 | 889 | 731 | 276 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 465 502 188 | 642 623 120 | 754 344 593 | 973 806 067 | 803 360 263 | 301 823 400 |
| Počet schválených projektů (ks) | 182 | 269 | 360 | 271 | 178 | 132 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 198 437 553 | 291 037 841 | 394 233 550 | 297 907 859 | 195 800 000 | 145 071 600 |
| Úspěšnost žadatelů | 42% | 46% | 52% | 30% | 24% | 48% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 181 | 267 | 357 | 270 | 176 | 26 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 196 520 537 | 287 630 991 | 390 450 691 | 296 185 533 | 193 455 324 | 28 600 000 |
| Proplacené projekty bez projektů, které mají pouze zálohu (ks) | 180 | 266 | 356 | 268 | 150 | 12 |
| Proplaceno bez projektů, které mají pouze zálohu (Kč) | 189 866 906 | 278 105 529 | 367 461 024 | 270 002 620 | 152 817 468 | 12 072 480 |
| Proplaceno včetně záloh (Kč) | 190 866 044 | 278 463 079 | 368 367 825 | 271 502 620 | 166 817 468 | 72 072 480 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 659 843 | 56 681 165 | 52 901 856 | 978 678 | 4 757 987 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

- typy žádostí

  - Žádost o dotaci (vstup do programu – předložení projektu)

  - První žádost o proplacení (realizace projektu + první platba)

  - Žádost o proplacení (žádost podávána ve 2. – 15. roce)

- příjem: 	u žádostí o dotaci 		probíhá příjem celoročně

u první žádosti o proplacení	do 12 měsíců od žádosti o dotaci

u žádosti o proplacení		od 1.1. – 15.2. aktuálního roku

- Vzhledem k naplnění stanovených cílů opatření a zároveň závazků odpovídajících výši rozpočtu opatření byl  k 30.3.2013 ukončen příjem žádostí o dotaci. U žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, pokud se tento příjemce zavázal k převzetí podniku v rámci preferenčních kritérií bylo umožněno podat Žádost o dotaci až do 1.10.2013.

- stav opatření k 1.10.2013

1. 	Žádost o dotaci

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | 124 | 164 | 133 | 124 | 156 | 17 |
| Schválené žádosti (ks) | 116 | 143 | 119 | 112 | 144 | 11 |
| Neschválené žádosti (ks) | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Žádosti rozpracované (ks) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Stažené žádosti (ks) | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| Storno žádosti (ks) | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |

2. 	První žádost o proplacení

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | 66 | 158 | 130 | 116 | 153 | 37 |
| Předpokládaná částka k vyplacení (Kč) | 8 000 000 | 34 128 000 | 28 080 000 | 25 056 000 | 21 481 637 | 7 992 000 |
| Schválené žádosti (ks) | 61 | 152 | 123 | 113 | 146 | 30 |
| Proplacené žádosti (ks) | 52 | 124 | 110 | 101 | 146 | 30 |
| Proplaceno (Kč) | 4 268 633 | 14 066 481 | 13 337 529 | 12 357 031 | 19 536 202 | 5 094 760 |
| Žádosti rozpracované (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Neschválené žádosti (ks) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stažené žádosti (ks) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Storno žádosti (ks) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |

3. 	Žádost o proplacení

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované žádosti (ks) | - | 64 | 212 | 333 | 442 | 575 |
| Předpokládaná částka k vyplacení (Kč) | - | 13 824 000 | 45 792 000 | 71 928 000 | 81 744 732 | 124 200 000 |
| Schválené žádosti (ks) | - | 60 | 209 | 328 | 436 | 572 |
| Proplacené žádosti (ks) | - | 60 | 209 | 330 | 436 | 572 |
| Proplaceno (Kč) | - | 12 261 835 | 41 704 533 | 64 164 593 | 81 582 192 | 106 042 717 |
| Žádosti rozpracované (ks) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neschválené žádosti (ks) | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Zastaveno poskytování vratka | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Stažené žádosti (ks) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno žádosti (ks) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ukončeno vyšší mocí (ks) | - | - | - | 3 | 0 | 0 |

- porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR) k 1.10.2013

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem proplaceno (včetně závazků HRDP) | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- |
| 34 377 371 | 25 900 724 | 8 476 647 |

# I.3.4 Využívání poradenských služeb

- dosud proběhlo 7 kol příjmu žádostí (4., 6., 11., 13., 14. 17. a 19. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 12 123 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 426 104 771 |
| Schválené projekty (ks) | 8 265 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 286 768 853 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 7 267 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 249 046 049 |
| Proplacené projekty (ks) | 6 889 |
| Proplaceno (Kč) | 228 320 314 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 4. kolo | 6. kolo | 11. kolo | 13. kolo | 14. kolo | 17. kolo | 19. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 1 190 | 1 414 | 2 027 | 1 670 | 938 | 2 293 | 2 591 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 34 628 380 | 42 850 572 | 75 055 199 | 60 851 393 | 35 182 133 | 83 377 532 | 94 159 562 |
| Počet schválených projektů (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 807 | 1 498 | 821 | 1 850 | - |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 31 328 140 | 36 849 176 | 66 651 199 | 54 225 793 | 30 792 133 | 66 922 412 | - |
| Úspěšnost žadatelů | 90 % | 86 % | 89 % | 90 % | 87 % | 81 % | - |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 806 | 1 463 | 792 | 917 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 31 308 284 | 36 832 063 | 66 276 638 | 52 817 860 | 29 458 353 | 32 352 851 | - |
| Proplacené projekty (ks) | 1 069 | 1 220 | 1 804 | 1 447 | 787 | 562 | - |
| Proplaceno (Kč) | 31 259 045 | 36 367 160 | 63 350 928 | 50 494 343 | 28 210 058 | 18 638 780 | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 567 279 | 10 954 985 | 8 991 640 | 2 612 294 | 4 575 639 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

Informace o aktuálním stavu implementace osy III Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

K 30. 9. 2013 bylo v rámci osy III zaregistrováno cca 12 800 projektů s celkovými požadavky na dotaci přesahujícími 47 mld. Kč. Schválená dotace byla více než 16,6 mld. Kč a fyzicky proplaceno více než 11 mld. Kč.

Stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu osy III PRV na období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 828 279 | 622 414 496 | 436 188 586 | 19 413 783 | 205 639 693 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

- záměry

  - diverzifikace činností nezemědělské povahy

  - výstavba a modernizace bioplynové stanice

  - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

  - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (1. resp. 2., 3., 6., 9., 13. a 18. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 695 | 242 | 33 | 97 | 1 067 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 955 627 246 | 4 222 420 211 | 81 342 739 | 297 287 005 | 6 556 677 201 |
| Schválené projekty (ks) | 249 | 144 | 21 | 68 | 482 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 750 954 852 | 2 660 435 783 | 49 956 790 | 212 337 548 | 3 673 684 973 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 146 | 137 | 18 | 54 | 355 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 332 885 850 | 2 542 281 490 | 40 962 528 | 171 142 647 | 3 087 272 515 |
| Proplacené projekty (ks) | 138 | 131 | 17 | 53 | 339 |
| Proplaceno (Kč) | 301 649 394 | 2 415 939 360 | 13 843 508 | 167 353 004 | 2 898 785 266 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 1. + 2. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 13. kolo | 18. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 60 | 60 | 100 | 177 | 255 | 415 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 575 615 442 | 544 113 180 | 608 808 837 | 1 431 687 414 | 2 122 431 691 | 1 274 020 637 |
| Počet schválených projektů (ks) | 46 | 43 | 73 | 113 | 148 | 59 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 506 253 963 | 494 251 062 | 469 151 061 | 1 082 541 883 | 834 879 302 | 286 607 702 |
| Úspěšnost žadatelů | 77 % | 72 % | 73 % | 64 % | 58 % | 14 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 46 | 43 | 73 | 112 | 80 | 1 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 503 936 443 | 494 000 114 | 468 905 312 | 1 069 174 703 | 547 655 943 | 3 600 000 |
| Proplacené projekty (ks) | 46 | 43 | 73 | 110 | 67 | - |
| Proplaceno (Kč) | 503 206 123 | 493 346 349 | 468 690 637 | 1 021 467 263 | 412 074 894 | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 179 568 | 143 450 824 | 114 142 491 | 4 728 744 | 34 037 077 |

Pozn.: pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

- záměry

  - zakládání a rozvoj mikropodniku

  - výstavba a modernizace bioplynové stanice

  - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

  - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 3., 6., 9., 14. a 16. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 3 224 | 50 | 163 | 208 | 3 645 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 738 348 716 | 608 663 531 | 414 146 142 | 460 932 340 | 7 222 090 729 |
| Schválené projekty (ks) | 1 012 | 30 | 53 | 82 | 1 177 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 815 072 262 | 363 835 566 | 104 299 796 | 158 391 799 | 2 441 599 423 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 708 | 21 | 34 | 58 | 821 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 978 331 875 | 277 612 105 | 44 041 561 | 83 502 423 | 1 383 487 964 |
| Proplacené projekty (ks) | 683 | 21 | 23 | 57 | 784 |
| Proplaceno (Kč) | 917 430 560 | 277 462 207 | 32 203 222 | 82 214 467 | 1 309 310 456 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 3. kolo | 6. kolo | 9. kolo | 14. kolo | 16. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 125 | 152 | 459 | 808 | 1 056 | 1 045 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 234 289 825 | 195 631 738 | 694 051 449 | 1 567 087 770 | 2 062 866 462 | 2 468 163 485 |
| Počet schválených projektů (ks) | 91 | 82 | 316 | 208 | 320 | 160 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 194 438 188 | 90 698 103 | 459 495 963 | 393 871 901 | 786 960 620 | 516 134 648 |
| Úspěšnost žadatelů | 73 % | 54 % | 69 % | 26 % | 30 % | 15% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 91 | 82 | 315 | 202 | 121 | 10 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 192 896 066 | 90 223 234 | 449 869 747 | 382 026 293 | 239 069 692 | 29 402 932 |
| Proplacené projekty (ks) | 90 | 82 | 313 | 191 | 104 | 4 |
| Proplaceno (Kč) | 191 597 931 | 89 120 250 | 445 198 593 | 372 249 204 | 196 569 671 | 14 574 807 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 513 045 | 94 564 243 | 51 751 680 | 5 948 802 | 48 761 365 |

Pozn.: 	pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

# III.1.3 Podpora cestovního ruchu

- záměry

a) 	pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

b) 	ubytování a sport

- dosud proběhlo 6 kol příjmu žádostí (2., 4., 7., 10., 13. a 17. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | III.1.3 a) | III.1.3 b) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 216 | 1853 | 2069 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 205 906 397 | 5 640 658 700 | 5 846 565 097 |
| Schválené projekty (ks) | 104 | 578 | 682 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 90 243 686 | 1 889 170 890 | 1 979 414 576 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 71 | 340 | 411 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 60 463 519 | 1 016 728 742 | 1 077 192 261 |
| Proplacené projekty (ks) | 65 | 328 | 393 |
| Proplaceno (Kč) | 54 580 369 | 959 727 050 | 1 014 307 419 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 4. kolo | 7. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 17. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 189 | 182 | 301 | 374 | 473 | 550 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 394 828 915 | 426 093 741 | 780 734 279 | 1 199 424 720 | 1 546 035 817 | 1 499 447 625 |
| Počet schválených projektů (ks) | 96 | 87 | 84 | 117 | 103 | 195 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 196 838 192 | 201 364 188 | 254 188 781 | 372 216 650 | 404 382 998 | 550 423 767 |
| Úspěšnost žadatelů | 51% | 48% | 28% | 31% | 22% | 35% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 96 | 87 | 84 | 109 | 28 | 7 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 195 490 370 | 200 241 836 | 252 439 856 | 342 878 327 | 81 645 295 | 4 496 577 |
| Proplacené projekty (ks) | 96 | 87 | 84 | 99 | 25 | 2 |
| Proplaceno (Kč) | 191 738 984 | 196 388 023 | 251 227 910 | 305 800 378 | 68 127 757 | 1 024 367 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 444 204 | 76 768 437 | 40 151 437 | 2 675 315 | 39 292 767 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

- záměry

- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

- vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu

- územní plán

- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí (2., 5., 8. a 14. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1938 | 818 | 135 | 2 891 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 326 074 711 | 12 048 444 637 | 36 004 826 | 17 410 524 174 |
| Schválené projekty (ks) | 924 | 194 | 13 | 1 131 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 415 600 972 | 3 121 762 376 | 2 941 668 | 5 540 215 016 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 1 002 | 228 | 15 | 1 245 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 126 862 203 | 2 289 703 996 | 2 878 488 | 4 419 444 687 |
| Proplacené projekty (ks) | 797 | 135 | 13 | 945 |
| Proplaceno (Kč) | 1 918 007 167 | 2 117 581 940 | 2 591 297 | 4 038 180 404 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 14. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 698 | 845 | 761 | 587 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 4 121 776 177 | 4 469 150 248 | 4 420 982 406 | 4 398 615 343 |
| Počet schválených projektů (ks) | 430 | 228 | 135 | 338 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 958 092 593 | 1 058 786 164 | 785 501 231 | 1 737 835 028 |
| Úspěšnost žadatelů | 62% | 27% | 18% | 58% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 571 | 265 | 165 | 244 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 1 898 147 883 | 1 011 364 192 | 772 307 046 | 737 625 567 |
| Proplacené projekty (ks) | 430 | 228 | 135 | 154 |
| Proplaceno (Kč) | 1 724 408 845 | 1 006 738 620 | 771 742 786 | 535 290 153 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na podopatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 199 395 | 196 881 963 | 157 769 916 | 3 371 432 | 42 429 479 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

- záměry

- Projekty nezakládající veřejnou podporu

a) 	občanské vybavení a služby

b) 	integrovaná informační a školící centra

c) 	zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

- Projekty zakládající veřejnou podporu

d) 	občanské vybavení služby

- dosud proběhla 4 kola příjmu žádostí (2., 5., 8. a 14. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Záměr d) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 1828 | 39 | 49 | 6 | 1922 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 7 802 630 692 | 35 276 450 | 25 797 904 | 23 511 753 | 7 887 216 799 |
| Schválené projekty (ks) | 262 | 2 | 5 | 2 | 271 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 1 372 639 711 | 5 098 679 | 3 944 725 | 15 000 000 | 1 396 683 115 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 281 | 2 | 5 | 1 | 288 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 992 879 802 | 5 098 679 | 3 832 133 | 9 000 000 | 1 010 810 614 |
| Proplacené projekty (ks) | 185 | 2 | 5 | 1 | 193 |
| Proplaceno (Kč) | 901 921 585 | 4 292 127 | 3 375 584 | 9 000 000 | 918 589 296 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 14. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 363 | 514 | 501 | 544 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 1 128 275 306 | 2 356 410 647 | 2 512 564 870 | 1 889 965 976 |
| Počet schválených projektů (ks) | 119 | 37 | 19 | 96 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 465 694 632 | 248 589 589 | 165 163 809 | 517 235 085 |
| Úspěšnost žadatelů | 33 % | 7 % | 4 % | 18 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 165 | 49 | 26 | 48 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 459 830 511 | 238 213 372 | 164 949 973 | 147 816 758 |
| Proplacené projekty (ks) | 119 | 37 | 19 | 19 |
| Proplaceno (Kč) | 420 671 806 | 228 116 214 | 162 713 516 | 107 087 760 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na podopatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 773 217 | 49 501 053 | 35 911 374 | 3 272 164 | 16 861 843 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

- záměry

- studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

- obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova

- stálé výstavní expozice a muzea

- dosud proběhlo 5 kol příjmu žádostí (2., 5., 8., 12., a 15. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Záměr a) | Záměr b) | Záměr c) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 19 | 949 | 20 | 988 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 20 482 930 | 2 180 286 307 | 39 503 091 | 2 240 272 328 |
| Schválené projekty (ks) | 5 | 644 | 10 | 659 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 2 315 915 | 1 489 217 938 | 21 563 546 | 1 513 097 399 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 7 | 503 | 12 | 522 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 271 655 | 1 008 737 372 | 20 495 543 | 1 031 504 570 |
| Proplacené projekty (ks) | 5 | 405 | 10 | 420 |
| Proplaceno (Kč) | 2 247 222 | 844 520 863 | 19 418 836 | 866 186 921 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo | 12. kolo | 15. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 140 | 141 | 167 | 284 | 256 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 237 909 288 | 301 431 057 | 458 681 422 | 661 823 927 | 580 426 634 |
| Počet schválených projektů (ks) | 109 | 106 | 42 | 171 | 229 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 181 130 418 | 211 636 907 | 169 779 900 | 436 883 418 | 513 666 756 |
| Úspěšnost žadatelů | 79% | 75% | 25% | 60% | 89% |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 129 | 114 | 43 | 176 | 60 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 178 767 904 | 203 462 646 | 167 902 234 | 423 460 246 | 57 911 540 |
| Proplacené projekty (ks) | 109 | 106 | 42 | 136 | 27 |
| Proplaceno (Kč) | 166 685 645 | 202 905 598 | 165 749 155 | 308 880 790 | 21 965 733 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 199 827 | 57 777 980 | 34 107 985 | - 578 153 | 23 091 842 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

III.3.1 Vzdělávání a informace

- záměr

- vzdělávací projekt

- dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí (2., 5. a 8. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 181 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 115 599 303 |
| Schválené projekty (ks) | 99 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 64 588 330 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 99 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 63 860 918 |
| Proplacené projekty (ks) | 99 |
| Proplaceno (Kč) | 59 709 666 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 2. kolo | 5. kolo | 8. kolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 62 | 63 | 56 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 42 495 089 | 36 994 050 | 36 110 164 |
| Počet schválených projektů (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 32 150 611 | 7 268 786 | 25 168 933 |
| Úspěšnost žadatelů | 69 % | 30 % | 66 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 31 829 173 | 7 242 147 | 24 789 598 |
| Proplacené projekty (ks) | 43 | 19 | 37 |
| Proplaceno (Kč) | 28 766 114 | 6 807 487 | 24 136 066 |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 366 164 | 2 353 703 | 2 353 703 | 12 431 | 12 461 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,8 CZK/EUR

III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

- 1 kolo příjmu žádostí (18. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 60 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 29 288 710 |
| Schválené projekty (ks) | 59 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 28 788 710 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | - |
| Proplacené projekty (ks) | - |
| Proplaceno (Kč) | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 152 859 | 1 115 841 | 0 | 37 018 | 1 152 859 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,80 CZK/EUR

Informace o aktuálním stavu implementace osy IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

# IV.1.1 Místní akční skupina 
a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

- Místní akční skupiny vybrané k podpoře z PRV získávají každý rok alokaci na realizaci svého strategického plánu Leader. Minimálně 80 % z alokace musí využít na realizaci projektů v opatření IV.1.2, maximálně 20 % z alokace mohou využít na své režijní výdaje (opatření IV.1.1).

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 228 432 | 186 561 201 | 127 137 821 | #### 1 667 231 | 61 090 611 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,80 CZK/EUR

IV.1.1 Místní akční skupina

- místní akční skupiny realizují svůj strategický plán Leader od roku 2008

- stav k 30. 9. 2013

| REŽIJNÍ VÝDAJE MAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 48 | 206 | 337 | 335 | 334 | 331 | 1 591 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 26 226 655 | 99 504 904 | 152 065 472 | 150 384 248 | 144 138 136 | 131 212 174 | 703 531 589 |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 15 | 174 | 353 | 359 | 353 | 227 | 1 481 |
| Proplaceno (Kč) | 8 413 280 | 87 453 473 | 156 872 336 | 158 819 739 | 152 659 792 | 91 336 838 | 655 555 458 |

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

- dosud proběhlo 15 kol příjmu žádostí (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 13., 14., 15., 16., 17., 18. a 19. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

| PROJEKTY KONEČNÝCH ŽADATELŮ Z ÚZEMÍ MAS |  |
| --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 11 417 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 5 019 014 486 |
| Schválené projekty (ks) | 8 284 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 3 565 154 579 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 6 326 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 2 731 809 273 |
| Proplacené projekty (ks) | 5 763 |
| Proplaceno (Kč) | 2 539 705 500 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 710 | 285 | 580 | 983 | 537 | 1 236 | 597 | 570 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 362 063 162 | 161 971 366 | 323 265 202 | 525 412 907 | 302 081 571 | 668 989 189 | 280 782 385 | 274 467 500 |
| Počet schválených projektů (ks) | 466 | 169 | 394 | 737 | 382 | 881 | 415 | 347 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 236 547 932 | 87 321 029 | 215 442 315 | 382 187 607 | 208 714 970 | 436 590 738 | 173 114 516 | 159 994 458 |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 66 % | 59 % | 68 % | 75 % | 71 % | 71 % | 70 % | 61 % |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 470 | 170 | 395 | 750 | 384 | 882 | 414 | 349 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 233 157 033 | 86 737 304 | 214 635 727 | 380 372 442 | 206 229 475 | 429 210 257 | 170 528 321 | 156 553 227 |
| Proplacené projekty (ks) | 466 | 169 | 394 | 737 | 381 | 877 | 409 | 332 |
| Proplaceno (Kč) | 230 154 298 | 86 552 487 | 213 730 233 | 379 347 960 | 204 363 647 | 425 955 725 | 167 428 723 | 149 144 999 |

|  | 13. kolo | 14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 735 | 619 | 561 | 1011 | 512 | 1280 | 1201 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 313 589 913 | 243 154 761 | 210 088 582 | 377 992 936 | 179 510 670 | 431 780 455 | 363 863 887 |
| Počet schválených projektů (ks) | 699 | 589 | 528 | 974 | 489 | 1214 | - |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 293 284 392 | 228 941 506 | 197 364 226 | 365 542 784 | 170 307 678 | 409 800 428 | - |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 95 % | 95 % | 94 % | 96 % | 96 % | 95 % | - |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 643 | 509 | 406 | 599 | 217 | 138 | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 261 164 415 | 185 696 912 | 137 870 725 | 184 576 772 | 55 581 204 | 29 495 459 | - |
| Proplacené projekty (ks) | 628 | 484 | 370 | 420 | 96 | 1 | - |
| Proplaceno (Kč) | 251 075 661 | 170 974 003 | 119 141 167 | 119 959 483 | 21 777 664 | 99 450 | - |

Od 13. kola příjmu žádostí předkládají MAS na SZIF k registraci pouze doporučené Žádosti o dotaci.

# IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

- záměry

  - realizace projektů národní spolupráce

  - realizace projektů mezinárodní spolupráce

- dosud proběhlo 8 kol příjmu žádostí (5., 7., 8., 10., 13., 15., 17. a 19. kolo)

- stav opatření k 30. 9. 2013

|  | IV.2.1 a) | IV.2.1 b) | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaregistrované projekty (ks) | 269 | 70 | 339 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 758 573 170 | 143 040 054 | 901 613 224 |
| Schválené projekty (ks) | 117 | 34 | 151 |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 326 865 826 | 62 863 878 | 389 729 704 |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 210 | 36 | 246 |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 233 556 644 | 39 802 361 | 273 359 005 |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 171 | 17 | 188 |
| Proplacené projekty (ks) | 65 | 9 | 74 |
| Proplaceno (Kč) | 207 956 686 | 18 858 711 | 226 815 397 |

- porovnání jednotlivých kol

|  | 5. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 10. kolo | 13. kolo | 15. kolo | 17. kolo | 19. kolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zaregistrovaných projektů (ks) | 18 | 17 | 29 | 72 | 50 | 41 | 51 | 61 |
| Částka za zaregistrované projekty (Kč) | 59 571 050 | 61 166 368 | 90 907 440 | 268 464 996 | 97 481 224 | 84 114 690 | 108 196 356 | 131 711 100 |
| Počet schválených projektů (ks) | 11 | 17 | 24 | 14 | 31 | 29 | 25 | - |
| Částka za schválené projekty (Kč) | 35 893 050 | 61 166 368 | 72 144 152 | 46 627 439 | 61 156 322 | 61 387 836 | 51 354 537 | - |
| Úspěšnost žadatelů (%) | 61 % | 100 % | 83 % | 19 % | 62 % | 71 % | 49 % | - |
| Podané žádosti o proplacení (ks) | 30 | 42 | 60 | 35 | 67 | 12 | - | - |
| Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) | 35 881 618 | 61 114 631 | 71 729 600 | 46 109 730 | 49 845 942 | 8 677 484 | - | - |
| Proplacené žádosti o proplacení (ks) | 30 | 42 | 60 | 33 | 23 | - | - | - |
| Proplacené projekty (ks) | 11 | 17 | 24 | 13 | 9 | - | - | - |
| Proplaceno (Kč) | 35 320 763 | 58 912 094 | 70 921 676 | 41 779 435 | 19 881 429 | - | - | - |

- porovnání závazkovaných a proplacených částek k celkovému rozpočtu za období 2007 – 2013 (v EUR)

| Celkový rozpočet na opatření | Celkem zazávazkováno | Celkem proplaceno | Zbývá k zazávazkování | Zbývá k proplacení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 596 915 | 15 177 676 | 9 071 030 | 2 419 239 | 8 525 885 |

Pozn.: 	(1) pro dosud neproplacené závazky byl použit kurz (predikovaný Min. financí na rok 2013) 25,80 CZK/EUR

Včetně průběžných žádostí o proplacení.