## Slide 1: Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje to venkovských oblastí
17. zasedání Monitorovacího výboru PRV
18.11.2014

## Slide 2: Obsah
Rámec evaluace | 2
Hodnotitelský tým projektu | 3
Časový harmonogram projektu | 4
Věcný pokrok projektu | 5
Úvodní zpráva o hodnocení | 6
Další plánované kroky | 7

## Slide 3: Rámec evaluace
Cíle hodnocení
Prověření stupně využití prostředků, efektivity a účinnosti programování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Zhodnocení PRV 2007-2013 z hlediska socioekonomického dopadu, dopadu na životní prostředí a vlivu na priority EU.
Posouzení faktorů, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění programu ve srovnání s osvědčenými postupy.
Cíle projektu směřují k vypracování finálních výstupů: 2 průběžné hodnotící zprávy PRV 2007-2013 a Ex-post hodnotící zpráva PRV 2007-2013 v roce 2016
Předmět hodnocení
Zpracování průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 a ex-post hodnocení PRV 2007-2013.
Ex-post hodnocení se bude vztahovat k implementaci celého programového dokumentu v období 2007 – 2015.
Předmětem bude dále posouzení efektivity dosažených cílů, účinnosti a vhodnosti intervence.
V rámci hodnocení budou zohledněny rovněž závěry a doporučení předchozích hodnocení.
Zdroj: KPMG

## Slide 4: Hodnotitelský tým projektu
Quality Assurance
Členové týmu
Evaluační experti
Balázs Dobos
Junior Advisor
László Podmaniczky
Evaluační expert
Péter Tóth
Evaluační expert
Balázs Podmaniczky
Evaluační expert
Ondřej Špaček
Evaluační expert
Anna Vincze
Advisor
Martin Kavka
Senior Consultant
Štěpánka Valentová
Business Analyst
Zdeněk Tůma
Partner
  Zdeněk Tůma je Partnerem společnosti KPMG Česká republika a je zodpovědný za dohled nad projektem a kvalitou jeho výstupů.
  Gábor Cserháti
Director
  Gábor Cserháti je Directorem ve společnosti KPMG Maďarsko a je zodpovědný za dohled nad projektem a kvalitou jeho výstupů.
Management projektu
Jan Filkuka
Manažer projektu
András Kaszap
Vedoucí projektu

## Slide 5: Časový harmonogram projektu
Harmonogram vymezuje časové rozhraní jednotlivých hodnotících výstupů, včetně návrhů a finálních verzí.
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, v souladu s harmonogramem díla, s platností nejpozději do 31. 12. 2016.

## Slide 6: Věcný pokrok projektu
28. 4. 2014 | Smlouva o dílo podepsána dne 28. 4. 2014.
28.4.2014 | Úvodní jednání k projektu na Ministerstvu zemědělství ČR.
04-11/2014 | Desk research relevantních dokumentů.
15.9.2014 | Předání a schválení finální verze Úvodní zprávy o hodnocení.
30.9. - 3.10.2014 | Polořízené rozhovory se zástupci Řídícího orgánu.
30.9. - 3.10.2014 | Polořízené rozhovory se zástupci Platební agentury (SZIF).
30.9. - 20.10.2014 | Schůzky a polořízené rozhovory se zástupci členských institucí Monitorovacího výboru.
30.9. - 6.10.2014 | Terénní práce – interviews s vybranými příjemci podpory a sběr dat pro případové studie.
20.10.2014 | Spuštění pilotního online dotazníkového šetření opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
10/2014 | Zpracování podkladů pro pilotní kontrafaktuální analýzu z dat FADN.
10-11/2014 | Revize a analýza získaných dat.

## Slide 7: Úvodní zpráva a o hodnocení
Cíle Úvodní zprávy o hodnocení
Poskytnutí podrobného akčního plán a časového harmonogramu projektu;
Popis úkolů, které budou realizovány;
Vymezení zdrojů, které budou použity;
Popis metodiky navržené ze strany KPMG, která odpovídá požadavkům zadání projektu.
Struktura a obsah úvodní zprávy o hodnocení
Část 1: Úvod hodnotící zprávy
Část 2: Hodnotící kontext
klíčové rysy PRV 2007-2013,
představení předchozích hodnocení programu,
definování rozsahu zakázky.
Část 3: Obecný přístup a metodika
rámec hodnocení,
hodnotící nástroje a techniky,
současné relevantní ukazatele a hodnotící otázky,
návrh metodiky pro zodpovídání evaluačních otázek,
revize ukazatelů, případně stanovení doplňujících národních ukazatelů,
obecná struktura průběžných hodnotících zpráv,
popis úkolů, kterých má být dosaženo v průběhu jednotlivých hodnocení.
Část 4: Podrobný harmonogram prací
celkový pracovní plán,
konkrétní kroky pro přípravu první dílčí průběžné hodnotící zprávy.
Část 5: Řízení projektu
organizace projektu,
evaluační kapacita,
komunikace a logistika.
Zdroj: KPMG

## Slide 8: Další plánované kroky
11-12/2014 | Finalizace analýzy dat a evaluačních a projektových aktivit týkajících se 1. Dílčí průběžné zprávy o hodnocení.
8.12.2014 | Dodání draftu 1. Dílčí průběžné zprávy ohodnocení.
22.12.2014 | Zaslání připomínek ze strany Ministerstva zemědělství ČR.
9.1.2015 | Dodání finální verze 1. Dílčí průběžné zprávy o hodnocení.
23.1.2015 | Finální kontrola ze strany Ministerstva zemědělství ČR.
6.2.2015 | Formální předání finální verze 1. Dílčí průběžné zprávy o hodnocení.
Zdroj: KPMG