Příloha č. 4: Přehled doporučení střednědobého hodnocení programu SAPARD a navrhovaných aktivit

| Doporučení | Úroveň intervence | Časový rámec | Doporučená aktivita | Relevance | Účinnost | Udržitelnost | Reakce Řídícího orgánu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatření, Program, Nařízení | Krátkodobý, Střednědobý, Dlouhodobý | Aktivity navržené ve vztahu v pokračující realizaci programu SAPARD do roku 2006; ačkoliv uzavírání smluv v rámci programu SAPARD bylo ukončeno, některé z navržených aktivit budou relevantní ve vztahu k implementaci současného a budoucího Operačního programu |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stanovit a ověřit potřeby primárního sektoru a na základě toho vymezit oblasti, na něž je třeba se zaměřit, a konkrétní cíle. | O | S | Ve spolupráci se sociálními partnery a dalšími podnikateli na venkově provést analýzu, která bude zaměřena na identifikaci potřeb a regionálních rozporů potenciálních příjemců pomoci | Je třeba pravidelně sledovat vývoj silných a slabých stránek venkovských oblastí. Studie může dále navázat na rozdílné programy podpory v ČR. | Program: ----- Analýza zajistí cílenější a tím také efektivnější implementaci Programu Administrace ----- Tato aktivita pouze omezeně ovlivní administraci programu | Program: ----- Program je udržitelný pouze tehdy, když jsou identifikovány a sledovány dlouhodobé a reálně potřeby. Proto je důležité provádět tyto aktivity pravidelně. Administrace ----- Doporučení vztahující se k administraci budou dále podporovat rozvoj udržitelných administrativních postupů | Doporučení bude využito při přípravě nového programovacího období 2007-2013 |  |
| - Určit cílové skupiny a učinit potřebné kroky k tomu, aby se zlepšil přístup k programu pro malé a středně velké zemědělské subjekty. Možným nástrojem by zde mohla být indikativní alokace finančních prostředků Programu. | O | S | Jakmile budou identifikovány cílové skupiny ve vztahu k aktivitě doporučené v bodě 1, měla by být využita indikativní alokace fondů Programu pro zajištění zdrojů potřebných pro podporu menších žadatelů | Ve vztahu k podpoře rozvoje venkova byla identifikována potřeba zvýšit důraz na malé žadatele, kteří nemusí mít stejný přístup k finančním prostředkům jako velké podniky. | Program: ----- vyčleněním určité částky z finančních prostředků Programu pro malé žadatele bude realizována více projektů a pravděpodobně se tím také zvýší přídatnost (adicionalita) aktivit programu Administrace ----- V rámci administrace bude nejefektivnější sledovat vyčleněné finanční prostředky ve vztahu k finanční velikosti žadatele a/nebo projektu | Program: ----- Očekává se, že pokud budou prostředky vyčleněny přímo pro malé žadatele, budou realizovány projekty s vyšší adicionalitou. Tím tato aktivita umožní trvalou udržitelnost Programu Administrace ----- Změna v administraci bude udržitelná, ačkoliv ne nezměnitelná | Viz. výše. |  |
| - Zavedení procesu zrychleného vyřizování žádostí, který by při zachování potřebné míry kontroly zjednodušil a usnadnil malým a středně velkým zemědělským subjektům schvalovací proces a proplácení finančních prostředků. | N | D | Jako dodatečný nástroj pro realizaci Programu by měla být zavedena opatření zajišťující snadnější přístup malým projektům. | Tato aktivita je relevantní v případě, že bude identifikována vysoká adicionalita malých projektů. Ačkoliv transakční náklady zahrnuté v předkládání projektů atd. často neumožňují jejich realizaci | Program: ----- Zavedení realizace zrychlených procesů může být ve vztahu k přísným požadavkům Evropské unie složité, ačkoliv přínosy z tohoto procesu budou větší než vynaložené náklady. Administrace ----- Administrace zrychleného procesu příjmu žádostí vyžaduje jak vysokou znalost administrativních postupů, tak i vykazování menšího množství indikátorů od příjemce podpory. Ačkoliv s adekvátní úrovní kontrol bude administrace malých projektů probíhat hladce a bude poskytnut finanční rámec pro počáteční iniciativu | Program: ----- Díky podpoře malých projektů je očekáváno zajištění vyššího stupně adicionality. Administrace ----- Správné postupy administrace ve vztahu k postupům rychlého vyřizování žádostí může umožnit dlouhodobou udržitelnost administrace opatření. | Studie o vlivu malých projektů by měla porovnat využitelnost nákladů malých proti velkým projektům. |  |
| - Vyhodnotit potenciál ekologického zemědělství coby budoucí priority. Bylo by možné provést hloubkovou analýzu možností, s cílem vyjasnění této problematiky. | P | S | Měla by být provedena hloubková analýza potenciálů v této oblasti | Rozvoj ekologického zemědělství nebo méně intenzivního hospodaření je důležitý pro zajištění udržitelného rozvoje venkova. | Program: ----- Výsledky studie by měly zajistit důslednější ochranu ve vztahu k dopadům zemědělství na životní prostředí a v rámci Programu by měly být zahájeny podpůrné aktivity. Administrace ----- V krátkém a středním období není administrace ovlivněna prováděním studií a jejich výsledky. Avšak v dlouhodobém horizontu je nutné zapracovat také zabezpečení. | Program: ----- Zaměření na environmentální dopady aktivit v rámci Programu zajistí, že bude posuzována priorita životní prostředí. Toto v každém případě přispěje k udržitelnosti Programu a rozvoji venkovských oblastí. Administrace ----- Zahrnutí environmentálních opatření zajistí, že bude administrace udržitelná ve vztahu k zahrnutí otázek týkajících se dopadu implementace Programu na životní prostředí | Ekologické zemědělství je jednou z priorit HRDP |  |
| - Zahrnout podporu výrobním investicím, tj. stroje, technologie apod. na farmě a na poli. | O, N | K | Zahrnout dodatečné přijatelné výdaje a typy investic do Programu. | Tato aktivita umožní vyšší adicionalitu Programu, jeho rozšíření a realizaci více aktivit, které mohou být posuzovány ve vztahu k bodovacím kritériím. | Program: ----- Zahrnutí těchto výdajů zlepší využití nákladů ve vztahu k jednotlivým projektům protože všechny nákupy nad XX.XXX CZK musí být založeny na nejvýhodnější nabídce ze tří. Administrace ----- Dodatečné přijatelné výdaje shrnuté ve výběru projektů a postupech proplácení nebudou představovat dodatečné náklady na administraci. Ačkoliv bude potřeba více lidských zdrojů pro výběr projektů, protože předložené projekty budou různorodější. | Program: ----- Podpora produktivních investic umožní různé formy podpory žadatelům. Toto umožní žadatelům realizovat projekty, které více odpovídají jejich potřebám. Administrace ----- Přizpůsobení formuláře žádosti, procesu výběru atd. je udržitelné v případě, že se počítá s tím, že budou minoritní a vratné. | Zapracováno v OP Zemědělství |  |
| - Obecně zabezpečit koherenci s dalšími opatřeními zaměřenými na rozvoj venkova, tj.: - koherence s opatřením 2.3, pokud je podpora poskytována na ekologické hospodaření - koherence s opatřením 2.2 alternativní zdroje příjmu, podporováním nezemědělských činností v rámci opatření. | P | K | Strategická potřeba koherence by měla být prosazována a implementována všude, kde je to možné. Jedním z nástrojů může být zavedení výběrového kritéria, které upřednostňuje výběr projektů, které jsou buď přímo provázány nebo realizovány ve stejné oblasti. | Bylo prokázáno, že projekty realizované ve stejné oblasti mají vnitřní potenciál pro vytváření synergických efektů v rámci implementace, a tím vedou ke zvýšení adicionality. | Program ----- Zavedení výběrového kritéria zajistí, že cíle politiky budou realizovány co nejúsporněji Administrace ----- Pokud bude zavedena v době úprav Programu, je změna výběrového kritéria velmi efektivní ve vztahu k vynaloženým nákladům. | Program ----- Z toho vyplývá, že tato aktivita umožní v rámci implementace Programu dosáhnout více trvale udržitelných efektů (výsledků a dopadů). Administrace ----- Pokud je přepracování Programu implementováno důkladně, bude udržitelné a zajistí důraz na cíle politiky. | MZe se na tuto oblast více zaměří v novém programovacím období |  |
| Opatření 1.2 Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ověřit soulad konkrétních cílů opatření s potřebami v potravinářském sektoru. | O | K | Měla by být provedena detailní studie potřeb, priorit a cílů agro-potravinářského sektoru ve vztahu k implementaci programu SAPARD a jemu podobných programů. | Studie je velmi významná pro zajištění vývoje a absorpční kapacity různých aktivit, společností, sektorů atd. Dále zajistí vysoký stupeň adicionality. | Program: ----- Implementace studie bude efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. Studie by poskytla MZe a účastníkům Programu hodnotné informace, které mohou být použity zlepšení nastavení implementace Programu. Administrace ----- Administrace bude pouze okrajově ovlivněna navrhovanou aktivitou | Program: ----- Tím, že se Program zaměří na aktivity v oblasti mezi reálnými potřebami a politickými cíli bude dosaženo vytvoření udržitelné adicionality. Administrace ----- Studie bude požadovat minimální přizpůsobení administrace, které přispěje k udržitelnosti administrace Programu. | V rámci analýz pro nové programovací období se MZe také zaměří na potřeby agro-potravinářského sektoru |  |
| - Více se zaměřit na odvětví sektoru potravin, hlavně na regionální produkty, ekologické produkty nebo produkty s vysokou mírou přidané hodnoty. | O, P | S | Ve vztahu k výše uvedené aktivitě by měla být studie také zaměřena na způsoby propagace regionálních a ekologických produktů a na dostupné administrativní nástroje. | Je nutno zajistit vnitřní koherenci politických cílů, jak je zřejmé z doporučení č. 4, 6 a 7. Z toho vyplývá, že propagace regionálních a ekologických produktů je velmi důležitá, aby bylo dosaženo synergického efektu z podporovaných aktivit. | Program: ----- V každém případě by měly být realizovány aktivity efektivně využívající vynaložené náklady. To představuje jak vlastní implementaci aktivit nutných ve vztahu k úpravě Programu, tak i projekty jako takové. Administrace ----- Zahrnutí uvedených oblastí do celkové studie je účelné ve vztahu k vynaloženým nákladům. | Program: ----- Podpora dodatečných aktivit týkajících se podpory regionálních a ekologických produktů zajistí, že jsou prosazovány politické cíle. Předpokládá se, že toto přispěje k trvalé udržitelnost venkovských oblastí. Administrace ----- Propagace těchto aktivit ovlivní pouze minimálně administraci, ačkoliv je potřeba znovu přehodnotit výběrová kritéria. | Byla zahájena činnost marketingové agentury, která propaguje značku vysoce kvalitních českých potravin (KlasA) |  |
| - Aktivity spadající pod opatření 1.3 zahrnout jako specifický cíl do opatření 1.2. coby doplnění činností zaměřených na dohledatelnost, kvalitu potravin atd. | P | K | Zahrnout aktivity v rámci opatření 1.3 jako specifický cíl opatření 1.2. Doplnit je o aktivity zaměřené na sledovatelnost, kvalitu potravin, atd. | Zahrnutím pod opatření 1.2 bude umožněna větší adicionalita jednotlivých projektů. | Program: ----- Převod sníží náklady Administrace ----- Bude jednodušší a méně nákladná administrace | Program: ----- Aktivita umožní vzít ve všech projektech v úvahu zahrnutí agro-potravinářských cílů ve vztahu ke sledovatelnosti, kvalitě, hygieně atd. Administrace ----- Výběr projektů zajistí koherenci mezi cíly týkajícími se zajištění konkurenceschopnosti v oblasti potravinové bezpečnosti a kvality potravin. | Tyto dvě oblasti jsou již sloučeny v rámci OP Zemědělství |  |
| - Mnohem intenzivněji využívat podporu k marketingu s cílem napomáhat propagování specifických regionálních produktů podporovaných opatřením. | O | K | Vyvinout příklady nejlepší praxe, které mohou být prezentovány příjemcům podpory. | Měl by být více propagován marketing potravin, zejména ve vztahu k regionálním a ekologickým produktům. Proto by měly být potenciálním příjemcům podpory zprostředkovány vědomosti týkající se využití tohoto opatření. | Program: ----- Představení nejlepší praxe umožní dalším potenciálním příjemcům pomoci lépe identifikovat projekty. Administrace ----- Je relativně účinné ve vztahu k vynaloženým nákladům identifikovat a zprostředkovávat informace a podávat zprávy týkající se využitá marketingové části tohoto opatření. | Program: ----- Bude realizováno více aktivit koherentních s podporou marketingu regionálních nebo ekologických produktů a dalšími politickými cíli. Administrace ----- Propagování možností Programu bude mít za výsledek větší projektovou základnu pro výběr. | Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím marketingové agentury. |  |
| - Měla by být akceptována podpora investicím, které by vedly k rozšíření kapacit tam, kde jsou zajištěna odbytiště. | O, N | D | Určení potenciálních projektů a vytvoření analýz nákladů a výnosů, aby se zjistily potenciální přínosy a skrytá nebezpečí vztahující se k podpoře rozšíření kapacit v souvislosti s pokračujícími činnostmi | V mnoha případech příjemci pomoci investují mimo podporované činnosti i do rozšíření kapacity. Pokud ne, investice by nebyly trvale udržitelné v delším časovém období. Proto podpora pouze stávající kapacity skutečně podpoří udržitelnost krátkodobě, což je v rozporu s cíli Programu. | Program: ----- Zahrnutí podpory pro rozšíření kapacit by bylo stejně efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům jako již podpořená investice. Měl by však být zaveden strop pro nárůst kapacity (např. maximální další podpora investice ve výši 50%). Administrace ----- Očekává se analýza a prezentace pro Komisi jako déle trvající proces, který si vyžádá zdroje, aby se zajistilo úspěšné začlenění činnosti. | Program: ----- Začlenění zajistí to, že podpořené projekty se stanou trvale udržitelnějšími. Začlenění by však nemělo pomáhat investicím s nízkou přídatností (tj. vytváření mrtvé váhy) Administrace ----- Analýza a potenciální implementace dodatku je trvale udržitelná, protože vymezuje potřeby příjemců podpory i možnosti pro využití opatření. | Realizováno v rámci OP Zemědělství. Žadatel může zvýšit svoji produkční kapacitu za předpokladu, že předloží studii odbytu nebo podnikatelský záměr. |  |
| - Posílení koherence s obecnými pobídkami podporujícími rozvoj venkova výraznějším zaměřením na podniky, které mají např. silné vazby na primární sektor (smluvní ujednání) nebo podporují rozvoj v mikroregionu. | P | K | Měla by být provedena analýza, zda lze uskutečnit vývoj výběrových kritérií, která podpoří obecní iniciativy i prvovýrobce v místních oblastech. | Očekává se, že vertikální seskupení (clusters) nebo mikroregionální seskupení budou znamenat vyšší stupeň přídatnosti. Proto by mělo dojít k akcím, které tento vývoj upřednostní. | Program: ----- Činnosti by byly stejně efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům jako investice v rámci stávajícího režimu. Administrace ----- Administrativní zatížení související s identifikací a výběrem vztažené k zisku je ovšem méně viditelné. | Program: ----- Iniciativa může pozitivně ovlivnit trvalou udržitelnost. Administrace ----- Je však méně pochybné, že manažerské úsilí navíc bude větší než regionální přínos. | Bude realizováno v příštím programovacím období. Již v současném OP Zemědělství je však vidět posílená spojitost. |  |
| Opatření 1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozšířit aktivity s cílem zahrnout podporu projektům zaměřeným na dohledatelnost, zlepšení kvality potravin, hygieny a bezpečnosti spotřebitele. | O, P | K | Jelikož ve většině firem byly normy HACCP a SEUROP již zavedeny, mohou vyvstat nové problémové oblasti související s obecnými cíli opatření. To zahrnuje podporu pro činnosti nebo vyšší stupeň podpory pro investice do činností, které trvají déle, než určují závazné požadavky. | Neustálá modernizace potravinářského odvětví ve vztahu k bezpečnosti potravin a ostatním problémovým oblastem je důležitá, aby se udržela a zlepšila konkurenceschopnost tohoto odvětví. Normy by se měly vztahovat k cílům definovaným na národní úrovni (celkové, konkrétní a operativní) | Program: ----- Začlenění zajistí u podpořených činností přídatnost, protože vyhoví vyšším normám tak, jak bylo požadováno. Administrace ----- Vývoj podpory je však založen na předpokladu, jsou na národní úrovni definované cíle vyššího stupně kvality, podmínek chovu zvířat atd., než jak bylo definováno v pravidlech de minimis EU. | Program: ----- Pokud dojde k realizaci, začlenění umožní trvalejší rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, které získá prospěch z lepšího postavení na mezinárodních trzích. Administrace ----- Realizace činností dále umožní vybrat projekty, které z velké části splní národní priority, a tím zvýší trvalou udržitelnost jak činností i administrace. | Zapracováno v OP Zemědělství |  |
| - Připojit opatření k opatření 1.2. | P | K | Viz doporučení č. 9 |  |  |  |  |  |
| - Orientovat činnosti na ty podniky, které jsou nejvíce propojeny s venkovskými oblastmi a navíc působí v souladu s aspekty multifunkčnosti potravinářského sektoru. | O, P | S | Viz doporučení č. 12 |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4 Meliorace a pozemkové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Usilovat o vyšší účinnost opatření s cílem dosáhnout efektivněji fungujícího trhu s půdou. | O, P | K | Podniknout kroky k propagaci více projektů v rámci opatření, aby se zavedl efektivnější trh s půdou. Těmito kroky mohou být studie (aby se analyzovala potřeba), propagace činnosti a setkání s účastníky. | Aby byl umožněn trvalý a pružný trh s vlastnickými tituly na zemědělskou půdu, je nutno plně definovat pozemkové úpravy. Jinak je zde riziko, že výrobní zdroje (půda) nebudou využity trvale udržitelným způsobem. | Program: ----- Další činnosti v rámci opatření pomohou k dosažení cílů opatření a Programu. Administrace ----- Další činnosti v rámci opatření zvýší efektivitu celé administrace opatření jako důsledek úspor z rozsahu. | Program: ----- Pozemkové úpravy jsou zásadní pro zajištění optimálního využití výrobních zdrojů. Administrace ----- Administrace bude okrajově ovlivněna zvýšeným počtem činností. | Není relevantní v současné souvislosti |  |
| Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zkvalitnit práci v oblasti screeningu projektů. | O | K | Mělo by být provedeno rozpracování výběrových kritérií a výběr projektů v rámci opatření. Hodnocení by se mělo soustředit na sladění výběrových kritérií, cílů a potřeb ve venkovských oblastech. | Dobře připravená bodovací tabulka zajistí, nebudou vybrány projekty s nejvyšším potenciálním plněním vyčíslených cílů. Proto je důležité, že cíle se odrážejí ve výběrových kritériích. | Program: ----- Na jednu stranu soubor správně definovaných výběrových kritérií ušetří zdroje při výběru projektů, také však usnadní výběr takových projektů, které dávají nejvyšší užitek ve vztahu k vynaloženým nákladům Administrace ----- K tomuto přínosu dochází při velice nízkých nákladech; pouze věnováním zdrojů na omezenou dobu na analýzy a vývoj výběrových kritérií. | Program: ----- Správný soubor výběrových kritérií zajistí to, že budou vybrány nejvýznačnější projekty. Administrace ----- Navíc začlenění také pomůže rozšířenému sledování činností. | Na screening a výběr je nutno nahlížet ve vztahu k vysoké poptávce po podpoře, která byla odhadnuta na 2,5 miliardy Kč/rok. Ovšem screening byl zaveden, ale rozpracování výběrových kritérií se nyní hodnotí. |  |
| - Důkladnější screening projektů s cílem vybrat ze zjevně velkého množství žádostí nejlepší projekty. | O | K | Viz výše |  |  |  |  |  |
| - Širší zapojení venkovského obyvatelstva zajistí také vyšší míru koherence s obecnými strategiemi rozvoje venkova. | O, P | K/S | Uskutečnění propagace a informačních činností pro obyvatele venkova, při použití stejných zásad jako Leader+ | Přístup zdola nahoru ve venkovských oblastech zajišťuje mnohem aktivnější obyvatelstvo venkova i projekt s rozšířenějším užitkem. Proto je zapojení obyvatel venkova důležité v souvislosti s implementací Programu. | Program: ----- Zvýšená užitečnost ve vztahu k nákladům podporovaných investic, protože investiční pobídky se přesouvají zcela ke konečným příjemcům pomoci. Administrace ----- Provedení činností skutečně vyžaduje zdroje jak na centrální, tak na regionální úrovni. Pokud ale se zorganizují paralelně s např. iniciativou Leader+, síť i akce lze využít jako nositele informací o opatření. | Program: ----- Podílí-li se koneční příjemci pomoci větší měrou na vývoji projektu, dosáhne se implicitně většího stupně vlastnictví, a tudíž i trvalé udržitelnosti. Administrace ----- Je-li propagační činnost uskutečňována společně s jinými iniciativami, bude trvale udržitelná a může dokonce mít účinek na spolupráci s jinými podpůrnými iniciativami. | Venkovské obyvatelstvo se zapojuje, protože se podílí na vývoji regionálních strategií a výběru max. třech projektů v těchto oblastech (max. počet projektů podpořených v rámci jednoho mikroregionu je sedm). |  |
| - Uplatnit znalosti z Programu při plánování budoucích programů rozvoje venkova. Nové vymezení oblastí kompetencí mezi ministerstvy či útvary by mělo zabránit ztrátě těchto cenných znalostí. | P | K/S/D | Přerozdělení oblastí zodpovědnosti mezi ministerstvy nebo odbory by zamezilo ztrátě těchto cenných znalostí. Minimálně by mělo docházet k pravidelným setkáním a seminářům apod. Proto by měla být rozvinuta potřeba formálnější spolupráce mezi odpovědnými orgány. | Iniciativ rozvoje venkova je mnoho a liší se hodně v cílech a objemu financí. Proto je potřeba dostupné zdroje koordinovat. Nedávné výpočty z MZe odhadují, že absorpční kapacita ročně dosahuje pouze 25%. Proto je naléhavě nutné usnadnit spolupráci mezi programy, aby bylo dosaženo synergie. | Program: ----- Koordinace cílů a projektů umožní účinnější implementaci opatření. Administrace ----- I když jsou požadovány zdroje pro bližší sledování opatření, očekává se, že pozitivní účinky převáží tyto náklady. | Program: ----- Koordinace tak umožní trvale udržitelnější implementaci opatření, což zajistí vyšší přídatnost opatření a Programu. Administrace ----- Formální koordinace různých subjektů bude velmi trvalá, protože vytváří forum pro diskuse o krocích, cílech atd., což slouží jako vědomostní platforma pro implementace tohoto programu i těch budoucích. | Hodně zaměstnanců z Agentury Sapard bylo předeno na SZIF. Znalosti zůstávají v rámci resortu. Příprava nového programovacího období 2007-2013 je plně v gesci MZe, přičemž došlo k přesunu některých pracovníků zabývajícíh se rozvojem venkova z MMR na MZe |  |
| - Přímá tvorba pracovních míst v souladu s opatřením zaměřená na zahájení podnikatelské činnosti a na malé a středně velké podniky, stejně jako vytváření pracovních příležitostí (přímé i nepřímé) bude přispívat k vyšším příjmům ve venkovských oblastech a očekávanému většímu násobícímu účinku. | O | K/S | Analýza a vývoj cílů a výběrových kritérií, které upřednostňují výběr projektů vedoucích k implicitní tvorbě pracovních míst ve venkovských oblastech. To zahrnuje výběr projektů, které mají silnější místní vlastnictví. | V současném Programu se ukázalo, že zahrnutí výběrových kritérií, které umožní tvorbu pracovních míst, je účinné. Ovšem lze diskutovat o pobídkách a trvalé udržitelnosti, proto je třeba i nadále se soustředit na implicitní zaměstnanost. | Program: ----- Výběr projektů s tvorbou pracovních míst jako vedlejším účinkem spíše než přímý účinek ovlivní efektivitu tvorby pracovních míst negativně. Administrace ----- Analýza bude efektivní, protože většina informací a správné praxe je již k dispozici. Proto lze realizovat kroky ve spojitosti s ostatními kroky vztahujícími se k tomuto opatření. | Program: ----- Ovšem protože se očekává, že vytvořená pracovní místa budou trvale udržitelnější, bude vyšší užitnost vzhledem k nákladům, a tak užitek bude vyšší. Administrace ----- Dodatek k administraci bude trvale udržitelný, protože tvoří připravenost k výběru projektů, které obsahují vyšší užitečnost. | Na zahájení podnikatelské činnosti je nahlíženo jako na vliv, který se uskutečňuje během delšího období. V rámci stávajících projektů byl zaveden prostor pro podnikání umožňující vytváření nových pracovních míst. Podrobná studie by měla analyzovat tyto účinky. |  |
| Opatření 2.2 Rozvoj a diversifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hodnotitel by rád zdůraznil nízký podíl nových malých a středně velkých podniků zapojených do opatření a doporučuje, aby poznatky získané v rámci tohoto programu, byly využity v budoucích programech. | O | K | Provést analýzu potřeb pro podnikatele na venkově, aby se identifikovaly potřeby, kritické množství atd. pro založení a rozvoj malých a středně velkých podniků ve venkovských oblastech. Studie by měla být dále orientována a soustředit se na nástroje a opatření podpory podnikatelů na venkově. | Rozvoj ve venkovských oblastech je důležitý, aby se rozvíjela rozmanitá ekonomika na venkově. Proto by podpora měla směřovat k usnadnění zahájení podnikání a rozvoji stávajících malých a středně velkých podniků. | Program: ----- Analýza umožní identifikaci více projektů v rámci opatření, tím zvýší efektivitu opatření. Administrace ----- Analýza si vyžádá zdroje z mnoha různých orgánů MZe a MMR Je to však nezbytný nástroj, který je nutno využít. | Program: ----- S více projekty zrcadlícími cíle opatření se implementace stane implicitně trvale udržitelnější. Administrace ----- Analýza bude trvale udržitelná a navíc vytvoří společný rámec a výchozí bod pro budoucí studie a programy. | Politické rozhodnutí vytvářet pracovní místa nemělo dostatek času, aby mezi zemědělci uzrálo. Dále by mohlo být posouzeno, zda opatření nerozdělit do dvou podopatření; jedno pro vytváření pracovních míst a druhé pro nevytváření pracovních míst. Diverzifikace je v rámci OP Zemědělství podporována ve dvou podopatřeních a dále je zde zavedeno i podopatření typu LEADER+. |  |
| - Hodnocení zjistilo potřebu důkladně definovat hierarchii cílů opatření, z níž by se měly odvíjet konzistentní kritéria přijatelnosti a výběrová kritéria. | O, P | K | Vývoj vyčíslených cílů, kritérií přijatelnosti a výběrových kritérií | Aby se plně vyjádřily regionální potřeby a cíle MZe, je naléhavě nutné zlepšit hierarchii cílů pro opatření tak, aby byly koherentní s obecnou implementací Programu. | Program: ----- Pouze s koherentní hierarchií cílů lze sledovat realizaci cílů, a tak je nezbytným předpokladem pro zajištění účinnosti. Administrace ----- Se současnými zavedenými znalostmi o implementaci opatření by vývoj cílů mělo jít překonat poměrně snadno. | Program: ----- Zavedení hierarchie nejen pomůže monitorování aktuálního opatření, ale také umožní do budoucna hodnocení, a tím úpravu trvalé udržitelnosti opatření. Administrace ----- Tvorba cílů je trvale udržitelná, protože zajišťuje soudržnost přístupu a obsahu s ostatními opatřeními a programy. | Bude bráno v potaz v rámci přípravy na programovací období 2007-2013. |  |
| - Zaměřit se více na venkovský kontext a prioritně tedy podporovat podniky malé (např. s méně než 50 zaměstnanci) a středně velké (např. s méně než 100 zaměstnanci). | O | K | Cílevědomější výběrová kritéria nebo příznačnější příděly financí z Programu lze využít k zajištění dostatku finančních prostředků na podporu menších příjemců pomoci. | V souvislosti s podporou rozvoje venkova byla zjištěna potřeba upřednostnit menší příjemce pomoci, kteří by nemuseli mít přístup ke stejným zdrojům jako větší příjemci pomoci. | Program: ----- Zajištění, že určité množství finančních prostředků se přidělí menším příjemcům pomoci, bude mít za následek to, že se uskuteční více projektů a se zvýší vytvářená přídatnost z činností Programu. Administrace ----- Zavedení a administrace vyčlenění (separace) finančních prostředků by mělo být efektivní vzhledem k nákladům, protože počítá s pozorováním finančního objemu u příjemce pomoci a/nebo projektu. | Program: ----- Očekává se, že když finanční prostředky zamíří k menším příjemcům pomoci, vznikne přídatnost. Proto kroky umožňující podporu menších subjektů zajistí trvalou udržitelnost Programu. Administrace ----- Dodatek v administraci bude trvale udržitelný, ne však nevratný. | Bude rozpracováno v rámci příštího programovacího období 2007-2013. Znovu lze uvažovat o dvou podopatřeních. |  |
| - Dále, zakládání malých a středně velkých podniků by mělo mít vysokou prioritu. | O | K | Stejně jako výše, pozornost by měla být věnována zakládání malých a středně velkých podniků. To by mělo opírat o studii navrhovanou v doporučení 22 a zavést nástroje navrhované v doporučeních 23 a 24. | Viz doporučení č. 22. |  |  | Viz výše |  |
| - Větší zaměření na činnosti na farmě a mimo farmu | O, P | K | Mimo doporučení 25, které se zaměřuje na malé a středně velké podniky obecně, měl by být také propagován výběr činností na farmě a mimo ni. To zahrnuje rozšíření již existující agroturistiky atd. Studie navrhovaná v doporučení 22 by tento aspekt měla také rozpracovat, což může být poté prezentováno relevantním subjektům. | V předchozím programovacím období nebyl plně zahrnut rozvoj činností ve více se odlišujících venkovských oblastech. Proto by měla být věnována další pozornost rozvoji těchto aktivit. | Program: ----- Začlenění činností podpoří efektivitu implementace opatření. Administrace ----- Jelikož navrhovaná studie pokryje mnoho aspektů, efektivita kroků se zlepší.. | Program: ----- A tak získané znalosti lze využít k zajištění trvale udržitelné implementace opatření. Administrace ----- To navíc ovlivní trvalou udržitelnost kroků, protože informace budou jedinečné a cenné. | Viz výše |  |
| - Další prioritou by se měla stát podpora věnovaná činnostem vztahujícím se ke konkrétnímu cíli turistika. | O, P | K | V souvislosti s navrhovanou studií by měla být posouzena potřeba a důležitost venkovské turistiky. | Turistika na venkově vytváří, jak je znám z jiných programů, trvale udržitelná pracovní místa. | - viz výše - | - viz výše - | Souhlasí |  |
| - Jasnější popis typů podpory, např. pro obnovitelné zdroje energie, které jsou z programu podporovány. | O | K | Určit velikost a typy obnovitelných zdrojů energie, které je třeba podpořit v rámci opatření | Obnovitelné zdroje se skládají z řady různých kroků od lesů jako zdroje energie za 1000 EUR až po závody na bioplyn za 10 miliónů EUR. Proto je třeba posoudit vhodný rozsah investic | Program: ----- Definice a ohraničení zajistí efektivní implementaci pouze těch činností, které se očekávají. Administrace ----- Určení a ohraničení jsou nutné a mělo by k nim dojít co nejdříve, aby usnadnily implementaci opatření. | Program: ----- Očekává se, že výběr „správných“ projektů umožní trvale udržitelnou implementaci projektu v rámci opatření. Administrace ----- Navíc definice typů projektů obnovitelné energie, které budou podpořeny, tvoří trvalé měřítko pro budoucí programy. | Současné limity v rámci OP Zemědělství jsou max. 5 MW a výše podpory 10-80,000 EUR |  |
| - Je nutno zajistit přenos získaných poznatků spolu s poznatky získanými z procesu administrace opatření do nadcházejícího programovacího období a dále na nich stavět. | P | K | Kroky související s tímto doporučením jsou zahrnuty v analýze navržené v doporučení 22. | Doporučení zdůrazňuje důležitost pokračování podpořených činností. |  |  | Souhlasí |  |
| Opatření 2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Je nanejvýš nutné zabezpečit více informací a dosáhnout vyšší úrovně informovanosti v řadách zemědělců; je tedy zapotřebí více vzdělávacích a poradenských aktivit zaměřených na zemědělce. | P | K/S | Měla by být připravena studie v souvislosti se zjištěními Střednědobého hodnocení a jiných zpráv. Informace získané ze studie by se měly využít v souvislosti s informováním příjemců pomoci, rozšiřujících služeb a personálu na centrální a regionální úrovni. | Tento krok je důležitý, aby se zvýšila úroveň znalostí a informovanost příjemců pomoci a zaměstnanců. | Program: ----- Analýza usnadní lepší implementaci pilotních projektů a jiných projektů. Administrace ----- Studie by měla být připravena ve spolupráci s výzkumnými institucemi a relevantními ministerskými orgány. Tento proces, aby byl proveditelný, by měl být uskutečněn efektivně. | Program: ----- Důležitost tématu je zřejmá, jelikož při plánování důležitost environmentálních aspektů neustále stoupá. Administrace ----- V tomto aspektu studie a začlenění výsledků pomůže trvale udržitelnému rozvoji a rozvoji zaměstnanců. | Opatření bylo implementováno velmi pozdě. Sdílení informací je především potřeba směrem k jiným potenciálním příjemcům pomoci a NNO. Proto by měla začít podrobná studie vlivu rok po zavedení. |  |
| - Vzdělávání administrativních pracovníků na národní, regionální a místní úrovni bude představovat důležitý faktor úspěchu agro-environmentálních programů. | P |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ekologické zemědělství, uplatnění místních a regionálních zemědělských produktů na trhu a ekoturistika by měly být považovány za příležitosti k diversifikaci místní ekonomiky. | O |  |  |  |  |  | Tyto oblasti jsou předmětem podopry v rámci OP Zemědělství |  |
| - Jakmile budou k dispozici hmatatelnější a měřitelnější výsledky, měla by být pro snazší proces stanovení politiky vypracována podrobná studie přínosů tohoto opatření, aby bylo možno zahrnout integraci agro-environmentálních opatření do programu Natura 2000. | O | K/S | Navrhovaná studie by měla rozpracovat potenciální implementaci agro-envi ve vztahu k opatření 1.1, 1.2 a 2.2 a určit cíle výběru, dodatky k výběrovým kritériím atd. | Začlenění je relevantní, aby se zajistila vnitřní soudržnost podpůrných opatření. | Program: ----- Začlenění zajistí, že cíle agro-envi budou začleněny efektivně, protože budou uskutečňovány implicitně. Administrace ----- Navrhovaný krok přispěje tudíž nejen k tvorbě poznatků o aktuální implementaci, ale navíc se bude vztahovat i k budoucím implementacím. | Program: ----- Začlenění skutečně přispěje k trvale udržitelnému vývoji venkovských oblastí z hlediska životního prostředí. Administrace ----- Začlenění cílů do jiných opatření bude znamenat, že cíle jsou sledovány v rámci mnoha různých opatření, což může komplikovat sběr údajů pro monitoring, je však ale důležité v souvislosti s trvalou udržitelností cílů. | V OP Zemědělství byla soudržnost posílena. |  |
| - V dalším vývoji Programu hodnotitel doporučuje posílení tohoto opatření i jeho cílů. Z tohoto důvodu by agro-environmentální opatření mohla být zavedena do dalších podpůrných opatření Programu. | P | K/S/D | Jak je výše navrženo, agro-environmentální cíle mohou být zavedeny v jiných podpůrných opatřeních Programu. | Začlenění by nebylo omezeno jen na definovaný počet opatření, ale šířeji a obecněji na všechny podporované činnosti ve venkovských oblastech, ať již jako iniciativa státu nebo EU. | Program: ----- Zajistilo by to efektivní implementaci cílů, protože budou využity jinými podpůrnými programy. Administrace ----- Začlenění by si vyžádalo zdroje nejen z MZe, ale ze všech institucí, které mají implementovat horizontální cíle. | Program: ----- Nicméně trvalá udržitelnost cílů by byla dále rozšířena, protože k ní přispěje více programů. Administrace ----- Jakmile bude dokončen vývoj a implementace, bude neustále potřeba vyvíjet, aktualizovat, budou začleněny informace o cílech, což si může vyžádat hodně zdrojů. Ale efektivní řízení cílů by umožnilo trvalé a efektivní zvládání cílů. | Obsaženo v HRDP, kde je hlavní pozornost na zalesnění a agro-envi. |  |
| - Politika rozvoje venkova by také měla umožnit úspěšnou implementaci směrnic (EU) z oblasti životního prostředí, jako např. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o ochraně stanovišť), Směrnice o ochraně volně žijících ptáků a Rámcová směrnice o vodě. | P | K | Mělo by být prováděno pravidelně |  |  |  | Implementováno v OP Zemědělství |  |
| Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kriticky zhodnotit všechny fáze administrativních postupů s cílem zkvalitnit řízení tohoto opatření. | O | K | Identifikovat úzká místa ve vztahu k žádostem a administraci opatření. |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- | Postupy administrace v rámci OP Zemědělství jsou propracovanější a zachyceny v pracovních postupech. |  |
| - Monitorovat a připravit komplexní databáze realizovaných projektů | O | K | Vyvinout monitorovací systém pro opatření; to zahrnuje vývoj hodnotících harmonogramů vyplňovaných příjemci pomoci (názor účastníka na např. obsah, délku, schopnosti školitelů atd.) | Aby bylo možné sledovat implementaci činností a dosáhnout cílů v rámci opatření, je nutné důkladně sledovat uskutečněné kroky a obsah podpořených aktivit. | Program: ----- Implementace jednoduchého monitorovacího systému pomůže při efektivním sledování implementace opatření. Administrace ----- Vývoj monitorovacího systému si nemusí vyžádat ohromné množství zdrojů. Přiměřený by byl jednoduchý systém sledování klíčových ukazatelů. | Program: ----- Monitorovací systém umožní analyzovat vliv opatření a tím umožní malé úpravy v implementaci a zachování trvalé udržitelnosti opatření. Administrace ----- Sám monitorovací systém – bude-li udržován- vytvoří dobrý základ pro vývoj rozsáhlejšího monitorovacího systému. Krok jako takový je trvale udržitelný. | Souhlasí |  |
| - Zvýšit počet pracovníků ÚZPI, popř. jim zabezpečit odborné vzdělávání. | O | K | Identifikovat potřeby vzdělávání a provést interní vzdělávání zaměstnanců | Aby se určily, vybraly a uskutečnily vzdělávací aktivity, samotní administrativní pracovníci by se měli starat o vysokou úroveň dovedností. Proto by mělo docházet k nepřetržitému zdokonalování a vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních. | Program: ----- Vysoká úroveň dovedností mezi zaměstnanci zajistí efektivnější řízení a administraci opatření. Administrace ----- V souvislosti s ohodnocením vzdělávacích potřeb je nutno provést toto posouzení efektivně, ve vztahu k zaměstnávání nových pracovníků (ex-ante) a každoročním šetřením. | Program: ----- Udržování vysoké úrovně dovedností přispívá k trvale udržitelné implementaci opatření. Administrace ----- - viz výše - | MZe nesouhlasí. Nové postupy administrace prokáží potřebu dalšího vzdělávání pracovníků ÚZPI |  |
| - Umožnit smluvním vzdělávacím subjektům větší míru flexibility tak, aby poskytovaly vzdělávací služby v souladu se skutečnými potřebami a změnami ve vzdělávacích oblastech. | O | K | Identifikovat potřeby vzdělávání ve venkovských oblastech ve vztahu k analýzám navrženým pro opatření 1.1. a 1.2. | Pro existenci opatření je důležité zajistit vzdělávání ve věcech relevantních pro implementaci programů rozvoje venkova a vzdělávání musí být také v souladu s potřebami konečných příjemců pomoci. | Program: ----- Identifikace příslušných vzdělávacích témat zajistí, že finanční prostředky se přidělí oblastem, které jsou v souladu s potřebami venkova. To zajistí efektivitu opatření. Administrace ----- Pokud se připraví ve vztahu k analýzám navrhovaným u doporučení k opatření 1.1 a 1.2, bude určení a analýza efektivní ve vztahu k vynaloženým nákladům. | Program: ----- Zajištění dokonalého sladění mezi opatřením a potřebami nakonec povede k trvale udržitelné implementaci opatření. Administrace ----- Výsledky z analýzy by byly trvale udržitelné v tom smyslu, že budou implementovány a že studie navazující na analýzu by se přirozeně odvíjely kolem stejných témat. | MZe to neshledává možným. |  |
| - Vytvořit lepší a adekvátnější podmínky pro vzdělávací subjekty, aby mohly poskytovat kvalitnější vzdělávání podle situace na trhu profesního vzdělávání. | O | K | - viz výše - |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - Klíčoví aktéři Programu a budoucího OP (Evropská Komise, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj) by měli věnovat více pozornosti včasné akreditaci financovaných opatření s cílem vyloučit možná zpoždění a rizika. | P | K | Dodržet implementační strategii SOP a věnovat zvláštní pozornost rychlé implementaci opatření |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- | Dodržena. |  |
| - V oblasti multifunkčního zemědělství a rozvoje venkova by měla být zorganizována nová analýza vzdělávacích potřeb, aby mohl být zpracován adekvátní návrh vzdělávacích témat pro opatření ke vzdělávání v rámci nového OP. | P | K | - Viz doporučení č. 39 - |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- | Analýza byla provedena a bude každoročně aktualizována. |  |
| - Doporučuje se věnovat více pozornosti zajištění koherence mezi schválenými vzdělávacími tématy, která vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb, a vzdělávacími tématy již realizovanými a vybranými. | O, P | K | - viz výše - |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - a základě odpovědí získaných od vzorku respondentů z řad příjemců Programu by mezi vzdělávacími aktivitami, jimž se dostane podpory, měly být uvažovány následující aktivity: - Diversifikace zemědělských činností a činností rozvoje venkova - Podnikatelské aktivity na venkově - Informační technologie coby nástroj pro optimalizaci zemědělských hospodářství - Podpora mladým zemědělcům | O | K | Doporučení poskytuje návrhy na témata vzdělávání. Tyto mohou být posouzeny a využity. Ačkoliv zde může existovat rozdíl mezi vzděláváním a rozšiřováním informací. (‘vzdělávání´ u mladých zemědělců v tomto případě pravděpodobně spadá mimo rámec opatření) |  | Program: ----- Administrace ----- | Program: ----- Administrace ----- | Témata vzdělávání jsou trvale posuzována a aktualizována. Před velmi specifickými tématy jsou upřednostňována obecná témata s delší životností. |  |
| patření 3.2 Technická pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aktivity v rámci opatření technické pomoci by se měly přeorientovat tak, aby jejich cílem byla technická pomoc pro řízení Programu na regionální úrovni. | O, P | K | Provést informační kampaně, semináře a workshopy v regionech. | Byla zjištěna potřeba předávat více informací konečným příjemcům pomoci. Informace o tomto závěru byla vyvozena z dotazníků příjemcům pomoci v rámci Programu. | Program: ----- Informační kampaně mohou být efektivním způsobem, jak zajistit větší objem dobrých návrhů projektů. Administrace ----- Navrhované kroky lze uskutečnit v souvislosti se stávajícími informacemi, navíc vývoj komunikační strategie je nezbytným předpokladem pro efektivní šíření informací. | Program: ----- Jestliže bude doporučení realizováno, mohou činnosti tvořit výchozí bod pro podobné programy. Administrace ----- Především komunikační strategie je cenný nástroj při hodnocení vlivu činností společně s vytvořením měřítka pro budoucí změny v činnostech. | Aktivity realizované v současné době jsou v souladu s těmito potřebami. Pravidelně je posuzována komunikační strategie, zda je v souladu se stanovenými cíli. |  |
| - Rovněž se doporučuje, aby Řídící orgán porovnal komunikační aktivity opatření s výsledkem hodnocení komunikačních aktivit, které bylo provedeno mimo opatření technické pomoci. | O, P | K | Na základě provedené analýzy vyvinout komunikační strategii |  |  |  |  |  |
| - Řídící orgán by měl zvážit přípravu a implementaci projektu „Poskytnutí informací o výsledcích nezávislého hodnocení“ za účelem ověření závěrů průběžného hodnocení. | O, P | K | Realizovat informační aktivity pro účastníky programu |  |  |  | Informační aktivity budou realizovány |  |
| ### k implementaci Programu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncepce Programu |  |  | Doporučení v této části se týkají obecných výstupů odvozených ze stavu, kdy jsou přijaty a realizovány aktivity v rámci specifických doporučení pro opatření. |  |  |  |  |  |
| - Zkušenosti získané např. ze srovnání reálné ekonomické dimenze příjemců a očekávaných cílových skupin by měly být uplatněny při navrhování nových či zkvalitněných výběrových kritérií, a např. regionální socio-ekonomické charakteristiky by mohly být využity k tomu, aby se podpora dostala k nejzaostalejším regionům. | P | K | Vyvinout koherentní výběrová a bodovací kritéria pro všechna opatření | Horizontální cle mohou být sledovány prostřednictvím definování výběrových a bodovacích kritérií pro každé opatření | Program: ----- Implementace by byla efektivní, i když zahrnutí požaduje pouze marginální změny Administrace ----- Také identifikace a vývoj dodatečných kritérií nevyžaduje mnoho zdrojů | Program: MZe souhlasí. Bere v potaz v rámci OP Zemědělství. ----- V případě implementace dodatečná kritéria budou pomáhat výběru projektů, které mají vyšší míru udržitelnosti. Administrace ----- Výběrová kritéria mohou být, když jsou poprvé vyvinuta a implementována, příslušně přizpůsobena |  |  |
| - Důležitá je také vnější koherence a měla by být zajištěna pomocí cílové strategické horizontální integrace a koherence se všemi ostatními opatřeními prováděnými v resortu MZe, jako jsou např. nové režimy přímých plateb coby součást pilíře č. 1 SZP, i vně resortu MZe na národní úrovni, ať už bilaterálním či multilaterálním způsobem. | P | K | Viz výše, ale s dodatečným zaměřením na národní stimuly a další programy podpory. | Koherence s ostatními oblastmi podpory je stejně důležitá, aby byla zajištěna vhodná a udržitelná implementace programu. Proto by mělo být zdůrazněno, že by vždy měla být prosazována vnější koherence mezi programy podpory. |  |  | MZe bere v potaz toto doporučení |  |
| - Je nutno vybudovat transparentní a srozumitelnou hierarchii cílů. | P | K | Pro příští programy je silně doporučováno vybudovat koherentní hierarchii cílů. | Zavedená koherentní hierarchie cílů je základem pro vývoj bodovacích a výběrových kritérií stejně jako monitorovacích a hodnotících ukazatelů. Hierarchie určuje klíčové body Programu. | Program: ----- Vhodná hierarchie cílů zajišťuje, že veškeré aktivity jsou v rámci Programu vhodně realizovány. Administrace ----- Vývoj a nastavení hierarchie cílů by mělo být uskutečněno před implementací jakéhokoliv programu podpory. V případě, že to tak není, je nutné ustanovit pro tuto aktivitu dodatečné lidské zdroje. | Program: ----- Hierarchie cílů vytváří rámec pro implementaci Programu. Ačkoliv, když je realizován poprvé, mohou být uskutečněny některé dodatečné vhodně realizovány. | Toto je realizováno a v příštím období bude kladen velký důraz na tuto problematiku. |  |
| - Je nutné vyčlenit zdroje potřebné ke zpracování programových dokumentů, což se vyplatí v podobě vyšší efektivity a užitečnosti intervencí. | P | S/D | Zajistit, aby se zaměstnanci se zkušenostmi ze současných programů podíleli již od počáteční fáze také na přípravě nových programů. | Osvojení poznatků získaných při plánování programů rozvoje venkova by mělo pomoci při nastavení postupů pro vývoj nových, podobných programů. Je proto relevantní propracovat metody k začlenění znalostí a dovedností získaných v předchozích programech. | Program: ----- Využití dosavadních zkušeností je nejlepší cestou pro implementaci získaných vědomostí z předchozí praxe. Administrace ----- Nejefektivnější způsob jak shromažďovat informace a vyvíjet nové programy. | Program: ----- Implementace programu může být trvale udržitelná pouze tehdy, když budou využity také předchozí zkušenosti. | V souvislosti s přípravou nových programových dokumentů MZe pokládá za velmi přínosné zkušenosti z programu SAPARD |  |
| Cíle Programu |  |  | Kroky jsou formulovány v příslušných opatřeních. Proto se doporučení v této části vztahují k obecným iniciativám, které se mají implementovat. |  |  |  |  |  |
| - V popředí zájmu by měly být vertikální produkční linie či řetězce „od farmy po vidličku“, ovšem včetně důrazu na marketing a spotřebitele coby součástí tohoto řetězce. | O, P | S | Viz doporučení č. 6, 10, 12, 24, 33 |  |  |  | Bude zahrnuto do studie a případně realizováno v příštím programovacím období. |  |
| - Dodatečnými studiemi by se měl zanalyzovat možný potenciál růstu vyplývající z podpory produktů s přidanou hodnotou, produktů ekologických a regionálních, a také to, je-li podpora těmto produktům realizovatelná. | P | S | Viz doporučení č. 1, 4, 7, 8 |  |  |  |  |  |
| - Zahrnuty by měly být rozsáhlejší přijatelné investice s tím, že prioritou stále zůstává vysoká kvalita a přidaná hodnota (adicionalita a pákový efekt) | O, P, N | S | - viz výše - |  |  | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - Pozornost by se měla věnovat vyššímu zapojení malých a středně velkých podniků, protože z několika důvodů mají v současné době obtíže s přístupem k finančním prostředkům programu. | P | S | Viz doporučení č. 2, 3, 12, 21, 22, 24, 25, 26 |  |  | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - V popředí zájmu by měly být i nové a nikoli pouze již existující malé a středně velké podniky na venkově. | O, P | S | - viz výše - |  |  | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - Do implementace Programu by měla být zahrnuta problematika životního prostředí a přírody. | O, P | S | Viz doporučení č. 4, 6, 8, 12, 13, 20, 30-35, 59-63 |  |  | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| - Ústředním prvkem v příštích intervencích by mělo být vzdělávání a budování lidských zdrojů. | O, P | S | Viz doporučení č. 36-47, 72 |  |  | Program: ----- Administrace ----- |  |  |
| Hodnocení dopadu na životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Věnujte pozornost otázkám spojeným se Směrnicemi o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EEC) a o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EEC), přestože Česká republika v případě těchto směrnic požádala o přechodné období až do roku 2005. | P | K/S | Vyvinout jednoduchý systém kontinuálního monitorování vývoje | Směrnice EU jsou složité a interpretace nekončící. Měl by být vyvinut jednoduchý systém připravenosti na monitorování změn ve společném chápání těchto směrnic a jejich národní interpretaci. | Program ----- Postupné monitorování vývoje směrnic EU zajistí neustálou aktualizaci příslušných opatření, což je mnohem efektivnější a aktivnější. Administrace ----- Monitoring by mohl být efektivní a jednoduše spočinout na bedrech jedné zodpovědné osoby v MAFF, která bude v definovaném pravidelném termínu MAFF aktualizovat o změny a/nebo dodatky hlavních směrnic. | Program ----- Zajišťuje to větší trvalou udržitelnost podpořených aktivit. Administrace ----- Monitoring by měl být zaveden, aby se zajistilo, že Program je trvale udržitelný, tj. že je v souladu s požadavky EU. | Do pracovních náplní bude doplněna jednoduchá oblast „zodpovědnost za přečtení“. V rámci OP Zemědělství je tato činnost prováděna. |  |
| - Zrealizujte takové postupy, abyste mohli vyhodnotit možnost uplatnění směrnice IPPC (Integrovaná kontrola a prevence znečišťování) u projektů v rámci opatření 1.2 a 1.3. | O, P | K/S | Analyzovat postupy, které mohou být založeny na povinnostech vyplývajících ze směrnice IPPC. Připravit normy, jež se použijí, pokud se toto shledá vhodným. Normy lze použít jak ve vztahu k výběru projektů a ke stanovení povinností souvisejících s výběrem projektů a reportingem. | Je relevantní v souvislosti se zajištěním shody opatření a IPPC a s podporou shody s acquis communautaire a jejich implementace. | Program: ----- Je mnohem účinnější, než si uvědomit v pozdější fázi, že postupy jsou skutečně potřebné. Administrace ----- Mohlo by být přirozenou součástí vnitřních administrativních postupů EIA a zahrnuto do reportingu. | Program: ----- Zajišťuje to větší trvalou udržitelnost podpořených aktivit. Administrace ----- Monitoring by měl být zaveden, aby se zajistilo, že Program je trvale udržitelný, tj. že je v souladu s požadavky EU. | V OP Zemědělství pro toto systém existuje. |  |
| - Podporujte implementaci dobrovolných standardů a zvažujte implementaci závazných standardů. | O, P | K/S | Mělo by být analyzováno, do jaké míry jdou národní předpisy a úvahy v souvislosti s EIA za rámec podobných předpisů EU. To se vztahuje na úroveň Programu i opatření. | Samozřejmě je důležité posoudit v této souvislosti národní cíle a potřeby. | Program: ----- Zajistit národní priority a předpisy posuzovat na úrovni Programu (a opatření). Administrace ----- Zajistila by efektivnost v souvislosti s plněním národních cílů. | Program: ----- Jakmile je zaveden, je svou podstatou trvale udržitelný. Administrace ----- | Krok lze zahrnout do analýzy potravinářského sektoru, avšak budou potřeba značné zdroje, aby se definovaly a připravily „nové“ normy. MZe věří, že to bude zavedeno jen k tomuto účelu a bude to podléhat zájmům zúčastněných stran. |  |
| - Pomocí opatření 2.3 zlepšete plnění Nařízení Rady (EC)1257/1999. | O | K/S | Činnosti by se měly soustředit na analýzu, do jaké míry Program a opatření podporují ochranu životního prostředí a venkova, včetně priorit národních i EU a závazků s tím souvisejících (viz také 1) Měla by vyústit v doporučení změn výběrových kritérií opatření, reportingu a monitoringu. | Z podstaty náležité zvážit zdokonalení implementace a zajištění národních priorit a acquis communautaire. | Program: ----- Zajistit zvýšenou efektivitu implementace Programu a opatření. Administrace ----- Měla by být koordinována s administrací vztahující se k ochraně životního prostředí a venkova. | Program: ----- Jakmile je zaveden, je svou podstatou trvale udržitelný. Administrace ----- Pomohla by při zajištění koordinace mezi různými částmi administrace. | V současnosti zahrnuto do HRDP a OP, ale pokračující pozornost v příštím programovacím období |  |
| - Hodnotitel připravil předběžný seznam environmentálních ukazatelů, který by měl sloužit jako vodítko pro zpracování dalších monitorovacích indikátorů. | P | K/S | Měl by být zaveden monitoring, aby se zabránilo tomu, že Program nebude trvale udržitelný, tj. že nebude v souladu s požadavky EU. | Následně monitoring vývoje směrnic EU zajistí kontinuální aktualizaci příslušných opatření, což je mnohem efektivnější a aktivnější. | Program ----- Monitoring by mohl být efektivní a jednoduše spočinout na bedrech jedné zodpovědné osoby v MAFF, která bude v definovaném pravidelném termínu MAFF aktualizovat o změny a/nebo dodatky hlavních směrnic. Znalosti a zkušenosti z hodnocení zajistí homogennější projekt EIA. Administrace ----- Vytvořila by, podobně jako je zmíněno výše, jednotnější a efektivnější systém pro hodnocení vlivu. U potřebných kroků souvisejících se směrnicemi bude třeba vysoký stupeň spolupráce. | Program ----- Začlenění monitorovacích a hodnotících indikátorů umožní trvalejší příspěvek podpořených aktivit ve vztahu k vlivu na životní prostředí. Administrace ----- Je to trvale udržitelný a potřebný příklad podle závazků plynoucích z implementace směrnic EU o ochraně přírody. | MZe souhlasí, ale bude to zavedeno v příštím programovacím období. V současnosti je to připraveno a využívá se v rámci HRDP. |  |
| Administrace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hodnotitel důrazně doporučuje, aby Ministerstvo zemědělství stanovilo operativní účinnost administrace Programu jako strategickou prioritu. | P | K | Vývoj vyčíslených cílů pro administraci; nejen pro každou z činností, ale také pro očekávaný pokles počtu dnů/člověkohodin atd. využitých na každou činnost. | Často zjištěný problém v podpůrných programech je čas potřebný na zpracování projektových žádostí. Čas potřebný na zpracování žádostí by měl být co možná nejkratší, aby ulehčil finančnímu zatížení (především menších) příjemců pomoci. | Administrace Následkem toho se bude věnovat větší pozornost efektivitě administrace a jejímu zdokonalení. Cíle by neměly být příliš tvrdé, pouze se očekává, že k vlastnímu zlepšení povede pozornost věnovaná efektivitě. | Administrace Optimalizace administrace je trvale udržitelná, jelikož změny a zdokonalení jsou nevratné, pokud si to situace nevyžádá jinak. | Data nemohou být sledována. MZe bude pravidelněji sledovat dobu realizace jednotlivých procesů |  |
| - Všechny části procedury znovu kriticky zhodnoťte za účelem zjednodušení procesu, pokud možno v dimenzích stanoveného regulatorního rámce. | P | K/S | Projděte stávající administrativní postupy – i závěry ze střednědobého hodnocení – a popište potenciální prostor pro rozvoj v rámci regulatorního rámce. | Rozšířením výše zmíněného argumentu lze odůvodnit, že procesy a navíc i materiál pro výběrové řízení jsou připraveny tak, aby zmírnily administrativní zátěž jak příjemců pomoci, tak na MAFF. | Administrace Dobře upravený administrativní systém – jak je popsáno výše – vede k efektivnějšímu využití zdrojů v administraci projektu i pro příjemce pomoci. Očekává se tedy vyšší výkon na jednoho zaměstnance. | Administrace Úpravy by měly být trvalé, proto je důležité, aby se úpravy nedělaly přísně, ale uskutečňovaly se podle aktuálních požadavků a požadavků na zdroje. Pokud se toto uskuteční společně s administrativními cíli z výše uvedeného doporučení, bude administrace dlouhodobě fungující. | Je již zavedeno a dostává konkrétní zaměření a pozornost. |  |
| - Zaveďte jednodušší systém předkládání a posuzování žádostí u žadatelů ucházejících se o nižší úroveň podpory a rozhodování přeneste na regionální úroveň. | P, N | D | Vyvinout a akreditovat manuál pro administraci a postupy pro jednodušší systém předkládání žádostí. | V souvislosti s návrhem implementovat postupy zjednodušené žádosti, měla by být připravena administrativní kapacita k vyřizování požadavků pro rychlou administraci určitých typů činností. Tím se netvrdí, že tyto schopnosti současná administrace postrádá. | Administrace ----- | Administrace ----- | Bude provedena analýza poptávky a proveditelnosti v rámci analýzy projektů malého rozsahu |  |
| - Snižte počet rozhodných dnů pro období (1) do rozhodnutí ze 105 na 50 dnů, (2) od rozhodnutí do fáze kontraktu z 25 na 12 dnů a (3) nárokování platby z 90 na 50 dnů. | P | K | Určete z dostupných informací, kde lze zlepšit nesnáze a/nebo dlouhé administrativní postupy a z toho stanovte kvantifikované cíle pro každou operaci. | Rychlá administrace finančních požadavků je zásadní, aby se zajistila úspěšná implementace podpůrných programů. Pokud bude administrace považována za příliš dlouho trvající, potenciální příjemci pomoci ztratí zájem o iniciativy a programy odmítnou. | Administrace ----- | Administrace ----- | Není možné akceptovat. Viz doporučení č. 64. Bude realizován monitoring aktivit podobný monitoringu provedenému v rámci střednědobého hodnocení. |  |
| - Sleduje odchylky ve výkonnosti v různých regionech a v potřebných případech proveďte opravná opatření. | P | K | Provést detailní studii zpracování žádostí , míry úspěšnosti atd. za účelem identifikace speciálních potřeb vzdělávání | Homogenní administrace projektu, především když decentralizovaná, musí mít stejný přístup k informacím, stejnou úroveň kompetencí atd., aby se zajistilo, že návrhy projektů jsou zpracovávány ve všech regionech stejně. | Administrace ----- Určení konkrétních potřeb vzdělávání je efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, protože určuje oblasti a regiony, kde je vzdělávání potřeba nejvíc. | Administrace ----- Určení a následné zlepšení zajistí dlouhodobou funkčnost administrace Programu. | Měly by se rozšířit regionální analýzy ze střednědobého hodnocení. |  |
| - S ohledem na uplatňované strategie provádějte sběr a monitorování dat o nákladech na administraci Programu a efektivním vynakládání finančních prostředků. | P | K | Aplikujte jednoduchou sadu indikátorů týkajících se administrace. To umožní vedení sledovat využití zdrojů v každém odboru. | Aby se mohl efektivně sledovat progres administrace, je nejdůležitější připravit vnitřní cíle a jejich monitoring. | Administrace Použití monitorovacích a hodnotících ukazatelů by se mělo zhodnotit ve vztahu k skutečným činnostem. Informace lze použít ke zhodnocení, zda administrátoři mají odpovídající dovednosti nebo další zdroje. | Administrace Znát skutečné využití zdrojů v administraci je důležité, aby byl o ní přehled. Proto je implementace efektivního nástroje ke sběru užitečných a relevantních informací dlouhodobě funkční. | V současnosti obtížně realizovatelné. Zvažuje se zjišťování časových záznamů. |  |
| - Přeneste zodpovědnost za monitoring posuzování přijatelnosti žádostí z úrovně Regionální výběrové subkomise pro SAPARD na úroveň regionálního vedoucího Agentury SAPARD a Regionální výběrovou subkomisi rozpusťte. | P | K/S | Mělo by se zvážit, zda by nové administrativní postupy neměly vyřadit RVS z administrace žádostí, protože střednědobé hodnocení ji určilo jako slabý článek v administraci Programu. | Aby se zajistila efektivní a koherentní administrace, je důležité definovat ohraničení zodpovědnosti vrstev administrace. | Administrace ----- Soustředěnost administrace a zodpovědnosti na regionálních pracovištích by tudíž umožnila efektivnější administraci. | Administrace ----- Přispěje to k dlouhodobé funkčnosti samotné administrace také v delším časovém horizontu. | Regionální výběrové komise v SAPARDu byly rozpuštěny a v rámci OP Zemědělství tento systém nebyl zaveden. |  |
| - V maximální možné míře zajistěte, aby návštěvy u příjemců byly přidělovány jednomu inspektorovi: monitorujte určitý vzorek prováděných kontrol stanovený vedoucím regionálního pracoviště AS. Odbor realizace a kontroly Agentury SAPARD může monitorovat určitý vzorek tohoto vzorku. | P | K | Zavést hladší postupy administrace ve vztahu k návštěvám na místě, které jsou pracovně vyčerpávající | Mělo by dojít k lepšímu využití disponibilních zdrojů, aby se zajistilo, že podporované aktivity jsou sledovány nejefektivnějším způsobem. V situaci, kdy je marginální využitelnost návštěv na místě podstatně nižší než hodnota získané informace, mělo by být realizováno méně návštěv. | Administrace ----- Použití méně zdrojů za dosažení stejných výsledků představuje zlepšení administrace programu za současné úspory nákladů | Administrace ----- Změna by měla vliv na trvalou udržitelnost administrace Programu, kdy je používáno méně zdrojů (počet návštěv), ale je dosahováno stejných výsledků (množství kontrol) | Bylo částečně realizováno v rámci OP Zemědělství a bude ad hoc sledováno |  |
| - Zajistěte proškolování a podporu k problematice komunikace, mezilidských vztahů, řešení konfliktů a zabezpečte poradenské služby pro řídící a ostatní pracovníky regionálních pracovišť. | O, P | K/S | Doporučuje se provést zhodnocení vzdělávacích potřeb. V potaz by se měly vzít také příklady a zkušenosti získané v jiných zemích, zejména týkající se modelů HR. Na základě posouzení vypracovat cíle a individuální plány vzdělávání. | Zajištění, že zaměstnanci jsou způsobilí a motivovaní, je klíč k efektivní administraci Programu. Potřeby vzdělávání by měly být posouzeny na všech úrovních. | Administrace Doporučené vzdělávání musí být efektivní a vést k úspoře nákladů zejména prostřednictvím zdokonalování současných zaměstnanců. | Administrace Tímto způsobem je administrativní kapacita uchovávána na stejné úrovni a doporučené aktivity vedou k udržitelnosti implementace Programu. | Vzdělávání je realizováno SZIF, který vypracovává individuální plány vzdělávání. Ty jsou pravidelně hodnoceny a aktualizovány. |  |