Hodnocení Výzkumného programu MZe 2005 – 2009

1) Základní údaje o programu

· Kód a název programu:
QG „Výzkumný program MZe 2005 – 2009“
· Podprogramy:

I podprogram: Zemědělský výzkum
II. podprogram: Ostatní výzkum v agrárním sektoru

· Doba řešení:
2005 – 2009

· Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
· Schválení programu:
usnesení vlády ČR (14.4.2004 pod č. 347), rozhodnutí ÚOHS č.j. VP/S 52/04-160 ze dne 26.4.2004
· Plánované celkové náklady a výdaje ze SR na dobu trvání programu:


· Z veřejných zdrojů:

355 mil. Kč

· Celkem:


388 mil. Kč

· Programová komise: Programová komise Výzkumného programu Ministerstva zemědělství 2005 – 2009 pracovala 15ti členná.
· Významné změny ve financování a řešení projektů, důvod změn, přerušené nebo předčasně ukončené projekty:

Program byl v celkovém finančním objemu řešen následovně:

	Rok
	Plán (tis.Kč)
	Skutečnost (tis.Kč)
	% finančního naplnění vzhledem k plánu

	
	náklady
	dotace
	náklady
	dotace
	náklady
	dotace

	2005
	44 000
	40 000
	20 049
	19 973
	46
	50

	2006
	94 000
	86 000
	40 560
	40 385
	43
	47

	2007
	96 000
	88 000
	42 418
	42 228
	44
	48

	2008
	83 000
	65 000
	38 141
	37 938
	46
	58

	2009
	71 000
	65 000
	32 542
	32 472
	46
	50

	celkem
	388 000
	355 000
	173 710
	172 996
	45
	49


Z uvedené tabulky vyplývá, že finanční naplnění vzhledem k plánu financování programu byl u dotací v rozmezí 47 až 58 %, u nákladů projektů v rozmezí 43 až 46 %, celkově u dotace 49 % a u nákladů 45 %. Skutečnost se od plánu liší z důvodu změn (snížení) výdajů na výzkum a vývoj (dále jen VaV) ze státního rozpočtu na vyhlašované veřejné soutěže a některých změn ve financování při řešení konkrétních projektů. Míra spolufinancování ze strany příjemců činila v plánu 9 %, ve skutečnosti 1 % z celkových nákladů z důvodu nedostatečného zájmu uživatelské sféry o spolufinancování kvalitních projektů z neveřejných zdrojů.
Ve financování řešených projektů se nevyskytly zásadní změny. Ve srovnání s plánem šlo obvykle o drobné přesuny v rámci jednotlivých položek neinvestičních prostředků. O povolení nadlimitních přesunů příjemci žádali poskytovatele a deklarovali jejich provedení v periodických/závěrečných zprávách. U nepodnikatelských subjektů výzkumu bylo rovněž využíváno možností přesunu v daném roce nevyužitých přidělených prostředků do fondu účelově určených prostředků. Na základě projednaných periodických a závěrečných zpráv je možno konstatovat, že hospodaření příjemců s veřejnými prostředky na řešení projektů bylo odpovědné. 

Ani přerušené ani předčasně ukončené projekty se při plnění programu nevyskytly.
2) Základní údaje o realizaci programu

K programu byly vyhlášeny 2 veřejné soutěže: 28.4.2004 a 27.4.2005. Do první veřejné soutěže bylo podáno 112 návrhů projektů a schváleno k financování 18 projektů s počátkem řešení od r. 2005. Ve druhé veřejné soutěži bylo odevzdáno 165 návrhů projektů a z nich bylo financováno 20 projektů s počátkem řešení od r.2006, tj. celkem bylo řešeno 38 projektů.
· Podmínky pro přijetí návrhu projektu a kritéria hodnocení návrhů projektů (tak jak byly vyhlášeny) a jejich soulad s cíli programu
Hodnocení návrhů projektů z hlediska jejich souladu s cíli programu a kvality prováděla Programová komise Výzkumného programu MZe 2005 – 2009. Volila postup určení zpravodajů za jednotlivé projekty v souladu s profesním zaměřením členů komise při respektování zásady nezávislosti zpravodaje. K vlastnímu procesu hodnocení stanovila komise na návrhy zpravodajů vždy 2 až 3 nezávislé oponenty k oponování návrhů přijatých do veřejné soutěže. K vlastnímu hodnocení přistupovala vždy se znalostí nejméně dvou oponentských posudků.

Pro standardizaci průběhu hodnocení projektů pracovní komisí byla odsouhlasena struktura „Stanoviska zpravodaje k projektu“, které se stalo vodítkem pro průběh hodnocení, zaznamenávaný elektronicky tajemníkem komise - pověřeným pracovníkem poskytovatele. Úroveň hodnocení návrhů projektů v jednotlivých položkách stanoviska zpravodaje byla převáděna do standardizované bodové hodnoty k vyjádření celkové bodové hodnoty projektu za účelem stanovení jejich sestupného pořadí. Rozsah využitelných finančních prostředků poskytovatele potom určil hranici úspěšných, tj. finančně podporovaných projektů z veřejných prostředků. 

Z ukazatelů kvality přijatých návrhů projektů byly zvláště hodnoceny:

- zda má návrh charakter projektu výzkumu a vývoje a zda je výzkum převažujícím typem činnosti návrhu projektu;

- zda návrh splňuje podmínky veřejné soutěže z hlediska svého zaměření, tj. zda jeho náplň odpovídá cílům vyhlášeného programu, podprogramu, tématického okruhu a priority, k nimž je deklarován;

- zda je návrh aktuální z hlediska jeho potřebnosti a prospěšnosti navrhovaného řešení z rámce vnitrostátního, unijního i obecně mezinárodního;

- zda poslání návrhu naplňuje společenskou potřebu a očekávání ve svých přínosech, zda deklaruje okruh budoucích uživatelů výsledků řešení;

- zda charakter očekávaných výsledků a výstupů z řešení naplňuje předpoklady skutečného dosažení společenské potřeby a poslání návrhu projektu (hodnocení využitelnosti výsledků), zda existuje možnost posouzení průběžně poskytovaných výsledků;

- zda je návrh dobře metodicky postaven a dostatečně objasněn k posouzení jeho proveditelnosti, náročnosti, případně přijatelnosti jeho rizik;

- zda je řešitelský tým personálně kvalitní, s existujícím technickým zázemím k úspěšnému řešení projektu, zda náklady požadované z veřejné podpory na řešení jsou přiměřené a podrobně zdůvodněné, zda mají strukturu odpovídající charakteru řešení.

Jednotlivá kritéria hodnocení přitom měla různou váhu, kterou přispívala do celkového bodového hodnocení projektu. Větší váhu přitom měly ukazatele aktuálnosti a potřebnosti projektu na rozdíl od ukazatelů popisného či technického charakteru.

Seznam sestupně bodově ohodnocených projektů sloužil jako podklad poskytovateli k přiznání dotace na řešení.

Soulad projektů přijatých do veřejné soutěže s cíli programu byl posuzován v ose shody návrhu s cíli Výzkumného programu MZe 2005 – 2009, s cíli podprogramu, s adekvátností zvoleného tématického okruhu a s výběrem a cílem zvolené priority. Přitom byla zvláště posuzována shoda náplně návrhu projektu s deklarovanými cíli. Míra shody měla svůj dopad v bodovém hodnocení návrhu. 

3) Významné výsledky programu

Co do četnosti je největší podíl výsledků řešení dosud z kategorie publikací, a to jak vědeckých v recenzovaných časopisech, tak i odborných v recenzovaných i nerecenzovaných časopisech či sbornících ze seminářů a konferencí. Jde o jeden z typických výsledků šířených psaným textem k využití uživateli. Významně se však zvyšuje podíl dalších věcných typů výsledků a výstupů. U daného programu převažují (kromě publikací) metodiky a právně chráněné výsledky (užitné vzory, patenty).

Způsoby uplatnění dosažených výsledků:

	Způsob uplatnění
	V průběhu řešení
	Po ukončení řešení
	Celkem

	Využití
	97
	66
	163

	Prezentace
	224
	111
	335

	Právní ochrana
	9
	8
	17


Vybrané významné výsledky jednotlivých projektů  - z odborného hlediska
Číslo a název projektu:
QG50041 „Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin“
Příjemce:

Agrotest fyto, s.r.o.
Název výsledku:
Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice
Popis výsledku:


Metodika poskytuje pěstitelské praxi komplexní informace k cílenému pěstování pekárenské pšenice v podmínkách ČR se zohledněním lokalit pěstování, povětrnostně-klimatických podmínek a možností využívání prvků pěstební technologie. Může sloužit i jako podklad pro rajonizaci produkce v ČR, jako poradenská a  vzdělávací pomůcka. Je smluvně využívána ve vysokoškolské výuce i pěstitelské praxi. Veřejně přístupná je na stránce: www.vukrom.cz/vyzkum/ukoncene-2009/qg50041/metodika.
Inovační uplatnění metodiky spočívá v novém vymezení rajonizace pěstování, podloženém bilančním vyhodnocením současných potřeb a možností pěstebního potenciálu ČR včetně vhodné skladby odrůd. Dále spočívá v začlenění a vyhodnocení všech základních pěstebních faktorů, které mohou významně zvyšovat efektivnost kvalitní produkce na úrovni současných vědecko-výzkumných poznatků.

Ekonomický přínos realizace: Při předpokladu realizace metodikou navrhovaného komplexu opatření na 1/10 ploch pšenice a přínosu na tržbách o jediné procento lze předpokládat každoroční přínos z uplatnění ve prospěch pěstitelů ve výši cca 40 mil. Kč.

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí: Metodika je plně srovnatelná s obdobnými výsledky v zahraničí. Je cenná svou komplexností a aktuálností z hlediska uvažovaných vstupů včetně odrůd. Dává návod k co nejefektivnějšímu využití pěstitelských podmínek ČR. 

Číslo a název projektu: QG50052 „Reprodukční biotechnologie u prasat“

Příjemce:  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Název 1. výsledku: Systémy kultivace rostoucích oocytů

Popis výsledku:

Byly vyvinuty systémy kultivace rostoucích oocytů. Těchto oocytů je v ováriu samic velké množství, ale nelze je využít pro biotechnologie (oplození in vitro, klonování apod.), protože nejsou schopny dokončit zrání. Řešiteli vyvinuté systémy kultivace výrazně zvyšují podíl rostoucích oocytů, které dokončí zrání a jsou využitelné pro potřeby živočišných biotechnologií. 

Byly vyvinuty systémy kultivace, které prodlužují životnost prasečích oocytů v podmínkách in vitro. Dozrálé oocyty rychle ztrácejí na kvalitě v procesu označovaném jako stárnutí. Ve vyvinutých systémech kultivace bylo stárnutí oocytů výrazně zpomaleno a tím byla významně rozšířena možnost použít tyto oocyty pro potřeby biotechnologií (oplození in vitro, trensgenose, klonování apod.). 

Byly vyvinuty systémy kultivace oocytů, in vitro oplození a následné kultivace embryí, které dovolují spolehlivou produkci kvalitních embryí prasete. V případě zájmu či potřeby je systém možno použít i pro komerční účely. 

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

Řešení projektu je plně srovnatelné s mezinárodní špičkou. Prioritu a novost řešení jasně dokazuje fakt, že výsledky byly pro provedení průmyslového průzkumu patentovány a po náročném recenzním řízením publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech.
Název 2. výsledku: Oestrous cycle stage influences the morphology and maturation of porcine oocytes in vitro

Popis výsledku: 

Předmětem studie bylo charakterizovat vliv estrálního cyklu na zisk, morfologii a meiotickou kompetenci prasečích oocytů. Cyklující prasničky byly použity jako donorky oocytů. Donorky byly poraženy v časném, středním a pozdním stadiu luteální nebo folikulární fáze potom, co jejich estrální cyklus byl synchronizován. Oocyty byly izolovány ze středně velkých nebo malých folikulů, kultivovány ve zracím médiu po dobu 47 hodin, fixovány a barveny. Zisk, morfologie a meiotická kompetence se lišily u oocytů získaných ze středně velkých a malých folikulů nezávisle na fázi cyklu. Výsledky experimentů potvrdily, že populace oocytů se mění pokud se týká kvantity, morfologické kvality a meiotické kompetence v závislosti na stádiu folikulárního vývoje. Zdá se, že pozdní luteální a časná folikulární fáze jsou efektivnější pro získávání oocytů, protože více morfologicky normálních oocytů s vyšší meiotickou kompetencí bylo získáno ve srovnání s ostatními stadii estrálního cyklu.

Článek v časopise Veterinární medicína

Autoři: M. Machatková, P. Hulinská, J. Horaková, Z. Recková, K. Hanzalová
Název 3. výsledku: In vitro ageing of pig oocytes: effects of the histone deacetylase inhibitor trichostatin A

Popis výsledku: 
Prasečí neoplodněné oocyty po ukončení meiotického zrání podstupují fyziologický proces označovaný jako stárnutí. Během tohoto procesu nastávají typické fyziologické změny jako je fragmentace, sponrální partenogenetická aktivace, nebo lýza. Inhibice histon deacetylázy, použitím specifického inhibitoru trichostatinu A (TSA), významně zpomaluje zrání oocytů v prostředí in vitro. Inhibice histon deacetylázy během stárnutí oocytů významně redukuje procento fragmenovaných oocytů (z 30% neošetřených oocytů na 9% oocytů stárnoucích pod vlivem 100 nM TSA). Oocyty, které zrály jeden den a následně stárly jeden den pod vlivem TSA, si zachovaly vývojou schopnost. Po partenogenetické aktivaci se významně vyšší část oocytů (27% oproti 15%) vyvíjela do stádia blastocysty po 24 h stárnutí pod vlivem 100 nM TSA v porovnání s oocyty aktivovanými po 24 hodinovém stárnutí v médiu neobsahujícím TSA.

Článek v časopise: Zygote

Autoři: Jeseta, M., Petr, J., Krejcová, T., Chmelíková, E., Jílek, F.

Číslo a název projektu: QG50060 „Dekontaminace půd zatížených rizikovými prvky - stanovení fytoextrakční účinnosti rostlin pěstovaných v rotačním osevním postupu“

Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Název výsledku: Potenciál přirozené a chemicky asistované fytoextrakce vybraných zemědělských plodin
Popis výsledku:

Stanovení fytoextrakční účinnosti rostlin Brassica juncea, druhu schopného vysokého odběru rizikových prvků (po aplikaci EDTA) z půdy a dvou technických plodin (Triticale a Helianthus annuus). Byla porovnána fytoextrakce rizikových prvků sklizní rostlin pěstovaných v rotačním osevním postupu nebo v monokultuře. Na základě výsledků nádobového a maloparcelkového pokusu bylo navrženo využití technických plodin. Pěstování rostlin v osevním postupu zajistí ekonomickou výhodnost fytoremediace kontaminovaných půd.

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

Většina hyperakumulátorů je pomalu rostoucích s malou produkcí biomasy a nedefinovanými růstovými požadavky a charakteristikami (Wenzel et al., 1999). V evropských podmínkách velké množství druhů s hyperakumulačními schopnostmi je z rodu Brassicaceae, z nichž mnoho druhů je zemědělsky využíváno (Baker et al., 1994). Slunečnice (Helianthus annuus) je značně tolerantní vůči těžkým kovům. Vykazuje vysoký příjem těžkých kovů do kořenů, avšak jejich nízkou translokaci do nadzemní biomasy (Madejón et al., 2002). Za účelem zvýšení extrakce málo mobilních prvků z půdy se začala studovat možnost aplikace různých chelatačních činidel do půdy (Lombi et al. 2001). U dlouhodobějšího trvání, jako je uvažováno u většiny fytoremediačních postupů, nelze očekávat, že by vyčištění půdy bylo úspěšně dosaženo pouze jedním rostlinným druhem použitým výhradně v monokultuře, zvláště je-li počítáno s více sklizněmi za jedno vegetační období. Bunuelos et al. (1998) doporučují střídání rostlinných druhů s akumulační schopností rizikových prvků s tradičními, především technickými plodinami v rotačním osevním postupu, kterým lze dosáhnout zlepšení ekonomické bilance i růstu výnosu fytoakumulátoru. V našich podmínkách bylo zjištěno (Čechmánková et al., leden 2010), že rostliny Brassica juncea s aplikací chelatačního činidla EDTA do půdy přijímaly zvýšené množství Pb, avšak toto množství bylo pro skutečně účinnou remediaci nízké. Rostlinný druh slunečnice pěstovaný bez aplikace EDTA vykázal schopnost zvýšené fytoextrakce Cd. Pěstování rostlin v osevním postupu vykázalo podobné fytoextrakční schopnosti jako slunečnice v monokultuře, vzhledem k vysokým výnosům biomasy.

Číslo a název projektu: QG50087 „Vývoj a ověření alternativních prostředků ochrany zeleniny proti fytofágním háďátkům v podmínkách ČR“

Příjemce: Česká zemědělská univerzita Praha
Název výsledku: Alternativní ochrana zeleniny vůči fytoparazitickým háďátkům rodu Ditylenchus a Meloidogyne.)

Popis výsledku: 

Cíl práce byl formulován na základě potřeby pěstitelů snížit ekonomické ztráty při pěstování zeleniny, způsobené fytoparazitickými háďátky rodů Ditylenchus a Meloidogyne. Výsledky byly komplexně shrnuty v certifikované metodice pro praxi: Douda O., Zouhar M., (2008): Alternativni ochrana zeleniny vůči fytoparazitickým háďatkům rodu Ditylenchus a Meloidogyne. Powerprint, ISBN:978-80-7427-004-8, 24 s.“
Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:
Použití alternativní ochrany v literatuře nebyla publikována práce podobného rozsahu a zaměření.
Číslo a název projektu: QG60079 „Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků“

Příjemce: Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i.

Název výsledku: Rozšíření využití méně využívaných zpracovaných živočišných tuků k produkci biopaliv

Popis výsledku: 

V rámci projektu byla sledována kyselá, alkalická a enzymová transesterifikace méně využívaných zpracovaných živočišných tuků pro následnou možnost jejich využití k produkci biopaliv. Jednalo se především o využití  zpracovaného živočišného tuku z kafilerií a jednodruhového živočišného tuku odděleného v menších zpracovnách. Pro získání biopaliva z kafilerního tuku byly vypracovány podmínky kyselé transesterifikace pro technologický postup. Pro tento typ tuku, z důvodů vysokého čísla kyselosti není možno použít přímo alkalické transesterifikace klasickými alkáliemi, neboť dochází k velmi rychlé neutralizaci použitého katalyzátoru a následné saponifikaci. Vyrobené biopalivo bylo charakterizováno z hlediska jeho chemického složení, stechiometrických, tepelných a fyzikálních vlastností, které vykazovaly srovnatelné parametry s palivy fosilními. 

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

Biopalivo je v současné době ve světě vyráběno především z rostlinných surovin, které jsou za tímto účelem pěstovány. Náklady na tento typ výchozí suroviny jsou pochopitelně vyšší, protože tuk z kafilerií je získáván bez ohledu na jeho následné využití jako biopalivo. V současné době jsou hledány optimální cesty k využití  různých tukových surovin pro produkci biopaliv, ale konkrétní podmínky jednotlivých technologických  postupů nejsou veřejně přístupné.

Číslo a název projektu: QG60090: „Alternativní metody pro monitorování autenticity potravin“

Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Název 1. výsledku: Identifikace treskovitých ryb v potravinách a biologických materiálech metodou polymerázové řetězové reakce

Popis výsledku: 

Udělený PATENT č. 301198. Řešení se týká přesného druhového zjišťování šesti druhů treskovitých ryb (tresky aljašské, obecné, tmavé, modré, bezvousé a štikozubce sp.) metodou polymerázové řetězové reakce, která je založena na jedné quadruplexní a třech monoplexních PCR reakcích, amplifikujících částečnou genomovou sekvenci genu pro Pantophysin I. Způsob spočívá v použití druhově specifických sad primerů a je kvalitativní.  Uvedené primery a detekční soupravy jsou nové.

Autoři: Králík, P., Hubálková, Z., Renčová, E.

Název 2.výsledku: Multiplexní PCR metoda pro detekci rostlinné DNA v potravinách
Popis výsledku: 

Certifikovaná metodika. Mezi nejvýznamnější alergeny, které mohou vyvolat hypersenzitivní reakci, patří alergeny arašídů, lískových ořechů a mandlí. Cílem metodiky bylo vyvinout multiplexní PCR metodu pro simultánní stanovení rostlinné DNA v potravinách zpracovaných pomocí různých technologických postupů. Jedná se o detekci částečných sekvencí genů kódujících nejvýznamnější alergeny tří druhů ořechů (Ara h 1 pro arašíd, Cor a 1 pro lískový ořech a Pru du 2.02 pro mandle). Spolehlivost vyvinuté metodiky byla testována a potvrzena na základě mezilaboratorních testů pomocí metod isoelektrické fokusace a sekvenování. Byl proveden průzkumný monitoring českého trhu na spektru výrobků s deklarovaným i nedeklarovaným obsahem alergenů ořechů. Deklarace uvedené na obalech výrobků odpovídaly zjištěných výsledkům.

Autoři: Renčová, E, Hubálková, Z.

Číslo a název projektu: QG60083 „Konkurenceschopnost bioenergetických produktů“
Příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Název výsledku: Ověřená technologie: Technologie sklizně a energetického využití chrastice rákosovité s využitím lisování do válcových balíků
Popis výsledku:

Balíky chrastice rákosovité byly v provozních podmínkách ověřeny jako palivo, které lze spalovat v teplovodních kotlích určených pro spalování slámy, a jehož výrobu lze realizovat pomocí navržené technologické linky.

Výhodou oproti standardně využívané pšeničné slámě je vyšší teplota tání a teplota tečení popele a nižší obsah chloru, což má pozitivní vliv na životnost spalovacího zařízení a snazší konstrukční řešení a automatizaci odklízení popele. 

Novost a originalita celé technologie spočívá ve využití kulturní rostliny, používané v anglosaských zemích jako krmiva pro skot, k energetickému využití. Návrh technologie a její ověření v provozních podmínkách umožňuje alternativní a ekonomicky efektivní využití zemědělské půdy a mechanizace. 

Konečným doloženým efektem je vyrobené biopalivo, jehož pozitivní vlastnosti byly ověřeny pomocí spalovacích zkoušek a analytických rozborů paliva a popele ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v.v.i. a na Vysoké škole chemicko technologické. Palivo na bázi chrastice rákosovité bylo rovněž zapsáno jako užitný vzor č. CZ 20643 U1.

Technická a technologická úroveň návrhu je dána využitím ekonomicky dostupných zařízení pro sestavení technologické linky. Dodavatelské firmy zajišťují vysokou technologickou úroveň a záruční i pozáruční servis. Bezpečnost práce je zajištěna certifikáty k prohlášení o shodě z hlediska bezpečnosti práce. Navrhovaná technologie již nalezla plné uplatnění v podnicích zaměřených na zemědělskou prvovýrobu a energetické využívání rostlinné biomasy. 

Navrhovaná technologie má rovněž významné ekologické aspekty, které spočívají v možnosti uplatnění technologie na územích, kde je nežádoucí realizace intenzivní zemědělské produkce spojené s vysokými dávkami hnojiv a chemické ochrany. Z dlouhodobých parcelkových pokusů vyplývá, že chrastici rákosovitou lze  pěstovat na jednom stanovišti více let bez nutnosti přihnojování porostu. Pěstování chrastice rákosovité pro energetické účely je přijatelným a ekonomicky výhodným způsobem údržby krajiny. 

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

V zahraničí je chrastice rákosovitá jako kulturní plodina využívána především jako objemné krmivo v živočišné výrobě. Pěstuje se v jednoleté i víceleté formě. Její pěstování je rozšířeno především v anglicky mluvících zemích, které jsou zároveň nejvýznamnějšími producenty osiva.

Číslo a název projektu: QG60093 „Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“

Příjemce: OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří
Název 1. výsledku: Farming in the mountains and foothills regions with respect to grasses used for generating energy (Hospodaření v horských a podhorských oblastech se zřetelem na energetické trávy)
Popis výsledku:

Recenzovaná publikace na evropské konferenci v roce 2009 v Brně. Publikace je zcela inovační, informuje o výzkumu a nových dosažených výsledcích využití trav pro energetické účely v České republice. Alternativou pro hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech je cílené pěstování a využití trav pro energetické účely. Ekonomický přínos energetických trav lze jednoznačně uvést v souvislosti s nepotravinářským využitím půdy. Ladem ležící půdu v horských a podhorských oblastech lze ekonomicky využít pro výrobu energie.

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

V zahraničí vývoj a výzkum využití biomasy trav jako součástí obnovitelných zdrojů energie  zaznamenává rozvoj zejména v oblasti spalování trav a využití trav pro bioplyn. Pěstování Phalaris arundinacea pro energetické účely doporučuje  Hovi (1994), jenž ji dává přednost před rychlerostoucími dřevinami, z důvodu výrazně nižších nákladů na založení porostu. Badger (2001) udává zvýšení zájmu ve Spojených státech amerických o rozvoj bioenergii a ostatních obnovitelných, místně dostupných zdrojů energie. Tento zájem se v posledních letech projevuje v součinnosti se zvýšeným zájmem o ochranu životního prostředí v USA. Tilvikiene V., Kadziuliene Z. a Dabkevicius Z. (2009) uvádí že  výroba bioplynu je způsobem využití nadbytku travního porostu a produkování bioenergie pro vytápění a jako palivo. Gonda Ľ. (2009) informuje o tom že nedostatečný management a využití trvalých travních porostů může vést k řadě negativních jevů ve vývoji vegetace a krajiny. Produkce energie z biomasy je progresivním způsobem využití nevyužité zemědělské půdy Wasilewski Z. a Gutkowska A. (2009) uvádějí, že trvalé travní porosty mohu být jedním z nejdůležitějších poskytovatelů biomasy pro produkci bioplynu, ačkoliv na většině farem jsou hlavním zdrojem krmiva pro přežvýkavce v Polsku.
Citace: 

FRYDRYCH J.- ANDERT D. –KOVAŘÍČEK P.-JUCHELKOVÁ D.- TIPPL M.Farming in the mountains and foothills regions with respect to grasses used for generating energy. In CAGAŠ, B. – MACHÁČ, R. – NEDĚLNÍK, J. Grassland Science in Europe: Alternative Functions of Grassland. Brno: Organising Committee of the 15th European Grassland Federation Symposium 2009, s. 368-371. ISBN 978-80-86908-15-1.
Název 2. výsledku: Praktické využití travní biomasy pro energetické účely
Popis výsledku:

V publikaci pro praktické zemědělce, kteří hospodaří v podhorských a horských oblastech, je srovnáno spalování lučního sena a obilní slámy ve vybraném spalovacím zařízení v podmínkách České republiky. Jedná se o nejnovější zkoušky spalování lučního sena v kotlích, kde je přísun celých balíků sena do kotle. Součástí publikace je i srovnávací měření emisí při spalování sena a slámy. Tato publikace je scela inovační vzhledem k technologii spalování a na základě výsledků provedených zkoušek lze srovnat spalování sena se spalováním slámy. V případě spalování vymláceného sena trav pěstovaných na semeno lze využitím této biomasy zvýšit ekonomiku zemědělců hospodařících v podhorských a horských oblastech např. využitím travní biomasy pro vytápění vlastních středisek zemědělských farem. 

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí:

Spalování  sena z vymlácených trav pěstovaných na semeno  je realizováno zejména v Dánsku a státech severní Evropy. Balíky sena se spalují společně s balíky slámy v kotlích určených pro spalování slámy (Stokkemárke – Dánsko). In: FRYDRYCH,  J., CAGAŠ, B., MACHÁČ, J. (2002): Energetické využití některých travních druhů. Praha, ÚZPI 2002. 35s. Zemědělské  informace. R 2001, č.23. (str. 23)

Citace: 

FRYDRYCH, J - ANDERT D,- KOVAŘÍČEK P.  Praktické využití travní biomasy pro energetické účely. Farmář 15, 11/2009, s.12-13. ISSN 1210-9789.
Číslo a název projektu: QG60130 „Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství“

Příjemce: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o Troubsko

Název 1.výsledku: Odrůda fazolu obecného Phaseolus vulgaris Hynek (TB-19).

Popis výsledku: 

Žádost o registraci odrůdy a žádost o udělení ochranných práv. Jedná se o odrůdu jednoleté  keříčkové fazole. Rostliny jsou cca 50 cm vysoké, kvete fialově. Lusky jsou fialové, většinou se 4-6 semeny černé barvy. Suchovzdorný druh, vhodný pro teplé oblasti. Typickým znakem jsou černá zakulacená semena, fialové květy a fialové lusky. Jedná se o polní fazole. Agrotechnika je stejná jako u jiných odrůd fazolí. Setí v dubnu/květnu, sklizeň semen v srpnu sklízecí mlátičkou. Desikace je nutná když je vlhké počasí v létě před sklizní. Typické je vyrovnané dozrávání. Klíčivost dosahuje 100%, HTS je 208,4 g.

Pro teritorium České republiky nová odrůda nového typu vhodná do teplých oblastí umožňující diversifikaci spektra pěstovaných plodin. Potenciální ekonomický přínos bude spočívat v licenčních poplatcích pro držitele licence, pro další uživatele výsledku  přínos v rozšíření spektra odrůd. 

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí: Novošlechtění je už druhým rokem ve státních odrůdových zkouškách a je poměrně velká naděje na její registraci. Obdobný typ fazolu nám není znám jak z České republiky, tak ani z jiných zemí.

Název 2.výsledku: Chléb s přídavkem netradičních luštěnin
Majitel: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha, Výzkumný ústav pícninářský, spol.s r.o. Troubsko 

Popis výsledku: 

Užitný vzor č. 20514, číslo přihlášky 2010-21651. Chléb s přídavkem netradičních luštěnin jako jsou hrachor, cizrna, fazol, hrách, které jsou do chlebového těsta přidávány ve formě mouky, sladové mouky, krupice nebo vloček. Užitný vzor obsahuje několik technických řešení a složení nového chleba, které bylo úspěšně odzkoušeno. Chléb podstatně rozšiřuje nabídku chlebových výrobků na trhu, který navíc obohacuje o chléb s vyšší nutriční hodnotou, než mají dosavadní chlebové výrobky. Navíc dochází ke zlepšení nabídky chlebových výrobků i pro osoby s bezlepkovou dietou. Konzumace luštěnin je pro lidský organismus velmi zdravá a žádoucí.  Ochrana užitným vzorem svědčí o originalitě výsledku.
Srovnání výsledku se stavem v zahraničí: 

Originální výsledek, navíc chráněný užitným vzorem, je plně v souladu s trendy na optimalizaci výživy lidí a vnášení nutričně potřebných složek do potravin. Tento atribut splňují přidávané luštěniny. 
Číslo a název projektu: QG60142 „Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat“
Příjemci:  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Název 1.výsledku: Využití lupiny ve výživě skotu.
Popis výsledku:

Metodika se týká problematiky bílkovinných doplňků, které jsou nepostradatelnou součástí krmných dávek vysokoužitkových dojnic. Vzhledem k rozšíření nemoci BSE (bovinní spongioformní encefalopatie) u skotu bylo v Evropské unii zakázáno krmení přežvýkavců živočišnými proteiny a rybí moučkou. Tato omezení vyřadila osvědčené bílkovinné zdroje živočišného původu, jejichž předností byla jejich nižší degradovatelnost zaručující dostatečný přísun proteinu do tenkého střeva. Pozornost se proto obrátila na bílkovinné zdroje rostlinného původu, mikrobiálního původu a syntetické aminokyseliny.

Z bílkovinných zdrojů rostlinného původu připadají v úvahu především sója, řepka, slunečnice, luskoviny, případně další produkty tukového průmyslu - extrahované šroty a pokrutiny. U většiny zdrojů existují určitá omezení, která je nutné mít na zřeteli (obsah antinutričních látek, termická úprava, atd.).

Lupina (semena kulturních druhů lupin) představuje vhodné krmivo díky svému významnému obsahu dusíkatých látek (28 - 42 %) a tuku (4 - 12 %) s vysokým podílem žádaných nenasycených mastných kyselin. Lupina je i alternativou sóji, svým živinovým složením se blíží sójovému extrahovanému šrotu (obsahuje méně proteinu, lyzinu, methioninu, cysteinu a threoninu, více vlákniny, škrobu a tuku). Semena lupiny je nutné upravit šrotováním, drcením, rozemletím, vločkováním, případně extrudací. Příznivé je, že oproti sójovým bobům se lupina vyznačuje nízkým antitrypsinovým faktorem, takže se nemusí termicky ošetřovat. Efektivní degradovatelnost (stravitelnost) proteinu semen lupiny v bachoru se pohybovala od 71 do 79 % v závislosti na odrůdě. Skot může využívat i celé rostliny jako pícninu pro zelené krmení nebo silážování.

Metodika je určena především zemědělským podnikům zaměřených na chov dojnic, chovatelským svazům, zemědělským poradcům a chovatelům.

Metodika. 25 p. ISBN 978-80-7403-006-2., 2008

Autoři: HOMOLKA P., KOUKOLOVÁ V., KUDRNA V., JANČÍK F., SKŘIVANOVÁ V., 2008.

Název 2.výsledku:Využití lupiny ve výživě drůbeže 

Popis výsledku:

Na základě poznatků z řešení projektu QG 60142 byla řešitelským kolektivem Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vypracována metodická příručka „Využití lupiny ve výživě drůbeže“(ISBN 978-80-7403-004-8), která byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR jako uplatněná metodika. Metodická příručka se zabývá možností využití tuzemských proteinových krmiv, která by úplně nebo částečně nahradila zejména sojové extrahované šroty, jako dovozovou a poměrně finančně nákladnou  proteinovou komponentu určenou do krmných směsí zejména pro monogastrická zvířata. Jako jedno z perspektivních krmiv, které je předmětem výše uvedené metodiky, jsou semena kulturních odrůd lupin, která svojí nutriční hodnotou překonají i výživnou hodnotu sojových bobů, a to nejen z hlediska obsahu proteinů, ale i z hlediska aminokyselinového spektra.

Metodická příručka pojednává o nutriční hodnotě semen nejvýznamnějších odrůd lupin pěstovaných v evropských podmínkách, včetně uznaných odrůd Ústředním kontrolním zkušebním ústavem zemědělským pro Českou republiku. Dále popisuje možnost odslupkovat semena lupin a zvýšit tak jejich nutriční hodnotu. Dále uvádí doporučení pro využití vybraných odrůd lupiny pro výkrm brojlerových kuřat a výživu užitkových nosnic. Metodika je doporučena zejména pro zemědělskou praxi, a to pro pěstitelské svazy a krmivářský průmysl. Dosažené výsledky z řešení projektu jsou plně v souladu s cíli např. celosvětové konference o lupině (Perth 2008, Austrálie), jejímž cílem bylo celosvětově podpořit pěstování lupiny a výrobu produktů z lupinových semen. Závěry celosvětové konference potvrdily, že problematika týkající se využití lupiny ve výživě hospodářských zvířat a dietetiky, která byla řešena v rámci vědeckovýzkumných aktivit Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je vysoce aktuální a srovnatelná s celosvětovými trendy ve výživě zvířat i člověka. 

Název 3.výsledku: Metodika využití lupiny ve výživě prasat

Popis výsledku: 

Metodika přináší základní informace o možnosti zařazení vybraných kultivarů lupiny do krmných dávek pro prasata, přehled o nutriční hodnotě semen, možnosti zvýšení obsahu živin vhodnou úpravou, optimalizaci živin, návrhy receptur modelových krmných směsí a ověření jejich produkční účinnosti za účelem náhrady sóji. Je zároveň metodickou předlohou při vývoji nových vegetabilních diet ve výživě prasat. Metodika je určena Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě a širokému spektru zemědělských odborníků od pěstitelů přes chovatele, zootechniky, výživáře a ekonomy k harmonickému řešení aktuálního stavu výživy prasat s využitím perspektivní krmné suroviny jakou lupina je.

Autoři: Zralý, Z., Písaříková, B., Herzig, I., Thiemel , J.
Název 4.výsledku: Replacement of soya in pig diets with white lupine cv. Butan

Popis výsledku: 

Byl hodnocen vliv celého nebo odslupkovaného semene lupiny, cv. Butan v dietách při náhradě sóji (50 nebo 100 %).U startérových diet (18 až 35 kg) činil průměrný denní přírůstek 0,61 až 0,64 kg a byl neprůkazně nižší o 1,5 až 6,2 % ve srovnání s kontrolní sojovou dietou. Příjem diet byl rovněž nižší o 5,4 až 6,8 % a mohl být způsoben vyšším obsahem vlákniny. U diet pro růstovou a dokrmovou fázi již nebyl patrný vedlejší vliv vysokých hladin lupiny na příjem krmiva. Produkční účinnost dokrmové diety byla neprůkazně vyšší u pokusných diet vůči kontrolní dietě. Nebyly prokázány významné rozdíly mezi dietami s celým nebo odslupkovaným semenem lupiny. V průběhu pokusu nebyl prokázán negativní vliv lupiny na zdravotní stav prasat a nebyly zjištěny průkazné rozdíly v ukazatelích jatečné hodnoty, nutriční kvalitě masa a senzorické analýze. Zařazením lupiny do diet byl vysoce signifikantně nižší poměr n-6/n-3 polynenasycených mastných kyselin v lipidech masa (5,15 až 5,33) ve srovnání se sójou (8,75).

Článek v časopise Czech Journal of Animal Science

Autoři: Z. Zralý, B. Písaříková, M. Trčková, M. Doležal, J. Thiemel. J. Simeonovová, M. Jůzl

Název 5.výsledku: Lupina 2008 
Popis výsledku:

Problematika semináře pořádaného na VFU Brno 31.1.2008 se týkala pěstování a využití lupiny jako jednoho z významných krmivových zdrojů v České republice. V době, kdy vlivem absence masokostních mouček v krmných dávkách je nutno do nově navržených vegetabilních diet pro hospodářská zvířata hledat další zdroje proteinových krmiv, nabízejí se proteiny bohaté plodiny domácí provenience jako jejich výborná náhrada. Sója, která by zcela jistě připadala na tomto místě v úvahu, je plodinou dovozovou a cena sojového extrahovaného šrotu se stává v těchto úvahách limitujícím faktorem. Možnost nahradit v krmné dávce hospodářských zvířat sóju, jejíž extrahovaný šrot je cenově nevýhodný, semeny lupiny (zdaleka již nikoli pouze Lupiny bílé – Lupinus Albus, v současné době je takto využitelných 32 druhů lupiny) se z více příčin ocitá v centru pozornosti výzkumu i zemědělské praxe. Ta možnost je velmi reálná, a to jak podmínkami pro pěstování rostliny, tak i výnosy (pokusně až do 4 t/ha), současně však také nutriční hodnotou této krmné komponenty. Ta je dána vysokým obsahem proteinů, který lze relativně ještě zvýšit odslupkováním semen. Pro úplnost popisu tohoto krmného řetězce je potřeba dodat, že také slupky s vysokým obsahem vlákniny a balastních látek jsou využitelné jako krmivo, ovšem pouze v případě krmných dávek pro skot, případné využití i ve výživě králíků. 

Seminář přinesl komplexní poznatky, které mohou být dále využity jak navazujícími výzkumnými tématy, tak praktickými počiny v pěstební technologii, výživě a ochraně rostlin i v  krmných technologiích ve výkrmu brojlerových kuřat, nosnic, u prasat i skotu. Na semináři bylo rovněž upozorněno na deficity, které samotná lupina vykazuje (např. absence methioninu) a současně také na způsoby jejich eliminace nebo zmenšení rizika deficitu. Lupina je dnes z pohledu zemědělské výroby a jak se ukazuje, perspektivně snad také z pohledu potravinářského, významnou plodinou, jejíž dosah není soudobě možné přehlížet. 

Název 6.výsledku: Whole white lupin (Lupinus albus cv. Amiga) seeds as a source of protein for growing-fattening rabbits. (Celá semena lupiny bílé (Lupinus albus, odrůda Amiga) jako zdroj dusíkatých látek pro rostoucí-vykrmované králíky)

Popis výsledku:

Současná praxe tvorby kompletních granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerových králíků využívá jako hlavní zdroj dusíkatých látek sójový extrahovaný šrot. Nicméně, tento zdroj dusíkatých látek může, zvláště u králíků v období kolem odstavu, přinášet zvýšená rizika vzniku trávicích poruch. Součástí projektu proto bylo najít vhodný alternativní zdroj dusíkatých látek pro krmné směsi králíků. Konkrétním přínosem daného výsledku je možnost plně nahradit zejména sójový extrahovaný šrot lupinou bílou (odrůda Amiga). Přídavek lupiny bílé do krmné směsi nezhoršuje parametry užitkovosti králíků ve výkrmu, stravitelnost krmné směsi či parametry jatečného těla. Přítomnost lupiny bílé v krmné směsi příznivě působí na mikrobiální aktivitu slepého střeva, čímž  redukuje riziko trávicích poruch. Semena lupiny bílé díky svému příznivému chemickému složení nevyžadují tepelnou či jinou úpravu před zařazením do krmné směsi. Lze použít celá (neodslupkovaná) semena. Uvedené skutečnosti tak mohou příznivě snižovat náklady spojené s výkrmem  králíků (nízká morbidita, mortalita, lepší využitelnost krmiva) a tím zlepšovat ekonomické ukazatele. Z praktického hlediska může lupina bílá snížit závislost na dovážené sóje a tím zvýhodnit domácí plodiny. Zanedbatelný není ani fakt, že lupina bílá není geneticky modifikována. 

V zahraničí je alternativám dusíkatých látek pro krmné směsi brojlerových králíků věnováno velmi málo pozornosti, což zejména platí o lupině bílé, odrůdě Amiga. Uvedený výsledek tak představuje hodnotný příspěvek do diskuse o alternativách sóji u brojlerových králíků.

Publikace: Animal Feed Science and Technology, 152, 322-329.

Autor: :  Z. Volek, M. Marounek (2009).
Číslo a název projektu: QG60148 „Podpora zavádění standardů EUREP GAP do zemědělské praxe“

Příjemce: Česká zemědělská univerzita Praha
Název výsledku: Postup certifikace GLOBALGAP
Popis výsledku: 

Uplatněná certifikovaná metodika přinesla dosud v ČR naprosto chybějící standardizovaný postup pro proces certifikace standardu správné zemědělské praxe GLOBALGAP. Tento postup je naprosto nezbytný pro akreditaci českých certifikačních orgánů a certifikaci českých zemědělských podniků. Dobrovolný, světově uznávaný standard je v poslední době požadován po českých zemědělcích řetězci, jako záruka standardizované bezpečnosti a kvality produkce. Certifikace podniků českými certifikačními organizacemi je méně finančně náročná, než certifikace zahraniční organizací.

Srovnání výsledku se stavem v zahraničí: 

Globalgap je světově uznávaný standard, požadovaný především nadnárodními řetězci. Oproti řadě jiných zahraničních států (např. Německo, Nizozemí apod.), kde je standard velmi rozšířen a hojně certifikován, nebyla v ČR metodika pro certifikaci, kterou by uznával vlastník standardu tj. organizace GLOBALGAP, FoodPLUS GmbH., Kolín nad Rýnem. Nyní jsou v ČR akreditovány ČIA min. dvě certifikační organizace, které mohou certifikovat české zemědělské podniky na základě principů výše uvedené metodiky.
Výsledky podle typu:
Patent č. 296918 (ČR): Způsob partenogenetické aktivace savčích oocytů donory oxidu dusnatého. (Projekt QG50052)

Patent č. 297528 (ČR): Způsob prodloužení životnosti savčích oocytů inhibicí MAP kinázy JNK. (Projekt QG50052)

Patent č. 299271 (ČR): Použití inhibitoru histon deacetylázy pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro (Projekt QG50052)

Patent č. 300860 (ČR): Použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozomech (Projekt QG50052)

Patent č. 301198 (ČR): Způsob zjištění treskovitých ryb v potravinách a biologických materiálech polymerázovou řetězovou reakcí, nové primery a detekční soupravy. (Projekt QG60090)

;
Metodika (S): Pěstování pšenice seté v ekologické zemědělství. 28 str. (Projekt QC50034)

Metodika (S): Ekonomická efektivnost bioprodukce. 28 str. (Projekt QC50034)

Metodika (N): Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice. 66 str. (Projekt QG50041)

Metodika (N): Metodika hodnocení množství a kvality půdní organické hmoty v orných půdách. 34 str. (Projekt QG50070)

Metodika (N): Metodika identifikace původců fuzarióz klasu pomocí PCR. 12 str. (Projekt QG50076)

Metodika (S): Metodika detekce čtyř významných virů révy vinné pomocí molekulární hybridizace. 21 str. (Projekt QG50083)

Metodika (S): Anexizace fytoparazitických háďátek rodů Ditylenchus a Meloidogyne a jejich chov v in vitro podmínkách. (Projekt QG50087)

Metodika (N): Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům. Řepka, hořčice. (Projekt QG50107)

Metodika (N): Testy populací prasat – polní testy. 30 str. (Projekt 60045)

Metodika (N): Testy populací prasat – staniční testy. 28 str. (Projekt 60045)

Metodika (S): Analýza rizika výskytu kontaminujících látek v obilovinách nabízených do intervenčního nákupu – aktualizace 2008. (Projekt 60047)

Metodika (N): Multiplex PCR metoda pro detekci rostlinné DNA v potravinách (alergeny mandlí, burských ořechů a lískových ořechů). (Projekt QG60090)

Metodika (S): Metodika detekce ekonomicky významných virů jádrovin. 11 stran. (Projekt QG60123)

Metodika (S): Metodika molekulární detekce virů peckovin pomocí RT-PCR a multiplex RT-PCR. 26 stran. (Projekt QG60123)

Metodika (N): Pěstování strniskových meziplodin. 32 str. (Projekt QG60124)

Metodika (S): Metodický postup stanovení CLRV a SLRSV v ovocných dřevinách pomocí RT-PCR. 10 stran. (Projekt QG60123)

Metodika (S): Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské – safloru (Carthamus tinctorius L.). (Projekt QG60130)

Metodika (S): Využití lupiny ve výživě skotu. 25 str. (Projekt QG60142)

Metodika (S): Využití lupiny ve výživě prasat. 19 str. (Projekt QG60142)

Metodika (N): Proces certifikace GLOBALGAP. (Projekt QG60148)

Specializované mapy (L): Agroklimatické mapy podmínek pro pěstování strniskových meziplodin v České republice. (Projekt QG60124)

Odborná kniha (B): Škodliví činitelé bramboru – abionózy, choroby, škůdci. 162 str. (Projekt QG50055)

Odborná kniha (B): Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. 97 stran. (Projekt QG60030)

Odborná kniha (B): Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru České republiky. 192 stran. (Projekt QG60031)

Odborná kniha (B): Proportioning Production Cista. Operating and Financial Leverage. 56 stran. (Projekt QG60042)

Odborná kniha (B): Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. 239 str. (Projekt QG60051)

Podklady pro rozhodování státní správy. Průběžné informace poskytovateli o znalosti kvality sklizně obilovin k jeho okamžitému strategickému rozhodování. (Projekt QG50041)

Užitný vzor (F): Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin. UV č. 2009-21297. (Projekt QG60083)

Užitný vzor (F): Přípravek pro ruční výsadbu dřevin při vegetativním rozmnožování. UV č. 2008-18885. (Projekt QG60083)

Užitný vzor (F): Potravina s pohankou tatarskou. UV č. 2009-19855. (Projekt QG60130)

Užitný vzor (F): Směs na potraviny s pohankou tatarskou. UV č. 2009-19868. (Projekt QG60130)

Některé další hodnotné výsledky řešených projektů budou uplatněny v nejbližších dvou letech. Jsou obsahem plánů uplatnění výsledků příslušných projektů. Lze uvést např. další 2 patenty (QG50052, QG60079), 4 výsledky s právní ochranou (QG60130 2x, QG60047, QG50083), 7 metodik (QG50034, QG50052, QG50055, QG50107 2x, QG60090, QG60148) a 2 publikace v impaktovaných časopisech (QG50041, QG60142).
4) Využití dosažených výsledků 

Využití výsledků vyplývá z oblastí, ve kterých byly uplatněny patenty, užitné vzory, metodiky a další typy výsledků, což odpovídá i členění programu:
· kvalita agrárních produktů (výsledky z výzkumu v pěstování obilovin, meziplodin, pěstování fazolu, kvality sklizně obilovin, využití lupiny při krmení hospodářských zvířat, detekce ryb),
· bezpečnost potravinového řetězce, specifické produkty pro speciální potraviny a krmiva (nové postupy v potravinářství, využití pohanky v potravinářství, chléb s luštěninami, alergeny v potravinách, bioprodukce, produkty ekologického zemědělství),
· omezení negativních dopadů ochrany rostlin na životní prostředí (rostlinolékařství, ekologické postupy v rostlinné výrobě),
· šlechtění a léčba zvířat (biotechnologických postupů v živočišné výrobě, veterinární postupy),
· energetické rostliny (využití trav na energetické účely, energetické využití chrastice, živočišné tuky k produkci biopaliv),
· klimatické změny (dopady klimatických změn na zemědělství ČR),
· opatření při využívání funkcí lesa (výsadba lesa, těžba dřeva),
· opatření ke zlepšování hospodářské a environmentální situace na venkově, rozvoj struktury osídlení venkova (rozvoj obce, lidské zdroje),
· biodiverzita a ochrana půdy (využití technických plodin a fytoremediace půdy).
Ekonomické a jiné přínosy

MZe provedlo důkladnou analýzu programu z pohledu dosažených ekonomických nebo jiných kvantifikovatelných přínosů.
Postup

Byla provedena (odhadnuta) kvantifikace, tj. číselné vyjádření ekonomických (v Kč nebo v procentech konkrétní hodnoty) přínosů, kterých bylo dosaženo realizací výsledků řešených projektů VaVaI., resp. jaké přínosy jsou reálně očekávány. Byly rovněž zhodnoceny přínosy, které nebylo možno vyjádřit číselně v Kč nebo v procentech. V těchto případech byl stanoven stupeň významnosti uváděných výsledků 1, 2, 3. Nejvýznamnější úroveň mají výsledky se stupněm 3. 

Za stanovení přínosů je současně odpovědný řešitel projektu a také statutární zástupce organizace. 

Přínosy výsledků byly zjišťovány v následující struktuře:

1. Název výsledku:

Za výsledek je považován nový poznatek. Výsledek je znalost. Obsahově musí výsledek odpovídat výsledkům uvedeným v závěrečné zprávě.

2. Ekonomické přínosy.

a. Zvýšení výnosů u organizace – tvůrce výsledků

b. Zvýšení výnosů u uživatelů 

c. Zlepšení exportních příležitostí u uživatelů

d. Snížení nákladovosti u uživatelů

e. Nová pracovní místa u uživatelů

Byla snaha, aby byl stanoven alespoň jeden konkrétní ekonomický přínos v projektu. Ekonomické přínosy nebyly vyplněny pouze u takových projektů, jejichž zaměření nemůže ekonomické přínosy přinést. Očekávané přínosy se týkají horizontu 5 let po ukončení projektu. Přínosy v Kč jsou uváděny celkem, například zvýšení na celou plochu, na které se zvýšení dá očekávat. V mnoha případech bylo doplněno i zdůvodnění, jak se dospělo ke kvantifikované hodnotě. Je uveden kvalifikovaný odhad odborníků tak, aby stanovení přínosů byly reálné. U přínosů organizace jsou uváděny i odhady z příjmu licencí, například odrůd.

Další a jiné přínosy.

3. Další přínosy

a. Přínosy v oblasti zdraví obyvatel

b. Přínosy v oblasti životního prostředí

c. Přínosy v oblasti zdraví a welfare zvířat

d. Přínosy pro veřejnou správu

e. Přínosy v oblasti sociální

f. Přínosy pro poradenství a vzdělávání

4. Jiné přínosy

U dalších a jiných přínosů je stanoven a odhadnut „typ“ a „stupeň“ v rozsahu 1 až 3. Je uvedeno rovněž zdůvodnění přínosů pro danou oblast.

Zhodnocení přínosů výsledků 
Po ukončení programu byla provedena analýza výsledků a vyhodnoceny přínosy pro zemědělství a pro společnost uvedené řešiteli jednotlivých projektů podle výše uvedeného rozdělení.

Ekonomické přínosy

	Nejvýznamnější ekonomické přínosy programu QG

	Ukazatele

Programu
	Dotace 

ze SR 

tis. Kč
	Počet řešených projektů
	Přínosy skutečné
	Přínosy očekávané
	Přínosy celkem

	
	
	
	tis. Kč
	% 
	tis. Kč
	% 
	tis. Kč
	% 

	Výnosy u organizace
	172 996
	38
	4 110
	2,4
	3 270
	1,9
	7 380
	4,3

	Výnosy u uživatelů
	172 996
	38
	427 615
	247
	976 604
	565,0
	1 404 219
	812,0

	Export
	172 996
	38
	0
	0
	81 000
	50,6
	81 000
	50,6

	Celkem za program 
	172 996
	38
	431 725
	249
	1 060 874
	618,0
	1 492 599
	867,0


1.a. Zvýšení výnosů u organizace – tvůrce výsledků

Zvýšení výnosů (ekonomických přínosů) u organizací řešících projekty programu řešitelé vyčíslili následujícím způsobem.

· Skutečné ekonomické přínosy u organizace

V programu QG z podpory 172 996 tis. Kč byl skutečný ekonomický přínos vyhodnocen na 4 110 tis. Kč (2,4 %). Dále byly některé přínosy vyčísleny procentuálně – s uvedením procentního navýšení výnosů, bez absolutních ekonomických hodnot. Nejvyšší skutečný přínos byl vyčíslen v programu QG v podprogramu Zemědělský výzkum v tématickém okruhu Produkce a zpracování agrárních produktů.

· Očekávané ekonomické přínosy u organizace

V programu byly vykázány očekávané ekonomické přínosy organizace ve výši 3 270 tis. Kč, tj. 1,9 %.
1.b. Zvýšení výnosů u uživatele


Za nejvíce transparentní a nejsledovanější jsou považovány ekonomické přínosy skutečné a očekávané u uživatelů vyjádřené v Kč, případně v procentech. Zvýšení výnosů (ekonomické přínosy) u uživatelů bylo jednotlivými řešiteli popsáno následovně.

· Skutečné ekonomické přínosy u uživatelů

V programu byly uvedeny přínosy ve výši 427 615 tis. Kč, tj. 247 % podpory. Z toho nejvyšší přínos byl uveden v podprogramu Zemědělský výzkum, v tématickém okruhu Produkce a zpracování agrárních produktů. Přínosy jsou vztaženy k celkové sumě finančních prostředků v programu na všechny řešené projekty. Je to nejmenší možná míra zhodnocení finančních prostředků, která mohla být uvedena při hodnocení výsledků v daném časovém období hodnocení.

· Očekávané ekonomické přínosy u uživatelů

Řešitelé vyčíslili očekávané ekonomické přínosy 976 604 tis. Kč (565 %). Celkem byly u uživatelů výsledků z hodnoceného programu vykázány ekonomické přínosy ve výši 1 492 599 tis.Kč., což představuje 867 % vynaložené podpory ze státního rozpočtu. 

1.c. Zlepšení exportních příležitostí u uživatelů

Ekonomické přínosy exportu byly vyčísleny jako 81 000 tis. Kč (50,6 % z podpory) a bylo uvedeno 20 výsledků s procentickým vyjádřením očekávaných příležitostí exportu u uživatele.

1.d. Snížení nákladovosti u uživatelů

Skutečné snížení nákladovosti uvádí 23 výsledků (61 %). Očekávané snížení nákladů předkládají řešitelé v 23 výsledcích (61 %). Celkem se skutečné snížení nákladů týká 46 výsledků (121 %) projektů. 

1.e. Nová pracovní místa u uživatelů

V programu bylo řešiteli uvedeno očekávané zvýšení nových pracovních míst o 398, tj. průměrně 11 nových pracovních míst na 1 projekt. Na vytvoření jednoho pracovního místa bylo ze státního rozpočtu vynaloženo průměrně 435 tis. Kč. 

Všechny dosažené i předpokládané ekonomické přínosy za uvedené období lze shrnout následujícím způsobem.

Na výzkumný program QG bylo ze státního rozpočtu vynaloženo celkem 172 996 tis. Kč. Zhodnocením vynaložených finančních prostředků z rozpočtu MZe prostřednictvím výsledků projektů VaVaI tohoto programu bylo dosaženo skutečných ekonomických přínosů ve výši 431 725 tis. Kč (249 % poskytnuté podpory), dále se předpokládá získání očekávaných ekonomických přínosů ve výši 1 060 874 tis. Kč (618 % poskytnuté podpory). 

Celkem jsou ekonomické přínosy programu vyčísleny na 1 492 599 tis. Kč (tj. 8,7-mi násobek vynaložené podpory na jejich dosažení), z toho přínosy pro podnikatelskou sféru ve výši 1 444 944 tis. Kč (tj. 96,8 % všech přínosů) a pro veřejnou správu 47 655 tis. Kč (tj. 3,2 % všech přínosů). 
U jednotlivých projektů byly celkem ve 13 případech (34 %) vykázány ekonomické přínosy (skutečné i očekávané) nad 20 mil. Kč, z toho ve 4 případech ve výši nad 100 mil. Kč, ve 4 případech ve výši 50 – 99 mil. Kč a v 5 případech v rozmezí 20 – 49 mil. Kč. Na 1 projekt byla průměrně vynaložena podpora ze státního rozpočtu ve výši 4,6 mil. Kč. Ekonomických přínosů nejméně ve výši desetinásobku vynaložených prostředků na projekt bylo skutečně dosaženo u 2 projektů, očekává se u 5 dalších projektů. 

Z rozboru ekonomických přínosů u uživatelů vyplývá, že vložené účelové finanční prostředky z rozpočtu MZe na projekty VaVaI v resortním programu QG MZe byly vynaloženy velmi účelně a byly aplikovaným výzkumem vysoce zhodnoceny u uživatelů výsledků řešených projektů. Výzkum byl zaměřen na aktuální oblasti potřeb uživatelů, kteří tyto výsledky skutečně dokázali využít a dobře zhodnotit.

Na základě zhodnocení ekonomických přínosů realizovaných výsledků VaVaI lze konstatovat, že projekty VaVaI v agrárním sektoru je vhodné v rámci resortních programů nadále podporovat v osvědčeném systému tak, aby byly naplňovány aktuální potřeby uživatelů z praxe v daných oblastech a byl využit potenciál zkušených vědeckých, administrativních i řídících kapacit v ČR.

Vedle nesporných ekonomických přínosů byla dosažena řada dalších a jiných přínosů v oblastech, kde ekonomické přínosy nelze vždy přesně kvantifikovat. Z provedené analýzy pro MZe vyplývá, že se musí zabývat problematikou ekonomické a další kvantifikace dalších a jiných přínosů realizovaných výsledků resortního aplikovaného výzkumu. 

Další přínosy

Další přínosy byly vyjadřovány v úrovni významnosti 1, 2, 3, nejvýznamnější je úroveň 3.

V programu bylo řešiteli uvedeno 10 výsledků s přínosy na stupni 3 v oblasti zdraví obyvatel, 13 výsledků v oblasti životního prostředí, 6 výsledků v oblasti zdraví a welfare zvířat, 8 výsledků v oblasti veřejné správy a 56 výsledků v oblasti poradenství a vzdělávání.

Celkem v nejvyšší úrovni významu (stupeň 3) řešitelé uvedli 93 výsledků a stupněm 2 bylo ohodnoceno 89 výsledků a na stupni 1 bylo 19 výsledků.

Jiné přínosy

Byly uvedeny 2 skutečné přínosy na stupni 3, dále 1 skutečný a 1 očekávaný přínos na stupni 2 a nejvíce, tj. 8 skutečných a 2 očekávané výsledky na stupni 1.

Ekonomické a jiné přínosy výsledků vybraných projektů

QG50083

Zlepšením zdravotního stavu odrůd révy vinné dojde ke zvýšení cukernatosti moštu min. o 1 st. NM. Na přidávání cukru do moštu se tak v ČR ušetří cca 1 milion Kč ročně.
QG60130

Zavedení nových minoritních plodin do zemědělské praxe, tím se dá očekávat zvýšení exportních příležitostí vzhledem k novosti plodin.

Vzhledem k tomu, že uvedené minoritní plodiny jsou bohaté na některé biologicky aktivní látky nebo na minerální látky a vitamíny, je očekávaný přínos pro lidské zdraví vysoký.
Vybrané plodiny jsou vhodné zejména pro pěstování v systémech s nižšími vstupy, takže jejich pěstování je šetrnější k prostředí.

Vybrané minoritní plodiny jsou bohaté na složky potravy, které jsou velmi významné v předcházení některých civilizačních chorob.

QG50039

Pro provozovatele jatek a chovatele hospodářských zvířat úspora za likvidaci živočišného odpadu 12 Kč/kg. V rámci provozu BPS 500 kW představuje 65,7 mil. Kč/rok.

Zvýšení produkce bioplynu o 30% oproti zemědělské BPS. Na BPS 500 kW 4,5 mil.Kč/rok v produkci elektrické energie a tepla.

Úspora nákladů na směs pro výrobu bioplynu. Na BPS 500 kW 4,3 mil.Kč/rok.

QG60045

Stanovení kvality jatečné partie bok umožňuje producentům zvyšovat kvalitu (zmasilosti JUT až o 5 %) a tím i zlepšovat realizaci jatečních těl prasat (cca 100 Kč/ks).

V případě uplatnění dochází ke zvýšení zmasilosti jatečních těl prasat a díky tomu ke zlepšení exportních možností producentů a zpracovatelů.

Snížení obsahu tuku v masné partii bok je pozitivní z hlediska racionální výživy.

Metodika umožňuje objektivní hodnocení boku, které lze využít při školení pracovníků plemenářských organizací, chovatelů prasat a zpracovatelů vepřového masa.

QG60042
Analýza dopadů agrární politiky na zemědělské podniky, porovnání rozdílů mezi regiony s rozdílnými výrobně-klimatickými podmínkami, jsou klasifikovány faktory efektivnosti podniků.

Analytické zhodnocení dopadů agrární politiky na zemědělské podniky, porovnání rozdílů mezi regiony s rozdílnými výrobně-klimatickými podmínkami v delším časovém období.

Výsledek je shrnutím analýzy ekonomických ukazatelů zemědělských podniků v České republice hospodařících v LFA a mimo LFA a dopady dotací na výsledky hospodaření.

Stručný přehled a komentář k přínosům jednotlivých nejúspěšnějších projektů

I. Nejúspěšnější projekt se skutečnými ekonomickými přínosy u uživatele

Projekt: QG50107 : „Možnosti snížení spotřeby pesticidů při pěstování olejnin“
Přínos:
315 000 tis. Kč
Dotace:
7 352 tis. Kč
II. Znalostní přínosy (podle počtu znalostí)

Počet znalostí

č. projektu


příjemce/koordinátor 

7


QG50052


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

3


QG50076


Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

III.  Projekty s největším množstvím výsledků, označené programovou komisí vynikající 

Do této skupiny patří projekty uvedené již výše

· QG50052 „Reprodukční biotechnologie u prasat“ (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.)

· QG50076 „Analýza původců klasových fuzarióz na pšenici na území ČR, vymezení vlivu napadení na hygienickou kvalitu zrna a zajištění účinnější ochrany porostů“ (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

IV. Vybrané projekty s významnými dalšími přínosy
	Vybrané další přínosy

	Oblast
	Č. projektu
	Stupeň 2
	Stupeň 3

	Zdraví obyvatel
	QG50055
	
	Snížení použitého objemu pesticidů na 1 ha.

	Životní prostředí
	QG60083

QG 50055


	
	Zabránění vzniku skleníkových plynů z fosilních paliv náhradou vyrobenými biopalivy.

Snížení použitého objemu pesticidů na 1  ha. Snížení spotřeby PHM a omezení pojezdů na pozemku.

	Veřejná správa
	QG60083

QG60042


	Podstatou přínosu je volně dostupná databáze zdrojů energetické biomasy na webových stránkách VÚZT, v.v.i. Podkladový materiál pro stanovení politiky OZE.

Analytické zhodnocení dopadů agrární politiky na zemědělské podniky, porovnání rozdílů mezi regiony s rozdílnými výrobně-klimatickými podmínkami v delším časovém období.
	

	Sociální
	QG60083


	Vytvoření nových pracovních míst při výrobě biopaliv.
	

	Poradenství a vzdělávání
	QG60042

QG50055
	
	Výsledek je shrnutím analýzy ekonomických ukazatelů zem. podniků v ČR hospodařících v LFA a mimo LFA a dopady dotací na výsledky hospodaření.

Nové poznatky v ochraně proti plísni bramboru.


5) Srovnání dosažených výsledků s cíli programu
Ve spolupráci s Programovou komisí (odborným poradním orgánem) MZe provedlo důkladnou analýzu naplnění cílů programu.

Cíle programu (jak byly schváleny a vyhlášeny) a jejich naplnění:

Cíle programu byly naplňovány splněním cílů jednotlivých podprogramů, resp. jejich tematických okruhů, jak je uvedeno dále v materiálu. 
· Vybrat projekty výzkumu a vývoje, u kterých je předpokladem dosažení výsledků řešení s přínosem pro realizaci agrární politiky ČR a pro doplnění Národního programu výzkumu tak, aby jako kompaktní celek vytvořil předpoklady pro rozvoj agrárního sektoru po vstupu ČR do EU posílením jeho konkurenceschopnosti a stabilizace snížením rizikovosti podnikání ve venkovském prostoru.  

Posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru – obsazeno 2 projekty (i když řada dalších projektů s posilováním konkurenceschopnosti podnikání v sektoru rovněž úzce souvisí): projekty QG50097 (využívání leteckých měřických snímků) a QG60148 (standardy EUREP GAP) řeší obecné možnosti podpory stabilizace, modernizace a konkurenceschopnosti českého zemědělství.
· Stanovit faktory ovlivňující kvalitu produktů agrárního sektoru a možnosti eliminace zátěží působících na bezpečnost potravinového řetězce a nalézt specifické produkty použitelné jako suroviny pro speciální potraviny, potravní doplňky a krmiva. Nalézt možnosti zlepšení produktů ekologického zemědělství a rozvoje trhu s biopotravinami a možnosti přenášení poznatků z této oblasti do konvenčního a integrovaného zemědělství. Vypracovat postupy a technologie ochranných opatření, které zvýší kvalitu produktů a omezí negativní dopady ochrany rostlin na životní prostředí; vypracovat metodiku pro výživu a krmení jako preventivního opatření a metodiku alternativní léčby zvířat. 
Faktory kvality produktů a bezpečnosti potravin byly studovány ve 3 projektech: QG50041 (faktory kvality potravinářských obilovin; výsledky přispívají ke stabilizaci zásobování kvalitní surovinou pro základní i speciální směry v navazující produkci potravin), QG60066 (průnik toxických esterů do krmiv a potravin) a QG60090 (metody monitorování autenticity potravin). Oba posledně zmíněné projekty pokryly významné spektrum aktuálních potřeb resortu a vyrovnávají úroveň péče o bezpečnost potravního řetězce v ČR s vyspělými státy Evropy a světa. 

Výzkum specifických surovinových produktů byl zastoupen projektem QG60130 (minoritní plodiny – přispívá k reálné diverzifikaci výživových možností lidské populace s respektováním zdravotně-dietetických hledisek; předpokládá se jeho další rozvoj) a projektem QG50058 (střevlička jako potravní ryba pro candáta – řešil nové možnosti technologie výživy ryb).

Výzkum ekologického zemědělství a produkce biopotravin představoval projekt QG50034 (postupy v ekologickém zemědělství). Přispěl svými výsledky k rozvoji diverzifikace stravovacích návyků a vnímá i potřeby uživatelsky vlídnějšího chování k přírodnímu prostředí ve vybraných oblastech.

Významně byl zastoupen segment výzkumu racionalizace postupů v ochraně rostlin, a to 9 projekty od zaměření molekulárně-biologického až po praktické řešení metod ochrany (QG50055 – ochrana proti plísni bramborové; QG50073 – odolnost pšenice k viru BYDV; QG50076 – klasové fuzariózy pšenice; QG50081 – integrovaná ochrana obilnin; QG50083 – virové patogeny révy vinné; QG50087 – ochrana zeleniny proti háďátkům; QG60047 – kontaminace obilovin fuzáriovými mykotoxiny; QG60099 – rezistence luskovin k houbovým patogenům a QG60123 – diagnostika fytopatogenů u ovocných dřevin). Řešení sledovalo a rozvíjelo zvláště směry genetických způsobů zlepšování ochrany rostlin a rovněž cesty zvyšování efektivnosti praktických způsobů ochrany rostlin včetně souvislostí s bezpečností produktů. 

Zlepšování metod šlechtění, výživy a krmení zvířat byl naplněn 4 projekty (QG50052 – reprodukční biotechnologie u prasat; QG60045 – zlepšování produkčních znaků u prasat; QG60118 - uplatnění rostlinných složek ve výživě prasat; QG60142 - lupina ve výživě zvířat). Stav řešení přispěl k osvětlení aktuálních problémů v oboru včetně souvislostí se zdravotním stavem chovaných vysokoprodukčních zvířat. Patentované výsledky řešení jsou nadějí skutečného zvýšení konkurenceschopnosti v oboru, který má v současné době v prvovýrobě již dlouhodobé problémy.

· Vytipovat technické a energetické rostliny vhodné k pěstování podle vlastností pozemků; navrhnout komplexní řešení využití obnovitelných zdrojů z regionálního pohledu. Rozšiřovat recyklaci odpadů a alternativní využití biologických odpadů z agrárního sektoru. 
Problematika využívání obnovitelných zdrojů a recyklace biologických odpadů byla prezentována 3 projekty: QG50039 (zpracování konfiskátů bioplynovým procesem), QG60079 (výroba biopaliv z odpadních živočišných tuků) a QG60083 (konkurenceschopnost směrů produkce bioenergie). Navazují na projekty minulého programu výzkumu a přispívají i k zobecnění pohledů na vhodnost produkce energie z obnovitelných zdrojů včetně žádoucí sofistikované likvidace odpadů.
· Stanovit možný dopad klimatických změn na zlepšovací účinky vodních nádrží, vodohospodářských soustav a nalézt nástroje pro řízení nádrží a soustav a na zabezpečení odběrů vody v podmínkách zvýšené míry nejistoty, vyplývající z možné klimatické změny. Zkvalitnit povrchové a podzemní vodní zdroje; zhodnotit doby a množství zdržení vody v nasycené zóně, včetně posouzení vlivu odvodnění a rušení trvalých porostů na jakost vody. Vyhledávat optimální způsoby znovuoživení nádrží a toků zničených povodněmi. Zdokonalit technologie úprav pitných vod a jejich dopravu. 
Studium dopadu klimatickým změn bylo zastoupeno jedním projektem: QG60051 (dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin). Projekt přinesl velmi kvalitní výsledky, byl zakončen vysoce aktuální monografií k očekávaným dopadům těchto změn na prvovýrobu, s řadou simulací a variantních řešení. Nepochybně bude velmi ceněn uživateli a sloužit k dalšímu rozvoji výzkumu v této oblasti. Problematika vodního hospodářství byla řešena v rámci programu výše uvedeným projektem. Do Programu byly odevzdány i další projekty tohoto zaměření, avšak z důvodu omezených finančních možností byl vybrán pouze jeden projekt. Souběžně bylo řešeno 8 kvalitních projektů s problematikou vodního hospodářství v Národním programu výzkumu (dále jen „NPV“). 
· Stanovit preventivní opatření při využívání funkcí lesa a alternativní způsoby ochrany dřevin; analyzovat rychlost vytváření a obnovy stanoviště lesního ekosystému; definovat a specifikovat poslání geograficky nepůvodních dřevin v systémech lesního hospodářství.
Cíl zlepšení využívání funkcí lesa a ochrany dřevin byl naplněn 5 projekty – QG50008 (lesní pozemky a půdní ekosystém), QG50053 (škody zvěří v lese a na polích), QG50105 (obnova lesních devastovaných stanovišť), QG60060 (chřadnutí smrku) a QG60063 (introdukce douglasky tisolisté). Většina projektů byla zaměřena na meritum problému českých lesů – okolnosti nadměrného zastoupení smrku v lesích. Realizace výsledků řešení nepochybně přispěje k urychlení přirozeného ozdravení lesních porostů.
· Navrhnout možnosti ovlivňující hospodářskou a environmentální situaci ve venkovských oblastech s podporou krajinotvorných funkcí zemědělství a lesnictví. Stanovit potenciál degradačních změn půdy, včetně návrhu na jejich omezení, navrhnout varianty hospodaření z hlediska zachování biodiverzity a ochrany půdy. 
Zlepšování hospodářské a environmentální situace ve venkovských oblastech bylo zastoupeno jedním projektem – QG60030 (sociální a lidský kapitál pro revitalizaci venkova). Modelové řešení v kraji Vysočina může posloužit k obecnějšímu řešení problematiky ve všech venkovských oblastech ČR.

Problematiku biodiverzity a ochrany a degradačních změn půdy řešilo celkem 5 projektů QG50060 (dekontaminace půd zatížených rizikovými prvky), QG50070 (změny půdní organické hmoty v orných půdách), QG50107 (snížení spotřeby pesticidů při pěstování olejnin), QG60093 (hospodaření v horských a podhorských oblastech) a QG60124 (vliv strniskových meziplodin na riziko vyplavování nitrátů). Byly zaměřeny na aktuální problémy produkčních i marginálních lokalit. Oblast rekultivace půd byla řešena v minulém programu výzkumu. Výsledky jsou přínosné i z pohledu trvalého rozšiřování hospodaření na půdě bez hnojení statkovými hnojivy
· Řešit dopady reformy Společné zemědělské politiky v důležitých odvětvích na ekonomickou situaci agrárního sektoru ČR a jeho podniků a na vývoj trhu. 
Dopady Společné zemědělské politiky byly řešeny jedním projektem – QG60042 (harmonizace SZP s Evropskou Unií). Výsledky přispěly k ekonomické stabilizaci resortu, i když dosud nejsou schopny zabránit průběžnému zmenšování jeho rozsahu. 

· Zajistit rozvoj struktury osídlení venkova ve vztahu k rozvoji multifunkčního zemědělství za předpokladu rozvoje služeb a řemesel. 
Podpora struktury osídlení českého venkova byla rovněž plněna 1 projektem – QG60031 (lidský kapitál venkova). Projekt odkrývá dosud neřešené problémy vylidňování venkova se snahou rozvoje pozitivních prvků k jeho zastavení nebo výrazného zpomalení cestami proaktivních opatření. 
· Vytipovat konkurenceschopné specifické regionální produkty.  
Tento cíl v programu v II. podprogramu nebyl plnohodnotně naplněn, nebyly podány potřebné projekty výzkumu do této priority. 
· Uplatnit nové myšlenky a hypotézy s návrhy dalších výzkumných řešení s jednoznačnou aplikovatelností a přínosem v agrárním sektoru. 
Vytyčený cíl byl naplněn 2 řešenými projekty v oblasti rybářství a dálkového průzkumu země. 
V programu QG byla převážná část všech cílů programu naplněna. Z vyhlášených cílů programu se nepodařilo plnohodnotně pokrýt oblast vodních zdrojů a vodního hospodářství. Hospodaření s vodou částečně řešil pouze projekt QG60051 (dopady klimatických změn).

Projekty nebyly řešeny v některých prioritách následujících témat: dosahování evropských standardů, vodní a lesní hospodářství, zemědělská krajina, Cross Compliance a agrární technologie v ostatním výzkumu v agrárním sektoru. Důvodem bylo, že v těchto prioritách nebyly předloženy kvalitní projekty a bylo požadováno spolufinancování, které nebylo z uživatelské sféry akceptováno.
Naplnění cílů jednotlivých podprogramů a tematických okruhů naplněním příslušnými projekty

Cílem 1. podprogramu Zemědělský výzkum bylo vytvořit předpoklady pro rozvoj agrárního sektoru jako základního faktoru ovlivňujícího kvalitu života a rozvoje venkova, zvýšit důvěru spotřebitele v produkty českého agrárního sektoru a výrazně přispět k šetrnému avšak cílenému využívání těchto zdrojů v celém komplexu agrárního sektoru při využití poznatků a výsledků výzkumných řešení. 

Tento podprogram byl rozčleněn na 5 tematických okruhů s prioritami a prioritními cíli:

1. PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ AGRÁRNÍCH PRODUKTŮ s prioritami a cíli: 

a) Možnosti ovlivnění kvality a bezpečnosti potravinového řetězce s cílem stanovit faktory ovlivňující kvalitu produktů agrárního sektoru a možnosti eliminace zátěží působících na bezpečnost potravinového řetězce. Tento cíl byl splněn. 

b) Plodiny, plemena a odrůdy s vysokou kvalitou produkce vhodné pro specifické využití v potravinářství a výrobě krmiv s cílem nalézt specifické agrární produkty použitelné jako suroviny (nebo komponenty) pro speciální potraviny, potravní doplňky a krmiva, zejména jako náhrady komponent živočišného původu. Daný cíl byl splněn. 

c) Ekologické zemědělství a biopotraviny s cílem nalézt možnosti zlepšení produktů ekologického zemědělství a rozvoje trhu s biopotravinami a možnosti přenášení poznatků z této oblasti do konvenčního a integrovaného zemědělství. Uvedený cíl byl splněn. 

d) Inovace systémů a metod ochrany rostlin zajišťující zdraví kulturních rostlin s cílem vypracovat metodické postupy a technologie ochranných opatření, které zvýší kvalitu produktů, zajistí bezpečnost potravin a omezí negativní dopady ochrany rostlin na životní prostředí. Vyvinout a ověřit účinnost biologických prostředků ochrany a dalších alternativních způsobů ochrany, včetně vývoje rezistentních odrůd a vypracovat preventivní metody ochrany pro zajištění zdravotního stavu osiv a sadby. Vytyčený cíl byl splněn. 

e) Preventivní opatření v živočišné výrobě a alternativní způsoby péče o hospodářská zvířata s cílem vypracovat metodiku pro výživu a krmení jako preventivního opatření a metodiku alternativní léčby zvířat. Definovat a navrhnout k aplikaci metody k znovuobnovení rovnováhy v organismu zvířat s důrazem na zdraví a reprodukci zvířat. Uvedený cíl byl splněn. 

f) Využití biotechnologií a molekulárně genetických metod pro analýzu a zlepšení genofondu a zdraví hospodářských zvířat s cílem zvýšit kvalitu genofondu hospodářských zvířat s využitím metod molekulární genetiky. Daný cíl byl splněn. 

g) Řešení problematiky odpadů agrárního sektoru s cílem snižovat produkci odpadů a rozšiřovat recyklaci a alternativní využití biologických odpadů z agrárního sektoru. Stanovený cíl byl splněn. 

h) Vývoj a ověření technologií pro využití konfiskátů živočišného původu, resp. jatečných odpadů s cílem vyvinout a ověřit technologie, které by zajistily využití jatečných odpadů k jiným účelům než krmným, v souladu s platnou veterinární legislativou a legislativou životního prostředí. Tento cíl byl splněn. 

i) Výzkum a vývoj technologií směřujících k dosažení evropských standardů BAT – Best Available Technique, v oblasti chovů hospodářských zvířat s cílem nově vyvinutými postupy dosáhnout standardů odpovídajících evropským požadavkům ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v oblasti zemědělství. Tento vytyčený cíl splněn nebyl. 

Naplněním 8 prioritních cílů byl cíl tematického okruhu splněn na 89 %. 

2. PODPORA ROZVOJE VENKOVA A VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY s prioritami a jejich cíli: 

a) Možnosti zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a tepla ze zemědělství a lesního hospodářství s cílem vytipovat technické a energetické rostliny vhodné k pěstování s přihlédnutím k vlastnostem pozemků. Navrhnout technické užití polních plodin a lesních dřevin a zpracovatelské možnosti pro jejich energetické využití dle směrnic a ekologických požadavků EU. Navrhnout komplexní řešení využití obnovitelných zdrojů z regionálního pohledu. Tento cíl byl splněn. 

b) Vliv zasakování odpadních vod předčištěných aerobním i anaerobním způsobem na jakost podzemních vod ve vztahu k množství těchto vod, půdnímu a geologickému profilu a způsobu předčištění s cílem vymezit hranici neškodného vypouštění zasakováním s určením množství zasakovaných vod; sledovat vliv půdního a geologického profilu; sledovat vliv způsobu předčištění. Uvedený cíl nebyl naplněn žádným projektem. 

c) Problematika operativního řízení nádrží a vodohospodářských soustav v podmínkách klimatické změny s dopadem na zabezpečenost zásobení pitnou a provozní vodou s cílem stanovit možný dopad klimatické změny, definované na základě posledních dostupných scénářů, na nadlepšovací účinky konkrétních nádrží a vodohospodářských soustav a na zabezpečení odběrů vody pro pitné a průmyslové účely. Nalézt nástroje pro řízení nádrží a soustav v podmínkách zvýšené míry nejistoty, vyplývající z možné klimatické změny a jejího rozsahu. Stanovený cíl také nebyl naplněn žádným projektem. 

d) Sociální a lidský kapitál venkova s cílem zajistit rozvoj struktury osídlení ve vztahu k rozvoji multifunkčního zemědělství za předpokladu rozvoje služeb a řemesel. Navrhnout strategická opatření k zastavení nepříznivých trendů vylidňování a podpory diverzifikace činností a tvorby pracovních míst. Daný cíl byl naplněn. 

Naplnění dvou ze čtyř prioritních cílů lze vyhodnotit naplnění cíle tohoto tematického okruhu v rozsahu 50 %. 

3. LESY A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ s prioritami a jejich cíli: 

a) Komplex chřadnutí dřevin s cílem stanovit preventivní opatření při využívání funkcí lesa a alternativní způsoby ochrany dřevin. Zjistit dopady na zdraví lesa a umožnit predikci dalšího rozpadu co do místa a intenzity. Směrovat uplatňování preventivních lesopěstebních opatření do nově vymezených ohrožených oblastí. Uvedený cíl byl naplněn jedním projektem. 

b) Možnosti a rychlost obnovy lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť s cílem analyzovat rychlost vytváření (nelesní půdy) a obnovy stanoviště lesního ekosystému, tj. půdy, humusové formy, fytocenóz, zoocenóz a indikovat případná rizika vývoje na devastovaných stanovištích. Vytyčený cíl byl naplněn. 

c) Využití geograficky nepůvodních dřevin v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství s cílem definovat a specifikovat poslání autochtonních a introdukovaných  geograficky nepůvodních dřevin a definovat jejich postavení v systémech polyfunkčního lesního hospodářství. Stanovený cíl byl naplněn jedním projektem.  

d) Komplexní výzkum vztahu zvěře a porostů, včetně škod a vlivů zvěře v lesních ekosystémech a hospodářských kulturách s cílem zjistit škody způsobené zvěří v závislosti na jejím počtu, překračujícím únosné stavy, včetně skutečného vlivu zvěře na zemědělské a lesnické kultury a les. I tento cíl byl projektově naplněn. 

Cíle definované v tomto tematickém okruhu byly projektově naplněny na 100 % a dosažené výsledky výrazně přispěly k řešení problematiky lesního hospodářství. 

4. OCHRANA PŮDY, KVALITA VODNÍCH ZDROJŮ A USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY s prioritami a jejich cíli:

a) Uchování a rozvoj funkcí zemědělské krajiny s cílem navrhnout možnosti ovlivňující hospodářskou a environmentální situaci ve venkovských oblastech s podporou krajinotvorných funkcí zemědělství a lesnictví při dlouhodobém využívání potenciálu krajiny, územního plánování venkova, uspořádání pozemků v krajině a diferencované ochrany půdního fondu v rámci regionů. Uplatnit krajinné aspekty ochrany zemědělských, lesních a vodních ekosystémů a vlivy lesních a vodních ekosystémů na krajinu, zejména jako stabilizujících ekologických prvků. Tato priority nebyla projektově řešena a ani vytyčený cíl nemohl být naplněn. 

b) Změny vývoje vlastností půd a eliminace negativních jevů v zájmu ochrany půdního fondu s cílem stanovit potenciál degradačních změn, včetně návrhu na jejich omezení. Zjistit okamžité změny v půdě při různém způsobu uplatnění technických prostředků a technologických postupů při obhospodařování zemědělské půdy. Stanovený cíl byl projektově řešen a naplněn. 

c) Využití půdy v horských a podhorských oblastech s cílem navrhnout varianty hospodaření z hlediska zachování biodiverzity a ochrany půdy. Daný cíl byl naplněn. 

d) Hospodaření v oblastech se specifickým režimem s cílem v oblasti vztahu zemědělství k vodě a dalším složkám životního prostředí zajistit uplatnění preventivních postupů před postupy sanačními. Dosažené výsledky přispěly k naplnění i tohoto cíle. 

e) Ochrana rybníků a vodních nádrží před zanášením a odstraňování jeho následků s cílem stanovit množství sedimentů a rychlosti jejich ukládání v závislosti na hospodářském využívání krajiny a navrhnout opatření pro snižování vodní eroze půdy a tím i zanášení rybníků a vodních nádrží sedimenty. Vytipování reprezentativního souboru rybníků a malých vodních nádrží vzhledem k celkovému rozložení vodních ploch v ČR. Uvedený cíl nebyl splněn, tato priorita nebyla řešena žádným projektem. 

f) Zlepšení péče o vodu s cílem zkvalitnit povrchové a podzemní vodní zdroje s uplatněním rybích společenstev jako indikátorů čistoty vody včetně návrhů objektů vhodných pro obousměrnou migraci ryb. Tato priorita též nebyla řešena žádným projektem a vytyčený cíl nebyl slněn. 

g) Revitalizace vodních ploch zdevastovaných povodněmi s cílem vyhledávat optimální způsoby znovuoživení nádrží a toků zničených povodněmi. Navrhnout klíčové principy pro obnovení vodních ploch po povodních. Ani tato priorita nebyla projektově řešena a ani daný cíl nemohl být splněn. 

h) Výzkum doby zdržení vody v oblasti krystalinika ČR a její vliv na povodně a hodnoty dusičnanů ve vodách s cílem zhodnotit doby zdržení vody v nasycené zóně, včetně posouzení vlivu odvodnění a rušení trvalých porostů v oblasti krystalinika ČR na jakost vody. Rovněž v této prioritě nebyl řešen žádný projekt a cíl nebyl naplněn. 

i) Dopady změn klimatu na agrosystémy s cílem zjistit vliv dopadů změn klimatu na růst plodin a stanovit variantní soubory adaptačních opatření dle předpokládaných scénářů vývoje změn klimatu. K naplnění tohoto cíle přispělo řešení vybraných projektů. 

V tomto tematickém okruhu byly naplněny pouze 4 prioritní cíle, tj. 44 % počtu prioritních cílů. Nenaplněny cíle byly především v oblasti vodního hospodářství, nedostatečně byla též řešena problematika uchování a rozvoje funkcí zemědělské krajiny. 

5. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ DOPADY VSTUPU DO EU NA KVALITU ŽIVOTA ZEMĚDĚLSKÉ A VENKOVSKÉ POPULACE s prioritami a jejich cíli: 
a) Prognóza dopadů reformy Společné zemědělské politiky na český agrární prostor s cílem řešit dopady dodržování podmínek „Integrované prevence a omezování znečišťování“ v agrárním sektoru ČR na životní prostředí a na ekonomiku podniků a celého sektoru a návrhy na opatření státu k efektivnímu využití strukturálních podpor EU v této oblasti. Řešit dopady reformy SZP v důležitých odvětvích na ekonomickou situaci agrárního sektoru ČR a jeho podniků a na vývoj trhu. Hledat možnosti řešení zdokonalující institucionální infrastrukturu agrárního sektoru ČR. K naplnění cílů přispělo řešení dvou projektů. 

b) Zdokonalení křížových podmínek poskytování přímých plateb s cílem navrhnout doplnění závazných křížových podmínek EU pro poskytování přímých plateb v systému SPS po roce 2006 o specifické české podmínky. Tato priorita nebyla projektově obsazena a cíl nebyl naplněn. 

c) Management zemědělské a potravinářské výroby s cílem zajistit optimální management v oblasti rostlinné, živočišné a potravinářské výroby se zaměřením na zajištění a kontrolu zdraví plodin a hospodářských zvířat a kvalitu produkovaných surovin ve smyslu zdravotní jistoty pro spotřebitele. Uvedený cíl byl naplněn řešením jednoho projektu.  

V rámci tohoto tematického okruhu byly řešeny 2 priority ze tří plánovaných, tj. 67 %. Výzkumně nebyla řešena problematika Cross Compliance, což se negativně projevilo zejména při zavádění Cross Compliance do české legislativy a její aplikace v zemědělské praxi. Ani druhé dvě priority však nebyly zcela řešeny. 

Z hlediska splnění cílů podprogramu naplněním cílů jednotlivých priorit bylo splněno 20 cílů jednotlivých priorit z celkového množství 29, tj. 69 %. 

Cílem 2. podprogramu Ostatní výzkum v agrárním sektoru bylo v souladu s koncepcí agrární politiky podpořit výzkumně rozvoj podnikatelské sféry, využívající zdroje z agrárního sektoru. Jde o rozvoj nových technologií a výrob využívající místní specifika k proporcionálnímu rozvoji především dosud převážně zemědělsky zaměřených venkovských oblastí.

Tento podprogram byl rozdělen na 2 tematické okruhy s prioritami a prioritními cíli: 

1. AGRÁRNÍ TECHNOLOGIE A VÝROBKY s prioritami a jejich cíli: 

a) Potraviny z místních zdrojů s cílem vytipovat produkty se specifickými znaky kvality a s vysokou adaptací k podmínkám regionu. Tato priorita projektově nebyla obsazena a daný cíl nebyl naplněn. 

b) Dřevo jako obnovitelná surovina s cílem navrhnout využití a racionalizaci použití dřeva v různých sférách činnosti populace se zaměřením na možnosti produkce, zpracování a bezpečnost jeho využívání. Ani tato priorita nebyla projektově obsazena a cíl nebyl splněn. 

c) Potravinářské technologie s cílem výzkum a vývoj technologií směřujících k dosažení evropských standardů BAT - Best Available Technique v oblasti potravinářského průmyslu ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v oblasti zemědělství. Obdobně ani tento cíl nebyl naplněn z důvodu neobsazení priority projektem. 

d) Dálková přeprava pitné vody a výzkum biodegradabilní složky uhlíku v přírodních vodách (BDOC) a jeho vliv na bakteriální kontaminace pitných vod při jejich dopravě s cílem zdokonalit technické a biologické úpravy pitných vod a jejich nezávadnou dopravu. Ani zde se nepodařilo předložit žádný kvalitní projekt, který by mohl dopomoci daný cíl řešit. 

Uvedený tematický okruh nebyl naplněn žádným projektem a tedy ani jeho cíl nebyl splněn. 

2. NOVÉ SMĚRY VÝZKUMU 

Nové výzkumné směry pro agrární sektor s cílem uplatnit nové myšlenky a hypotézy s návrhy dalších výzkumných řešení s jednoznačnou aplikovatelností v agrárním sektoru nezahrnutých v předcházejících tematických okruzích. Priorita byla naplněna dvěma projekty a stanovený cíl byl splněn pouze částečně.  

Z hlediska splnění cílů podprogramu lze konstatovat, že tematický okruh zaměřený na podporu rozvoje podnikatelské sféry v oblasti nových technologií a výrobků nebyl řešen vůbec, a tematický okruh Nové směry výzkumu byl zastoupen dvěma projekty. Celkově byl cíl tohoto podprogramu naplněn nedostatečně, pouze na 20 %. Naplňování cílů tohoto podprogramu bylo výrazně ovlivněno požadavkem povinného spolufinancování ze strany příjemců v případě průmyslového výzkumu a v případě projektů experimentálního vývoje. 

Z počtu 34 dílčích cílů priorit tematických okruhů jich bylo projektově naplněno 21, tj. 62 %. 13 dílčích cílů (tj. 38 %) naplněno nebylo; nedostatek finančních prostředků měl vliv na neobsazenost priorit a nenaplnění cílů. Nízké procentuální naplnění jednotlivých priorit a jejich cílů bylo kromě výše uvedeného požadavku na povinné spolufinancování u projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dáno též relativně velkým počtem priorit. Program stanovil 34 priorit, celkem bylo v rámci celého programu řešeno pouze 38 projektů. 

Celkové vyhodnocení projektů  v programu:

V – vynikající výsledky projektu

U – uspěl podle zadání

N – nesplněno zadání

	Program
	Počet/míra v %
	Hodnocení – počet projektů / míra v %

	
	
	V
	U
	N

	Celkem/míra v %
	38/100
	9/24
	29/76
	0/0


Projekty vyhodnocené jako V vesměs významně přispěly k prohloubení znalostí a jejich syntéze do ucelených výstupů typu patentů, jinak průmyslově chráněných výsledků, hodnotných metodik pro praxi, případně cenných monografií. 

Při ukončení řešení programu se nevyskytl žádný projekt, jehož cíl by nebyl naplněn alespoň jako uspěl (U). Programová komise v průběhu řešení – při hodnocení ročních zpráv z řešení – však řešila několik případů skluzů v plnění, z nichž některé byly vlivem objektivních příčin a některé i vinou řešitelů. Systematický tlak komise v součinnosti s NAZV však přispěl k odstranění průběžných nedostatků a naplnění cílů projektů.  

6) Srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu
Uzavíraný program výzkumu přinesl řadu významných nových poznatků. Odrážejí se jak ve zkvalitnění a zintenzivnění publikačních výstupů, tak zvláště v potěšitelném nárůstu cenných věcných výsledků. Významně byla posunuta kategorie výsledků právně chráněných, v čemž minulé výstupy z programů výzkumu resortu zaostávaly zvláště za zahraničím. 

I když v dané oblasti se zatím můžeme jen obtížně se zahraničím srovnávat, jistý kvalitativní posun je nepochybný. Je to i odrazem zvyšující se náročnosti podmínek při vyhlašování veřejných soutěží.

Převážná řada získaných výsledků, ať už publikačních či věcných, je zaměřena na jejich využitelnost v českém odborném prostředí, i když u publikací jsou v Metodice hodnocení VaV nejvíce ceněny práce publikované v angličtině. Tento trvající rozpor by měl být zohledňován při hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu ve vztahu k prospěšnosti českému zemědělství.

Z hlediska věcného znamenala realizace programu další kvalitativní posun v úrovni českého zemědělského výzkumu ve srovnání s vyspělými zeměmi světa. Jsou oblasti, ve kterých český zemědělský výzkum zastává důstojné nebo srovnatelné místo.

Významně pokročila kvalita výsledků uplatňujících biotechnologické metody. Program přinesl několik výsledků typu patentů v oblasti přenosu embryí a velmi cennou monografii k dopadům klimatických změn na české zemědělství. U obou těchto typů výsledků lze konstatovat, že jsou na světové úrovni a již nyní jsou jejich autoři zváni k širší mezinárodní spolupráci; i to lze pokládat za nepřímý ukazatel výjimečnosti daných výsledků. V dané oblasti jde však svět dopředu takovou rychlostí, že lze konstatovat jisté zaostávání na jednotlivých úsecích. K nim patří např. úsek tvorby geneticky modifikovaných organizmů. Velkou zábranou je dosud velmi konzervativní přístup ke GMO v evropské legislativě, kde se dá předpokládat její uvolňování. Týká se oblastí rostlinných i živočišných aplikací. U rostlinných aplikací přispěl program k podpoře MAS ve šlechtění, podpoře zdravotního stavu rostlin a nových šlechtění, dosud nedostatečně však např. k možnostem rozvoje nepotravinářského užití produktů. V živočišné produkci zůstávají rezervy v uplatnění postupů k podpoře eliminace rizik vyplývajících z provozování velkochovů v českém zemědělství. Podpora rozvoje biotechnologií by měla zůstat jednou z nosných priorit u navazujících programů zemědělského výzkumu.

Řešení programu přispělo i ke srovnání české a evropské legislativy. Lze konstatovat, že v oblasti standardů správné zemědělské praxe jsou již české výzkumné potřeby naplněny.

Program věnoval pozornost i efektivnosti hospodaření ve znevýhodněných oblastech (LFA). Daný úsek však nelze pokládat za vyřešený vzhledem k legislativním i  státoprávním aktuálním potřebám, vyplývajících z českých specifik. Obecně lze však říci, že problematice ekonomické efektivnosti zemědělského i na ně navazujícího podnikání je třeba v dalších programech výzkumu věnovat prioritní pozornost. Ve vyspělém zahraničí jsou otázky ekonomické efektivnosti studovány mnohem výrazněji.

Jen dílčí posun přinesl program v řešení využití zemědělské produkce k nepotravinářským účelům. V zahraničí jsou přístupy k jeho řešení mnohem častější, pestřejší i sofistikovanější. Žádoucí je především podpora výzkumu energetického využití biomasy, která má v zahraničí mnohem komplexnější podporu. Měla by přispět i k řešení strukturálních otázek v hospodaření na půdě, před kterými české zemědělství průběžně stojí. Program přispěl k řešení využití živočišných tuků na biopaliva s vizí cíleného využívání bezodpadových technologií.

Trendy podpory zdravé výživy ze strany zemědělského výzkumu byly úměrně naplněny i v hodnoceném programu. Program významně plnil i potřeby zvyšování kvality a bezpečnosti produkce potravinářských surovin, krmiv i produkovaných potravin. Mnohé segmenty, především z oblasti výskytu organických kontaminantů, bude třeba dále intenzivně rozvíjet, tak jak je tomu ve vyspělém zahraničí. Obdobné platí i v oblasti zdraví půdy, remediace postižené půdy apod.

Program zahájil – a možno říci na vysoké evropské, ne-li světové úrovni – studium principů a dopadů klimatických změn na české zemědělství. Dopady zasahují do mnoha oblastí výzkumné i pěstitelsko-chovatelské horizontály. Potěšitelný je v tomto směru mimořádně čilý kontakt se světem a rozsáhlá mezinárodní spolupráce. Daný směr výzkumu bude žádoucí podporovat i následujícím programu výzkumu MZe.

Ve vztahu k zahraničí, lze za nejpotřebnější oblasti podpory výzkumu do budoucna označit:

a. ochranu přírodních zdrojů a rozvoj biodiverzity;

b. další rozvoj biotechnologií s uvolněním legislativy ve vztahu ke GMO;

c. obecný rozvoj výzkumu ekonomické efektivnosti studovaných jevů;

d. podporu pružných forem mezinárodní spolupráce ve výzkumu.

7) Závěr, doporučení pro případně navazující program
V programu byla převážná část všech cílů naplněna. Z vyhlášených cílů programu se nepodařilo plnohodnotně pokrýt oblast vodních zdrojů a vodního hospodářství. Hospodaření s vodou částečně řešil pouze projekt QG60051 (dopady klimatických změn), aby nedocházelo k duplicitnímu řešení příbuzných problematik, neboť tato problematika byla řešena ve stejném období v NPV (vyhlašovatel MŠMT). Projekty nebyly řešeny v některých prioritách následujících témat: dosahování evropských standardů, vodní a lesní hospodářství, zemědělská krajina, Cross Compliance a agrární technologie v ostatním výzkumu v agrárním sektoru. Při vyhodnocení naplnění cílů jednotlivých podprogramů a tematických okruhů naplněním příslušnými projekty bylo naplněno 21 dílčích cílů jednotlivých priorit, tj. 62 % celkového počtu 34 cílů priorit. Nízké procentuální naplnění jednotlivých priorit a jejich cílů bylo dáno zejména snížením výdajů ze státního rozpočtu na realizaci programu o 51 %, dále požadavkem na povinné spolufinancování u projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci 2. podprogramu a zřejmě také relativně velkým počtem priorit. Program stanovil 34 priorit a celkem bylo v rámci celého programu řešeno pouze 38 projektů. Program založil i řešení nových problémů, v jejichž řešení bude žádoucí pokračovat. U dalších výzkumných programů bylo vyhlášeno méně priorit a byla již větší orientace na aplikované výsledky využitelné v zemědělské praxi. Jsou požadovány výsledky a dílčí cíle s aplikací již v průběhu řešení.
U řady projektů tohoto programu výzkumu bylo dosaženo množství dobrých publikačních i věcných výsledků. Svědčí to o diferenciaci dobrých řešitelských týmů, které by mohly v blízkém budoucnu hrát významnější roli než dosud i v mezinárodně formovaných týmech a programech výzkumu.

U programu byly hodnoceny poprvé rovněž přínosy. Příjemci a řešitelé neměli dosud s tímto vyhodnocením zkušenosti, v řadě případů chybí metodiky k vyčíslení dosažených přínosů. Z výsledků analýzy přínosů realizovaných výsledků projektů programu QG, uvedených řešiteli projektů a schválených statutárními zástupci příjemců vyplývá, že bylo dosaženo výrazné zhodnocení výsledků řešených projektů jak v ekonomických, tak v dalších a jiných přínosech. V ekonomických přínosech zhodnocení finančních prostředků dosáhlo 249 % vložených prostředků ze státního rozpočtu a předpokládá se další zhodnocení ve výši 618 % vložených prostředků. U dalších přínosů, které byly významné, ale nebylo možno je vyjádřit číselnou hodnotou v Kč, bylo uvedeno 46 výsledků. Výsledky výzkumu tedy předčily všechna očekávání a realizovaný výzkum lze hodnotit jako velmi efektivní.
Seznam zkratek
BAT – Best Available Technique, Nejlepší dostupné postupy
BDOC – Biologická spotřeba kyslíku
BPS – Bioplynová stanice
Cd – Kadmium

CLRV – Cherry Leafroll Virus, virus svinutky třešně
Cross Compliance – Kontrola podmíněnosti
ČIA –Český institut pro akreditaci
DNA – Desoxiribonukleová kyselina

EDTA – Chelatační činidlo

EUREP GAP – Iniciativa vytvořená v evropské pracovní skupině Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP) vztahující se ke GAP (viz níže)
GAP – Good Agricultural Praktice, mezinárodně uznávaný standard pro zajištění kvality a bezpečnosti produktů 
GLOBALGAP –Standard pro správnou zemědělskou praxi
GMO – Geneticky modifikované organismy

Hodnocení projektu N – nesplněno zadání

Hodnocení projektu U – uspěl podle zadání

Hodnocení projektu V – vynikající výsledky projektu

HTS – Hmotnost tisíce semen
HZ – hospodářská zvířata

ISBN – International Standard Book Numer
ISSN – International Standard Serial Numer, Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací
JUT – Jatečně upravené tělo
LFA – Less Favourable Areas, méně příznivé oblasti pro zemědělství
MAS – Selekce pomocí markerů (Marker Assisted Selection)
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe – Ministerstvo zemědělství
NAZV – Národní agentura pro zemědělský výzkum
NPV – Národní program výzkumu
OZE – Obnovitelné zdroje energie

PHM – Pohonné hmoty

Pb – Olovo

PCR -Polymer Chain Reaction, polymerázová řetězová reakce
RT-PCR – Realtime PCR - polymerázová řetězová reakce v rychlém režimu (molekulární metoda na detekci virů)
RVVI – Rada pro výzkum, vývoj a inovace

SLRSV – Strawberry Latent Ringspot Virus, virus latentní kroužkovitosti jahodníku
SR – Státní rozpočet
SPS – Singel Payment Schneme, Systém jednotné platby
SZP – Společná zemědělská politika
TSA – Speciální inhibitor trichostatinu A

ÚOHS – Ústav pro ochranu hospodářské soutěže

VaV – Výzkum a vývoj

VaVaI  - Výzkum, vývoj a inovace
VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita

VÚZT, v.v.i. – Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
v.v.i.- Veřejná výzkumná instituce
PAGE  
1

